Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению встреч глав государств-участников Центральноазиатского Экономического Сообщества и Содружества Независимых Государств (28 февраля - 2 марта 2002 года, город Алматы)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2002 года N 249

В целях обеспечения эффективной организации и координации подготовки к проведению встреч глав государств-участников Центральноазиатского Экономического Сообщества и Содружества Независимых Государств в период с 28 февраля по 2 марта 2002 года в городе Алматы Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению встреч глав государств-участников Центральноазиатского Экономического Сообщества и Содружества Независимых Государств в период с 28 февраля по 2 марта 2002 года в городе Алматы (далее - План). 

      2. Центральным исполнительным органам, акиму города Алматы, а также иным государственным органам и заинтересованным организациям Республики Казахстан (по согласованию) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом. 

      3. Управлению Делами Президента Республики Казахстан (по согласованию) обеспечить финансирование расходов на проведение встреч глав государств-участников Центральноазиатского Экономического Сообщества и Содружества Независимых Государств за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2002 год по программе "Обслуживание официальных делегаций". 

      4. Контроль за выполнением Плана возложить на Министерство иностранных дел Республики Казахстан. 

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 27 февраля 2002 года N 249

План

мероприятий по подготовке и проведению встреч глав

государств-участников Центральноазиатского

Экономического Сообщества и Содружества Независимых Государств

(28 февраля - 2 марта 2002 года, город Алматы)

___________________________________________________________________________

N !          Мероприятие       !  Срок    !   Ответственный исполнитель

п/п!                            !исполнения!

___________________________________________________________________________

1  Подготовка программы         26 февраля  Министерство иностранных дел

проведения встречи           2002 года   Республики Казахстан; Отдел

внешних связей Канцелярии

Премьер-Министра Республики

Казахстан; Протокольная служба

Президента Республики

Казахстан (по согласованию)

2  Согласование состава         до 28       Протокольная служба Президента

делегаций: официальная       февраля     Республики Казахстан (по

делегация, участвующая во    2002 года   согласованию); Министерство

встречах глав государств-                иностранных дел Республики

участников Центрально-                   Казахстан

азиатского Экономического

Сообщества (1+4) и

Содружества Независимых

Государств (1+2),

сопровождающие лица

(до 10 человек),

сотрудники охраны (до 5

человек), пресса,

составление графика заезда

и отъезда участников встреч

3  Организационно-протокольное  с 28

закрепление делегаций:       февраля-

2 марта

2002 года

1) делегация Российской                  Министерство иностранных дел

Федерации;                               Республики Казахстан;

2) делегации Республики                  Министерство экономики и

Беларусь;                                торговли Республики Казахстан;

3) делегация Украины;                    Министерство сельского

хозяйства Республики

Казахстан;

4) делегация Республики                  Агентство Республики

Молдова;                                 Казахстан по чрезвычайным

ситуациям;

5) делегация Республики                  Министерство государственных

Армения;                                 доходов Республики Казахстан;

6) делегация Азербайджанской             Министерство культуры,

Республики;                              информации и общественного

согласия Республики Казахстан;

7) делегация Грузии;                     Министерство энергетики и

минеральных ресурсов

Республики Казахстан;

8) делегация Республики                  Министерство транспорта и

Узбекистан;                              коммуникаций Республики

Казахстан;

9) делегация Кыргызской                  Министерство здравоохранения

Республики;                              Республики Казахстан;

10) делегация                            Национальный Банк Республики

Туркменистана;                           Казахстан (по согласованию);

11) делегация Республики                 Министерство природных

Таджикистан                              ресурсов и охраны окружающей

среды Республики Казахстан

4  Организация встреч и           с 28       Протокольная служба Президента

проводов официальных деле-     февраля-   Республики Казахстан (по

гаций и сопровождающих лиц,    2 марта    согласованию); Министерство

организация чайного стола      2002 года  иностранных дел Республики

в аэропорту, в том числе                  Казахстан; аким города Алматы;

через VIР-зал                             Управление Делами Президента

Республики Казахстан

(по согласованию); Служба

охраны Президента Республики

Казахстан (по согласованию);

Республиканская гвардия

Республики Казахстан (по

согласованию); Пограничная

служба Комитета национальной

безопасности Республики

Казахстан (по согласованию);

Таможенный комитет

Министерства государственных

доходов Республики Казахстан

5 Оформление аэропорта          к 27        аким города Алматы

города Алматы флагами         февраля

2002 года

6 Обеспечение пролета           28 февраля- Министерство транспорта и

спецсамолетов над             2 марта     коммуникаций Республики

территорией Республики        2002 года   Казахстан; Комитет националь-

Казахстан                                 ной безопасности Республики

Казахстан (по согласованию);

Министерство обороны

Республики Казахстан;

Министерство иностранных дел

Республики Казахстан

7 Обеспечение стоянки,            -//-      Министерство транспорта и

обслуживания и заправки                   коммуникаций Республики

спецсамолетов                             Казахстан

8 Организация питания и           -//-      Управление Делами Президента

транспортное обслуживание                 Республики Казахстан

делегаций, сопровождающих                 (по согласованию); закрытое

лиц и передовой группы                    акционерное общество "ХОЗУ"

(по согласованию)

9 Сопровождение машинами          -//-      Министерство внутренних дел

Комитета дорожной полиции                 Республики Казахстан; Комитет

Министерства внутренних дел               национальной безопасности

Республики Казахстан по                   Республики Казахстан

маршрутам следования                      (по согласованию)

10 Обеспечение безопасности        -//-      Служба охраны Президента

охраняемых лиц и делегаций                Республики Казахстан

в аэропорту, по маршрутам                 (по согласованию);

следования, в местах                      Министерство внутренних дел

проведения мероприятий                    Республики Казахстан;

и проживания                              Комитет национальной

(по программе)                            безопасности Республики

Казахстан (по согласованию)

11 Медицинское обслуживание        -//-      Управление Делами Президента

членов официальных делегаций              Республики Казахстан

и сопровождающих лиц                      (по согласованию); закрытое

акционерное общество "ХОЗУ"

(по согласованию)

12 Организация размещения глав     -//-      Управление Делами Президента

делегаций, членов делегаций,              Республики Казахстан

сопровождающих лиц,                       (по согласованию); закрытое

передовой группы, прессы в                акционерное общество "ХОЗУ"

гостиницах и гостевых                     (по согласованию);

резиденциях города Алматы:                Министерство иностранных дел

"Реджент-Анкара", "Хайят-                 Республики Казахстан

Редженси", "Достык",

"Казахстан", "Амbаssаdоr",

Резиденция N 1 гостевой

павильон, N 2, N 3, N 7,

N 9 гостевой павильон,

филиал N 3 "Алмалы".

13 Оборудование комплекса        к 27        Управление Делами Президента

Чимбулак для организации      февраля     Республики Казахстан

встречи глав государств       2002 года   (по согласованию);

(оснащение организационной                Протокольная служба Президента

техникой, телефонной связью,              Республики Казахстан

канцелярскими товарами);                  (по согласованию);

техническое оформление зала               Министерство иностранных дел

(государственные флаги,                   Республики Казахстан; Служба

настольные таблички и                     охраны Президента Республики

флажки, цветы, микрофоны).                Казахстан (по согласованию);

Агентство Республики Казахстан

по туризму и спорту; Комитет

национальной безопасности

Республики Казахстан

(по согласованию); аким города

Алматы

14 Изготовление бэйджей для      к 28        Управление Делами Президента

членов делегаций, сопровож-   февраля     Республики Казахстан

дающих лиц, прессы и охраны   2002 года   (по согласованию);

Министерство иностранных дел

Республики Казахстан

15 Проведение пресс-конференций  28 февраля- Пресс-служба Администрации

с участием глав государств-   1 марта     Президента Республики

участников Центрально-        2002 года   Казахстан (по согласованию);

азиатского Экономического                 Министерство культуры,

Сообщества и Содружества                  информации и общественного

Независимых Государств,                   согласия Республики

освещение в средствах мас-                Казахстан

совой информации

(приглашения, пулы), общие

фотосъемки

16 Подготовка проектов           27 февраля  Министерство иностранных дел

документов, информации и      2002 года   Республики Казахстан

справочно-аналитических

материалов и выступлений

Президента Республики

Казахстан к встречам глав

государств-участников

Центральноазиатского

Экономического Сообщества

и Содружества Независимых

Государств

17 Организация двусторонних      28 февраля- Протокольная служба

встреч Президента Республики   2 марта    Президента Республики

Казахстан Назарбаева Н.А.     2002 года   Казахстан (по согласованию);

с главами государств-                     Администрация Президента

участников Центрально-                    Республики Казахстан

азиатского Экономического                 (по согласованию);

Сообщества и Содружества                  Министерство иностранных дел

Независимых Государств                    Республики Казахстан

18 Организация неофициального    28 февраля- Протокольная служба Президента

обеда от имени Президента     1 марта     Республики Казахстан

Республики Казахстан:         2002 года   (по согласованию); Управление

1) для глав делегаций                     Делами Президента Республики

(определение и оформление                 Казахстан (по согласованию);

места проведения приема,                  Министерство культуры,

рассадка, согласование квот               информации и общественного

для делегаций, охранные                   согласия Республики

мероприятия, подготовка                   Казахстан; аким города Алматы;

меню, концертная программа);              Министерство иностранных дел

2) для членов делегаций;                  Республики Казахстан

3) для представителей

средств массовой информации

19 Изготовление подарочных       к 28        Управление Делами Президента

наборов для глав государств   февраля     Республики Казахстан

и членов делегаций, а также   2002 года   (по согласованию);

программ и другой печатной                Министерство культуры,

продукции                                 информации и общественного

согласия Республики Казахстан

20 Обеспечение средствами        в период    Министерство иностранных дел

связи сотрудников,             визита     Республики Казахстан

закрепленных за каждой

делегацией

___________________________________________________________________________

(Специалисты: Склярова И.В.,

Мартина Н.А.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан