

**О проведении под эгидой Всемирного Экономического Форума второго "Евразийского экономического саммита" (город Алматы, 8-9 апреля 2002 года)**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2002 года N 300

      В целях повышения международного имиджа Республики Казахстан и укрепления региональной интеграции, развития торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества с другими государствами Центральной Азии, а также зарубежными странами Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Провести в период с 8 по 9 апреля 2002 года в городе Алматы под эгидой Всемирного Экономического Форума второй "Евразийский экономический саммит" (далее - Саммит).

      2. Утвердить прилагаемые:

      1) состав организационного комитета Саммита;

      2) план мероприятий по подготовке и проведению Саммита.

      3. Центральным исполнительным и иным государственным органам Республики Казахстан (по согласованию) в установленном порядке обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр

  Республики Казахстан

                                                  Утвержден

                                        постановлением Правительства

                                            Республики Казахстан

                                        от 12 марта 2002 года N 300

                                Состав

                        организационного комитета

            второго "Евразийского экономического саммита"

                   г. Алматы, 8-9 апреля 2002 года

1.  Токаев                             - Государственный секретарь-

    Касымжомарт Кемелевич                Министр иностранных дел

                                         Республики Казахстан, председатель

2.  Масимов                            - Заместитель Премьер-Министра

    Карим Кажимканович                   Республики Казахстан,

                                         заместитель председателя

3.  Идрисов                            - первый вице-Министр иностранных

    Ерлан Абильфаизович                  дел Республики Казахстан,

                                         заместитель председателя

4.  Есенбаев                           - Министр экономики и торговли

    Мажит Тулеубекович                   Республики Казахстан

5.  Какимжанов                         - Министр государственных доходов

    Зейнулла Халидоллович                Республики Казахстан

6.  Мырзахметов                        - Министр транспорта и

    Аблай Исабекович                     коммуникаций Республики Казахстан

7.  Сулейменов                         - Министр внутренних дел

    Каирбек Шошанович                    Республики Казахстан

8.  Школьник                           - Министр энергетики и минеральных

    Владимир Сергеевич                   ресурсов Республики Казахстан

9.  Храпунов                           - аким города Алматы

    Виктор Вячеславович

10. Утембаев                           - заместитель Руководителя

    Ержан Абулхаирович                   Администрации Президента

                                         Республики Казахстан

                                         (по согласованию)

11. Аргингазин                         - заместитель Управляющего делами

    Ануарбек Аргингазинович              Президента Республики Казахстан

                                         (по согласованию)

12. Зверьков                           - Председатель Комитета по

    Вадим Павлович                       инвестициям Министерства

                                         иностранных дел Республики

                                         Казахстан

13. Келимбетов                         - первый вице-Министр финансов

    Кайрат Нематович                     Республики Казахстан

14. Рябченко                           - первый вице-Министр культуры,

    Олег Григорьевич                     информации и общественного

                                         согласия Республики Казахстан

15. Таджияков                          - заместитель Председателя

    Бисенгали Шамгалиевич                Национального Банка Республики

                                         Казахстан (по согласованию)

16. Исингарин                          - заместитель Генерального

    Нигматжан Кабатаевич                 секретаря Евразийского

                                         экономического сообщества

17. Нурсеитов                          - заместитель заведующего Отдела

    Азамат Айткалиевич                   внешних связей Канцелярии

                                         Премьер-Министра Республики

                                         Казахстан

18. Бектасов                           - президент ОАО "Казахтелеком"

    Абен Агыбаевич                       (по согласованию)

19. Баталов                            - президент ЗАО "Казахстанский

    Аскар Булатович                      центр содействия инвестициям

                                         "Казинвест" (по согласованию)

                                                 Утвержден

                                        постановлением Правительства

                                            Республики Казахстан

                                        от 12 марта 2002 года N 300

                                План

             мероприятий по подготовке и проведению под эгидой

                Всемирного экономического форума второго

                  "Евразийского экономического саммита"

                  (город Алматы, 8-9 апреля 2002 года)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N !         Мероприятие         !   Срок     !   Ответственные за

п/п!                             ! исполнения !     исполнение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                      1. Организационные мероприятия

1. Разработать совместно с       февраль-март  Организационный комитет,

    соорганизатором (Всемирный      2002 года   Министерство иностранных

    экономический форум)                        дел Республики Казахстан,

    программу Саммита                           соорганизатор

2. Направить совместно с         февраль-март  Министерство иностранных

    соорганизатором приглашения     2002 года   дел Республики Казахстан,

    для участия в Саммите главам                соорганизатор

    государств и правительств

    региона, видным политическим

    и общественным деятелям

3. Проработать с соорганизатором февраль-март  Организационный комитет,

    финансовые условия проведения   2002 года   Министерство иностранных

    Саммита и внести предложения                дел Республики Казахстан

    об источниках покрытия затрат

4. Обеспечить совместно с        февраль-март  Организационный комитет,

    соорганизатором участие         2002 года   соорганизатор,

    представителей крупных                      Министерство иностранных

    зарубежных и отечественных                  дел Республики Казахстан

    компаний и банков в работе

    Саммита

5. Определить состав             февраль-март  Организационный комитет,

    официальной казахстанской       2002 года   Министерство иностранных

    делегации, а также                          дел Республики Казахстан

    представителей деловых кругов

6. Подготовить культурную        февраль-март  Министерство культуры,

    программу для участников        2002 года   информации и общественного

    Саммита                                     согласия Республики

                                                Казахстан, Министерство

                                                иностранных дел

                                                Республики Казахстан,

                                                ЗАО "Казахстанский центр

                                                содействия инвестициям"

                                                (по согласованию),

                                                соорганизатор

7. Обеспечить визовую поддержку    февраль-    Министерство иностранных

    гостям и участникам Саммита     апрель      дел Республики Казахстан

                                    2002 года

8. Обеспечить согласование       март-апрель   Министерство транспорта и

    пролетов, посадку-вылет         2002 года   коммуникаций Республики

    в аэропорту г. Алматы,                      Казахстан, Министерство

    техническое обслуживание,                   обороны Республики

    заправку,организацию стоянки                Казахстан, Министерство

    для специальных самолетов                   иностранных дел

    официальных делегаций,                      Республики Казахстан

    гостей и участников Саммита

9. Обеспечить оформление         март-апрель   Организационный комитет,

    города по маршрутам             2002 года   аким города Алматы, ЗАО

    следования делегаций и                      "Казахстанский центр

    участников Саммита                          содействия инвестициям"

                                                (по согласованию)

10. Организовать бронирование     март-апрель   Управление Делами

    гостиничных номеров,            2002 года   Президента Республики

    принять необходимые меры                    Казахстан

    по размещению, обслуживанию                 (по согласованию),

    членов официальных делегаций                Министерство иностранных

    Саммита и сопровождающих их лиц             дел Республики Казахстан,

                                                ЗАО "Казахстанский центр

                                                содействия инвестициям"

                                                (по согласованию),

                                                соорганизатор

11. Обеспечить упрощенный ввоз    март-апрель   Министерство государствен-

    и вывоз оборудования,           2002 года   ных доходов Республики

    информационных материалов                   Казахстан, Министерство

    Всемирного экономического                   иностранных дел

    форума, необходимых для                     Республики Казахстан,

    проведения Саммита                          соорганизатор

12. Обеспечить транспортное         апрель      Управление Делами

    обслуживание официальных        2002 года   Президента Республики

    делегаций на Саммите                        Казахстан

                                                (по согласованию),

                                                Министерство иностранных

                                                дел Республики Казахстан,

                                                аким города Алматы,

                                                Организационный комитет

13. Обеспечить встречи и проводы    апрель      Аким города Алматы,

    глав официальных делегаций      2002 года   Министерство иностранных

    и гостей Саммита в аэропорту                дел Республики Казахстан,

    города Алматы, а также                      Организационный комитет

    вручение им цветов

14. Обеспечить подготовку и         апрель      Соорганизатор, Управление

    оформление залов, условий       2002 года   Делами Президента

    для синхронного перевода и                  Республики Казахстан

    визуального сопровождения                   (по согласованию),

    выступлений участников                      Министерство иностранных

    Саммита                                     дел Республики Казахстан,

                                                ЗАО "Казахстанский центр

                                                содействия инвестициям"

                                                (по согласованию)

15. Обеспечить медицинское          апрель      Управление Делами

    обслуживание гостей и           2002 года   Президента Республики

    участников Саммита                          Казахстан (по согласованию)

16. Обеспечить:                     8-9 апреля  Министерство внутренних

    безопасность членов официаль-   2002 года   дел Республики Казахстан,

    ных делегаций Саммита в                     аким города Алматы

    местах проживания и посещения,

    а также сопровождение авто-

    машинами Комитета дорожной

    полиции по маршрутам следования;

    порядок в местах проведения

    Саммита

17. Организовать двусторонние       8-9 апреля  Организационный комитет,

    встречи участников Саммита с    2002 года   соответствующие

    руководителями министерств                  министерства и ведомства

    и ведомств Республики                       совместно с Министерством

    Казахстан                                   иностранных дел

                                                Республики Казахстан, ЗАО

                                                "Казахстанский центр

                                                содействия инвестициям"

                                                (по согласованию)

18. Организовать официальный прием  8-9 апреля  Организационный комитет,

    для гостей и участников Саммита 2002 года   Управление Делами

    от имени Президента Республики              Президента Республики

    Казахстан и обеспечить его                  Казахстан

    музыкальное сопровождение                   (по согласованию),

                                                Министерство иностранных

                                                дел Республики Казахстан,

                                                Министерство культуры,

                                                информации и общественного

                                                согласия Республики

                                                Казахстан

19. Организовать рабочий обед       8-9 апреля  Соорганизатор, Управление

    на Саммите от имени             2002 года   Делами Президента

    Всемирного экономического                   Республики Казахстан

    форума                                      (по согласованию),

                                                Министерство иностранных

                                                дел Республики Казахстан,

                                                ЗАО "Казахстанский центр

                                                содействия инвестициям"

                                                (по согласованию)

                 2. Информационное обеспечение Саммита

20. Подготовить и издать          февраль-март  Организационный комитет,

    информационно-справочные        2002 года   соответствующие министер-

    материалы об инвестиционных                 ства и ведомства, акимы

    возможностях Казахстана                     всех областей,городов

    с переводом на английский                   Астаны и Алматы, ЗАО

    язык                                        "Казахстанский центр

                                                содействия инвестициям"

                                                (по согласованию)

21. Осуществлять взаимодействие   февраль-март  Министерство культуры,

    со средствами массовой          2002 года   информации и общественного

    информации во время                         согласия Республики

    подготовки Саммита                          Казахстан, Организационный

                                                комитет, ЗАО "Казахстан-

                                                ский центр содействия

                                                инвестициям"

                                                (по согласованию),

                                                соорганизатор

22. Подготовить и оформить на       15 марта    Акимы всех областей,

    электронном носителе перечень   2002 года   городов Астаны и Алматы,

    потенциальных инвестиционных                Министерство иностранных

    проектов Республики Казахстан               дел Республики Казахстан,

    для распространения среди                   Министерство экономики

    участников Саммита                          и торговли Республики

                                                Казахстан, ЗАО

                                                "Казахстанский центр

                                                содействия инвестициям"

                                                (по согласованию)

23. Подготовить и организовать      8-9 апреля  Пресс-службы Президента

    пресс-конференции руководства   2002 года   Республики Казахстан

    страны по итогам Саммита                    (по согласованию) и

                                                Премьер-Министра

                                                Республики Казахстан,

                                                Организационный комитет

24. Обеспечить освещение работы     апрель-май  Организационный комитет,

    и итогов Саммита в зарубежных   2002 года   Министерство культуры,

    и отечественных средствах                   информации и общественного

    массовой информации                         согласия Республики

                                                Казахстан, соорганизатор

                 3. Проекты выступлений на Саммите

25. Подготовить проект              15 марта    Министерство иностранных

    выступления Президента          2002 года   дел Республики Казахстан,

    Республики Казахстан на                     Пресс-служба Президента

    Саммите                                     Республики Казахстан

                                                (по согласованию),

                                                Организационный комитет

26  Подготовить и представить       15 марта

    в Министерство иностранных      2002 года

    дел Республики Казахстан

    с переводом на английский

    язык на электронном носителе

    проекты выступлений на

    Саммите:

    Премьер-Министра Республики                 Министерство иностранных

    Казахстан                                   дел Республики Казахстан,

                                                Пресс-служба Премьер-

                                                Министра Республики

                                                Казахстан, Организационный

                                                комитет

    Государственного секретаря -                Министерство иностранных

    Министра иностранных дел                    дел Республики Казахстан

    Республики Казахстан

    Председателя Национального                  Национальный Банк

    Банка Республики Казахстан                  Республики Казахстан

                                                (по согласованию)

    Заместителя Премьер-Министра                Министерство финансов

    Республики Казахстан -                      Республики Казахстан

    Министра финансов Республики

    Казахстан

    Министра энергетики и                       Министерство энергетики

    минеральных ресурсов                        и минеральных ресурсов

    Республики Казахстан                        Республики Казахстан

    Министра экономики и торговли               Министерство экономики

    Республики Казахстан                        и торговли Республики

                                                Казахстан

    Министра транспорта и                       Министерство транспорта

    коммуникаций Республики                     и коммуникаций Республики

    Казахстан                                   Казахстан

    Министра государственных                    Министерство государствен-

    доходов Республики Казахстан                ных доходов Республики

                                                Казахстан

    Министра сельского хозяйства                Министерство сельского

    Республики Казахстан                        хозяйства Республики

                                                Казахстан

    Акимов городов Астаны                       Акимы городов Астаны

    и Алматы                                    и Алматы

                         4. Отчет по итогам Саммита

27. Подготовить отчет по          10 мая        Организационный комитет,

    итогам Саммита                2002 года     Министерство иностранных

                                                дел Республики Казахстан,

                                                ЗАО "Казахстанский центр

                                                содействия инвестициям"

                                                (по согласованию)

(Специалисты: Склярова И.В.,

              Мартина Н.А.)

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан