Об утверждении Плана протокольно-организационных мероприятий по подготовке и проведению 27 заседания Совета глав Администраций связи Регионального содружества в области связи

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 июня 2002 года N 613

В связи с проведением 27 заседания Совета глав Администраций связи Регионального содружества в области связи 10-11 июня 2002 года Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Принять предложение Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан и Администраций связи Регионального содружества в области связи (далее - АС РСС) о проведении 27 заседания Совета глав АС РСС (далее - заседание) в городе Астане в период с 10 по 11 июня 2002 года. 

      2. Утвердить прилагаемый План протокольно-организационных мероприятий по подготовке и проведению 27 заседания Совета глав АС РСС (далее - План). 

      3. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан и заинтересованным организациям (по согласованию) принять конкретные меры по реализации мероприятий, предусмотренных Планом. 

      4. Министерству иностранных дел Республики Казахстан выделить Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан средства на проведение 27 заседания Совета глав АС РСС, в том числе на проживание глав делегаций, в сумме 2 230 800 (два миллиона двести тридцать тысяч восемьсот) тенге за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2002 год по программе "Представительские затраты", а также оказать содействие в оформлении въездных и выездных документов для делегаций стран Балтии и дальнего зарубежья. 

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. 

      6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 8 июня 2002 года N 613

План

протокольно-организационных мероприятий по подготовке

и проведению 27 заседания Совета глав Администраций

связи Регионального содружества в области связи

___________________________________________________________________________

N !        Мероприятие           !  Срок     !     Ответственные

!                              !исполнения !     исполнители

___________________________________________________________________________

1 !            2                 !     3     !          4

___________________________________________________________________________

1.  Подготовка программы           25 апреля   Министерство транспорта

проведения 27 заседания        2002 года   и коммуникаций Республики

Совета глав Администраций                  Казахстан

связи Регионального

содружества в области связи

(далее - заседание Совета

глав АС РСС)

2.  Утверждение сметы расходов     25 апреля   Министерство транспорта

по подготовке и проведению     2002 года   и коммуникаций Республики

заседания Совета глав                      Казахстан, Министерство

АС РСС                                     иностранных дел

Республики Казахстан

3.  Организация встреч и           9-12 июня   Министерство транспорта

проводов глав и членов         2002 года   и коммуникаций

официальных делегаций АС                   Республики Казахстан

РСС в аэропорту города

Астаны

4.  Транспортное обслуживание      9-12 июня   Министерство транспорта

делегаций по городу Астане     2002 года   и коммуникаций

Республики Казахстан

5.  Организация размещения         9-12 июня   Министерство транспорта

глав делегаций в гостинице     2002 года   и коммуникаций Республики

"Окан Интерконтиненталь"                   Казахстан

и членов делегаций в

гостинице "Турист"

6.  Аренда зала заседаний в        9-12 июня   Министерство транспорта

гостинице "Окан                2002 года   и коммуникаций Республики

Интерконтиненталь" и                       Казахстан, открытое

организация технического                   акционерное общество

обеспечения заседания                      "Казахтелеком"

(по согласованию)

7.  Приобретение подарков          30 мая      Министерство транспорта

для глав делегаций             2002 года   и коммуникаций

Республики Казахстан

8.  Организация официального       11 июня     Министерство транспорта

ужина от Министра              2002 года   и коммуникаций

транспорта и коммуникаций                  Республики Казахстан

Республики Казахстан

9.  Сопровождение машинами         10-11 июня  Министерство внутренних

Комитета дорожной полиции      2002 года   дел Республики Казахстан

Министерства внутренних дел

Республики Казахстан по

маршрутам следования

делегаций

(Специалисты: Склярова И.В.,

Умбетова А.М.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан