Об одобрении проекта Плана мероприятий на 2002-2005 годы к Программе экономического сотрудничества между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой на 2001-2005 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июля 2002 года N 750

В целях реализации Программы экономического сотрудничества между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой на 2001-2005 годы, являющейся неотъемлемой частью U020753_ Договора между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об экономическом сотрудничестве на 2001-2005 годы, совершенного 24 июля 2001 года в городе Бишкеке, Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Одобрить прилагаемый проект Плана мероприятий на 2002-2005 годы к Программе экономического сотрудничества между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой на 2001-2005 годы. 

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан

Одобрен

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 9 июля 2002 года N 750

Проект

План мероприятий на 2002-2005 годы

к Программе экономического сотрудничества между

Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой

на 2001-2005 годы

___________________________________________________________________________

N  !       Мероприятия          !   Сроки     !   Исполнители

п/п  !                            ! исполнения  !

___________________________________________________________________________

1.   Подготовка предложений по:

1.1.   Взаимодействию финансовых

систем и гармонизации

национальных законодательств

в сфере:

1.1.1. Валютного регулирования      2002-2005     Национальный Банк

и регулирования              годы          (по согласованию)

деятельности финансовых

и кредитных учреждений

1.1.2. Регулирования рынка ценных   2002-2005     Национальный Банк

бумаг                        годы          (по согласованию)

1.2.   Разработке программы         2002-2005     Комитет по инвестициям

создания региональной        годы          Министерства

информационной сети по                     иностранных дел

содействию привлечения

иностранных инвестиций

1.3.   Разработке и реализации      2002-2005     Комитет по инвестициям

совместных инвестиционных    годы          Министерства

проектов                                   иностранных дел (созыв),

Министерство энергетики

и минеральных ресурсов,

Министерство экономики

и торговли,

Министерство транспорта

и коммуникаций,

Министерство сельского

хозяйства

1.3.1. Созданию представительств    2002-2005     Комитет по инвестициям

Комитета по инвестициям      годы          Министерства

Министерства иностранных                   иностранных дел

дел Республики Казахстан

в Кыргызской Республике

и Госкомитета Кыргызской

Республики по управлению

государственным имуществом

и привлечению прямых

инвестиций в Республике

Казахстан с целью

эффективного привлечения

прямых инвестиций,

а также более полного

обмена информацией по

инвестиционному законо-

дательству

1.4.   Разработке и реализации       2002-2005    Министерство образования

совместных инновационных      годы         и науки, Министерство

проектов                                   энергетики и минеральных

ресурсов, Министерство

экономики и торговли

1.5.   Обмену информацией о          2002-2003    Министерство экономики и

состоянии рынков              годы         торговли (созыв),

товаров, услуг и труда                     Министерство энергетики

и минеральных ресурсов,

Министерство труда и

социальной защиты

населения, Национальный

банк (по согласованию),

Агентство по

регулированию

естественных монополий,

защите конкуренции и

поддержке малого бизнеса,

Агентство по статистике,

Министерство сельского

хозяйства, Министерство

здравоохранения,

Агентство по туризму и

спорту, Агентство по

миграции и демографии,

ОАО "Казахтелеком"

(по согласованию),

Министерство транспорта и

коммуникаций, ЗАО

"Национальные

информационные

технологии"

(по согласованию)

1.6.   Взаимному обмену              2002-2005    Агентство по

информацией по перечню        годы         регулированию

продукции (услуг), по                      естественных монополий,

которому осуществляется                    защите конкуренции и

внутригосударственное                      поддержке малого бизнеса,

регулирование цен (тарифов)                Министерство транспорта

и коммуникаций

1.7.   Сотрудничеству в сфере        2002-2005    Агентство по

малого бизнеса. Созданию      годы         регулированию

совместных предприятий                     естественных монополий,

в различных сферах                         защите конкуренции и

экономики. Взаимному                       поддержке малого бизнеса,

обмену информацией по                      Министерство энергетики

нормативным правовым                       и минеральных ресурсов,

актам в области малого                     Министерство экономики

предпринимательства и                      и торговли, акиматы

сведениями о проводимой                    областей и городов

работе государственными                    Астаны и Алматы

и общественными

структурами поддержки

предпринимательства

1.8.   Проведению работ              2002-2005    Комитет по

в области обеспечения         годы         стандартизации,

единства измерений,                        метрологии и сертификации

сличению и (или) поверке                   Министерства экономики

исходных эталонов единиц                   и торговли

величин

2.    Подготовка проектов

международных договоров:

2.1.   Соглашение о борьбе с         2002 год     Министерство внутренних

незаконной миграцией                       дел, Агентство по

миграции и демографии,

Комитет национальной

безопасности

(по согласованию)

2.2.   Соглашение между              2002 год     Министерство труда и

Правительством Республики                  социальной защиты

Казахстан и Правительством                 населения (созыв),

Кыргызской Республики о                    Агентство по миграции

трудовой деятельности и                    и демографии

социальной защите

трудящихся-мигрантов

3.     Сотрудничество в отдельных

областях экономики

3.1.   В области химической

промышленности:

3.1.1. Поставка в Кыргызскую         2002-2003    Министерство энергетики

Республику минеральных        годы         и минеральных ресурсов

удобрений, резинотехнических

изделий (транспортные ленты,

текстропные ремни, рукава

напорные резинотканевые,

шины пневматические для

автотракторной техники и

др.)

3.2.   в области транспорта

и коммуникаций:

3.2.1. Обмен бланками разрешений     2002-2005    Министерство транспорта

на транзитный проезд и на     годы         и коммуникаций

перевозки из/в третьи

страны по территориям обоих

государств производить на

паритетной основе

3.2.2. Дальнейшее расширение         2002-2005    Министерство транспорта

инфраструктуры связи для      годы         и коммуникаций, ОАО

организации:                               "Казахтелеком"

Телефонных каналов;                        (по согласованию),

Передачи данных цифрового                  ОАО "Казахтелерадио"

телевидения и радиовещания;                (по согласованию)

Видеоконференций;

Дистанционного обучения

3.2.3. Создание системы мер          2002-2003    Министерство транспорта

поддержки взаимовыгодного     годы         и коммуникаций, ОАО

и эффективного использо-                   "Казахтелеком"

вания созданной                            (по согласованию)

международной волоконно-

оптической линии

связи ТАЕ

3.2.4. Использование существующих    2002-2005    Министерство транспорта

и планируемых радиорелейных   годы         и коммуникаций, ОАО

линий связи между                          "Казахтелеком"

республиками для организации               (по согласованию)

связи, а также для

резервирования системы ТАЕ

3.2.5. Использование цифровых        2002-2005    Министерство транспорта

каналов связи на              годы         и коммуникаций, ОАО

взаимовыгодной основе для                  "Казахтелеком"

пропуска транзита на страны                (по согласованию)

ближнего и дальнего зарубежья

3.2.6. Совместное использование      2002-2005    Министерство транспорта

спутниковых систем связи      годы         и коммуникаций, ОАО

"Казахтелеком"

(по согласованию)

3.3.   Проведение геологических      2002-2005    Министерство энергетики

исследований в пределах       годы         и минеральных ресурсов

приграничной с Казахстаном

части Кыргызского хребта

(геология и металлогения

западной части Кыргызского

хребта), изучений перспектив

алмазоностности Макбальского

антиклинория и объектов

горнорудного сырья (абразивы,

тепло- и электроизоляционные

материалы)

3.4.   Сотрудничество в освоении     2002-2005    Министерство энергетики

месторождений Ачикташ         годы         и минеральных ресурсов

(серного колчедана с запасами

8,6 млн. тн), Макбал

(ювелирного граната,

мусковита - для технических

целей), южного склона

Киргизского хребта и гор

Ичкелетау (гранита, мрамора)

3.5.   Совместное решение вопросов   2002-2005    Министерство природных

водообеспечения поливной      годы         ресурсов и охраны

водой для нужд сельских                    окружающей среды,

товаропроизводителей южных                 Министерство сельского

регионов Республики Казахстан              хозяйства

в вегетационный период

3.5.1. Создать постоянно действующие   2002 год   Министерство природных

комиссии по установлению                   ресурсов и охраны

режима работы и определению                окружающей среды,

объемов необходимых затрат                 Министерство сельского

на эксплуатацию и техническое              хозяйства, акимат

обслуживание гидротехнических              Жамбылской области

объектов для обеспечения

безопасной и надежной работы

водохозяйственных сооружений

межгосударственного

пользования на реках Чу и

Талас

3.5.2. Создать Международный         2003-2004    Министерство природных

водно-энергетический          годы         ресурсов и охраны

консорциум (МВЭК)                          окружающей среды (созыв),

Министерство энергетики

и минеральных ресурсов,

Министерство сельского

хозяйства, Министерство

иностранных дел

3.6.   Совместное решение вопроса    2002-2003    Министерство энергетики

оплаты передачи кыргызской    годы         и минеральных ресурсов,

электроэнергии по                          Агентство РК по

Национальной электрической                 регулированию

сети Республики Казахстан                  естественных монополий,

защите конкуренции и

поддержке малого бизнеса

ОАО "КЕGОС"

(по согласованию)

3.7.   Активизация сотрудничества    2002-2005    Союз Торгово-

между Союзом торгово-         годы         промышленных палат

промышленных палат                         (по согласованию)

Республики Казахстан

и Торгово-промышленной

палатой Кыргызской

Республики по информационному

обмену и поиску партнеров для

предпринимательства

3.8.   Разработка совместных         2002-2005    Министерство транспорта

мероприятий по ускорению и    годы         и коммуникаций,

облегчению процедуры                       ОАО "Казпочта"

прохождения почтовых                       (по согласованию)

отправлений, обеспечение

сохранности почтовых

отправлений

3.9.   Установление и развитие       2002-2003    Министерство

связей между научно-          годы         образования и науки

исследовательскими

учреждениями и заинтересо-

ванными структурами для

разработки и использования

новых технологий по

производству конкуренто-

способных товаров, продукций

на взаимовыгодных условиях

3.10.  Изучение возможностей по      2002-2005    Министерство обороны

приобретению (получению)      годы

специзделий, произведенных

на Акционерном Обществе

"БМЗ" и Государственном

Предприятии "БШЗ" для

Министерства обороны

Республики Казахстан

3.11.  Урегулирование прав           2002-2003    Комитет государственного

собственности на              годы         имущества и приватизации

объекты:                                   Министерства финансов,

1) Расположенные на озере                  Министерство иностранных

Иссык-Куль Кыргызской                      дел, Министерство

Республики:                                образования и науки,

Государственное                            Министерство энергетики

предприятие "Дом отдыха                    и минеральных ресурсов,

"Автомобилист Казахстана",                 Управление Делами

с. Корумду;                                Президента

дом отдыха "Самал" Казахской               (по согласованию)

национальной академии наук,

с. Бостери;

спортивно-оздоровительный

лагерь Казахского

госуниверситета, с. Бостери;

пансионат "Курулусты",

акционерное общество

"Дружба-Достук", с. Бостери;

санаторий  "Казахстан"

на озере Иссык-Куль (с.Бостери)

Медицинского Центра Управления

Делами Президента Республики

Казахстан;

2) открытое акционерное

общество "Национальная

электрическая сеть Кыргызстана",

находящихся на территории двух

стран (воздушных линий

электропередачи напряжением

35-500 кВ)

4.     Сотрудничество в области

охраны окружающей среды

4.1.   Создание и принятие системы   2002-2004    Министерство природных

нормативно-методической       годы         ресурсов и охраны

документации в области охраны              окружающей среды,

окружающей среды (технические,             Комитет по стандартиза-

экологические, санитарно-                  ции, метрологии и

гигиенические и иные                       сертификации Министерства

стандарты, нормативы и                     экономики и торговли,

правила)                                   Министерство

здравоохранения

4.2.   Обмен информацией в области   2002-2005    Министерство природных

охраны окружающей среды       годы         ресурсов и охраны

окружающей среды

4.3.   Проведение совместной         2002-2005    Министерство природных

экологической экспертизы      годы         ресурсов и охраны

намечаемой хозяйственной                   окружающей среды

деятельности

4.4.   Создание системы              2002-2005    Министерство природных

рациональных и совместных     годы         ресурсов и охраны

особо охраняемых природных                 окружающей среды,

территорий                                 Министерство образования

и науки

4.5.   Взаимодействие органов        2002-2005    Министерство природных

государственного контроля     годы         ресурсов и охраны

за трансграничной перевозкой               окружающей среды

опасных отходов и их удаления

4.6.   Повышение требовательности    2002-2005    Министерство природных

к предприятиям при            годы         ресурсов и охраны

осуществлении контроля над                 окружающей среды,

проведением рекультивационных              Министерство энергетики

работ на отвалах и хвосто-                 и минеральных ресурсов

хранилищах горных предприятий,

расположенных на сопредельных

территориях и оказывающих

трансграничное воздействие

5.    Подготовка кадров, проведение

семинаров, издание сборников

5.1.   Определение базовых учебных   2002-2003    Комитет национальной

заведений по подготовке и     годы         безопасности

переподготовке национальных                (по согласованию)

кадров для пограничных служб

5.2.   Проведение региональных       Постоянно    Агентство по миграции

семинаров, научно-                         и демографии

практических конференций

с приглашением международных

экспертов по вопросам

миграции

5.3.   Проведение консультативных    2002-2003    Министерство иностранных

встреч по обсуждению и        годы         дел, Пограничная служба

разработке региональной                    Комитета национальной

системы миграционного и                    безопасности

приграничного контроля,                    (по согласованию),

формированию единого банка                 Министерство внутренних

информационных данных                      дел, Агентство по

о миграции                                 миграции и демографии

5.4.   Дальнейшее расширение         2002-2005    ОАО "Казпочта"

взаимодействий по             годы         (по согласованию)

удовлетворению спроса

населения на периодическую

печать для распространения

на территориях обеих стран

(Специалисты: Склярова И.В.,

Умбетова А.М.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан