О Программе совершенствования и развития системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Республике Казахстан на 2002-2005 годы

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2002 года N 835. Утратило силу постановлением Правительства РК от 21 ноября 2002 г. N 1228

В соответствии с постановлением  Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года N 1560 "О Концепции совершенствования и развития системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Утвердить прилагаемую Программу совершенствования и развития системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Республике Казахстан на 2002-2005 годы. 

      2. Государственным органам обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных прилагаемой Программой. 

      3. Настоящее постановление вступает в силу в течение тридцати дней со дня подписания.

Премьер-Министр 

Республики Казахстан

Утверждена           

постановлением Правительства  

Республики Казахстан     

от 26 июля 2002 года N 835

Программа совершенствования и развития системы государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 

Республике Казахстан на 2002-2005 годы  1. Паспорт Программы

Наименование             Программа совершенствования и развития 

Программы                системы государственной регистрации 

                         прав на недвижимое имущество и 

                         сделок с ним в Республике Казахстан на 

                         2002-2005 годы 

 

     Основание для            Постановление  Правительства Республики 

разработки               Казахстан от 4 декабря 2001 года N 1560 

                         "О Концепции совершенствования 

                         и развития системы государственной 

                         регистрации прав на недвижимое имущество 

                         и сделок с ним в Республике Казахстан" 

 

     Основной Разработчик     Министерство юстиции Республики Казахстан 

 

Срок реализации          2002-2005 годы 

 

Цели и задачи            Формирование необходимой инфраструктуры 

Программы                для развивающегося рынка недвижимости;   

                         создание условий для формирования единой 

                         базы данных правового кадастра, а также  

                         применение данных из земельного и        

                         градостроительного кадастров,            

                         необходимых для ведения правового        

                         кадастра; совершенствование деятельности 

                         подведомственных органам юстиции 

                         государственных предприятий,         

                         осуществляющих государственную 

                         регистрацию прав на недвижимое 

                         имущество и сделок с ним; сокращение 

                         сроков государственной регистрации для 

                         субъектов малого бизнеса; повышение   

                         инвестиционной привлекательности      

                         Казахстана за счет обеспечения гарантий 

                         имущественных прав на недвижимость. 

 

     Основные мероприятия     Разработка законодательных и иных 

Программы                нормативных правовых актов, направленных 

                         на совершенствование и развитие системы 

                         государственной регистрации прав на 

                         недвижимое имущество и сделок с ним; 

                         создание Научно-методического совета как 

                         консультативно-совещательного органа на 

                         общественных началах, рассмотрение  

                         возможности создания структурных 

                         подразделений Комитета регистрационной 

                         службы Министерства юстиции Республики 

                         Казахстан (далее - Комитет) в городах 

                         Алматы и Атырау (по 3-5 человек); 

                         введение свидетельства о государственной 

                         регистрации как единого 

                         правоустанавливающего документа; 

                         преобразование Республиканских 

                         государственных предприятий "Центры по 

                         недвижимости" Комитета (далее - Центры) 

                         в казенные предприятия; сокращение  

                         сроков регистрации для субъектов малого 

                         бизнеса; взимание дифференцированного 

                         сбора за регистрацию объектов 

                         недвижимости в зависимости от вида 

                         объекта и регистрируемого права, 

                         снижение оплаты за услуги, оказываемые 

                         регистрирующими органами; упрощение 

                         порядка и сокращение сроков 

                         государственной регистрации и оказания 

                         информационных услуг; устранение 

                         дублирования действий государственных 

                         органов при формировании различных 

                         кадастров.

Источники финансирования Средства центров

Ожидаемый                Максимальное сближение и унифицирование 

конечный результат       действий государственных органов при 

                         формировании земельного, градостроитель- 

                         ного кадастров и правового кадастра, 

                         выдаче правоустанавливающих и иных 

                         документов юридическим и физическим 

                         лицам; создание единой по республике 

                         автоматизированной базы данных по 

                         регистрации недвижимости с учетом 

                         стоимостных и технических характеристик; 

                         постепенное увеличивание количества 

                         зарегистрированных объектов недвижимости 

                         в целях повышения объема поступлений 

                         налогов на имущество, полноты информации 

                         в правовом кадастре.

2. Введение

Настоящая Программа совершенствования и развития системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Республике Казахстан (далее - Программа) разработана на период с 2002 по 2005 годы в соответствии с постановлением  Правительства от 4 декабря 2001 года N 1560 "О Концепции совершенствования и развития системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Республике Казахстан". 

      Программа учитывает современные мировые тенденции развития системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и изменения в этой области, произошедшие с момента принятия Указа  Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 25 декабря 1995 года N 2727 "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", ставшего базовым законодательным актом по формированию единой системы государственной регистрации, направленного на стабилизацию рыночных отношений и снижение негативных процессов по сделкам с недвижимостью. 

      Особая значимость развития института собственности юридических и физических лиц на недвижимость обусловлена экономической политикой, проводимой в Республике Казахстан, последовательным формированием рынка недвижимости, в первую очередь - жилищ, зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения, а также земельных участков, в результате чего возникла острая необходимость в надлежащей государственной защите прав и гарантий субъектов собственности. 

      Суверенный Казахстан первым из стран бывшего Советского Союза законодательно урегулировал правоотношения в этой области. 

      Деятельность регистрирующих органов, осуществляющих регистрацию недвижимого имущества в единой технологической последовательности, отражая в соответствующих документах технические, стоимостные и правовые характеристики объектов недвижимости, в значительной мере зависит от совершенства законодательной базы.

3. Анализ современного состояния регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним в Республике Казахстан

Настоящая система регистрации построена с учетом международного опыта и характеризуется следующими особенностями: 

      1) права, возникшие до введения государственной регистрации, признаются без государственной регистрации; 

      2) права на недвижимое имущество и сделок с ним считаются соответственно возникшими и совершенными с момента государственной регистрации (если иное не установлено законодательными актами); 

      3) ведется государственная регистрация как прав на недвижимое имущество, так и сделок с ним. 

      Ранее функционировавшие Бюро по технической инвентаризации, преобразованные в 1995 году в Управления по оценке и регистрации недвижимости, осуществляли учет имущества, что не обеспечивало государственных гарантий защиты прав субъектов права собственности. 

      В настоящее время государственную регистрацию прав на недвижимое имущество осуществляют подведомственные Комитету 16 Центров и их филиалы, что позволило создать необходимую материально-техническую базу и обеспечить поступление значительных средств в бюджет государства.

4. Цели и задачи Программы

Главной целью Программы является развитие и совершенствование системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

      Для реализации настоящей Программы в полном объеме, необходимо достижение следующих целей: 

      1) совершенствование деятельности подведомственных органам юстиции государственных предприятий, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

      2) создание условий для формирования единой базы данных правового кадастра, а также данных земельного и градостроительного кадастров, необходимых для ведения правового кадастра заинтересованными государственными органами; 

      3) сокращение сроков государственной регистрации для субъектов малого бизнеса; 

      4) определение функций и требований к регистраторам; 

      5) решение вопросов технической инвентаризации, оценки и регистрации недвижимости в правовом и организационном единстве. 

      Настоящая Программа предусматривает решение следующих задач: 

      1) разработка законодательных и иных нормативных правовых актов, направленных на совершенствование и развитие системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

      2) исключение дублирования функций государственных органов на республиканском и местном уровнях при формировании и ведении различных кадастров, достижение полного взаимодействия при мониторинге и использовании их данных.

5. Основные направления и механизмы 

реализации Программы

Основными направлениями реализации Программы являются: 

      1) повышение инвестиционной привлекательности Казахстана за счет обеспечения гарантий имущественных прав на недвижимость; 

      2) создание условий для формирования и последующего объединения баз данных земельного, градостроительного кадастров и правового кадастра недвижимости заинтересованными государственными органами; 

      3) совершенствование деятельности подведомственных органам юстиции государственных предприятий, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

      Основными механизмами являются: 

      1) образование при Комитете Научно-методического совета как консультативно-совещательного органа; 

      2) рассмотрение возможности создания структурных отделов Комитета в городах Алматы и Атырау по 3-5 человек в пределах общей штатной численности Министерства юстиции Республики Казахстан для реализации законодательства о регистрации прав на недвижимость и оценочной деятельности, обеспечения контроля в этой сфере, в том числе за лицензиатами; 

      3) введение свидетельства о государственной регистрации недвижимости как единого правоустанавливающего документа; 

      4) создание единой по всей территории республики автоматизированной базы данных о зарегистрированных правах на недвижимость с учетом стоимостных и технических характеристик; 

      5) преобразование Центров в казенные предприятия; 

      6) внесение изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты; 

      7) разработка предложений по взиманию дифференцированного сбора за регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6. Необходимые ресурсы и источники их финансирования

Источниками финансирования реализации настоящей Программы являются средства Центров.

7. Ожидаемый результат от реализации Программы

В результате реализации Программы предполагается: 

 

      1) максимально сблизить и унифицировать действия государственных органов при формировании земельного, градостроительного кадастров и правового кадастра недвижимости, выдаче правоустанавливающих и иных документов физическим и юридическим лицам; 

      2) устранить дублирование действий государственных органов при формировании различных кадастров; 

      3) создать условия для формирования единой базы данных правового кадастра, а также данных из земельного, градостроительного кадастров, необходимых для ведения правового кадастра недвижимости; 

      4) преобразовать Центры в казенные предприятия; 

      5) создать структурные подразделения Комитета и Научно-методический совет; 

      6) разработать законодательные и иные нормативные правовые акты в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

8. План мероприятий по реализации Программы

N ! Мероприятие ! Форма !Ответ-! Сроки !Предпо- !Источник п/п! !завершения!ствен-!исполнения!лагаемые !финанси- ! ! !ные за! !расходы !рования ! ! !испол-! ! ! ! ! !нение ! ! ! ---------------------------------------------------------------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ---------------------------------------------------------------------- 1. Разработать проект Проект МЮ 1 квартал - - Закона "О внесении Закона 2002 года изменений и дополнений в некоторые акты по вопросам государственной регистрации" 2. Создать единую Приказ МЮ 3 квартал Около Средства по республике МЮ 2003 года 30-35 Центров автоматизированную млн. базу данных по тенге регистрации недвижимости с учетом стоимостных и технических характеристик 3. Разработать проект Проект МЮ 3 квартал - - Закона, предусмат- Закона 2003 года ривающий внесение изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, N 2335 от 19 июня 1995 года "О государственном предприятии" 4. Преобразовать Проект МЮ 4 квартал - - Центры в казенные поста- 2003 года предприятия новления Прави- тельства Республики Казахстан 5. Образовать при Приказ МЮ 2 квартал - - Комитете 2004 года регистрационной службы Научно- методический совет как консультативно- совещательный орган на общественных началах 6. Рассмотреть Проект МЮ 3 квартал - - возможность норма- 2004 года создания тивного структурных право- отделов вого Комитета акта регистрационной службы в городах Алматы и Атырау по 3-5 человек в пределах общей штатной численности Министерства юстиции Республики Казахстан для реализации законодательств о регистрации прав на недвижимость и оценочной деятельности, обеспечения контроля в этой сфере, в том числе за лицензиатами по оценочной деятельности 7. Разработать Проект МЮ 4 квартал - - предложения по норма- 2004 года упрощению тивного порядка правового государственной акта регистрации и оказания информационных услуг 8. Разработать Проект МЮ 1 квартал - - предложения по норма- АРЕМ 2005 года взиманию диф- тивного ференцированного правового сбора за регист- акта рацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 9. Создать Проект МЮ 3 квартал Около Средства объединенную совмест- АЗР 2005 года 5 млн. Центров базу данных ного МЭТ тенге кадастров приказа

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан