О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2001 года N 797

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2002 года N 1336

Правительство Республики Казахстан постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2001 года N 797 "Об утверждении Программы развития архивного дела в Республике Казахстан на 2001-2005 годы" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 21, ст. 268) следующие изменения: 

      в Программе развития архивного дела в Республике Казахстан на 2001-2005 годы, утвержденной указанным постановлением: 

      в разделе 1. Паспорт Программы развития архивного дела в Республике Казахстан на 2001-2005 годы: 

      в строке "Объем и источник финансирования" цифру "114,47" заменить цифрой "112,47"; 

      в разделе 6. Необходимые ресурсы и источники их финансирования: 

      в абзаце втором цифру "114,47" заменить цифрой "112,47"; 

      в абзаце четвертом цифру "35" заменить цифрой "34"; 

      в абзаце пятом цифру "35" заменить цифрой "34"; 

      раздел 8. План мероприятий по реализации Программы развития архивного дела в Республике Казахстан на 2002-2005 годы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Приложение          

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан     

от 20 декабря 2002 года N 1336

8. План мероприятий 

по реализации Программы развития архивного дела 

в Республике Казахстан на 2001-2005 годы

------------------------------------------------------------------- 

N  !  Мероприятие   !  Форма  !Ответствен-!Срок  !Предполага-!Источ 

п/п!                !заверше- !ные за ис- !испол-!емые расхо-!ник 

   !                !ния      !полнение   !нения !ды финан-  ! 

   !                !         !           !      !сирования  ! 

------------------------------------------------------------------- 

1 !       2        !    3    !      4    !   5  !     6     !  7 

------------------------------------------------------------------- 

1.  Разработать      Проект    Комитет по  IV       - 

    Положение о      постанов- управлению  квар- 

    Государственном  ления     архивами и  тал 

    страховом фонде  Прави-    документа-  2001 

    копий            тельства  цией        г. 

    документов       Респуб-   Министер- 

    Национального    лики      ства куль- 

    архивного фонда  Казахстан туры, ин- 

    Республики                 формации и 

    Казахстан                  обществен- 

                               ного сог- 

                               сия Рес- 

                               публики 

                               Казахстан

2.  Разработать      Приказ    Комитет по  III      - 

    Типовые правила            управлению  квар- 

    документирования           архивами и  тал 

    и управления               документа-  2001 

    документацией в            цией        г. 

    государственных 

    организациях 

    Республики 

    Казахстан

3.  Разработать      Проект    Комитет по  I        - 

    Правила о        постанов- управлению  квар- 

    порядке вывоза   ления     архивами и  тал 

    документов       Прави-    документа-  2004 

    Национального    тельства  цией        г. 

    архивного фонда  Респуб- 

    за пределы       лики 

    Республики       Казахстан 

    Казахстан

4.  Разработать      Приказ    Комитет по  IV       - 

    Правила о                  управлению  квар- 

    порядке                    архивами и  тал 

    отнесения                  документа-  2001 

    архивных фондов            цией        г. 

    и документов 

    Национального 

    архивного фонда 

    Республики 

    Казахстан к 

    особо ценным 

    объектам 

    историко- 

    культурного 

    наследия

5.  Разработать      Приказ    Комитет по  2001-    - 

    государственные,           управлению  2005 

    отраслевые                 архивами и  гг. 

    стандарты,                 документа- 

    технические                цией 

    условия по до- 

    кументированию, 

    хранению, 

    обработке, 

    учету и исполь- 

    зованию 

    документов 

    Национального 

    архивного фонда 

    Республики 

    Казахстан

6.  Разработать      Норма-    Комитет по  IV       - 

    Основные         тивный    управлению  квар- 

    правила работы   правовой  архивами и  тал 

    ведомственных    акт       документа-  2001 

    архивов                    цией        г.

7.  Разработать      Приказ    Комитет по  IV       - 

    Перечень                   управлению  квар- 

    типовых                    архивами и  тал 

    документов,                документа-  2001 

    образующихся в             цией        г. 

    деятельности го- 

    сударственных 

    организаций, с 

    указанием 

    сроков хранения

8.  Разработать      Норма-    Комитет по  II       - 

    нормативы        тивный    управлению  квар- 

    штатной          правовой  архивами и  тал 

    численности      акт       документа-  2002 

    сотрудников                цией        г. 

    государственных 

    архивов в 

    зависимости от 

    объема 

    хранящихся 

    документов

9.  Организовать     Отчет в   Министер-   Еже-   2002 г.-   Рес- 

    оснащение        Прави-    ство        годно  8,37 млн.  пуб- 

    отрасли          тельство  культуры,   де-    тен.       ликан- 

    современными     Респуб-   информации  кабрь  2003 г.-   ский 

    системами и      лики      и общест-          10,9 млн.  бюджет 

    средствами       Казахстан венного            тен. 

    пожаротушения,             согласия           2004 г.- 

    пожарной и                 Республики         12,6 млн. 

    охранной                   Казахстан,         тен. 

    сигнализации,              Комитет по         2005 г.- 

    контроля и                 управлению         4,8 млн. 

    поддержания                архивами и         тен. 

    температурно-              документа- 

    влажностного               цией 

    режима, в том 

    числе кондицио- 

    нирования и 

    вентиляции; 

    копировально- 

    множительной и 

    микрофильмирующей 

    техникой, 

    стеллажным 

    оборудованием

10. Создать          Отчет в   Министер-   IV     2002 г.-   Рес- 

    Государственный  Прави-    ство        квар-  2,0 млн.   пуб- 

    страховой фонд   тельство  культуры,   тал    тен.       ликан- 

    копий документов Респуб-   информации  2001   2003 г.-   ский 

    Национального    лики      и общест-   г. -   1,5 млн.   бюджет 

    архивного фонда  Казахстан венного     2005   тен. 

    Республики                 согласия    г.     2004 г.- 

    Казахстан                  Республики         2,5 млн. 

                               Казахстан,         тен. 

                               Комитет по         2005 г.- 

                               управлению         2,5 млн. 

                               архивами и         тен. 

                               документа- 

                               цией

11. Осуществлять     Отчет в   Министер-   IV       - 

    внедрение        Прави-    ство        квар- 

    компьютерных     тельство  культуры,   тал 

    технологий по    Респуб-   информации  2001 

    восстановлению   лики      и общест-   г. - 

    угасающего       Казахстан венного     2005 

    текста                     согласия    г. 

    документов и               Республики 

    созданию                   Казахстан, 

    страхового фонда           Комитет по 

    особо ценных               управлению 

    документов на              архивами и 

    новых носителях            документа- 

                               цией

12  Разработать      Приказ    Комитет по  I        - 

    схему                      управлению  квар- 

    классификации              архивами и  тал 

    документной                документа-  2005 

    информации в               цией        г. 

    систематических 

    каталогах 

    государственных 

    архивов периода 

    Независимости 

    Республики 

    Казахстан

13  Разработать      Отчет в   Комитет по  IV       - 

    и внедрить авто- Прави-    управлению  квар- 

    матизированные   тельство  архивами и  тал 

    архивные         Респуб-   документа-  2001 

    технологии по    лики      цией        г. - 

    основным         Казахстан             2005 

    направлениям                           г. 

    деятельности: 

    организации 

    электронного 

    документооборота; 

    учету архивных 

    фондов; 

    контролю за 

    обеспечением 

    физической 

    сохранности 

    документов; 

    учету 

    использования 

    архивных 

    документов; 

    ведению списков 

    учреждений- 

    источников 

    комплектования; 

    ведению научно- 

    справочного 

    аппарата

14  Подготовить      Приказ    Комитет по  IV     2002 г.-   Рес- 

    WEB-страницу               управлению  квар-  0,5 млн.   пуб- 

    архивной службы            архивами и  тал    тен.       ликан- 

                               документа-  2001   2004 г.-   ский 

                               цией        г.     0,5 млн.   бюджет 

                                                  тен.

15  Осуществить      Отчет в   Министер-   Еже-   2002 г.-   Рес- 

    меры по поиску   Прави-    ство        годно  9,2 млн.   пуб- 

    и приобретению   тельство  культуры,   де-    тен.       ликан- 

    документов       Респуб-   информации  кабрь  2003 г.-   ский 

    (копий) из       лики      и общест-          8,8 млн.   бюджет 

    архивов          Казахстан венного            тен. 

    зарубежных                 согласия           2004 г.- 

    государств,                Республики         12,0 млн. 

    имеющих                    Казахстан,         тен. 

    историческую и             Комитет по         2005 г.- 

    культурную                 управлению         9,5 млн. 

    ценность для               архивами и         тен. 

    Республики                 документа- 

    Казахстан                  цией

16  Приступить к     Приказ    Министер-   2001 - 2003 г.-   Рес- 

    реализации                 ство        2005   11,5 млн.  пуб- 

    организационно-            культуры,   гг.    тен.       ликан- 

    технических                информации         2004 г.-   ский 

    мероприятий по             и общест-          3,6 млн.   бюджет 

    переносу                   венного            тен. 

    аудивизуальной             согласия           2005 г.- 

    документации на            Республики         3,2 млн. 

    новые носители             Казахстан,         тен. 

                               Комитет по 

                               управлению 

                               архивами и 

                               документа- 

                               цией

17  Разработать      Приказ    Комитет по  2002- 

    методические               управлению  2005 

    пособия по                 архивами и  гг. 

    теории и                   документа- 

    практике отбора            цией 

    на государствен- 

    ное хранение 

    документов, в 

    том числе на 

    электронных 

    носителях

18  Организовать     Отчет в   Комитет по  Еже-   2002 г.-   Рес- 

    проведение       Прави-    управлению  годно  2,4 млн.   пуб- 

    республиканских  тельство  архивами и  де-    тен.       ликан- 

    и региональных   Респуб-   документа-  кабрь  2003 г.-   ский 

    научно-          лики      цией               0,8 млн.   бюджет 

    практических     Казахстан                    тен. 

    конференций,                                  2004 г.- 

    семинаров,                                    1,5 млн. 

    выставок                                      тен. 

                                                  2005 г.- 

                                                  0,8 млн. 

                                                  тен.

19  Организовать     Отчет в   Министер-   Еже-   2003 г.-   Рес- 

    подготовку       Прави-    ство        годно  0,5 млн.   пуб- 

    специалистов в   тельство  культуры,   де-    тен.       ликан- 

    области          Респуб-   информации  кабрь  2004 г.-   ский 

    архивного дела,  лики      и общест-          1,3 млн.   бюджет 

    документоведения Казахстан венного            тен. 

    и археографии;             согласия           2005 г.- 

    повышение                  Республики         1,2 млн. 

    квалификации               Казахстан, 

    работников                 Комитет по 

    государственных            управлению 

    архивов,                   архивами и 

    архивных и дело-           документа- 

    производственных           цией 

    служб организа- 

    ций через вузы, 

    научные центры 

    Республики 

    Казахстан

20  Продолжить       Отчет в   Комитет по  IV 

    реализацию       Прави-    управлению  квар- 

    договоров и      тельство  архивами и  тал 

    соглашений по    Респуб-   документа-  2001 г. 

    международному   лики      цией        -2005 

    сотрудничеству в Казахстан             г. 

    области 

    архивного дела

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан