О Плане мероприятий на 2003-2004 годы по реализации Государственной программы функционирования и развития языков на 2001-2010 годы

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2003 года № 344. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 747

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 01.07.2011 № 747.

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года N 550 "О Государственной программе функционирования и развития языков на 2001-2010 годы" Правительство Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2003-2004 годы по реализации Государственной программы функционирования и развития языков на 2001-2010 годы (далее - План).

2. Руководителям местных исполнительных органов в месячный срок разработать и утвердить региональную программу функционирования и развития языков на 2003-2004 годы.

3. Руководителям центральных и местных исполнительных органов обеспечить реализацию мероприятий, определенных Планом, и представлять Министерству культуры Республики Казахстан ежегодно, не позднее 20 июня и 20 декабря, информацию о выполнении мероприятий Плана. <*> 

      Сноска. В пункт 3 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 4 марта 2004 г. N 272 .

4. Министерству культуры Республики Казахстан предоставлять Правительству Республики Казахстан ежегодно, не позднее 30 июня и 30 декабря, сводную информацию о выполнении мероприятий Плана. <*> 

      Сноска. В пункт 4 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 4 марта 2004 г. N 272 .

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден          

постановлением Правительства 

Республики Казахстан    

от 9 апреля 2003 года N 344

План мероприятий на 2003-2004 годы по реализации 

             Государственной программы функционирования 

                и развития языков на 2001-2010 годы <*> 

      Сноска. В План внесены изменения - постановлением Правительства РК от 4 марта 2004 г. N 272 ; от 20 апреля 2004 г. N 441 ; от 24 августа 2004 года N 891 .

------------------------------------------------------------------------------ N ! Мероприятия! Форма !Ответственные!Срок ис- !Источник!предполага- п/п! !завершения!за исполне- !полнения !финанси-!емые расходы ! ! !ние ! !рования !(тыс.тенге) ! ! ! ! ! !-------------- ! ! ! ! ! !2003г.!2004г. ------------------------------------------------------------------------------ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ------------------------------------------------------------------------------

Нормативное правовое обеспечение

1.  Разработать проект  Проект     МТСЗ, АГС (по  3 квар-     -               

    закона по реализа-  Закона     согласова-     тал 

    ции части третьей   Республики нию), МКИОС    2003 

    статьи 23            Казахстан                 года 

    "Государственная 

    защита языков" 

    Закона Республики 

    Казахстан "О языках 

    в Республике 

    Казахстан"

2.  Разработать План    Проект     Минкультуры    3 квар-    - 

    мероприятий на      постанов-                 тал 

    2005-2006 годы по   ления Пра-                2004 

    реализации Государ- вительства                года 

    ственной программы   Республики 

    функционирования и  Казахстан 

    развития языков на 

    2001-2010 годы 

--------------------------------------------------------------------------- 

       Функционирование языков в сфере государственного 

        управления и делопроизводства, законодательства, 

                      судопроизводства 

---------------------------------------------------------------------------

3.  Утвердить график    Отчет Пра- МОН            1 квар-    - 

    поэтапного перевода вительству                тал 

    на государственный  Республики                2004 

    язык Советов по     Казахстан                 года 

    защите диссертаций 

    высших учебных 

    заведений и научно- 

    исследовательских 

    учреждений

4.  Разработать план    Приказ     МИД            4 квар-    - 

    мероприятий по      Министра                  тал 

    реализации статьи   иностран-                 2003 

    27 "Язык в между-   ных дел                   года 

    народной деятель- 

    ности" Закона 

    Республики Казах- 

    стан "О языках в 

    Республике 

    Казахстан" 

---------------------------------------------------------------------------- 

   Языковое развитие в сфере образования и обучении языкам 

---------------------------------------------------------------------------- 

5.  Принять меры по     Отчет Пра- МОН, местные   4 квар-    - 

    увеличению коли-    вительству исполнитель-   тал, 

    чества отделений с  Республики ные органы     ежегод- 

    казахским языком    Казахстан                 но 

    обучения и дисцип- 

    лин, преподаваемых 

    на казахском языке, 

    в высших и средних 

    профессиональных 

    учебных заведениях

6.  Принять меры по     Отчет Пра- МОН, местные   4 квар-    - 

    увеличению коли-    вительству исполнитель-   тал, 

    чества часов на     Республики ные органы     еже- 

    обучение казахскому Казахстан                 годно 

    языку на отделениях 

    с иными языками 

    обучения в средних 

    общеобразователь- 

    ных, средних 

    профессиональных и 

    высших профессио- 

    нальных учебных 

    заведениях путем 

    оптимизации учебно- 

    го процесса (без 

    увеличения общего 

    количества часов по 

    базисному учебному 

    плану)

7.  Обеспечить подго-   Отчет Пра- МОН, местные   4 квар-    - 

    товку специалистов  вительству исполнитель-   тал, 

    по национальным     Республики ные органы     еже- 

    языкам в средних    Казахстан                 годно 

    профессиональных и 

    высших профессио- 

    нальных учебных 

    заведениях Казах- 

    стана

8.  Усовершенствовать   Отчет Пра-     МОН        4 квар-    - 

    работу по повышению вительству                тал, 

    квалификации учите- Республики                еже- 

    лей казахского      Казахстан                 годно 

    языка в школах с                                                          

    иными языками 

    обучения (русский, 

    узбекский, уйгур- 

    ский, таджикский)

9.  Принять меры по     Отчет Пра- МОН, местные   4 квар-    - 

    расширению сети     вительству исполнитель-   тал, 

    организаций для     Республики ные органы     еже- 

    детей-сирот и де-   Казахстан                 годно 

    тей, оставшихся 

    без попечения 

    родителей, с 

    казахским языком 

    обучения

10. Принять меры по     Отчет Пра- МОН, местные   4 квар-    - 

    увеличению коли-    вительству исполнитель-   тал, 

    чества дошкольных   Республики ные органы     еже- 

    организаций образо- Казахстан                 годно 

    вания с казахским 

    языком обучения и 

    воспитания

11. Принять меры по     Отчет Пра- местные        4 квар-    - 

    обеспечению пред-   вительству исполнитель-   тал, 

    ставителей диаспор  Республики ные органы     еже- 

    дошкольным воспита- Казахстан                 годно 

    нием и обучением на 

    национальных языках

12. Обеспечить участие  Отчет Пра- Минкультуры,  4 квар- Республи- 12000,0 

    национально-куль-   вительству местные       тал,    канский      12123,0 

    турных объединений  Республики исполнитель-  еже-    бюджет, 

    в реализации единой Казахстан  ные органы    годно   010 прог- 

    государственной                                      рамма 

    языковой политики 

    через воскресные 

    школы по изучению 

    родных языков

13. Организовать обу-   Отчет Пра- МОН, АМД       4 квар-    - 

    чение современному  вительсту                 тал, 

    казахскому алфавиту Республики                еже- 

    репатриантов на     Казахстан                 годно 

    базе общеобразова- 

    тельных школ 

----------------------------------------------------------------------------- 

              Научно-лингвистическое обеспечение 

----------------------------------------------------------------------------- 

14. Разработать и       Отчет Пра- Минкультуры,   4 квар- Республи- 12360,7 

    выпустить учебники, вительству МОН            тал,    канский      6949,4 

    учебные пособия и   Республики                еже-    бюджет, 

    компьютерные прог-  Казахстан                 годно   010 прог- 

    раммы по интенсив-                                    рамма 

    ному (углубленному) 

    обучению казахскому 

    языку

15. Обеспечить информа- Отчет Пра-  Минкультуры   4 квар- Республи- 3712,5 

    ционную поддержку и вительству                тал,    канский      900,0 

    совершенствование   Республики                еже-    бюджет, 

    WEB-портала         Казахстан                 годно   010 прог- 

    www.qazaqtili.com.                                    рамма 

    на казахском языке 

    во всемирной сети 

    Интернет

16. Разработать         Отчет Пра- МОН, МКИОС     3 квар- 

    комплекс мер по     вительству                тал 

    усовершенствованию  Республики                2003 

    казахской орфогра-  Казахстан                 года 

    фии (создание 

    рабочих групп из 

    числа специалистов, 

    разработка проекта 

    реформ, общенарод- 

    ное обсуждение, 

    представление в 

    Правительство пред- 

    ложений и проекта о 

    новых правилах 

    орфографии)

17. Разработать и       Отчет Пра- МКИОС, МОН     4 квар- Республи- 7500,0 - 

    составить I-V тома  вительству                тал     канский 

    15-ти томного тол-  Республики                2003    бюджет, 

    кового словаря      Казахстан                 года    010 прог- 

    казахского языка                                      рамма

18. Разработать и       Отчет Пра- Минкультуры,   4 квар- Республи-  - 7500,0 

    составить VI-Х тома вительству МОН            тал     канский 

    15-ти томного тол-  Республики                2004    бюджет, 

    кового словаря      Казахстан                 года    010 прог- 

    казахского языка                                      рамма

19. Обеспечить выпуск   Отчет Пра-    МКИОС       3 квар- Республи- 5000,0 - 

    разговорников       вительству                тал     канский 

    русско-казахских и  Республики                2003    бюджет, 

    на других языках    Казахстан                 года    033 прог- 

    народов Казахстана                                    рамма 

    (30 видов)

20. Разработать         Отчет Пра- МКИОС, МИТ,    1 квар- Республи- 1500,0 - 

    16-битовую кодовую  вительству МОН            тал     канский 

    таблицу букв казах- Республики                2003    бюджет, 

    ского алфавита      Казахстан                 года    038 прог- 

                                                          рамма

21. Провести социологи- Отчет Пра-  Минкультуры   4 квар- Республи- 698,0 

    ческие исследования вительству                тал,    канский      1278,2 

    по проблемам разви- Республики                еже-    бюджет, 

    тия языков и форми- Казахстан                 годно   010 прог- 

    рования банка                                         рамма 

    данных о языковой 

    ситуации в Респуб- 

    лике Казахстан

22. Разработать компью- Отчет Пра-  Минкультуры,  1 квар- Республи- -  1500,0 

    терный фонд "Казы-  вительству  МОН           тал     канский 

    на" лексики казах-  Республики                2004    бюджет, 

    ского языка (элект- Казахстан                 года    010 прог- 

    ронный вариант,                                       рамма 

    слов, начинающихся 

    с букв "К-С")

23. Разработать компью- Отчет Пра-  Минкультуры,  4 квар- Республи- -  1500,0 

    терный фонд "Казы-  вительству  МОН           тал     канский 

    на" лексики казах-  Республики                2004    бюджет, 

    ского языка (элек-  Казахстан                 года    010 прог- 

    тронный вариант,                                      рамма 

    слов, начинающихся 

    с букв "C-Я")

24. Подготовить и       Отчет Пра-  Минкультуры,  4 квар- Республи- 3892,5 

    выпустить литерату- вительству  МОН           тал,    канский      7620,0 

    ру по актуальным    Республики                еже-    бюджет, 

    проблемам государ-  Казахстан                 годно   010 прог- 

    ственного языка                                       рамма

25. Обеспечить система- Отчет Пра-  Минкультуры   4 квар-    - 

    тическое комплекто- вительству                тал, 

    вание библиотек     Республики                еже- 

    литературой на      Казахстан                 годно 

    казахском и других 

    языках Республики 

    Казахстан

26. Выпустить алфавит-  Отчет Пра- АЗР, МОН,      4 квар- Республи- 

    ные указатели       вительству акимы облас-   тал,    канский 

    административно-    Республики тей и городов  еже-    бюджет, 

    территориальных     Казахстан  Астаны и       годно   043 прог- 

    единиц и физико-               Алматы                 рамма 

    географических 

    названий по облас- 

    тям и по городам 

    Астане и Алматы 

    на государственном 

    языке

27. Продолжить выпуск   Отчет Пра- АЗР, акимы     4 квар-    - 

    административно-    вительству областей и     тал 

    территориальных     Республики городов        2004 

    карт областей       Казахстан  Астаны и       года 

    Республики Казах-              Алматы 

    стан на государ- 

    ственном языке

28. Подготовить и       Отчет Пра- Минкультуры,   4 квар- Республи- 3755,5 

    выпустить литерату- вительству МОН            тал,    канский      3377,5 

    ру по актуальным    Республики                еже-    бюджет, 

    проблемам термино-  Казахстан                 годно   010 прог- 

    логии и ономастики                                    рамма

29. Обеспечить работу   Отчет Пра-  Минкультуры   4 квар- Республи- 6410,2 

    Государственной     вительству                тал,    канский      6410,2 

    терминологической и Республики                еже-    бюджет, 

    ономастической      Казахстан                 годно   010 прог- 

    комиссий при Прави-                                   рамма 

    тельстве Республики 

    Казахстан

30. Обеспечить выпуск   Отчет Пра-  Минкультуры   4 квар- Республи- 1598,0 

    бюллетеней          вительству                тал,    канский      1598,0 

    Государственной     Республики                еже-    бюджет, 

    терминологической   Казахстан                 годно   010 прог- 

    комиссии при                                          рамма 

    Правительстве Рес- 

    публики Казахстан

31. Обеспечить выпуск   Отчет Пра-   Минкультуры  4 квар- Республи- 1548,0 

    бюллетеней          вительству                тал,    канский      700,0 

    Государственной     Республики                еже-    бюджет, 

    ономастической      Казахстан                 годно   010 прог- 

    комиссии при Прави-                                   рамма 

    тельстве Республики 

    Казахстан

32. Обеспечить выпуск   Отчет Пра-   Минкультуры  4 квар- Республи- 5060,8 

    альманаха "Когам    вительству                тал,    канский      4000,0 

    жане тiл"           Республики                еже-    бюджет, 

                        Казахстан                 годно   010 прог- 

                                                          рамма

33. Обеспечить выпуск   Отчет Пра-    МОН         1 квар- Республи- -  442,6 

    орфоэпического      вительству                тал     канский 

    справочника для     Республики                2004    бюджет, 

    работников печати и Казахстан                 года    010 прог- 

    других средств                                        рамма 

    массовой информации 

----------------------------------------------------------------------------- 

    Языковое развитие в сфере культуры и средств массовой 

             информации и обслуживания населения 

----------------------------------------------------------------------------- 

34. Проводить Республи-Отчет Пра- Минкультуры,   4 квар- Республи- 9987,9 

    канские фестивали  вительству Мининформ,акимы тал,   канский      9831,8 

    языков народа      Республики областей и     еже-    бюджет, 

    Казахстана         Казахстан  городов Ас-    годно   010 прог- 

                                  таны и Алматы          рамма

35. Проводить тради-   Отчет Пра- Минкультуры,   4 квар- Республи- 1850,8 

    ционный республи-  вительству акимы областей тал,    канский      1818,6 

    канский конкурс    Республики и городов Ас-  еже-    бюджет, 

    мастеров художест- Казахстан  таны и Алматы  годно   010 прог- 

    венного чтения                                       рамма

36. Проводить          Отчет Пра- Минкультуры,   4 квар- Республи- 

    республиканский    вительству акимы областей тал,    канский 

    конкурс "Лучший    Республики и городов Ас-  еже-    бюджет, 

    переводчик"        Казахстан  таны и Алматы  годно   038 прог- 

                                                          рамма

37. Обеспечить         Отчет Пра- Мининформ, АО  4 квар- Республи- 

    подготовку и выход вительству "РТРК "Казах-  тал,    канский 

    в эфир: теле- и    Республики стан" (по      еже-    бюджет, 

    радиопередач обу-  Казахстан  согласованию), годно   003 прог- 

    чающего характера             АО "Агентство          рамма 

    под рубрикой                  "Хабар" (по 

    "Изучаем казахский            согласованию) 

    язык" и оригиналь- 

    ных молодежных и 

    детских программ на 

    казахском языке; 

    теле- и радиопере- 

    дач на языках наро- 

    дов Казахстана

38. Обеспечить выполне- Отчет Пра- Мининформ,акимы 4 квар-    - 

    ние требований      вительству областей и      тал, 

    законодательства    Республики городов Ас-     еже- 

    Республики Казах-   Казахстан  таны и Алматы   годно 

    стан в части соблю- 

    дения пропорцио- 

    нального соотноше- 

    ния объема передач 

    на государственном 

    и других языках

39. Проводить сессии,   Отчет Пра-  Минкультуры,  4 квар- Республи- 23125,1 

    конференции, круг-  вительству  Мининформ     тал,    канский     30850,7 

    лые столы, семинары Республики                еже-    бюджет, 

    и т.д., посвященные Казахстан                 годно   010 прог- 

    актуальным пробле-                                    рамма 

    мам развития языков

40. Обеспечить примене- Отчет Пра- МТК, МИТ,      4 квар-    - 

    ние государствен-   вительству МЗО, акимы     тал, 

    ного языка в сферах Республики областей и     еже- 

    транспорта и связи, Казахстан  городов Ас-    годно 

    торговли, здравоох-            таны и Алматы 

    ранения и бытового 

    обслуживания, 

    справочно-информа- 

    ционной службы

41. Провести республи-  Отчет Пра- Минкультуры,    3 квар- Республи- -  1600,0 

    канский телемарафон вительству Мининформ, АО   тал     канский 

    "Мемлекеттiк тiлдiн Республики "РТРК "Казах-   2004    бюджет, 

    мартебесiн котеру   Казахстан  стан" (по       года    010 прог- 

    - азаматтык                    согласованию),          рамма 

    парызымыз"                     АО "Агентство 

                                   "Хабар" (по 

                                   согласованию) 

------------------------------------------------------------------------------- 

-   Итого:               -            -             -      -       100000,0 

                                                                      100000,0

-------------------------------------------------------------------------------

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан