

**О подготовке и проведении 28-го ежегодного собрания Совета управляющих Исламского Банка Развития (ИБР) и международной торгово-промышленной выставки "Шанырак-2003" (город Алматы, 2-5 сентября 2003 года)**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2003 года N 570

      В целях повышения международного имиджа Республики Казахстан, развития торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества с государствами-членами ИБР укрепления деловых отношений с зарубежными странами Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Провести в период со 2 по 5 сентября 2003 года в городе Алматы 28-е ежегодное собрание Совета управляющих ИБР и международную торгово-промышленную выставку "Шанырак-2003".

      2. Утвердить прилагаемые Планы мероприятий по подготовке и проведению 28-го ежегодного собрания Совета управляющих ИБР и международной торгово-промышленной выставки "Шанырак-2003".

      3. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан (по согласованию) и заинтересованным организациям (по согласованию) в установленном порядке обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планами.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Павлова А.С.

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 11 июня 2003 года N 570

 **План**
**мероприятий по подготовке и проведению 28-го ежегодного**
**собрания Совета управляющих Исламского Банка Развития**
**(город Алматы, 2-5 сентября 2003 года)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N !  Мероприятие   !   Форма       !   Срок     ! Ответственные

п/п!                ! завершения    ! исполнения !  исполнители

--------------------------------------------------------------------

 1 !       2        !       3       !      4     !      5

--------------------------------------------------------------------

 1  Создать в        1. Определить      1 июня    Национальный

    г. Алматы Штаб   место дислокации             Банк Республики

    по подготовке    Штаба                        Казахстан

    Собрания         2. Определить                (по согласованию),

                     состав сотрудни-             аким г. Алматы,

                     ков Штаба                    Министерство

                                                  индустрии и

                                                  торговли

                                                  Республики

                                                  Казахстан

 2  Обеспечить       Изготовление       20 июля   Министерство

    участников       портфелей и                  индустрии и

    Собрания порт-   папок, приглаше-             торговли,

    фелями, канце-   ний на прием и               Министерство

    лярскими това-   канцелярских                 иностранных дел,

    рами, приглаше-  товаров с лого-              Министерство

    ниями на офи-    типом Собрания               финансов

    циальный прием                                Республики

    от Правительства                              Казахстан

    Республики

    Казахстан

 3  Разработать      Подготовить         май      Министерство

    информационные   материалы и                  финансов,

    материалы о      направить в                  Министерство

    Казахстане для   Секретариат ИБР              индустрии и

    участников                                    торговли Респуб-

    Собрания                                      лики Казахстан,

                                                  ЗАО "Казахстан-

                                                  ский центр содей-

                                                  ствия инвестициям

                                                  "Казинвест"

                                                  (по согласованию)

 4  Подготовить      Оплатить все       7 мая -   Министерство

    смету расходов   расходы по         10 июня   индустрии и

    на организацию   организации и                торговли,

    и проведение     проведению                   Министерство

    Собрания         Собрания                     иностранных дел

                                                  Республики

                                                  Казахстан

   5  Определить       Составить список   май-      Министерство

    состав участни-  участников         август    индустрии и

    ков официальной  казахстанской                торговли,

    казахстанской    стороны                      Министерство

    делегации                                     иностранных дел

                                                  Республики

                                                  Казахстан, аким

                                                  г. Алматы

 6  Установить       1. Получить от     апрель-   Аким г. Алматы,

    переносные флаг- Секретариата ИБР   август    Министерство

    штоки высотой 5  спецификации                 иностранных дел,

    метров с флага-  требований к флаг-           Министерство

    ми 57 стран-     штокам, флагам и             индустрии и тор-

    членов ИБР в     лозунгам                     говли Республики

    аэропорту,       2. Изготовить и              Казахстан, ЗАО

    перед зданием    установить флаг-             "Казахстанский

    акимата          штоки и флаги                центр содействия

    г. Алматы, гос-  3. Перевести                 инвестициям

    тиницей "Анкара" лозунги на                   "Казинвест"

    и местом прове-  государственный              (по согласованию)

    дения выставки,  и русский языки

    а также флажки   и установить их

    на столе в зале

    заседания

    Собрания, изго-

    товление и уста-

    новка лозунгов.

    Обеспечить

    оформление

    города по марш-

    рутам следова-

    ния делегации

    и участников

    Собрания

 7  Обеспечить       1. Арендовать зал  май-июнь  Аким г. Алматы,

    подготовку зала  и необходимое                Министерство

    для церемонии    оборудование                 финансов,

    открытия         2. Обеспечить зал  август-   Министерство

    Собрания (зда-   оборудованием для  сентябрь  индустрии и

    ние акимата      синхронного пере-            торговли,

    г. Алматы)       вода на арабский,            Министерство

                     английский, фран-            иностранных дел

                     цузский и русский            Республики

                     языки                        Казахстан

                     3. Установить

                     флагштоки в зале

                     открытия Собрания

                     4. Установить

                     плакат с эмблемой

                     Собрания

                     5. Установить

                     трибуны для высту-

                     пающих с эмблемой

                     Собрания

                     6. Подготовить

                     посадочные места

                     для членов деле-

                     гаций (около 700

                     мест)

                     7. Установить

                     четыре кабины

                     для переводчиков

                     8. Установить

                     перегородки для

                     кофе-брейк VIP

                     персон

                     9. Обеспечить

                     проведение кофе-

                     брейк

 8  Подготовить      1. Арендовать      август-   Управление делами

    залы для прове-  залы и необходимое сентябрь  Президента

    дения рабочих    оборудование                 Республики

    заседаний        2. Обеспечить зал            Казахстан (по

    Собрания (гос-   оборудованием для            согласованию),

    тиница "Анкара") синхронного пере-            аким г. Алматы,

                     вода на арабский,            Министерство

                     английский,                  индустрии и

                     французский и                торговли,

                     русский языки                Министерство

                     3. Установить                иностранных дел

                     стол буквой "П"              Республики

                     для 54-х Управляю-           Казахстан

                     щих ИБР с флажками

                     стран-членов ИБР

                     на столах и поса-

                     дочных местах в

                     зале для членов

                     делегаций 250-300

                     мест

                     4. Подготовить 2

                     малых зала для

                     проведения рабочих

                     заседаний струк-

                     турных подразделе-

                     ний ИБР для членов

                     делегаций по 50-75

                     мест (столы устано-

                     вить буквой "П")

                     5. Установить

                     плакат с эмблемой

                     Собрания

                     6. Установить

                     в залах флажки

                     7. Установить 3

                     кабины для пере-

                     водчиков

                     8. Обеспечить

                     проведение кофе-

                     брейк

 9  Подготовить      1. Кабинет         август-   Управление делами

    специальные ка-  Президента ИБР с   сентябрь  Президента

    бинеты для руко- приемной, оснащен-           Республики

    водства ИБР      ный международной            Казахстан (по

    и специалистов   связью                       согласованию),

    Банка для обслу- 2. Три кабинета              аким г. Алматы,

    живания Собрания для Вице-президен-           Министерство

    (гостиница       тов с международ-            индустрии и

    "Анкара", 32     ной связью                   торговли Респуб-

    кабинета)        3. Два кабинета              лики Казахстан,

                     для руководителей            Национальный Банк

                     Исламской корпора-           Республики

                     ции по развитию              Казахстан (по

                     частного сектора             согласованию),

                     и Исламской корпо-           Министерство

                     рации по страхова-           финансов

                     нию инвестиций и             Республики

                     экспортного креди-           Казахстан

                     тования

                     4. Два кабинета

                     для бухгалтерии

                     и для секретариата

                     Банка

                     5. Кабинеты для

                     исполнительных

                     директоров с между-

                     народной связью

                     6. Молитвенную

                     комнату

                     7. Интернет-

                     комнату

                     8. 35 компьютеров

                     с установкой сети

                     и принтерами

                     9. Множительную

                     комнату с 6-ю

                     ксероксами

                     (2 больших и 4

                     средних)

                     10. Другие необ-

                     ходимые помещения

                     (по согласованию

                     с ИБР)

10  Организовать     Забронировать      июнь      Управление делами

    бронирование     номера в гостини-            Президента

    гостиничных но-  цах "Анкара",                Республики

    меров и принять  "Рахат Палас",               Казахстан (по

    необходимые меры "Достык", "Астана",          согласованию),

    по размещению    "Казахстан"                  аким г. Алматы,

    членов делегаций                              Министерство

    и сопровождающих                              индустрии и

    лиц                                           торговли

                                                  Республики

                                                  Казахстан

11  Обеспечить       1. Обеспечение     август-   Управление делами

    необходимые      встреч и проводов  сентябрь  Президента

    процедуры для    участников Собра-            Республики

    въезда и выезда  ния и сопровождаю-           Казахстан (по

    участников       щих их лиц (в том            согласованию),

    Собрания и       числе аренда VIP-            Министерство

    сопровождающих   зала аэропорта)              иностранных дел

    их лиц и         2. Оказание содей-           Республики

    Выставки         ствия в выдаче               Казахстан, аким

                     въездных виз участ-          г. Алматы,

                     никам Собрания и             Агентство таможен-

                     сопровождающим их            ного контроля

                     лицам, в том числе           Республики

                     для представителей           Казахстан

                     стран, не имеющих

                     дипломатических

                     отношений с Респуб-

                     ликой Казахстан,

                     в VIP-зале аэро-

                     порта

                     3. Предоставление

                     напитков прибываю-

                     щим VIP-гостям

                     4. Организация

                     прохождения погра-

                     ничных и таможен-

                     ных процедур,

                     по списку

12  Организовать     Определить места   август-   аким г. Алматы,

    продажу сувени-  организации        сентябрь  Международная

    ров для участни- продажи сувениров            выставочная

    ков Собрания на                               компания

    территориях про-                              "КАЗЭКСПО" (по

    ведения Собрания                              согласованию)

    и Выставки

13  Обеспечить       Предоставить:      август-   Управление

    транспортное     1. Семьдесят авто- сентябрь  делами Президента

    обслуживание     мобилей предста-             Республики

    членов делегаций вительского                  Казахстан (по

    Собрания и соп-  класса                       согласованию),

    ровождающих их   2. Шесть микро-              аким г. Алматы

    лиц              автобусов

                     3. Четыре

                     автобуса

                     4. Дополнитель-

                     ный транспорт

                     (в случае необ-

                     ходимости)

14  Обеспечить       Установить на      август-   Управление делами

    медицинское      месте проведения   сентябрь  Президента

    обслуживание     Собрания меди-               Республики

    участников       цинский кабинет              Казахстан (по

    Собрания и                                    согласованию),

    сопровождающих                                аким г. Алматы,

    их лиц                                        Министерство

                                                  здравоохранения

                                                  Республики

                                                  Казахстан

15  Организовать     1. Организация     3         Управление делами

    официальный      приема             сентября  Президента

    прием для гостей 2. Провести куль-            Республики

    и участников     турное мероприятие           Казахстан (по

    Собрания от      и обеспечить его             согласованию),

    имени Правитель- музыкальным сопро-           Министерство

    ства Республики  вождением                    иностранных дел

    Казахстан                                     Республики

                                                  Казахстан, аким

                                                  г. Алматы,

                                                  Министерство

                                                  культуры, инфор-

                                                  мации и общест-

                                                  венного согласия

                                                  Республики

                                                  Казахстан

16  Обеспечить       1. Выделить        В период  Министерство

    безопасность     наряды полиции     пребыва-  внутренних дел

    участников       для охраны         ния деле- Республики

    Собрания и       2. Обеспечить      гаций     Казахстан, аким

    сопровождающих   безопасность                 г. Алматы,

    их лиц в местах  охраняемых лиц               Комитет националь-

    проживания и                                  ной безопасности

    посещения,                                    Республики

    а также                                       Казахстан (по

    сопровождение                                 согласованию)

    автомашинами

    Департамента

    дорожной полиции

    по маршруту сле-

    дования, порядок

    в местах прове-

    дения Собрания

    и Выставки

17  Обеспечить       1. Разработать     До 1 июня Министерство

    информационное   план работы                  культуры, информа-

    освещение Собра- согласно требова-            ции и обществен-

    ния и Выставки   ниям Информацион-            ного согласия,

                     ного плана прове-            Министерство

                     дения Собрания               индустрии и

                     2. Реализация      В период  торговли

                     данного плана      пребыва-  Республики

                     работы             ния деле- Казахстан

                                        гаций

18  Подготовить      Организовать       2         Министерство

    культурную прог- концерт мастеров   сентября  культуры, инфор-

    рамму для участ- искусств                     мации и обществен-

    ников Собрания   Казахстана                   ного согласия

                                                  Республики

                                                  Казахстан, аким

                                                  г. Алматы

19  Подготовка       Подготовить        14 апреля аким г. Алматы,

    Программы для    Программу и нап-             Национальная

    супруг участ-    равить в Секре-              комиссия по делам

    ников Собрания   тариат ИБР                   семьи и

                                                  женщин при

                     Реализация         В период  Президенте

                     программы          пребыва-  Республики

                                        ния деле- Казахстан (по

                                        гаций     согласованию)

20  Организовать     Подготовить        14 апреля Национальная

    "Круглый стол"   Программу                    комиссия по

    по вопросам роли "Круглого стола"             делам семьи и

    женщин в Цент-   и направить в                женщин при

    ральной Азии     Секретариат ИБР              Президенте

                     Проведение         В период  Республики

                     "Круглого стола"   пребыва-  Казахстан (по

                                        ния деле- согласованию),

                                        гаций     аким г. Алматы

21  Обеспечить       1. Оборудование              Агентство таможен-

    упрощение тамо-  для изготовления             ного контроля,

    женного оформле- бэйджей                      Министерство

    ния ввоза и выво 2. Компьютерное              индустрии и тор-

    за необходимого  оборудование                 говли Республики

    оборудования,    3. Канцелярские              Казахстан

    информационных   товары

    материалов,      4. Материалы для   август-

    необходимых для  оформления залов   сентябрь

    проведения       (флаги, флагштоки

    Собрания и       и т.д.)

    Выставки         5. Экспонаты для

                     Выставки

                     6. Необходимое

                     оборудование и

                     материалы

22  Организовать     Организовать       август-   Министерство

    фотографирование групповое          сентябрь  индустрии и

    Собрания и       фотографирование             торговли

    Выставки         с руководством               Республики

                     страны, ИБР и                Казахстан

                     глав делегаций

                     стран-членов ИБР

--------------------------------------------------------------------

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 11 июня 2003 года N 570

 **План**
**мероприятий по подготовке и проведению международной**
**торгово-промышленной выставки "Шанырак-2003"**
**(город Алматы, 2-5 сентября)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N !                          !  Срок    !    Ответственные

п/п!       Мероприятие        !исполнения!     исполнители

--------------------------------------------------------------------

 1 !            2             !    3     !           4

--------------------------------------------------------------------

 1  Информирование иностранных   май     Министерство иностранных

    посольств и торговых пред-           дел, Министерство

    ставительств, аккредито-             индустрии и торговли

    ванных в Казахстане, и               Республики Казахстан,

    загранучреждений Республики          Международная

    Казахстан за рубежом о               выставочная компания

    проведении международной             "КАЗЭКСПО" (по

    торгово-промышленной                 согласованию)

    выставки "Шанырак-2003"

    (далее - выставка)

 2  Привлечение к участию       апрель-  Министерство индустрии и

    в выставке иностранных      август   торговли Республики

    компаний, работающих                 Казахстан, Международная

    в Казахстане                         выставочная компания

                                         "КАЗЭКСПО"

                                         (по согласованию)

 3  Создание экспозиций         апрель-  Акимы областей, г. Астаны,

    областей, г. Алматы         август   г. Алматы, Министерство

    и г. Астаны, отражающих              индустрии и торговли

    экспортные возможности               Республики Казахстан,

    регионов                             Международная выставочная

                                         компания "КАЗЭКСПО"

                                         (по согласованию)

 4  Привлечение к участию       май-     Министерство индустрии и

    в выставке деловых          август   торговли, Министерство

    кругов иностранных                   иностранных дел Республики

    государств                           Казахстан, Международная

                                         выставочная компания

                                         "КАЗЭКСПО"

                                         (по согласованию)

 5  Организация экспозиций      июнь-    Министерство индустрии и

    национальных компаний       август   торговли, Национальный

    и банков Казахстана                  Банк (по согласованию),

    (площадью не менее 36                Министерство сельского

    кв. м. каждая)                       хозяйства, Министерство

                                         культуры, информации и

                                         общественного согласия,

                                         Агентство таможенного

                                         контроля Республики

                                         Казахстан, ЗАО "НК

                                         "КазМунайГаз" (по

                                         согласованию), ОАО "KEGOC"

                                         (по согласованию), ОАО

                                         "Казахтелеком" (по

                                         согласованию), ЗАО "НАК

                                         "Казатомпром" (по

                                         согласованию), ЗАО "НК

                                         "Казакстан темiр жолы"

                                         (по согласованию),

                                         ЗАО "Продовольственная

                                         контрактная корпорация"

                                         (по согласованию), ЗАО

                                         "Эйр Казахстан групп"

                                         (по согласованию), ОАО

                                         "Эйр Астана" (по

                                         согласованию), ОАО

                                         "Народный Банк Казахстана"

                                         (по согласованию), ЗАО

                                         "Банк Развития Казахстана"

                                         (по согласованию), ОАО

                                         "Казкоммерцбанк" (по

                                         согласованию), ОАО

                                         "БанкТуранАлем" (по

                                         согласованию), ОАО "Банк

                                         ЦентрКредит" (по

                                         согласованию), ОАО "Альянс

                                         Банк" (по согласованию),

                                         Международная выставочная

                                         компания "КАЗЭКСПО"

                                         (по согласованию)

 6  Изготовление и установка    август-  аким г. Алматы,

    рекламных билбордов на      сентябрь Международная выставочная

    улицах г. Алматы                     компания "КАЗЭКСПО"

                                         (по согласованию)

 7  Подготовка Дворца спорта    август-  аким г. Алматы, Агентство

    им. Б. Шолака и выставоч-   сентябрь по туризму и спорту

    ного павильона за                    Республики Казахстан,

    Дворцом спорта для прове-            Международная выставочная

    дения выставки                       компания "КАЗЭКСПО"

                                         (по согласованию)

 8  Организация бизнес-центра,  август-  аким г. Алматы, ОАО

    технической помощи и сер-   сентябрь "Казахтелеком" (по

    виса телекоммуникационных            согласованию),

    услуг для участников и               Международная выставочная

    гостей выставки                      компания "КАЗЭКСПО"

                                         (по согласованию)

 9  Организация церемонии       2        Министерство индустрии и

    официального открытия       сентября торговли Республики

    выставки                             Казахстан, Министерство

                                         иностранных дел Республики

                                         Казахстан, аким г. Алматы,

                                         Международная выставочная

                                         компания "КАЗЭКСПО"

                                         (по согласованию)

10  Проведение технических      2-5      Министерство индустрии и

    семинаров в период          сентября торговли, Министерство

    выставки                             экономики и бюджетного

                                         планирования, Министерство

                                         финансов, Агентство

                                         таможенного контроля

                                         Республики Казахстан, ЗАО

                                         "Казахстанский центр

                                         содействия инвестициям

                                         "Казинвест" (по

                                         согласованию),

                                         Международная выставочная

                                         компания "КАЗЭКСПО" (по

                                         согласованию)

11  Проведение бизнес-встреч    2-5      ЗАО "Казахстанский центр

    в период выставки           сентября содействия инвестициям

                                         "Казинвест" (по

                                         согласованию),

                                         Международная выставочная

                                         компания "КАЗЭКСПО" (по

                                         согласованию)

12  Строительство выставочных   сентябрь Международная выставочная

    стендов                              компания "КАЗЭКСПО" (по

                                         согласованию)

13  Транспортное обслуживание   сентябрь Международная выставочная

    участников и гостей                  компания "КАЗЭКСПО" (по

    выставки                             согласованию)

14  Организация гостиничного    август-  Международная выставочная

    обслуживания                сентябрь компания "КАЗЭКСПО" (по

                                         согласованию)

--------------------------------------------------------------------

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан