О Плане мероприятий Правительства Республики Казахстан по борьбе, предотвращению и профилактике преступлений по торговле людьми на 2004-2005 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 2004 года N 219

В целях обеспечения и координации работы по борьбе, предотвращению и профилактике преступлений по торговле людьми Правительство Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий Правительства Республики Казахстан по борьбе, предотвращению и профилактике преступлений по торговле людьми на 2004-2005 годы (далее - План).

2. Акимам областей, городов Астаны и Алматы в месячный срок разработать и утвердить региональные планы по борьбе, предотвращению и профилактике преступлений по торговле людьми на 2004-2005 годы.

3. Центральным исполнительным и государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), акимам областей, городов Астаны и Алматы обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и представлять Министерству юстиции Республики Казахстан ежегодно, не позднее 20 июля и 20 января текущего года, информацию о выполнении мероприятий Плана.

4. Министерству юстиции Республики Казахстан представлять Правительству Республики Казахстан ежегодно, не позднее 30 июля и 30 января текущего года, сводную информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр 

     Республики Казахстан

Утвержден            

постановлением Правительства 

Республики Казахстан      

от 24 февраля 2004 года N 219

План мероприятий 

Правительства Республики Казахстан по борьбе, предотвращению 

и профилактике преступлений по торговле людьми 

на 2004-2005 годы <*>

Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 28 января 2005 г. N 73 .

------------------------------------------------------------------- 

N  !    Мероприятие    !  Форма   !Ответст-!Срок ис-!Предпо-!Источ- 

п/п!                   !завершения!венные  !полнения!лагае- !ник 

  !                   !          !за ис-  !        !мые    !финан- 

  !                   !          !полнение!        !расходы!сиро- 

  !                   !          !        !        !(тыс.  !вания 

  !                   !          !        !        !тенге) ! 

------------------------------------------------------------------- 

1 !         2         !     3    !    4   !    5   !   6   !   7 

------------------------------------------------------------------- 

1   Информационное      Информация МКИС,МВД, два раза Финан-    - 

   освещение через СМИ в Прави-   МИД,      в год    сирова- 

   мер борьбы с тор-   тельство   КНБ,               ние не 

   говлей людьми       Республики МТСЗН,             тре- 

                       Казахстан  МЮ, МОН,           буется 

                                  МФ, 

                                  НКДСЖ 

                                  (по сог- 

                                  ласова- 

                                  нию), 

                                  акимы 

                                  областей, 

                                  городов 

                                  Астаны и 

                                  Алматы

2   Ввести в учебные    Информация МОН      3 квар-  Финан-    - 

   программы высших и  в Прави-            тал 2004 сирова- 

   средних профессио-  тельство            года     ние не 

   нальных учебных     Республики                   тре- 

   заведений специаль- Казахстан                    буется 

   ный курс по вопро- 

   сам торговли людьми

3   Подготовить предло- Предложе-  МЮ, МВД, 2 квар-  Финан-    - 

   жение по присоеди-  ние в Пра- МИД,     тал 2004 сирова- 

   нению Республики    вительство Генпро-  года     ние не 

   Казахстан к Конвен- Республики куратура          тре- 

   ции о борьбе с тор- Казахстан  (по сог-          буется 

   говлей людьми и с              ласова- 

   эксплуатацией прос-            нию), 

   титуции третьими               КНБ (по 

   лицами                         согласо- 

                                  ванию), 

                                  АТК, АФП

4   Принять меры по     Информация МТСЗН,   2 квар-  Финан-    - 

   дальнейшей реализа- в Прави-   МВД      тал 2004 сирова- 

   ции обязательств,   тельство            года     ние не 

   принятых государст- Республики                   тре- 

   вом по Конвенции    Казахстан                    буется 

   Международной Орга- 

   низации Труда о 

   запрещении и немед- 

   ленных мерах по 

   искоренению наихуд- 

   ших форм детского 

   труда

5   Разработать проект  Проект     МВД,     4 квар-  Финан-    - 

   Закона о ратифика-  Закона     МИД, МЮ, тал 2005 сирова- 

   ции Конвенции ООН  Республики Генпро-  года     ние не 

   против транснацио-  Казахстан  куратура          тре- 

   нальной организо-              (по сог-          буется 

   ванной преступности            ласова- 

                                  нию), 

                                  КНБ (по 

                                  согласо- 

                                  ванию), 

                                  МФ, АФП

6   Внести предложение  Предложе-  МВД,     2 квар-  Финан-    - 

   по присоединению    ние в      МИД, МЮ, тал 2004 сирова- 

   Республики Казах-   Экспертный Гене-    года     ние не 

   стан к Протоколам к совет      ральная           тре- 

   Конвенции ООН про-  Республики прокура-          буется 

   тив транснациональ- Казахстан  тура (по 

   ной организованной  по сотруд- согласо- 

   преступности о пре- ничеству с ванию), 

   дупреждении и пре-  междуна-   КНБ (по 

   сечении торговли    родными    согласо- 

   людьми, особенно    органи-    ванию), 

   женщинами и детьми, зациями    АТК, АФП 

   и наказании за нее 

   и против незакон- 

   ного ввоза мигран- 

   тов по суше, морю и 

   воздуху

7   Подготовить предло- Предложе-  МВД,     2 квар-  Финан-    - 

   жения по созданию   ние в Пра- АМД, МЗ, тал 2004 сирова- 

   совместно с между-  вительство НКДСЖ    года     ние не 

   народными организа- Республики (по сог-          тре- 

   циями кризисных     Казахстан  ласова-           буется 

   центров по оказанию            нию), 

   помощи жертвам тор-            акимы 

   говли людьми                   облас- 

                                  тей, 

                                  городов 

                                  Астаны и 

                                  Алматы

8   Подготовить предло- Предложе-  НКДСЖ    1 квар-  Финан-    - 

   жения по социальной ние в Пра- (по сог- тал 2005 сирова- 

   реабилитации жертв  вительство ласова-  года     ние не 

   торговли людьми     Республики нию),             тре- 

   (оказание социаль-  Казахстан  МТСЗН,            буется 

   ной, правовой,                 МВД, МЮ, 

   медицинской, психо-            МЗ, МОН 

   логической помощи)

9   Подготовить предло- Предложе-  МТСЗН,   3 квар-  Финан-    - 

   жения по совершен-  ние в Пра- Генпро-  тал 2004 сирова- 

   ствованию норматив- вительство куратура года     ние не 

   ных правовых актов  Республики (по сог-          тре- 

   по привлечению      Казахстан  ласова-           буется 

   иностранной рабочей            нию), 

   силы и вывоза рабо-            АМД, 

   чей силы из Респуб-            МВД, 

   лики Казахстан                 МИД, МЮ, 

                                  акимы 

                                  облас- 

                                  тей, 

                                  городов 

                                  Астаны и 

                                  Алматы

10  Подготовить предло- Проекты    МЮ, МОН, 3 квар-  Финан-    - 

   жения по внесению   норматив-  МИЖ,     тал 2004 сирова- 

   изменений и допол-  ных пра-   НКДСЖ    года     ние не 

   нений в законода-   вовых      (по сог-          тре- 

   тельство, регулирую- актов     ласова-           буется 

   щее вопросы усынов-            нию) 

   ления детей, являю- 

   щихся гражданами 

   Республики Казах- 

   стан, иностранцами

11  Подготовить предло- Предложе-  МИД,     3 квар-  Финан-    - 

   жения по механизму  ние в Пра- МЭБП,    тал 2004 сирова- 

   выделения финансо-  вительство МФ       года     ние не 

   вых средств для     Республики                   тре- 

   возвращения в госу- Казахстан                    буется 

   дарство гражданства 

   или транзита жертв 

   торговли

12  Подготовить предло- Предложе-  МВД,     3 квар-  Финан-    - 

   жения по совершен-  ние в Пра- Генпро-  тал 2004 сирова- 

   ствованию законода- вительство куратура года     ние не 

   тельства в части    Республики (по сог-          тре- 

   пребывания на       Казахстан  ласова-           буется 

   территории РК жертв            нию), МЮ 

   торговли людьми, 

   являющихся гражда- 

   нами других госу- 

   дарств

13  Оказывать содей-    Информация МЮ,МКИС, пос-     Финан-    - 

   ствие НПО, осу-     в Пра-     МИД,     тоянно   сирова- 

   ществляющим дея-    вительство МВД,              ние не 

   тельность в области Республики МФ,              тре- 

   борьбы с торговлей  Казахстан  АБЭКП,              буется 

   людьми                         МТСЗН, 

                                  Гене- 

                                  ральная 

                                  прокура- 

                                  тура (по 

                                  согласо- 

                                  ванию), 

                                  НКДСЖ 

                                  (по сог- 

                                  ласова- 

                                  нию) 

-------------------------------------------------------------------

Примечание: МКИС - Министерство культуры, информации и спорта; МВД - Министерство внутренних дел; МИД - Министерство иностранных дел; КНБ - Комитет национальной безопасности; МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения; МЮ - Министерство юстиции; МОН - Министерство образования и науки; НКДСЖ - Национальная комиссия по делам семьи и женщин при Президенте РК; АБЭКП - Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция); АМД - Агентство по миграции и демографии; МЗ - Министерство здравоохранения; МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования; МФ - Министерство финансов; СМИ - средства массовой информации; НПО - неправительственные организации; ООН - Организация Объединенных Наций.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан