Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2004 года N 1050

В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года N 1438 "О Государственной программе реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы (далее - План мероприятий).

2. Заинтересованным министерствам, ведомствам, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), акимам областей, городов Астаны и Алматы: 

      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана мероприятий; 

      2) один раз в полугодие, не позднее 5-го числа месяца следующего за отчетным полугодием, представлять в Министерство здравоохранения Республики Казахстан аналитическую информацию о ходе реализации Плана мероприятий.

3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан один раз в полугодие, не позднее 25-го числа месяца следующего за отчетным полугодием, сводную информацию о выполнении Плана мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра экономики и бюджетного планирования Мусина А.Е.

     Сноска. Пункт в редакции постановления Правительства РК от 21 октября 2005 года N  1061 ; от 28 марта 2007 года N  234 .

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден 

                                           постановлением Правительства 

                                                Республики Казахстан 

                                           от 13 октября 2004 года N 1050

План мероприятий 

       по реализации Государственной программы реформирования 

         и развития здравоохранения Республики Казахстан 

                      на 2005-2010 годы

Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 21.10.2005 N 1061; от 28.03.2007 N 234; от 11.09.2009 N 1354; от 31.12.2009 № 2316; от 19.01.2011 № 15.

__________________________________________________________

N  !     Мероприятие!  Форма   !Ответствен-!Срок испол-!Предпо-!Источник! 

п/п!                !завершения!венные ис- !нения      !лагае- !финанси-! 

   !                !          !полнители  !           !мые    !рования ! 

   !                !          !           !           !расходы!        ! 

   !                !          !           !           !млн.   !        ! 

   !                !          !           !           !тенге* !        ! 

-------------------------------------------------------------------------- 

1 !         2       !     3    !     4     !     5     !   6   !   7 

-------------------------------------------------------------------------- 

      1. Солидарная и совместная ответственность государства 

        и человека за его здоровье

1   Внести изменения  Проект      МЗ,         I квартал  Не  

    и дополнения      Закона      МТСЗН       2005 года  требует 

    в некоторые       Республики                         бюджет- 

    законодательные   Казахстан                          ного 

    акты Республики                                      финан- 

    Казахстан по                                         сирова- 

    вопросам здраво-                                     ния 

    охранения, в  

    части солидарной 

    ответственности 

    государства и  

    человека за его 

    здоровье, 

    административной 

    ответственности 

    медицинских 

    работников и 

    организаций 

    здравоохранения 

    за профессиональ- 

    ные ошибки в 

    диагностике и 

    лечении

2   Разработать и     Проект         МЗ,     IV квартал  В пре-  Республи- 

    утвердить         Постановления МЭБП, МФ 2004 года   делах   канский  

    перечень          Правительства                      выде-   и местные 

    гарантированного  Республики                         ленных  бюджеты 

    объема бесплатной Казахстан                          средств 

    медицинской  

    помощи населению  

    Республики 

    Казахстан на 

    2005 год

3   Пересмотреть и    Проект         МЗ,     IV квартал  В пре-  Республи- 

    утвердить         Постановления МЭБП, МФ 2005 года,  делах   канский 

    перечень          Правительства          IV квартал  выде-   и местные 

    гарантированного  Республики             2007 года,  ленных  бюджеты 

    объема бесплатной Казахстан              IV квартал  средств 

    медицинской                              2009 года 

    помощи 

    населению 

    Республики 

    Казахстан

4   Разработать       Проект         МЗ      IV квартал  Расходы 

    правила           нормативного           2004 года   не пред- 

    лекарственного    правового                          полага- 

    обеспечения в     акта                               ются 

    рамках 

    гарантированного 

    объема бесплатной 

    медицинской  

    помощи

5   Проводить         Информация  Акиматы    2005-2007   2005 год- Целевые 

    ежегодные           в МЗ      областей,    годы      847,8     транс- 

    профилактические              городов                2006 год- ферты 

    медицинские                   Астаны и               4464,1    из рес- 

    осмотры                       Алматы                 2007 год- публи- 

    с последующим                                        3888,5    канско- 

    динамическим                                                   го 

    наблюдением                                                    бюджета 

    и оздоровлением 

    населения (женщин 

    репродуктивного 

    возраста от 20 до 

    34 лет - 2005 год, 

    женщин  

    репродуктивного 

    возраста до 49 

    лет, декретиро- 

    ванного возраста 

    детей до 18 лет - 

    2006-2007 годы

5-1 Проведение         Информация Акиматы    2009-2010  2008 год-  Местные

    скрининговых       в МЗ       областей,    годы     1476,6     бюджеты

    исследований                  городов               2009 год-

    женщин на раннее              Астаны и              1503,3

    выявление рака                Алматы                2010 год-

    молочной железы и                                   1704,1

    рака шейки матки, 

    скрининговых

    исследований

    взрослого

    населения на

    раннее выявление

    заболеваний

    сердечно-сосудис-

    той системы

6   Внести дополнение Проект      МЮ, МЗ     IV квартал  Расходы 

    в  Закон            Закона                 2006 года   не пред- 

    Республики        Республики                         полага- 

    Казахстан "О      Казахстан                          ются   

    нормативных  

    правовых актах", 

    предусматривающее 

    включение отрасли 

    здравоохранения в 

    перечень 

    общественных 

    отношений, 

    подлежащих 

    урегулированию 

    кодексами

7   Разработать проект Проект      МЗ, МЮ     IV квартал  Расходы 

    Кодекса Республики Кодекса                2007 года   не пред- 

    Казахстан          Республики                         полага- 

    "О здоровье народа Казахстан                          ются 

    и системе здраво- 

    охранения в Рес- 

    публике Казахстан" 

-------------------------------------------------------------------------- 

         2. Реформирование и развитие системы организации 

                    медицинской помощи населению

8   Разработать       Постановления Акиматы  IV квартал  В пре-  Республи- 

    региональные      местных       областей, 2004 года  делах   канский и 

    программы по      исполнитель-  городов              выде-   местные 

    реформированию и  ных органов   Астаны и             ленных  бюджеты 

    развитию                        Алматы,              средств  

    здравоохранения                 МЗ 

    Республики  

    Казахстан на  

    2005-2007 годы 

 

  8-1.Пересмотр         Постанов-     Акиматы  IV квартал  В пре-  Республи- 

    региональных      ления         областей, 2006 года  делах   канский и 

    программ с        местных       городов              выде-   местные 

    учетом            исполни-      Астаны,              ленных  бюджеты 

    поручений         тельных       Алматы               средств 

    Президента        органов 

    Республики 

    Казахстан, 

    данных 14 

    апреля 2006 

    года

9   Создать Комитет   Проект        МЗ, МЭБП IV квартал  2005 год- Респуб- 

    по контролю за    Постановления          2004 года   291,4     ликанс- 

    качеством         Правительства                      2006 год- кий 

    медицинских услуг Республики                         328,0     бюджет 

                      Казахстан                          2007 год- 

                                                         394,8

10  Принять меры по   Проект        МЗ,      IV квартал  Расходы 

    совершенствованию Постановления акиматы  2005 года   не пред- 

    первичной медико- Правительства областей,            полага- 

    санитарной помощи Республики    городов              ются 

    (ПМСП) населению  Казахстан     Астаны, 

    (этапность,                     Алматы  

    взаимодействие, 

    функции)

11  Разработать и     Проект        МЗ,      IV квартал  В пре-  Республи- 

    реализовать       нормативного  МТСЗН,   2005 года   делах   канский и 

    программы и       правового     МОН,                 выде-   местные 

    мероприятия       акта          МООС,                ленных  бюджеты 

    по укреплению                   МКИС                 средств 

    здоровья и  

    формированию  

    здорового 

    образа жизни, 

    профилактике 

    инфекционных и 

    неинфекционных 

    заболеваний,  

    травм, 

    несчастных  

    случаев и другие

12. Осуществить       Информация    МЗ       2005-2008   2005 год- Респуб- 

    строительство     в Прави-      (созыв), годы        538,0     ликанс- 

    Республиканского  тельство      акимат               2006 год- кий 

    научного центра   Республики    города               3003,7    бюджет 

    нейрохирургии     Казахстан     Астаны               2007 год- 

    на 160 коек в                                        3701,9 

    г. Астане с                                          2008 год-

    внешними                                             935,6

    инженерными сетями

13. Осуществить       Информация    МЗ       2005-2009   2005 год- Респуб- 

    строительство     в Прави-      (созыв), годы        134,2     ликанс- 

    диагностического  тельство      акимат               2006 год- кий 

    центра на 500     Республики    города               4746,9    бюджет 

    посещений в       Казахстан     Астаны               2007 год- 

    смену в                                              1273,1 

    г. Астане                                            2008 год-

                                                         357,6

                                                         2009 год-

                                                         1756,1

14  Обеспечить        Постановления  Акиматы  2005-2007  2005      Целевые 

    государственные   местных ис-    областей, годы      год -     транс- 

    организации ПМСП  полнительных   городов             279,5     фетры 

    санитарным        органов,       Астаны и            2006      из рес- 

    автотранспортом   информация     Алматы              год -     публи- 

    в соответствии с  в МЗ                               262,0     канско- 

    нормативами, в                                       2008      го  

    том числе:                                           год -     бюджета 

                                                         735,7

    -----------------                         -------------------- 

    сельские                                             2005 год- 

    (семейные)                                           279,5  

    врачебные                                            2006 год- 

    амбулатории,                                         262,0 

    поликлиники;                                         2008 год-

                                                         373,1

городские                                            2008 год-

    поликлиники и                                        362,6

    врачебные 

    амбулатории

15  Обеспечить        Постановления Акиматы   2005-2007, 2005 год- Целевые 

    службы скорой и   местных ис-   областей, 2008, 2010 226,2     транс- 

    неотложной        полнительных  городов     годы     2006 год- ферты  

    медицинской       органов,      Астаны и             226,2     из рес- 

    помощи санитарным информация в  Алматы               2007 год- публи- 

    автотранспортом в МЗ                                 493,0     канско- 

    соответствии с                                       2008 год- го 

    нормативами                                          586,9     бюджета 

                                                         2010 год-

                                                         607,5

15-1 Обеспечение      Информация    Акиматы   2010 год   2010 год- Целевые

     службы           в МЗ          областей,            347,8     трансферты

     санитарной                     городов                        из респуб-

     авиации                        Астаны и                       ликанского

     автотранспортом                Алматы                         бюджета

 

16  Довести уровень   Постановления Акиматы   2005-2007,  2005 год- Целевые 

    оснащенности      местных ис-   областей, 2008, 2010  1241,8    транс- 

    районных,         полнительных  городов      годы     2006 год- ферты  

    городских и       органов,      Астаны,               2284,6    из рес- 

    областных         информация в  Алматы                2007 год- публи- 

    больниц до        МЗ                                  5150,8    канско- 

    минимального                                          2008 год- го 

    норматива                                             856,3     бюджета 

    оснащения                                             2010 год-

    медицинским                                           1339,5

    оборудованием 

    и изделиями 

    медицинского 

    назначения 

 

16- Обеспечить        Постанов-     Акиматы   2006-2007, 2006 год- Целевые 

1.  оснащение         ления         областей, 2008-2010  1837,6    транс- 

    онкологи-         местных       городов      годы    2007 год- ферты 

    ческих            исполни-      Астаны,              1053,0    из рес- 

    организаций       тельных       Алматы               2008 год- публи- 

    на местном        органов                            1461,1    канско- 

    уровне                                               2009 год- го 

    рентген                                              1194,2    бюджета 

    оборудова-                                           2010 год-

    нием и                                               1017,8

    аппаратами 

    лучевой 

    терапии и 

    маммографами

17  Осуществить       Информация    Акиматы  2005-2010   2005 год- Целевые 

    строительство и   в МЗ          областей, годы       2500,0    транс- 

    реконструкцию                   города               2006 год- ферты  

    объектов                        Алматы               2650,0    из рес- 

    здравоохранения                                      2007 год- публи- 

    в городах и                                          5764,7    канско- 

    областных центрах                                    2008 год- го  

    согласно перечню                                     12343,3   бюджета 

    приоритетных                                         2009 год-

    местных бюджетных                                    23929,4

    инвестиционных                                       2010 год-

    проектов                                             41932,4

    (программ)

18  Осуществить       Информация    Акимат   2005-2010   2005 год- Целевые 

    строительство и   в МЗ          города   годы        932,5     транс- 

    реконструкцию                   Астаны               2006 год- ферты  

    объектов                                             2435,9    из рес- 

    здравоохранения                                      2007 год- публи- 

    в г.Астане                                           2657,2    канс- 

    согласно перечню                                     2008 год- кого 

    приоритетных                                         1835,6    бюджета 

    местных                                              2009 год-

    бюджетных                                            5392,5

    инвестиционных                                       2010 год-

    проектов                                             196,6

    (программ)

19. Осуществить       Информация    МЗ,      2005-2009   2005 год- Респуб- 

    строительство     в Прави-      акимат   годы        1240,0    ликан- 

    НИИ скорой        тельство      города               2006 год- ский 

    медицинской       Республики    Астаны               3000,0    бюджет 

    помощи на 240     Казахстан                          2007 год- 

    коек со станцией                                     2700,2 

    скорой помощи                                        2008 год-

    в г. Астане                                          1175,5

                                                         2009 год-

                                                         896,7

                                                         2010 год-

                                                         223,2

 

19- Осуществить       Информация    МЗ       2007 год    2007 год- Респуб- 

1.  строительство     в Прави-      (созыв),             50,0      ликан- 

    типового          тельство      акимат                         ский 

    здания            Республики    города                         бюджет 

    Акмолинского      Казахстан     Астаны

    филиала ГУ

    "Центр 

    судебной 

    медицины" 

    Министерства 

    здравоохране- 

    ния Республики 

    Казахстан в 

    г. Астане 

 

19-2. Исключена постановлением Правительства РК от 31.12.2009 № 2316

19-3 Строительство   Информация   МЗ,        2006,   2006 год-  Респуб-

     спортивного и   в Прави-     Акимат     2008,   145,0      ликан-

     лекционного     тельство     Южно-      2009    2008 год-  ский

     зала на ранее   Республики   Казах-     годы    58,1       бюджет

     отведенном      Казахстан    станской           2009 год-

     земельном                    области            60,8

     участке на                                      2010 год -

     площади Аль-                                    31,4

     Фараби, № 3 

     «б» Южно-

     Казахстанской

     государствен-

     ной медицин-

     ской академии

     в г. Шымкенте

     и строительство

     4-х этажного 

     учебного корпуса

     на своей терри-

     тории, площадь

     Аль-Фараби, 

     № 3 «б» Южно-

     Казахстанской

     государственной

     медицинской 

     академии

     в г. Шымкенте

19-5 - 19-6 Исключены постановлением Правительства РК от 31.12.2009 № 2316

19- Строительство     Информация    МЗ       2007-2010   2007 год- Респуб- 

7.  пристройки        в Прави-      (созыв), годы        50,0      ликан- 

    4-х этажного      тельство      акимат               2008 год- ский 

    операционного     Республики    г. Астана            350,2     бюджет 

    блока с           Казахстан                          2009 год- 

    надстройкой                                          631,1 

    4 этажа над                                          2010 год-

    приемным                                             1622,7

    отделением 

    РГКП НИИ 

    травматологии 

    и ортопедии 

    в городе Астане

19- Осуществить       Информация    МЗ       2007 год    2007 год- Респуб- 

8.  расширение и      в Прави-      (созыв),             65,5      ликан- 

    реконструкцию     тельство      акимат                         ский 

    РГКП              Республики    г. Алматы                      бюджет 

    "Казахский        Казахстан 

    научно-иссле- 

    довательский 

    институт глаз- 

    ных болезней" 

    Министерства 

    здравоохране- 

    ния Республики 

    Казахстан в 

    городе Алматы

20. Осуществить       Постановления Акиматы  2005-2010   2005 год- Местные 

    капитальный       местных ис-   областей,  годы      10116,4   бюджеты 

    ремонт и          полнительных  городов              2006 год- 

    укрепление        органов,      Астаны,              11471,3 

    материально-      информация    Алматы               2007 год- 

    технической базы  в МЗ                               13653,1 

    организации                                          2008 год-

    здравоохранения                                      19360,0

    в рамках дейст-                                      2009 год-

    вующего законо-                                      17818,0

    дательства                                           2010 год-

                                                         9900,0

21  Оснастить         Постановления Акиматы  2005-2010   2005 год- Целевые 

    сельские и        местных       областей,  годы      2991,6    транс- 

    городские         исполнитель-  городов              2006 год- ферты 

    государственные   ных органов,  Астаны               4235,7    из рес- 

    организации ПМСП  информация в  и Алматы             2007 год- публи- 

    медицинским обо-  МЗ                                 3996,5    канского 

    рудованием, изде-                                    2008 год- бюджета 

    лиями медицин-                                       1559,7

    ского назначения                                     2009 год-

    в соответствии                                       234,4

    с нормативами,                                       2010 год-

    в том числе:                                         2979,8

фельдшерские                                         2005 год- 

    пункты,                                              2991,6 

    фельдшерско-                                         2006 год- 

    акушерские                                           836,6 

    пункты, женские 

    консультации 

    (кабинеты);

сельские                                             2006 год- 

    (семейные)                                           3399,0 

    врачебные амбула-                                    2007 год- 

    тории, полик-                                        2783,85 

    линики при                                           2008 год-

    центральных                                          660,5

    районных и 

    районных боль- 

    ницах, на селе 

    станции (отделе- 

    ния) скорой и 

    неотложной 

    медицинской 

    помощи;

городские                                            2007 год- 

    поликлиники и                                        1212,65 

    врачебные                                            2008 год-

    амбулатории;                                         899,2

городские и                                          2009 год-

    районные                                             234,4

    поликлиники                                          2010 год- 

                                                         2979,8

22  Восстановить      Постановления Акиматы  2005-2008   В преде-  Местные 

    поэтапно сеть     местных       областей,  годы      лах вы-   бюджеты 

    медицинских       исполнитель-  городов              деленных 

    пунктов во всех   ных органов,  Астаны и             средств 

    образовательных   информация    Алматы, 

    организациях      в МЗ          МОН

23. Обеспечить        Информация    Акиматы  2006-2010   2006 год- Целевые 

    лекарственными    в МЗ          областей,  годы      1850,0    транс- 

    средствами на                   городов              2007 год- ферты  

    льготных усло-                  Астаны               1580,7    из рес- 

    виях отдельные                  и Алматы             2008 год- публи- 

    категории граждан                                    1702,7    канс- 

    (на амбулаторном                                     2009 год- кого  

    уровне) согласно                                     1714,7    бюджета 

    перечню, утверж-                                     2010 год- и местные

    денному уполно-                                      1917,0    бюджеты

    моченным органом 

    в области 

    здравоохранения

24. Укомплектовать    Постановления Акиматы  2006-2007   2006 год- Целевые 

    медицинские       местных ис-   областей, годы       2280,0    транс- 

    организации ПМСП  полнительных  городов              2007 год- ферты 

    медицинскими      органов,      Астаны и             5166,1    из рес- 

    кадрами в соот-   информация    Алматы,                        публи- 

    ветствии с типо-  в МЗ          МОН                            канс- 

    выми штатами,                                                  кого  

    в том числе,                                                   бюджета 

    специалистами 

    медико-профилак- 

    тического 

    профиля

25. Внести изменения  Проект        МЗ       IV          Расходы 

    и дополнения в    нормативного           квартал     не пред- 

    нормативные       правового              2006 года   полагаются 

    правовые акты по  акта 

    вопросам аккреди- 

    тации медицинских 

    организаций и 

    аттестации меди- 

    цинских кадров на 

    профессиональную 

    пригодность при 

    участии независи- 

    мых экспертов

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

 

  26. Организовать и    Проект        МЗ       I квартал   В преде-  Местные 

    провести массовую распоряжения           2005 года   лах вы-   бюджеты 

    иммунизацию насе- Премьер-                           деленных 

    ления против кори Министра                           средств 

    и краснухи        Республики 

                      Казахстан

27. Утвердить         Проект        МЗ, МЭБП II квартал  Расходы 

    типовую номенкла- нормативного           2005 года   не пред- 

    туру лабораторных правового                          полагаются 

    исследований на   акта 

    различных уровнях 

    государственной 

    санитарно-эпиде- 

    миологической 

    экспертизы в 

    соответствии с 

    международными 

    стандартами

28. Разработать       Проект        МЗ       II квартал  Расходы 

    стандарты дея-    нормативного           2005 года   не пред- 

    тельности для     правового                          полагаются 

    организации,      акта 

    занимающихся 

    дезинфекционной 

    деятельностью в 

    Республике 

    Казахстан

29. Внедрить систему  Проект        МЗ       III         Расходы 

    мониторинга       нормативного           квартал     не пред- 

    качественной      правового              2005 года   полагаются 

    оценки деятель-   акта 

    ности государ- 

    ственной сани- 

    тарно-эпидемиоло- 

    гической службы

30. Создать на базе   Проект        МЗ       2005 год    2005 год- Респуб- 

    Казахского        нормативного                       84,7      ликан- 

    научного центра   правового                                    ский 

    карантинных и     акта                                         бюджет 

    зоонозных инфекций 

    имени М. Айкимбаева 

    и Республиканской 

    санитарно-эпиде- 

    миологической 

    станции референс- 

    лаборатории по 

    диагностике бак- 

    териальных и 

    вирусных инфекций, 

    в том числе, особо 

    опасных и новых 

    инфекций (атипичная 

    пневмония, птичий 

    грипп и другие)

31. Создать 26 сани-  Приказ        МЗ       2005 год    2005 год- Респуб- 

    тарно-карантин-                                      95,3      ликан- 

    ных пунктов в                                        2006 год- ский 

    местах пересе-                                       86,1      бюджет 

    чения государст-                                     2007 год- 

    венной границы                                       102,6

32  Провести          Информация     МЗ      2005-2006   2005      Респуб- 

    модернизацию      Правительству          годы        год -     ликанс- 

    лабораторий       Республики                         45,9      кий 

    противочумной     Казахстан                          2006      бюджет 

    службы                                               год - 

                                                         91,1

33  Укомплектовать    Проект         МЗ      2005-2007   2005      Респуб- 

    штаты             нормативного           годы        год -     ликанс- 

    противочумных     правового                          506,9     кий  

    учреждений в      акта                               2006      бюджет 

    соответствии с                                       год - 

    необходимыми                                         604,4 

    объемами                                             2007  

    проведения                                           год - 

    профилактических                                     787,2 

    и противоэпиде- 

    мических 

    мероприятий в 

    природных очагах 

    особо опасных 

    инфекций

34  Разработать и     Проект         МЗ, МИТ 2005-2010   2005      Респуб- 

    внедрить научно-  нормативного           годы        год -     ликанс- 

    обоснованные и    правового                          17,5      кий 

    гармонизированные акта                               2006      бюджет 

    с международными                                     год - 

    стандартами                                          17,5 

    санитарно-                                           2008 год-

    эпидемиологические                                   46,7

    правила и нормы,                                     2009 год-

    гигиенические                                        8,0

    нормативы с                                          2010 год-

    учетом вступления                                    5,0

    Казахстана в ВТО

35  Внедрить в        Проект         МЗ      I квартал   Расходы 

    деятельность      нормативного           2006 года   не пред- 

    государственных   правового                          полага- 

    органов           акта                               ются   

    санитарно- 

    эпидемиологического 

    надзора формы  

    работы,  

    предусматривающие 

    обучающие и 

    стимулирующие меры 

    безопасного  

    производства 

    товаров и услуг

36  Организовать      Проект         МЗ,     2006 года   Расходы  

    систему           нормативного междуна-              не пред- 

    инфекционного     правового    родные                полага- 

    контроля за       акта         органи-               ются 

    внутрибольничными              зации 

    инфекциями в                   (по сог- 

    медицинских                    ласова- 

    организациях                   нию)

37  Провести          Постановления Акиматы    2006 год  2006      Целевые 

    модернизацию      местных ис-   областей             год -     транс- 

    областных центров полнительных                       1703,5    ферты 

    санитарно-        органов,                                     из рес- 

    эпидемиологи-     информация в                                 публи- 

    ческой            МЗ                                           канско- 

    экспертизы 14                                                  го 

    областей                                                       бюджета

38  Провести          Постановления Акиматы    2007 год  2007      Целевые 

    поэтапную         местных ис-   областей             год -     транс- 

    модернизацию      полнительных                       1545,0    ферты 

    районных центров  органов,                                     из рес- 

    санитарно-        информация в                                 публикан- 

    эпидемиологи-     МЗ                                           ского 

    ческой                                                         бюджета 

    экспертизы 36 

    районов 

    Жамбылской, 

    Кызылординской, 

    Мангистауской и 

    Южно-Казахстанской 

    областей 

 

39  Провести          Постановления Акиматы    2007 год  2007      Целевые  

    модернизацию      местных ис-   городов              год -     транс- 

    центров санитар-  полнительных  Астаны и             260,7     ферты 

    но-эпидемиоло-    органов,      Алматы                         из рес- 

    гической          информация в                                 публикан- 

    экспертизы        МЗ                                           ского 

    городов Астаны                                                 бюджета 

    и Алматы

40  Провести          Приказ МЗ        МЗ      2009 год  2009 год- Респуб-

    поэтапную                                            768,0     ликан-

    модернизацию                                                   ский

    районных центров                                               бюджет

    санитарно-эпи-

    демиологической

    экспертизы 60 

    районов

    Акмолинской,

    Алматинской,

    Атырауской и

    Карагандинской

    областей

41  Провести          Приказ МЗ        МЗ      2010 год  2010 год- Респуб-

    поэтапную                                            840,2     ликан-

    модернизацию                                                   ский

    районных                                                       бюджет

    центров 

    санитарно-

    эпидемиоло-

    гической

    экспертизы 

    87 районов

    Актюбинской,

    Восточно-

    Казахстанской,

    Западно-

    Казахстанской,

    Северо-

    Казахстанской,

    Костанайской и

    Павлодарской 

    областей

Межсекторальный подход к охране здоровья населения 

 

       42  Создать           Проект        МЗ, МОН, IV квартал  Расходы  

    Национальный      Постановления МФ,      2004 года   не пред- 

    координационный   Правительства МТСЗН,               полага- 

    совет по охране   Республики    МООС,                ются 

    здоровья          Казахстан     МКИС, 

    населения при                   МЭБП, 

    Правительстве                   МЮ, МСХ, 

    Республики                      МТК 

    Казахстан

43  Создать           Постановления Акиматы  IV квартал  Расходы 

    Координационные   местных ис-   областей,2004 года   не пред- 

    советы по         полнительных  городов              полага- 

    вопросам охраны   органов       Астаны,              ются 

    здоровья                        Алматы 

    населения при  

    местных 

    исполнительных 

    органах

44  Разработать       Проект        МЗ, меж- III квартал Расходы 

    совместные        соглашения    дународ- 2005 года   не пред- 

    мероприятия с                   ные ор-              полага- 

    международными                  ганиза-              ются  

    организациями                   ции (по 

    для внедрения                   согла- 

    передового                      сова- 

    опыта в области                 нию) 

    здравоохранения

45  Принять меры по   Проект        МЗ, МЧС  2006 год    В пре-  Республи- 

    реформированию    нормативного                       делах   канский и 

    и развитию службы правового                          выде-   местные 

    медицины          акта                               ленных  бюджеты 

    катастроф                                            средств

46  Разработать       Проекты       МЗ, МЮ,  2005-2010   Расходы 

    совместные        нормативных   МВД, МО,   годы      не пред- 

    мероприятия по    правовых      МОН,                 полага- 

    актуальным        актов         МСХ,                 ются  

    вопросам охраны                 МООС, 

    здоровья, в том                 МТСЗН, 

    числе:                          акиматы 

    предупреждению и                областей, 

    снижению                        городов 

    травматизма;                    Астаны, 

    по предупреждению               Алматы 

    и распространению 

    туберкулеза, 

    и других  

    заболеваний, 

    представляющих 

    опасность для  

    окружающих, в том 

    числе, лицами, 

    освобожденными из 

    мест лишения  

    свободы;  

    снижению  

    заболеваемости 

    психическими и 

    поведенческими 

    расстройствами, в 

    том числе,  

    вызванными 

    употреблением 

    психоактивных 

    веществ

47  Усовершенствовать Проект        МЗ,       2005-2010   Расходы 

    службы            нормативного  Акиматы   годы        не пред- 

    реабилитации и    правового     областей,             полага- 

    паллиативной      акта,         городов               ются 

    помощи, включая   информация    Астаны, 

    организацию       в МЗ          Алматы, 

    хосписов и                      МТСЗН, 

    больниц                         НПО 

    сестринского 

    ухода

3. Совершенствование системы управления 

                        здравоохранением

48  Разработать       Проект        МЗ       IV квартал  Расходы 

    Правила осущест-  нормативного           2004 года   не пред- 

    вления контроля   правового                          полагаются 

    за качеством      акта 

    предоставляемых 

    медицинских 

    услуг 

 

  49  Передать проце-   Проект        МЗ       IV квартал  Расходы 

    дуру лицензиро-   нормативного           2004 года   не пред- 

    вания по отдель-  правового                          полагаются 

    ным видам меди-   акта 

    цинской, фарма- 

    цевтической 

    деятельности, 

    а также деятель- 

    ности, связанной 

    с оборотом нарко- 

    тических средств, 

    психотропных 

    веществ и пре- 

    курсоров, приоб- 

    ретение вакцин, 

    иммунобиологи- 

    ческих и других 

    медицинских пре- 

    паратов, местным 

    исполнительным 

    органам в области 

    здравоохранения

50  Завершить разра-  Проект        МЗ       I квартал   В преде-  Респуб- 

    ботку периодичес- нормативного           2005 года   лах выде- ликан- 

    ких протоколов    правового                          ленных    ский 

    диагностики и     акта                               средств   бюджет 

    лечения заболе- 

    ваний на амбула- 

    торно-поликлини- 

    ческом уровне

51. Усовершенство-    Проект        МЗ       IV квартал  В преде-  Респуб- 

    вать периодичес-  нормативного           2005 года,  лах выде- ликан- 

    кие протоколы     правового              IV квартал  ленных    ский 

    диагностики и     акта                   2007 года   средств   бюджет 

    лечения заболе- 

    ваний на амбула- 

    торно-поликлини- 

    ческом и стацио- 

    нарном уровнях

52  Создать единую    Проект        МЗ, АИС, 2005-2010   2005 год- Респуб- 

    информационную    Постановления акиматы    годы      300,0     ликан- 

    систему здраво-   Правительства областей,            2006 год- ский 

    охранения, в том  Республики    городов              883,4     бюджет 

    числе формирова-  Казахстан     Астаны,              2007 год- 

    ние национальной                Алматы               647,9 

    медицинской                                          2008 год-

    электронной                                          1302,5

    картотеки                                            2009 год-

    пациентов                                            602,4

                                                         2010 год-

                                                         592,1

 

53  Осуществить       Приказ МЗ     МЗ       III квар-   2007 год- Респуб- 

    дальнейшее                               тал 2006    12,03     ликан- 

    совершенствование                        года, IV              ский 

    и внедрение                              квартал               бюджет 

    протоколов                               2007 года

    диагностики и

    лечения заболева-

    ний для стациона-

    ров и амбулатор- 

    но-поликлиничес- 

    кого звена

54  Создать информа-  Постановления МЗ,      2006 год    2006 год- Целевые 

    ционно-аналити-   местных ис-   акиматы,             107,9     транс- 

    ческие центры в   полнительных  областей,            2007 год- ферты 

    областях и горо-  органов       городов              41,4      из рес- 

    дах Астане,                     Астаны и                       публи- 

    Алматы                          Алматы                         канского 

                                                                   бюджета

54  Создание          Проект пос-     МЗ     2009-2010   2010 год- Респуб-

-1  информационно-    тановления               годы      446,5     ликан-

    аналитического    Правительства                                ский

    центра            Республики                                   бюджет

                      Казахстан

55. Приступить к      Постановления Акиматы  2006 год    В преде-  Местные 

    организационному  местных ис-   областей,            лах выде- бюджеты 

    и финансовому     полнительных  городов              ленных 

    разделению служб  органов       Астаны,              средств 

    первичной медико-               Алматы 

    санитарной помощи 

    от стационаров

55- Разработка и      Информация    МЗ       Ежегодно,   2005 год- Респуб- 

1.  внедрение         в Прави-      (созыв), 2005-2008,  10,0      ликан- 

    системы           тельство      акиматы  2010 годы   2006 год- ский 

    мониторинга и     Республики    областей,            14,7      бюджет 

    оценки            Казахстан     городов              2007 год- 

    эффективности                   Астаны,              19,0 

    компонентов                     Алматы               2008 год-

    Государственной                                      10,1

    программы                                            2010 год-

    реформирования                                       3,0

    и развития 

    здравоохранения 

    Республики 

    Казахстана на 

    2005-2010 годы

55- Обучение          Информация    МЗ       2007-2010   2007 год- Респуб- 

2.  специалистов      в Прави-                 годы      40,0      ликан- 

    уполномоченного   тельство                           2008 год- ский 

    органа в области  Республики                         60,0      бюджет 

    здравоохранения   Казахстан                          2009 год-

                                                         20,8

                                                         2010 год-

                                                         7,9

Основные подходы к совершенствованию системы финансирования

56. Разработать мето- Методические   МЗ      IV          Расходы 

    дику проведения   рекомендации           квартал     не пред- 

    в регионах кон-                          2004 года   полагаются 

    солидации бюджета 

    здравоохранения 

    на областном 

    уровне

57. Провести подго-   Проект        МЗ,МЭБП, а) IV       Расходы 

    товительные меро- нормативного  МФ,МВД,  квартал     не пред- 

    приятия по внед-  правового     МО и     2004 года   полагаются 

    рению националь-  акта          другие   б) I  

    ных счетов здраво-              заинте-  квартал 

    охранения (далее-               ресован- 2005 года 

    НСЗ):                           ные гос-  

    а) образовать                   органы 

    межведомственную 

    рабочую группу по 

    внедрению НСЗ; 

    б) разработать 

    план работ по 

    созданию НСЗ

58. Разработать       Предложения   МЗ,      II квартал  Расходы 

    предложения по    Правитель     МТСЗН,   2005 года   не пред- 

    введению в орга-  ству          МЭБП,                полагаются 

    низациях здраво-  Республики    МФ 

    охранения диф-    Казахстан 

    ференцированной 

    оплаты труда 

    работников

59. Разработать       Приказ        МЗ       III         Расходы 

    методику формиро-                        квартал     не пред- 

    вания тарифов на                         2005 года   полагаются 

    медицинские ус- 

    луги, оказываемые 

    в рамках гаранти- 

    рованного объема 

    бесплатной меди- 

    цинской помощи: 

    а) подушевые 

    нормативы орга- 

    низаций ПМСП; 

    б) стационаро- 

    замещающая 

    медицинская 

    помощь; 

    в) стационарная 

    медицинская 

    помощь; 

    г) скорая 

    медицинская 

    помощь

60. Разработать       Проект        МЗ,МЭБП, III         Расходы 

    порядок исполь-   нормативного           квартал     не пред- 

    зования средств,  правового              2005 года   полагаются 

    получаемых в      акта 

    результате оказа- 

    ния медицинской 

    помощи организа- 

    циями здраво- 

    охранения сверх 

    гарантированного 

    объема бесплатной 

    медицинской помощи 

 

  61  Разработать меры  Проект        МЗ       III         Расходы 

    по совершенство-  нормативного           квартал     не пред- 

    ванию системы     правового              2005 года   полагаются 

    учета финансовых  акта 

    средств, получае- 

    мых организациями 

    здравоохранения за 

    счет различных 

    источников

62  Внести предложе-  Предложения   МЗ       III квартал Расходы 

    ния по финансовым Правитель-             2005 года   не пред- 

    механизмам разви- ству                               полагаются 

    тия высокоспециа- Республики 

    лизированной ме-  Казахстан 

    дицинской помощи 

    и внедрения новых 

    технологий

63  Разработать       Методические  МЗ,      IV квартал  Расходы 

    методику инвести- рекомендации  МЭБП     2005 года   не пред- 

    рования бюджетных                                    полагаются 

    средств в систему 

    здравоохранения

64  Разработать       Предложения   МЗ,      IV квартал  Расходы 

    предложения по    Правитель-    МЭБП,МФ  2005 года   не пред- 

    расширению приме- ству                               полагаются 

    нения лизинга     Республики 

    для приобретения  Казахстан 

    дорогостоящего 

    оборудования 

    организациями 

    здравоохранения

65  Разработать меры  Информация    МЗ,МЭБП  IV          Расходы 

    по стимулированию Правитель-             квартал     не пред- 

    развития добро-   ству                   2005 года   полагаются 

    вольного медицин- Республики 

    ского страхования Казахстан

66  Разработать мето- Проект        МЗ       II квартал  Расходы 

    дику перехода на  нормативного           2006 года   не пред- 

    модель частичного правового                          полагаются 

    фондодержания     акта

67  Пересмотреть      Проект        МЗ       2006 года   Расходы 

    клинико-затратные нормативного                       не пред- 

    группы в соответ- правового                          полагаются 

    ствии с периоди-  акта 

    ческими протоко- 

    лами диагностики 

    и лечения заболе- 

    ваний, основанных 

    на принципах 

    доказательной 

    медицины

68  Разработать и     Проект        МЗ,МЭБП, 2006 год    Расходы 

    внедрить нацио-   нормативного  МФ                   не пред- 

    нальную систему   правового                          полагаются 

    мониторинга каче- акта 

    ства и эффектив- 

    ности использо- 

    вания ресурсов, а 

    также механизмы 

    реинвестирования 

    средств в здраво- 

    охранении

69  Разработать       Предложения   МЗ,      2006-2007   Объем 

    предложения по    Правительству МТСЗН,    годы       финансиро- 

    повышению зара-   Республики    МЭБП,                вания будет 

    ботной платы      Казахстан     МФ                   уточнен при 

    медицинским                                          формировании 

    работникам                                           республикан- 

                                                         ского и 

                                                         местных 

                                                         бюджетов

70  Внедрить Нацио-   Проект        МЗ,МЭБП, 2006-2007   Расходы 

    нальные счета     нормативного  МФ,       годы       не пред- 

    здравоохранения   правового     МТСЗН,               полагаются 

                      акта          МВД,МО 

                                    и другие 

                                    заинте- 

                                    ресован- 

                                    ные гос- 

                                    органы

71  Провести меро-    Проект        МЗ,МЭБП  2008-2010   Расходы 

    приятия по даль-  нормативного            годы       не пред- 

    нейшему совершен- правового                          полагаются 

    ствованию методик акта 

    формирования 

    тарифов на меди- 

    цинскую помощь, 

    в части включения 

    в состав тарифов 

    амортизационных 

    отчислений на 

    приобретение 

    активов

72  Обеспечить меж-   Предложения   МЗ,      II квартал  В преде-  Местные 

    региональное      в проект      акиматы  2009 года   лах выде- бюджеты 

    выравнивание      Закона        областей,            ленных 

    тарифов за меди-  Республики    городов              средств 

    цинские услуги    Казахстан     Астаны, 

    с учетом струк-   "О респуб-    Алматы 

    туры заболевае-   канском 

    мости и других    бюджете" 

    объективных 

    факторов

Повышение эффективности государственного регулирования в сфере 

                             обращения лекарственных средств

73  Разработать       Проект        МЗ       IV квартал  Расходы 

    Правила формиро-  нормативного           2004 года   не пред- 

    вания списка      правового                          полагаются 

    основных (жиз-    акта 

    ненно важных) 

    лекарственных 

    средств 

 

74  Внести изменения  Проект        МЗ,МИТ   I квартал   Расходы 

    и дополнения в    Закона                 2005 года   не пред- 

    некоторые законо- Республики                         полагаются 

    дательные акты    Казахстан 

    Республики Казах- 

    стан по вопросам 

    обеспечения насе- 

    ления безопас- 

    ными, эффектив- 

    ными и качествен- 

    ными лекарствен- 

    ными средствами

75. Разработать       Информация    МЗ       II квартал  Расходы 

    Правила проведе-  Правительству          2005 года   не пред- 

    ния мониторинга   Республики                         полагаются 

    побочных эффек-   Казахстан 

    тов применяемых 

    лекарственных 

    средств

76. Создать и оснас-  Проект        МЗ       2005 год    2005 год- Респуб- 

    тить республи-    нормативного                       526,0     ликан- 

    канскую иммуно-   правового                                    ский 

    биологическую     акта                                         бюджет 

    лабораторию

77. Принять меры      Информация    МЗ       ежегодно,   Расходы 

    по совершенст-    Правительству          2005-2007   не пред- 

    вованию системы   Республики             годы        полагаются 

    информирования    Казахстан 

    населения о 

    лекарственных 

    средствах через 

    постоянные руб- 

    рики в СМИ, 

    проведение дней 

    открытых дверей, 

    создание специ- 

    альных стендов 

    в аптечных и 

    медицинских 

    организациях

78. Оснастить соот-   Информация    МЗ       2006 год    2006 год- Респуб- 

    ветствующим сов-  Правительству                      1235,5    ликан- 

    ременным лабора-  Республики                                   ский 

    торным оборудо-   Казахстан                                    бюджет 

    ванием четыре 

    межрегиональные 

    испытательные 

    лаборатории 

    республиканского 

    государственного 

    предприятия 

    "Национальный 

    центр экспертизы 

    лекарственных 

    средств, изделий 

    медицинского 

    назначения и 

    медицинской 

    техники"

79. Провести пере-    Информация    МЗ       ежегодно,   2005 год- Респуб- 

    подготовку специ- Правительству          2005-2010   296,0     ликан- 

    алистов государ-  Республики             годы        2006 год- ский 

    ственного органа  Казахстан                          148,0     бюджет 

    в сфере обращения                                    2007 год- 

    лекарственных                                        119,7 

    средств и специ-                                     2008 год-

    алистов, осущест-                                    28,3

    вляющих эксперт-                                     2009 год-

    ные работы                                           22,7

                                                         2010 год-

                                                         10,2

 

  80  Организовать и    Информация    МЗ       ежегодно,   Расходы 

    проводить мони-   Правительству          2005-2010   не пред- 

    торинг состояния  Республики             годы        полагаются 

    и эффективности   Казахстан 

    использования 

    медицинского 

    оборудования, 

    в том числе 

    дорогостоящего, 

    в организациях 

    здравоохранения, 

    а также сервис- 

    ного обслуживания 

    и ремонта

81  Осуществить в     Сертификат   МЗ       2007-2009  2007 год-   Респуб- 

    установленном     об аккреди-  (созыв), годы       49,0        ликан- 

    законодательством тации        МИТ                 В пределах  ский 

    порядке                                            выделенных  бюджет 

    аккредитацию                                       средств     Средства

    испытательного                                                 займа

    центра респуб-                                                 Всемирного

    ликанского го-                                                 банка

    сударственного

    предприятия 

    "Национальный 

    центр экспертизы 

    лекарственных 

    средств, изделий 

    медицинского 

    назначения и 

    медицинской 

    техники" 

    Министерства 

    здравоохранения 

    Республики 

    Казахстан на 

    соответствие 

    международным 

    стандартам 

 

82  Разработать       Стандарты     МЗ,МИТ   IV квартал  2006 год- Респуб- 

    отраслевые стан-                         2006 года   21,0      ликан- 

    дарты качества на                                              ский 

    основе между-                                                  бюджет 

    народных стандар- 

    тов (GCP, GDP, 

    GPP, GLP, GMP) с 

    целью дальнейшего 

    их внедрения 

    в фармацевти- 

    ческую отрасль 

    республики

83 - 84 Исключены постановлением Правительства РК от 31.12.2009 № 2316

85  Утверждение правил  Приказ МЗ     МЗ     2009 год  Расходы

    проведения                                         не пред-

    инспектирования в                                  полагаются

    сфере обращения

    лекарственных 

    средств, изделий

    медицинского 

    назначения и

    медицинской техники

4. Охрана здоровья матери и ребенка

86  Разработать и     Проект        МЗ       IV квартал  В преде-  Респуб- 

    реализовать меры  нормативного           2005 года   лах выде- ликан- 

    по развитию       правового                          ленных    ский 

    высокоспеци-      акта                               средств   бюджет 

    ализированной 

    медицинской 

    помощи детям

87  Осуществить       Информация    МЗ       2005 год    2005 год- Респуб- 

    строительство     Правительству                      11231,0   ликан- 

    Национального     Республики                                   ский 

    научного центра   Казахстан                                    бюджет 

    материнства 

    и детства на 

    500 коек в 

    г.Астане

88  Осуществить       Информация    МЗ       2005-2007   2005-     Респуб- 

    строительство     Правительству          годы        2800,0    ликан- 

    Республиканского  Республики                         2006 год- ский 

    детского реаби-   Казахстан                          3390,3    бюджет 

    литационного                                         2007 год- 

    центра на 300                                        208,4 

    коек в городе 

    Астане

89  Осуществить       Информация    МЗ       2005-2009   2005 год- Респуб- 

    строительство     Правительству          годы        49,5      ликан- 

    спального корпуса Республики                         2006 год- ский 

    Республиканского  Казахстан                          109,8     бюджет 

    детского реаби-                                      2007 год- 

    литационного                                         34,2 

    центра "Балбулак"                                    2008 год-

    на 125 коек                                          2,1

    в г. Алматы                                          2009 год-

                                                         4,9

                                                         2010 год-

                                                         4,8

90  Осуществить       Информация    МЗ,      2005-2010   2005 год- Респуб- 

    строительство     Правительству МЭБП,     годы       59,5      ликан- 

    лечебного корпуса Республики    МИТ,                 2006 год- ский 

    на 150 коек при   Казахстан     акимат               664,0     бюджет 

    РГКП "Научный                   города               2007 год- 

    Центр педиатрии и               Алматы               700,0 

    детской хирургии"                                    2008 год- 

    в г. Алматы                                          1413,6

                                                         2009 год-

                                                         2172,4

                                                         2010 год-

                                                         1333,5

91  Довести уровень   Информация    Акиматы   ежегодно,  2005 год- Целевые 

    оснащенности дет- в МЗ          областей, 2005-2010  491,9     транс- 

    ских и родо-                    городов   годы       2006 год- ферты 

    вспомогательных                 Астаны               2846,9    из рес- 

    организаций до                  и Алматы             2007 год- публи- 

    минимального                                         3785,1    канского 

    норматива оснаще-                                    2008 год- бюджета 

    ния медицинским                                      3422,4

    оборудованием и                                      2009 год-

    изделиями меди-                                      2943,4

    цинского назна-                                      2010 год-

    чения                                                2991,2

92  Обеспечить        Информация    Акиматы   ежегодно,  2005 год- Целевые 

    детей до 5-ти     в МЗ          областей, 2005-2010  532,3     транс- 

    летнего возраста                городов   годы       2006 год- ферты  

    бесплатными ле-                 Астаны и             517,6     из рес- 

    карственными                    Алматы               2007 год- публи- 

    средствами при                                       596,6     канс- 

    амбулаторном                                         2008 год- кого 

    лечении в соот-                                      578,5     бюджета 

    ветствии с ут-                                       2009 год- и местные

    вержденным                                           697,2     бюджеты

    перечнем                                             2010 год-

                                                         572,2

93  Обеспечить бере-  Информация    Акиматы   ежегодно,  2005 год- Целевые 

    менных женщин     в МЗ          областей, 2005-2010  736,8     транс- 

    железо- и йодо-                 городов   годы       2006 год- ферты 

    содержащими пре-                Астаны и             925,5     из рес- 

    паратами                        Алматы               2007 год- публи- 

                                                         665,7     канс- 

                                                         2008 год- кого 

                                                         720,7     бюджета 

                                                         2009 год- и

                                                         815,2     местные

                                                         2010 год- бюджеты

                                                         752,5

94  Обеспечить детей  Информация    Акиматы   ежегодно,  2006 год- Целевые 

    и подростков,     в МЗ          областей, 2006-2010  1076,2    транс- 

    находящихся на                  городов   годы       2007 год- ферты 

    диспансерном                    Астаны и             1037,9    из рес- 

    учете, лекарст-                 Алматы               2008 год- публи- 

    венными средст-                                      772,6     канс- 

    вами при амбула-                                     2009 год- кого 

    торном лечении                                       802,6     бюджета 

    хронических забо-                                    2010 год- и

    леваний в соот-                                      747,8     местные

    ветствии с утвер-                                              бюджеты

    жденным перечнем 

 

  95  Разработать       Проект        МЗ       I квартал   Расходы 

    скрининговые      нормативного           2006 года   не пред- 

    программы доро-   правового                          полагаются 

    довой диагнос-    акта 

    тики и профи- 

    лактики врож- 

    денных и нас- 

    ледственных 

    заболеваний 

    у детей

96  Внедрить          Проект        МЗ       2007 год   2007 год-  Респуб-  

    скрининговые      нормативного                      819,9      ликан-  

    программы доро-   правового                                    ский 

    довой диагнос-    акта                                         бюджет 

    тики и профилак- 

    тики врожденных 

    и наследственных 

    заболеваний у 

    детей

97  Оснастить рес-    Информация    МЗ       ежегодно,  2005 год-  Респуб- 

    публиканские      Правительству          2005-2010  86,3       ликан- 

    организации       Республики             годы       2006 год-  ский 

    здравоохранения   Казахстан                         341,2      бюджет 

    по охране мате-                                     2007 год- 

    ринства и детства                                   657,2 

    современным меди-                                   2008 год-

    цинским оборудо-                                    856,9

    ванием                                              2009 год-

                                                        279,7

                                                        2010 год-

                                                        163,4

97- Внедрить в        Приказ МЗ     МЗ       III        Расходы 

1.  детские и                       (созыв), квартал    не тре- 

    родовспомога-                   междуна- 2007 года  буются 

    тельные                         родные 

    организации                     органи- 

    современные                     зации 

    дородовые,                      (по 

    перинатальные и                 согла- 

    неонатальные                    сованию) 

    технологии с 

    учетом уровня 

    (районный, 

    городской, 

    областной) 

    оказания 

    медицинской 

    помощи

97- Внедрить          Приказ МЗ     МЗ       I          Расходы 

2.  эффективные                     (созыв), квартал    не тре- 

    технологии                      междуна- 2008 года  буются 

    мониторинга                     родные 

    за качеством                    органи- 

    оказания                        зации 

    дородовой,                      (по 

    перинатальной и                 согла- 

    неонатальной                    сованию) 

    помощи

97- Разработать       Приказ МЗ     МЗ       I          Расходы 

3.  и утвердить                     (созыв), квартал    не тре- 

    стандартизо-                    междуна- 2008 года  буются 

    ванный модуль                   родные 

    патронажного                    органи- 

    наблюдения за                   зации 

    детьми раннего                  (по 

    возраста                        согла- 

                                    сованию)

97- Внедрить          Приказ МЗ     МЗ       I          Расходы 

4.  основные                                 квартал    не тре- 

    положения                                2007 года  буются 

    эффективных 

    технологий 

    дородовой, 

    перинатальной и 

    неонатальной 

    помощи в 

    учебные 

    программы до- и 

    постдипломное 

    образование

5. Совершенствование профилактики, диагностики, 

        лечения и реабилитации социально значимых заболеваний

98  Оснастить         Информация    МЗ       2005 год    2005      Респуб- 

    кардиохирурги-    Правительству                      год -     ликан- 

    ческую клинику    Республики                         213,8     ский 

    в г. Астане       Казахстан                                    бюджет 

    соответствующим 

    медицинским 

    оборудованием

99  Осуществить       Информация    МЗ       2005 год    2005      Респуб- 

    строительство     Правительству                      год -     ликан- 

    малокомплектной   Республики                         84,4      ский 

    школы при         Казахстан                                    бюджет 

    Республиканском 

    детско- 

    подростковом 

    туберкулезном 

    санатории 

    "Боровое" 

 

       100 Внедрить          Проект       МЗ, МЮ,   III квартал 2006      Респуб- 

    международные     нормативного  МВД       2005 года  год -     ликан- 

    стандарты в       правового                          10,9      ский 

    технологию        акта                               2007      бюджет 

    эпидемиологичес-                                     год - 

    кого надзора и                                       11,5 

    профилактики 

    ВИЧ/СПИД 

 

       101 Разработать       Проект        МЗ       III квартал Расходы 

    методику оценки   нормативного            2005 года  не пред- 

    эпидемиологи-     правового                          полага-   

    ческого риска и   акта                               ются 

    прогнозирования 

    по наиболее 

    распространенным 

    инфекционным 

    заболеваниям, в 

    том числе по 

    туберкулезу, 

    болезням,  

    передающимся 

    преимущественно 

    половым путем,  

    ВИЧ/СПИД и другим

102 Внедрить          Информация    МЗ       ежегодно,   В пре-    Респуб- 

    передовые         Правительству          2005-2006   делах     ликан- 

    технологии в      Республики              годы       выде-     ский 

    области лечения   Казахстан                          ленных    бюджет 

    и медицинской                                        средств 

    профилактики 

    наркомании

103 Принять меры по   Проект        МЗ,      2005-2010   В пре-    Респуб-  

    профилактике      нормативного Акиматы    годы       делах     ликан- 

    наиболее          правового    областей,             выде-     ский и 

    распространенных  акта         городов               ленных    местные 

    неинфекционных                 Астаны и              средств   бюджеты 

    заболеваний                    Алматы 

    (артериальная 

    гипертония, диабет, 

    астма,  

    онкологические 

    заболевания и др.)

104 Оснастить научные Информация    МЗ       ежегодно,   2005      Респуб- 

    организации       Правительству          2005-2008   год -     ликан- 

    здравоохранения   Республики              годы       722,0     ский 

    республики        Казахстан                          2006      бюджет 

    необходимым                                          год - 

    современным и                                        980,7 

    уникальным                                           2007  

    медицинским                                          год - 

    оборудованием                                        722,0 

                                                         2008 год-

                                                         722,0

105 Организовать      Проект       Акиматы    ежегодно,  В пре-    Респуб- 

    поэтапно          нормативного областей,  2005-2010  делах     ликан- 

    региональные      правового    городов    годы       выде-     ский и  

    центры            акта         Астаны и              ленных    местные 

    (отделения)                    Алматы                средств   бюджеты 

    медико- 

    социальной 

    реабилитации 

    наркозависимых 

    лиц, стационарные 

    отделения в 

    наркологических 

    организациях для 

    лечения и медико- 

    социальной 

    реабилитации 

    наркозависимых 

    несовершеннолетних 

 

106 Оснастить центр   Информация     МЗ      ежегодно,   2006      Респуб- 

    судебной          Правительству          2006-2010   год -     ликан- 

    медицины и его    Республики             годы        500,0     ский 

    территориальные   Казахстан                          2007      бюджет 

    подразделения                                        год - 

    необходимым                                          331,6 

    оборудованием                                        2008 год-

                                                         274,5

                                                         2009 год-

                                                         121,5

                                                         2010 год-

                                                         5,0

107 Исключена постановлением Правительства РК от 31.12.2009 № 2316

108 Внедрить          Проект        МЗ, МЮ,  с 2008      Расходы   Респуб- 

    международные     нормативного   МВД     года        будут     ликан- 

    стандарты         правового                          преду-    ский   

    противовирусного  акта                               смотре-   бюджет 

    лечения ВИЧ-                                         ны с 

    инфицированных                                       2008 

    и больных СПИДом                                     года

6. Подготовка и переподготовка кадров 

                           здравоохранения

109 Внести предложения Предложения   МЗ      IV квартал  Расходы 

    по разработке      в АГС                 2004 года   не пред- 

    механизмов                                           полага- 

    обучения и                                           ются 

    повышения 

    квалификации за 

    рубежом 

    государственных 

    служащих 

    государственного 

    органа в сфере 

    обращения 

    лекарственных 

    средств

110 Внести изменения и Проект        МЗ,     I квартал   Расходы 

    дополнения в       нормативного  МОН,    2005 года   не пред- 

    действующие        правового     МЭБП                полага- 

    нормативные        акта                              ются 

    правовые акты в  

    области образования 

    с учетом специфики 

    медицинского и 

    фармацевтического 

    образования

111 Внести изменения  Проект         МЗ,     II квартал  Расходы 

    и дополнения в    Закона         МЭБП,   2005 года   не пред- 

    некоторые         Республики     МТСЗН               полага- 

    законодательные   Казахстан      Акиматы             ются  

    акты Республики                  областей, 

    Казахстан по                     городов 

    вопросам                         Астаны и 

    обеспечения села                 Алматы 

    медицинскими 

    кадрами

112 Ввести в          Проект         МЗ      I квартал   Расходы 

    номенклатуру      нормативного           2005 года   не пред- 

    медицинских и     правового                          полага- 

    фармацевтических  акта                               ются 

    должностей и  

    специальностей 

    специальность- 

    менеджер 

    здравоохранения

113 Принять меры по   Проект         МЗ      IV квартал  Расходы  

    совершенствованию Постановления          2005 года   не пред- 

    клинической       Правительства                      полага- 

    подготовки        Республики                         ются 

    студентов         Казахстан 

    медицинских 

    организаций 

    образования

114 Внести изменения  Приказ         МЗ, МОН, I квартал  Расходы 

    в Правила                        МЮ, МЭБП 2005 года  не пред- 

    повышения                                            полага- 

    квалификации и                                       ются 

    переподготовки 

    специалистов с 

    медицинским и 

    фармацевтическим  

    образованием,  

    утвержденные  

     приказом Министра  

    здравоохранения  

    от 9 июня 2004  

    года N 462 в  

    части повышения  

    квалификации и  

    переподготовки  

    за рубежом

115 Разработать и     Проект         МЗ      I квартал   Расходы 

    утвердить правила нормативного           2005 года   не пред- 

    планирования      правового                          полага- 

    расходов на       акта                               ются  

    подготовку кадров  

    с медицинским и  

    фармацевтическим  

    образованием и  

    расчета расходов  

    на обучение  

    одного студента, 

    аспиранта,  

    клинического  

    ординатора 

    (магистранта)

116 Разработать       Проект         МЗ, МОН II квартал  Расходы 

    государственные   нормативного           2005 года   не пред- 

    стандарты         правового                          полага- 

    образования по    акта                               ются 

    подготовке  

    менеджеров 

    здравоохранения  

    в магистратуре

117 Совершенствовать  Проект         МЗ      II квартал  Расходы 

    программы         нормативного           2005 года   не пред- 

    подготовки и      правового                          полага-  

    переподготовки    акта                               ются 

    медицинских  

    кадров, в том  

    числе, общей  

    практики

118 Разработать нормы Проект         МЗ      II квартал  Расходы 

    материально-      нормативного           2005 года   не пред- 

    технического      правового                          полага- 

    оснащения,        акта                               ются 

    оборудования  

    медицинских и  

    фармацевтических  

    организаций  

    образования

119 Разработать       Проект         МЗ      II квартал  Расходы 

    программы         нормативного           2005 года   не пред- 

    повышения         правового                          полага- 

    квалификации      акта                               ются 

    по специальности-  

    менеджер  

    здравоохранения

120 Разработать       Проект         МЗ      II квартал  Расходы 

    программы         нормативного           2005 года   не пред-  

    повышения         правового                          полага-  

    квалификации      акта                               ются 

    педагогического  

    состава  

    медицинских и  

    фармацевтических  

    организаций  

    образования 

 

121 Расширение и      Информация     МЗ      2005-2006,  2005      Респуб- 

    реконструкция     Правительству          2008, 2009  год -     ликан- 

    Казахской         Республики             годы        800,0     ский 

    государственной   Казахстан                          2006      бюджет 

    медицинской                                          год - 

    академии по                                          1050,0 

    ул. Бейбитшилик                                      2008 год-

    в г. Астане                                          842,0

                                                         2009 год-

                                                         126,3

122 Поэтапно          Проект         МЗ, МОН II квартал  2005 год- Респуб- 

    увеличить прием   Постановления          2005 года,  534,3     ликан- 

    в медицинские     Правительства          II квартал  2006 год- ский 

    вузы и стоимость  Республики             2006 года,  812,3     бюджет 

    обучения по       Казахстан              II квартал  2007 год- 

    медицинским и                            2007 года,  2182,9 

    фармацевтическим                         II квартал  2008 год-  

    специальностям по                        2008 года,  2676,1

    государственному                         II квартал  2009 год-

    заказу                                   2009 года,  4584,9

                                             II квартал  2010 год-

                                             2010 года   7248,1

123 Осуществлять      Информация     МЗ      ежегодно,   2005      Респуб- 

    подготовку        Правительству          2005-2010   год -     ликан- 

    менеджеров        Республики             годы        4,7       ский 

    здравоохранения   Казахстан                          2006      бюджет 

    в магистратуре                                       год - 

                                                         22,3 

                                                         2007 

                                                         год - 

                                                         48,5 

                                                         2008 год-

                                                         69,2

                                                         2009 год-

                                                         99,7

                                                         2010 год-

                                                         129,5

 

124 Поэтапно          Проект         МЗ,     III квартал  2005      Респуб- 

    увеличить прием   Постановления  МОН,     2005 года,  год -     ликан- 

    и стоимость       Правительства  акиматы III квартал  49,9      ский 

    обучения по       Республики     областей, 2008 года, 2006      бюджет 

    среднему          Казахстан,     городов III квартал  год -  

    профессиональному Постановления  Астаны и  2009 года, 60,9 

    образованию в     местных ис-    Алматы  III квартал  2007 

    рамках            полнительных             2010 года  год - 

    государственного  органов                             137,1 

    заказа                                                2008 год-

                                                          179,6

                                                          2009 год-

                                                          273,1

                                                          2010 год-

                                                          341,8

2005      Целевые 

                                                          год -     транс- 

                                                          95,6      ферты  

                                                          2006      из рес- 

                                                          год -     публи- 

                                                          77,2      канс- 

                                                          2007      кого 

                                                          год -     бюджета 

                                                          114,4

125 Переподготовить   Информация     МЗ      ежегодно,   2005      Респуб- 

    кадры по вопросам Правительству          2005-2010   год -     ликан- 

    менеджмента,      Республики             годы        2,7       ский 

    управления        Казахстан                          2006      бюджет 

    ресурсами и                                          год -     Целевые 

    финансирования в                                     2,9       транс- 

    области                                              2007      ферты  

    здравоохранения                                      год -     из рес- 

                                                         2,8       публи- 

                                                                   канс- 

                                                         2005      кого 

                                                         год -     бюджета 

                                                         15,3      и

                                                         2006      местные

                                                         год -     бюджеты

                                                         48,3 

                                                         2007 

                                                         год - 

                                                         54,3 

                                                         2008 год-

                                                         58,6

                                                         2009 год-

                                                         45,5

                                                         2010 год-

                                                         68,2

126 Осуществлять      Информация   МЗ, МОН   ежегодно,   2005      Респуб- 

    обучение          Правительству          2005-2010   год -     ликан- 

    (повышение        Республики             годы        228,2     ский 

    квалификации)     Казахстан                          2006      бюджет 

    медицинских                                          год - 

    кадров за                                            228,2 

    рубежом                                              2007 

                                                         год - 

                                                         252,2 

                                                         2008 год-

                                                         126,9

                                                         2009 год-

                                                         166,9

                                                         2010 год-

                                                         131,6

127 Повысить          Информация  Акиматы    ежегодно,   2005      Целевые 

    квалификацию и    в МЗ        областей,  2005-2010   год -     транс- 

    переподготовить               городов    годы        134,4     ферты 

    врачей общей                  Астаны и               2006      из рес- 

    практики                      Алматы                 год -     публи- 

                                                         142,5     канско- 

                                                         2007      го 

                                                         год -     бюджета 

                                                         192,9     и

                                                         2008 год- местные

                                                         251,7     бюджеты

                                                         2009 год-

                                                         211,4

                                                         2010 год-

                                                         186,4

128 Увеличить размер  Информация     МЗ      ежегодно,   2005      Респуб- 

    стипендии         Правительству          2005-2010   год -     ликан- 

    обучающимся в     Республики             годы        87,6      ский 

    интернатуре       Казахстан                          2006      бюджет 

                                                         год - 

                                                         107,9 

                                                         2007 

                                                         год - 

                                                         100,4 

                                                         2008 год-

                                                         132,1

                                                         2009 год-

                                                         206,3

                                                         2010 год-

                                                         280,0

129 Разработать       Методические   МЗ      I квартал   Расходы 

    научно-           рекомендации           2006 год    не пред- 

    обоснованную                                         полага- 

    методику                                             ются 

    определения 

    долгосрочной 

    потребности 

    отрасли 

    здравоохранения 

    в кадрах

130 Создать при 4-х   Информация     МЗ      ежегодно,   2006      Респуб- 

    государственных   Правительству          2006-2007,  год -     ликанс- 

    медицинских ВУЗах Республики             2008, 2010  700,0     кий 

    собственные       Казахстан              годы        2007      бюджет 

    клиники (учебно-                                     год - 

    клинические                                          700,0 

    центры) и их                                         2008 год-

    оснащением                                           500,0

                                                         2010 год-

                                                         116,2

131 Разработать       Проект      МЗ, МОН    IV квартал  В пре-    Респуб- 

    государственные   нормативного           2006 года   делах     ликанс- 

    общеобязательные  правового                          выде-     кий 

    стандарты         акта                               ленных    бюджет 

    образования по                                       бюджет- 

    подготовке                                           ных 

    медицинских                                          средств 

    кадров в 

    бакалавриате и 

    магистратуре 

_________________________________________________________________________

* В Плане мероприятий предусматриваются расходы на реализацию 2 этапов Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005 - 2010 годы.

      Всего на реализацию данной программы на 2005 - 2010 годы необходимо 386 294,0 млн. тенге, в том числе по этапам: 1 этап 2005 - 2007 годы - 175 550,7 млн. тенге, 2 этап 2008-2010 годы - 210 743,3 млн. тенге.

| По годам | Всего | Республиканский бюджет | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 г. | 42 181,9 | 32 065,5 | 10 116,4 |
| 2006 г. | 64 749,7 | 53 278,4 | 11 471,3 |
| 2007 г. | 68 619,1 | 54 966,0 | 13 653,1 |
| 2008 г. | 59 842,3 | 34 920,6 | 24 921,7 |
| 2009 г. | 70 104,1 | 46 496,2 | 23 607,9 |
| 2010 г. | 80 796,9 | 64 948,7 | 15 848,2 |
| Итого | 386 294,0 | 286 675,4 | 99 618,6 |

В 2008 - 2010 годы предполагается ежегодное увеличение объема финансирования отрасли с доведением его до 4 % к ВВП в 2010 году.

      Объем финансирования данной программы на 2005 - 2010 годы будет уточняться при формировании республиканского и местных бюджетов в соответствии с законодательством Республики Казахстан

ПРИМЕЧАНИЕ: 

      

      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан; 

      МКИС - Министерство культуры, информации и спорта Республики Казахстан; 

      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан; 

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан; 

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан; 

      МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан; 

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан; 

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан; 

      МО - Министерство обороны Республики Казахстан; 

      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан; 

      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан; 

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан; 

      МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан; 

      МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан; 

      АГС - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы; 

      АИС - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи; 

      КНБ - Комитет национальной безопасности; 

      НПО - Неправительственные организации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан