Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 ноября 2004 года N 1173

В целях подготовки и проведения празднования 60-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - План мероприятий).

2. Определить: 

      1) что финансирование республиканских мероприятий по празднованию 60-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2005 год соответствующим государственным учреждениям-администраторам программ; 

      2) республиканское государственное предприятие "Казахстанский монетный двор" поставщиком товаров, работ и услуг по изготовлению юбилейных медалей "60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", закупка которых имеет важное стратегическое значение.

3. Акимам областей, городов Астаны и Алматы в месячный срок на основании и со дня утверждения Правительством Республики Казахстан Плана мероприятий утвердить соответствующие региональные планы по подготовке и проведению празднования 60-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и обеспечить их финансирование.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден               

постановлением Правительства      

Республики Казахстан          

от 10 ноября 2004 года N 1173

План мероприятий 

по подготовке и проведению празднования 60-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

-------------------------------------------------------------------------- 

N  !      Мероприятия       !  Форма     ! Ответст- ! Срок ис- !Примечание 

   !                        ! завершения ! венный   ! полнения !(предпола- 

   !                        !            ! за ис-   !          !гаемые 

   !                        !            ! полнение !          !расходы) 

-------------------------------------------------------------------------- 

1 !         2              !     3      !     4    !     5    !   6   

-------------------------------------------------------------------------- 

     Организационные мероприятия, проводимые в Республике Казахстан 

по празднованию 60-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1  Определить численность    Информация   МТСЗН,      Ноябрь    Расходов 

    и категории граждан,      в Прави-     ГЦВП, МО,   2004 г.   не потре- 

    которым будет вручена     тельство     МВД, КНБ              бует 

    юбилейная медаль "60      Республики   (по согла- 

    лет Победы в Великой      Казахстан    сованию) 

    Отечественной войне 

    1941-1945 годов"

2  Разместить заказ на       Информация   УД Прези-   IV        Расходов 

    изготовление юбилейных    в Прави-     дента (по   квартал   не пот- 

    медалей "60 лет Победы    тельство     согласо-    2004 г.   ребует 

    в Великой Отечественной   Республики   ванию), 

    войне 1941-1945 годов"    Казахстан    МТСЗН, МО, 

    и футляров к ним в                     МВД, КНБ, 

    Республиканском государ-               (по согла- 

    ственном предприятии                   сованию) 

    Национального Банка 

    Республики Казахстан 

    "Казахстанский монетный 

    двор"

3  Изготовить юбилейные      Информация   УД Прези-   I         Республи- 

    медали "60 лет Победы     в Прави-     дента (по   квартал   канский 

    в Великой Отечественной   тельство     согласо-    2005 г.   бюджет 

    войне 1941-1945 годов"    Республики   ванию),               (171330 

    и футляры к ним           Казахстан    РГП Нацио-            тыс. 

                                           нального              тенге) 

                                           Банка

4  Изготовить бланки         Информация   УД Прези-   I         Республи- 

    удостоверений к юбилей-   в Прави-     дента (по   квартал   канский 

    ным медалям "60 лет       тельство     согласо-    2005 г.   бюджет 

    Победы в Великой Отечест- Республики   ванию),               (30870 

    венной войне 1941-1945    Казахстан    МТСЗН, МО,            тыс. 

    годов"                                 МВД, КНБ,             тенге) 

                                           (по согла- 

                                           сованию)

5  Выплатить единовременную  Нормативный  МТСЗН,      II        Республи- 

    материальную помощь       правовой     МЭБП,       квартал   канский 

    участникам и инвалидам    акт          акимы       2005 г.   бюджет 

    Великой Отечественной                  областей,             (1016100 

    войны в размере 30 тысяч               городов               тыс. 

    тенге                                  Астаны и              тенге) 

                                           Алматы

6  Повысить размер спе-      Нормативный  МТСЗН,      IV        Республи- 

    циального государствен-   правовой     МЭБП        квартал   канский 

    ного пособия до 15 месяч- акт                      2004 г.   бюджет 

    ных расчетных показателей                                    (5919799 

    инвалидам и участникам                                       тыс. 

    Великой Отечественной                                        тенге) 

    войны

7  Составить списки          Информация   МО, акимы   Февраль-  Расходов 

    делегаций от областей,    в Правите-   областей,   март      не потре- 

    городов Астаны и Алматы   льство       городов     2005 г.   бует 

    для участия в параде,     Республики   Астаны и 

    посвященном празднованию  Казахстан    Алматы, 

    60-ой годовщины Победы                 ЦСОВ (по 

    в Великой Отечественной                согласо- 

    войне 1941-1945 годов,                 ванию) 

    в городе Астане (по 20 

    ветеранов от каждой 

    области, городов Астаны, 

    Алматы и сопровождающие 

    их лица)

8  Организовать совещание    Информация   МО, МВД,    Март      Расходов 

    по вопросу закрепления    в Прави-     МЗ, МКИС,   2005 г.   не потре- 

    за делегациями областей   тельство     МЭБП, МИД,            бует 

    представителей минис-     Республики   МТСЗН, МТК, 

    терств и ведомств,        Казахстан    МФ, МЧС, 

    обеспечивающих обслужи-                АИС 

    вание делегаций и прове- 

    дение мероприятий

9  Организовать брониро-     Информация   МТК, акимы  5-10 мая  Расходов 

    вание и продажу билетов   в Правитель- областей,   2005 г.   не потре- 

    на железнодорожный и      ство         городов               бует 

    воздушный транспорт в     Республики   Астаны и 

    местах проживания деле-   Казахстан    Алматы 

    гаций областей, города 

    Алматы

10  Организовать встречу      Информация   Акимы       5-10 мая  Расходов 

    и проводы делегаций из    в Прави-     областей,   2005 г.   не потре- 

    областей и города Алматы  тельство     городов               бует 

                              Республики   Астаны и 

                              Казахстан    Алматы, 

                                           ЦСОВ (по 

                                           согласова- 

                                           нию), зак- 

                                           репленные 

                                           министер- 

                                           ства и 

                                           ведомства 

 

11  Обеспечить участие        Информация   МО, акимы   5-10 мая  Расходов 

    делегаций областей,       в Прави-     областей,   2005 г.   не потре- 

    городов Астаны и Алматы   тельство     городов               бует 

    в параде, посвященном     Республики   Астаны и 

    60-ой годовщине Победы    Казахстан    Алматы, 

    в Великой Отечественной                ЦСОВ (по 

    войне 1941-1945 годов,                 согласо- 

    в городе Астане                        ванию)

12  Организовать медицинское  Информация   МЗ, акимы   5-10 мая  Расходов 

    обеспечение участников    в Прави-     областей,   2005 г.   не потре- 

    торжественных мероприя-   тельство     городов               бует 

    тий (сопровождение        Республики   Астаны и 

    делегаций областей меди-  Казахстан    Алматы 

    цинским работником в пути, 

    в местах проживания 

    делегаций)

13  Обеспечить меры безопас-  Информация   МВД         5-10 мая  Расходов 

    ности и общественного     в Прави-                 2005 г.   не потре- 

    порядка в местах торжест- тельство                           бует 

    венных собраний, массовых Республики 

    культурных мероприятий    Казахстан 

    и местах проживания 

    делегаций

14  Усилить контроль за ор-   Информация   МЗ, акимы   В течение Расходов 

    ганизацией медицинского   в Прави-     областей,   2005 г.   не потре- 

    обслуживания, лечения и   тельство     городов               бует 

    оздоровления инвалидов и  Республики   Астаны и 

    участников Великой        Казахстан    Алматы 

    Отечественной войны 

    1941-1945 годов в меди- 

    цинских организациях 

    республики

15  Принять дополнительные    Информация   Акимы       В течение Расходов 

    меры к улучшению мате-    в Прави-     областей,   2005 г.   не потре- 

    риально-бытовых и         тельство     городов               бует 

    социальных условий жизни  Республики   Астаны и 

    участников Великой        Казахстан    Алматы 

    Отечественной войны 

    1941-1945 годов

16  Организовать выпуск       Постанов-    Националь-  I квартал Расходов 

    юбилейных монет, пос-     ление        ный Банк    2005 г.   не потре- 

    вященных 60-ой годовщине  правления    РК (по                бует 

    Победы в Великой Оте-     Националь-   согласо- 

    чественной войне          ного Банка   ванию) 

    1941-1945 годов           РК

17  Завершить издание Книг    Информация   Акимы       Апрель    Местные 

    Памяти (по решению        в Прави-     областей,   2005 г.   бюджеты 

    Совета Глав государств    тельство     городов               (15000 

    СНГ от 19 сентября        Республики   Астаны и              тыс. 

    2003 года)                Казахстан    Алматы                тенге)

18  Рекомендовать органи-     Информация   АИС, МКИС   В течение Расходов 

    зацию выпуска почтовых    в Прави-                 2005 г.   не потре- 

    марок, календарей,        тельство                           бует 

    плакатов, буклетов и      Республики 

    другой печатной про-      Казахстан 

    дукции, посвященной 

    60-ой годовщине Победы 

    в Великой Отечественной 

    войне 1941-1945 годов, 

    в полиграфических и 

    издательских организа- 

    циях

19  Обеспечить широкое        Информация   МКИС,       Постоянно В рамках 

    освещение в средствах     в Прави-     акимы                 средств, 

    массовой информации       тельство     областей,             выделяе- 

    мероприятий по подго-     Республики   городов               мых на 

    товке и проведению        Казахстан    Астаны и              выполне- 

    празднования 60-ой                     Алматы                ние госу- 

    годовщины Победы в                                           дарствен- 

    Великой Отечественной                                        ного 

    войне 1941-1945 годов                                        заказа 

                                                                 по прове- 

    Организовать издание                               Апрель-   дению ин- 

    серии книг о Великой                               сентябрь  формацион- 

    Отечественной войне                                2005 г.   политики, 

    казахстанских писателей,                                     издание 

    воспоминаний казахстанцев-                                   социально 

    фронтовиков                                                  важной 

                                                                 литера- 

    Организовать на рес-                               Март-май  туры 

    публиканских телеканалах                           2005 г. 

    ретроспективный показ 

    фильмов, посвященных 

    событиям Великой Отечест- 

    венной войны 1941-1945 

    годов

20  Организовать выставки     Приказ       МКИС,       В течение Расходов 

    художников Казахстана,    Министерст-  акимы       2005 г.   не потре- 

    посвященные 60-ой         ва, решения  областей,             бует 

    годовщине Победы в        местных      городов 

    Великой Отечественной     исполнитель- Астаны и 

    войне 1941-1945 годов     ных органов  Алматы

21  Провести в городе         Приказы      МКИС,МО     Май       Республи- 

    Астане фестиваль военно-  министерств              2005 г.   канский 

    патриотической песни                                         бюджет 

    "Елiм менiн", посвященный                                    (16000 

    60-ой годовщине Победы                                       тыс.тенге) 

    в Великой Отечественной 

    войне 1941-1945 годов

22  Организовать в учебных    Приказы      МОН,        Апрель-   Местные 

    заведениях и населенных   министерств, МКИС,       май       бюджеты 

    пунктах проведение        решения      акимы       2005 г.   (2500 

    воспитательно-пропаган-   местных      областей,             тыс. 

    дистских, культурно-      исполнитель- городов               тенге) 

    развлекательных и         ных органов  Астаны и 

    спортивно-массовых                     Алматы 

    мероприятий, приурочен- 

    ных к Дню Победы

23  Провести благоустройство  Решения      Акимы       До 10     Местные 

    воинских захоронений,     местных      областей,   апреля    бюджеты 

    захоронений участников    исполни-     городов     2005 г.   (2500 

    Великой Отечественной     тельных      Астаны и              тыс. 

    войны, ремонт и рестав-   органов      Алматы                тенге) 

    рацию памятников защит- 

    никам Отечества (по 

    решению Совета глав 

    государств СНГ от 19 

    сентября 2003 года) 

 

24  Подготовить и внести      Информация   Акимы       До 1      Расходов 

    в Администрацию Прези-    в Прави-     областей,   марта     не потре- 

    дента Республики          тельство     городов     2005 г.   бует 

    Казахстан представления   Республики   Астана и 

    о награждении ветеранов   Казахстан    Алматы, 

    войны государственными                 ЦСОВ (по 

    наградами                              согласо- 

                                           ванию) 

 

25  Разработать план меро-    Информация   Акимы       IV        Расходов 

    приятий по подготовке     в Прави-     областей,   квартал   не потре- 

    и проведению 60-ой        тельство     городов     2004 г.   бует 

    годовщины Победы в        Республики   Астаны и 

    Великой Отечественной     Казахстан    Алматы 

    войне 1941-1945 годов 

    с учетом возможности 

    дополнительных форм 

    социальной поддержки 

    ветеранам войны, 

    вдовам погибших 

    (умерших, пропавших 

    без вести) военно- 

    служащих в период 

    Великой Отечественной 

    войны и тружеников тыла, 

    проработавших не менее 

    шести месяцев в годы 

    Великой Отечественной 

    войны

26  Организовать и провести   Информация   Акимы       В течение В соответ- 

    соответствующие меро-     в Прави-     областей,   2005 г.   ствии с 

    приятия, посвященные      тельство     городов               региональ- 

    празднованию юбилейных    Республики   Астаны и              ными пла- 

    дат казахстанцев, награж- Казахстан    Алматы                нами 

    денных в годы Великой 

    Отечественной войны 

    званиями Героя Советского 

    Союза

27  Организовать и провести   Информация   Аким        Июнь      По отдель- 

    мероприятия, посвященные  в Прави-     Актюбинс-   2005 г.   ному 

    празднованию 80-летнего   тельство     кой                   плану 

    юбилея Героя Советского   Республики   области 

    Союза Алии Молдагуловой   Казахстан

Организационные мероприятия по проведению военного парада 

                         в городе Астане 9 мая 2005 года

28  Разработать сценарий      Приказы      МО, МВД,    Январь    Расходов 

    торжественного шествия    министерств  МЧС, РГ     2005 г.   не потре- 

    и плана проведения        и других     (по согла-            бует 

    парада войск              государст-   сованию), 

                              венных       КНБ (по 

                              органов,     согласо- 

                              решения      ванию), 

                              местных      аким города 

                              исполни-     Астаны, 

                              тельных      ЦСОВ (по 

                              органов      согласо- 

                                           ванию)

29  Сформировать колонну      Информация   МО, ЦСОВ    До 5 мая  Расходов 

    ветеранов для участия     в Прави-     (по согла-  2005 г.   не потре- 

    в военном параде          тельство     сованию),             бует 

                              Республики   аким города 

                              Казахстан    Астаны

30  Обеспечить проезд         Информация   Акимы       6 мая     Местные 

    ветеранов в город Астану  в Прави-     областей,   2005 г.   бюджеты 

    для участия в военном     тельство     городов               (13000 

    параде, посвященном       Республики   Астаны и              тыс. 

    60-ой годовщине Победы    Казахстан    Алматы,               тенге) 

    в Великой Отечественной                ЦСОВ (по 

    войне 1941-1945 годов                  согласо- 

                                           ванию), 

                                           МО

31  Подготовить порядок       Решение,     Аким        Март      Расходов 

    размещения в городе       план         города      2005 г.   не потре- 

    Астане членов делегаций   размещения   Астаны                бует 

    из областей и города      делегаций 

    Алматы

32  Организовать встречу      Приказ,      Аким        7-9 мая   Расходов 

    и размещение делегаций    план работы  города      2005 г.   не потре- 

    из областей, города       с делега-    Астаны,               бует 

    Алматы, транспортное      циями        закреплен- 

    обслуживание, вручение                 ные минис- 

    программ, единых памят-                терства и 

    ных подарков, прием                    ведомства 

    руководителем закреплен- 

    ного министерства, 

    ведомства

Отдание почести погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

33  Организовать возложение   Информация   МО, МВД,    8-9 мая   Расходов 

    венков, выделение         в Прави-     РГ (по      2005 г.   не потре- 

    оркестра и музыкального   тельство     согласо-              бует 

    обеспечения возложения    Республики   ванию), 

    цветов к памятнику        Казахстан    КНБ (по 

    Защитникам Отечества                   согласо- 

    в городе Астане, обеспе-               ванию), 

    чение почетного караула                аким 

                                           города 

                                           Астаны, 

                                           закреплен- 

                                           ные минис- 

                                           терства и 

                                           ведомства

34  Организовать возложение   Информация   Акимы       8-9 мая   Расходов 

    венков к памятникам и     в Прави-     областей,   2005 г.   не потре- 

    обелискам, на братские    тельство     городов               бует 

    могилы воинов Великой     Республики   Астаны и 

    Отечественной войны       Казахстан    Алматы, 

                                           МО, МВД, 

                                           РГ (по 

                                           согласо- 

                                           ванию), 

                                           КНБ (по 

                                           согласо- 

                                           ванию)

Мероприятия, проводимые с 1 по 9 мая 2005 года

35  Обеспечить выступление    Информация   Акимы       В дни     Расходов 

    духовых оркестров на      в Прави-     областей,   отъезда   не потре- 

    железнодорожных вокзалах  тельство     городов     и приезда бует 

    во время приезда и        Республики   Астаны и 

    отъезда делегаций         Казахстан    Алматы, 

                                           МО, МВД

36  Обеспечить проведение     Информация   МО, МВД,    7 мая     Респуб- 

    военного парада           в Прави-     МЧС, РГ     2005 г.   ликанский 

    в городе Астане           тельство     (по согла-            бюджет 

                              Республики   сованию),             (121582 

                              Казахстан    КНБ, (по              тыс. 

                                           согласо-              тенге) 

                                           ванию), 

                                           акимы 

                                           областей, 

                                           городов 

                                           Астаны и 

                                           Алматы, 

                                           советы 

                                           ветеранов 

                                           (по согла- 

                                           сованию)

37  Провести торжественное    Информация   МО, МКИС,   7 мая     Республи- 

    собрание и концерт,       в Прави-     государст-  2005 г.   канский 

    посвященные 60-ой         тельство     венные                бюджет 

    годовщине Победы в        Республики   органы                (11000 

    Великой Отечественной     Казахстан                          тыс. 

    войне 1941-1945 годов,                                       тенге) 

    в г. Астане

38  Провести торжественные    Информация   МО, МВД,    8-9 мая   Расходов 

    собрания и концерты,      в Прави-     МЧС, КНБ    2005 г.   не потре- 

    парады воинов местных     тельство     (по согла-            бует 

    гарнизонов, праздничные   Республики   сованию), 

    шествия ветеранов войны   Казахстан    государ- 

    и тружеников тыла в                    ственные 

    городах страны                         органы, 

                                           акимы 

                                           областей, 

                                           городов 

                                           Астаны 

                                           и Алматы

39  Организовать открытие     Информация   Аким        Май       Расходов 

    музея "Боевой Славы" на   в Прави-     города      2005 г.   не потре- 

    базе средней школы N 17   тельство     Астаны,               бует 

    и города Астаны           Республики   МО 

                              Казахстан

40  Организовать вручение     Информация   МО, руко-   Май       Расходов 

    ветеранам войны в тор-    в Прави-     водители    2005 г.   не потре- 

    жественной обстановке     тельство     министерств           бует 

    юбилейных медалей "60     Республики   и ведомств, 

    лет Победы в Великой      Казахстан    акимы 

    Отечественной войне                    областей, 

    1941-1945 годов"                       городов 

                                           Астаны и 

                                           Алматы

Участие в мероприятиях, проводимых на территории стран СНГ

41  Обеспечить участие        Распоряжение МИД, МО,    Май       Республи- 

    делегации Республики      Премьер-     ЦСОВ (по    2005 г.   канский 

    Казахстан в праздновании  Министра     согласо-              бюджет 

    60-ой годовщины Победы в  Республики   ванию),               (4500 

    Великой Отечественной     Казахстан    акимы                 тыс. 

    войне 1941-1945 годов                  областей,             тенге) 

    в городе Москве (по                    городов 

    решению Совета глав                    Астаны и 

    государств СНГ от 19                   Алматы 

    сентября 2003 года)

42  Обеспечить участие        Информация   КНБ (по     Май       Республи- 

    ветеранов пограничных     в Прави-     согласо-    2005 г.   канский 

    войск и участников        тельство     ванию),               бюджет 

    первых боев на Государ-   Республики   МИД                   (2500 

    ственной границе в июне   Казахстан                          тыс. 

    1941 года в международной                                    тенге) 

    встрече в связи с 60-ой 

    годовщиной Победы в 

    Великой Отечественной 

    войне 1941-1945 годов 

    (по решению Совета глав 

    государств СНГ от 19 

    сентября 2003 года)

43  Обеспечить выделение      Нормативный  МТСЗН,      В течение Республи- 

    денежных средств на       правовой     МТК,        2005 г.   канский 

    организацию проезда       акт          акимы                 бюджет 

    железнодорожным транспор-              областей,             (116602 

    том по территории СНГ                  городов               тыс. 

    участников и инвалидов                 Астаны                тенге) 

    Великой Отечественной                  и Алматы 

    войны

44  Обеспечить питание,       Решения      Акимы       I квартал Местные 

    проживание казахстанских  местных      областей,   2005 г.   бюджеты 

    делегаций при посещении   исполни-     городов               (75000 

    мест боев (по решению     тельных      Астаны и              тыс. 

    Совета глав государств    органов,     Алматы                тенге) 

    СНГ от 19 сентября 2003   приказы      МИД, МЗ, 

    года)                     Министерств  ЦСОВ (по 

                                           согласо- 

                                           ванию)

45  Обеспечить участие        Приказы,     МО, МВД,    Апрель-   Расходов 

    творческих коллективов    решения      МИД, КНБ    май       не потре- 

    Вооруженных Сил, других                (по согла-  2005 г.   бует 

    войск и воинских форми-                сованию) 

    рований Республики 

    Казахстан в международ- 

    ном фестивале армейской 

    песни вооруженных сил 

    государств-участников 

    СНГ "Виват, Победа" 

    (по решению Совета глав 

    государств СНГ от 19 

    сентября 2003 года)

46  Разработать и осущест-    Информация   Заинтере-   В течение По отдель- 

    вить мероприятия по       в Прави-     сованные    2005 г.   ному 

    сооружению в городе       тельство     государст-            плану 

    Минске памятника войнам-  Республики   венные 

    казахстанцам, погибшим    Казахстан    органы 

    за освобождение Респуб- 

    лики Беларусь в годы 

    Великой Отечественной 

    войны

47  Обеспечить контроль за    Информация   МФ, адми-   2004-2005 Расходов 

    финансированием и целе-   в Правитель- нистраторы  г.г.      не потре- 

    вым использованием        ство         бюджетных             бует 

    средств, выделенных на    Республики   программ 

    подготовку и проведение   Казахстан 

    празднования 60-ой годов- 

    щины Победы в Великой 

    Отечественной войне 

    1941-1945 годов 

__________________________________________________________________________

Примечание: МО - Министерство обороны, МВД - Министерство внутренних дел, КНБ - Комитет национальной безопасности, МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям, РГ - Республиканская гвардия, ЦСОВ - Центральный Совет организации ветеранов, УД Президента - Управление делами Президента Республики Казахстан, МЗ - Министерство здравоохранения, МКИС - Министерство культуры, информации и спорта, МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования, МИД - Министерство иностранных дел, МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения, МТК - Министерство транспорта и коммуникаций, МФ - Министерство финансов, АИС - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи, ГЦВП - Государственный центр по выплате пенсий.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан