О мерах по строительству новой железнодорожной линии "Станция Шар - Усть-Каменогорск"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 января 2005 года N 21

Во исполнение Указа  Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года N 735 "О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года" и в целях формирования и развития рациональной транспортной сети государства Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласиться с предложением акционерного общества "Инвестиционный фонд Казахстана" о строительстве новой железнодорожной линии "Станция Шар - Усть-Каменогорск".

2. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан принять необходимые меры по реализации проекта строительства новой железнодорожной линии "Станция Шар - 

Усть-Каменогорск".

3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации проекта строительства новой железнодорожной линии "Станция Шар - Усть-Каменогорск".

4. Центральным исполнительным органам и ведомствам, а также иным заинтересованным государственным органам (по согласованию) и организациям (по согласованию) принять меры по реализации настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден постановлением      

Правительства Республики Казахстан  

от 18»января 2005 года N 21

План мероприятий по реализации проекта строительства 

новой железнодорожной линии 

"Станция Шар - Усть-Каменогорск" »

| N п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение* | Сроки завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Осуществить мероприятия по созданию и структурированию уставного капитала компании- концессионера и привлечению акционеров | Информация в Правительство Республики Казахстан | АО "ИФК" (по согласованию), МЮ, АФН (по согласованию) | Январь 2005 года |
| 2 | Организовать разработку технико- экономического обоснования, повторную экспертизу и переутверждение проекта строительства железнодорожной линии "Станция Шар - Усть- Каменогорск"» | Отчет в Правительство Республики Казахстан | АО "ИФК" (по согласованию), компания- концессионер, МТК | Март 2005 года |
| 3 | Разработка проекта постановления Правительства Республики Казахстан "О заключении концессионного соглашения на строительство и эксплуатацию железнодорожной линии "Станция Шар - Усть- Каменогорск"» | Проект постановления ПравительстваРеспублики Казахстан | МТК, МЮ, АО "ИФК" (по согласованию), компания- концессионер | Апрель 2005 года |
| 4 | Внести предложения по формированию правовой базы в части реализации инфраструктурныхпроектов и концессионных договоров | Информация в Правительство Республики Казахстан | АО "ИФК" (по согласованию), МТК | Февраль 2005 года |
| 5 | Разработать положение об инвестиционном тарифе за пользование инфраструктурой, функционирующей на основе концессионного договора | Проект ведомствен- ного нормативного правового акта | МТК, АО "ИФК" (по согласованию) | Март 2005 года |
| 6 | Организовать работу по выпуску и размещению облигаций, в первую очередь, среди накопительных пенсионных фондов, а так же других институциональ- ных инвесторов | Информация в Правительство Республики Казахстан | АФН (по согласованию), АО "ИФК" (по согласованию), компания- концессионер | Май 2005 года |
| 7 | Внести изменения и дополнения в Правила осуществления деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами | Проект ведомствен- ного нормативного правового акта | АФН, АО "ИФК" (по согласованию) | Май 2005 года |
| 8 | Внести изменения дополнения в Правила пруденциальных нормативов для организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами | Проект ведомствен- ного нормативного правового акта | АФН (по согласованию), АО "ИФК" (по согласованию) | Май 2005 года |
| 9 | Внести изменения и дополнения в листинговые правила ЗАО "КФБ" | Проект ведомствен- ного нормативного правового акта | АФН (по согласованию), ЗАО "КФБ" (по согласованию), АО "ИФК" (по согласованию) | Май 2005 года |
| 10 | Организация и проведение конкурса на определение подрядных организаций по строительству железнодорожной линии "Станция Шар - Усть- Каменогорск" | Информация в Правительство Республики Казахстан | Компания- концессионер | Май 2005 года |
| 11 | Начало строительства железнодорожной линии "Станция Шар - Усть- Каменогорск"» | Отчет в Правительство Республики Казахстан | Компания- концессионер | Июнь 2005 года |

* Условные обозначения и сокращения: 

      АО "ИФК"  - акционерное общество "Инвестиционный фонд Казахстана" 

      МЮ        - Министерство юстиции Республики Казахстан 

      МТК       - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

      АФН       - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 

                  рынка и финансовых организаций 

      ЗАО "КФБ" - закрытое акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан