О Сетевом графике исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 18 февраля 2005 года

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 марта 2005 года N 210. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года N 319

Сноска. Постановление Правительства РК от 5 марта 2005 года N 210 утратило силу постановлением Правительства РК от 20 апреля 2007 года N  319 .

В целях реализации  распоряжения  Президента Республики Казахстан от 4 марта 2005 года N 528 "Об Общенациональном плане мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 18 февраля 2005 года "Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации" (далее - План) Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Сетевой график исполнения мероприятий Плана (далее - Сетевой график).

2. Центральным и местным исполнительным органам привести ведомственные планы мероприятий по реализации Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана в соответствие с Планом и Сетевым графиком.

3. Первым руководителям центральных и местных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан (по согласованию), и других государственных органов (по согласованию) обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение Сетевого графика.

4. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), и другим государственным органам (по согласованию) представлять в Правительство Республики Казахстан ежемесячно, не позднее 1-го числа, информацию о выполнении Плана и Сетевого графика.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден                

постановлением Правительства     

Республики Казахстан          

от 5 марта 2005 года N 210

Сетевой график 

исполнения мероприятий Общенационального плана 

по реализации Послания Главы государства народу 

Казахстана от 18 февраля 2005 года«"Казахстан 

на пути ускоренной экономической, социальной и 

политической модернизации"   <*>

Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 29 апреля 2005 г.  N 408  ; от 1 августа 2005 г.  N 798  ; от 8 сентября 2005 г.  N 903  .

| N п/п | Мероприятия Общенационального плана | Меры и этапы реализации, ответственный исполнитель, сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ускоренный экономический и социальный прогресс Казахстана |
| 1 | При разработке проектов средне- срочных планов социально-эконо- мического развития и фискальной политики, программ республики и регионов обеспечить включение в приоритеты развития цели и задачи по повышению эффективнос- ти развития Казахстана и внедре- нию высоких стандартов во всех сферах деятельности Ответственный исполнитель - Ахметов Д.К. Форма завершения - постановление Правительства Срок исполнения - постоянно | 1.1. Разработка средне-срочного плана социально- экономического развития РК на 2006-2008 гг. 1.1.1. Внесение проекта Среднесрочного плана на 2006-2008 гг. на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии (РБК) МЭБП (Айтекенов К.М.), март 2005 г. 1.1.2. Определение перечня действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (сектораль- ных) программ на 2006- 2008 гг. (проект) и вне- сение на рассмотрение РБК МЭБП (Айтекенов К.М.) июль 2005 г. 1.1.3. Определение перечня приоритетных бюджетных инвестиционных программ на 2006-2008 гг. и внесение на рассмотрение РБК МЭБП (Исаев Б.А.), июль 2005 г. 1.1.4. Внесение проекта Среднесрочного плана на 2006-2008 годы в Прави- тельство и принятие постановления МЭБП (Келимбетов К.Н.), до 1 сентября 2005 г. 1.2. Разработка средне- срочной фискальной поли- тики (СФП) на 2006-2008 гг. 1.2.1. Расчет прогнозных показателей расходов государст- венного и респуб- ликанского бюджетов на 2006-2008 годы по функциональным группам МЭБП (Султанов Б.Т.), 15 марта 2005 г. 1.2.2. Внесение проекта СФП на рассмотрение РБК. МЭБП (Султанов Б.Т.), 5 мая 2005 г. 1.2.3. Внесение проекта СФП в Правительство и принятие постановления МЭБП (Келимбетов К.Н.), до 1 июня 2005 г. |
|  | Создание инновационной экономики и развитие несырьевого сектора |
| 2 | С участием представителей частного сектора разработать планы по созданию и развитию семи пилотных кластеров в следующих сегментах рынка: - туризм; - стройматериалы; - текстильная промышленность; - пищевая промышленность; - металлургия; - нефтегазовое машиностроение; - транспортно-логистические услуги Ответственный исполнитель - Мынбаев С.М., Келимбетов К.Н, Дунаев А.Г., Нагманов К.И., Умбетов С.А., Кусаинов Н.Ж. Форма завершения - постановление Правительства Срок исполнения - июнь 2005 г. | 2.1. Подготовка и обеспе- чение принятия: - распоряжения Премьер- Министра об образовании межведомственной рабочей группы для рассмотрения планов развития пилотных кластеров (далее - планов развития) и рабочих групп по каждому кластеру для разработки проектов планов. МИТ (Исекешев А.О.), до 10 марта 2005 г. - совместного приказа МИТ и МЭБП об утверждении структуры планов развития МИТ (Исекешев А.О.), МЭБП (Айтекенов К.М.), до 15 марта 2005 г. 2.2. Разработка проектов планов развития пилотных кластеров и внесение их на рассмотрение МРГ: - туризм, стройматериалы, текстильная промышлен- ность, металлургия, неф- тегазовое машиностроение МИТ (Исекешев А.О.), до 15 апреля 2005 г. - пищевая промышленность МСХ (Мусина Л.С.), до 15 апреля 2005 г. - транспортно- логистические услуги МТК (Лавриненко Ю.И.), до 15 апреля 2005 г. 2.3. Внесение проектов планов по созданию и развитию семи приоритетных кластеров в Правительство и принятие постановления. МИТ (Мынбаев С.М.), до 1 июля 2005 г. |
|  | О малом и среднем бизнесе |
| 3 | 1. Разработать среднесрочную программу по развитию предприни- мательства, определяющую меры по конкурентоспособности Казахстана за счет совершенство- вания институциональных условий, направленных на максимальное расширение сфер деятельности субъектов малого бизнеса Ответственный исполнитель - Келимбетов К.Н., Кравченко И.М., Дунаев А.Г. Форма завершения - постановление Правительства Срок исполнения - апрель 2005 г. 2. Разработать Закон«"О частном предпринимательстве" Ответственный исполнитель - Мынбаев С.М., Келимбетов К.Н. Форма завершения - Закон Срок исполнения - ноябрь 2005 г. | 3.1.1. Разработка проекта программы, основными направлениями которой будут являться: - совершенствование законодательства, путем принятия нового регламента законотворчества по воп- росам малого и среднего бизнеса (МСБ); - введение института отслеживания результативности нормативных правовых актов по вопросам МСБ; - создание Советов по конкурентоспособности и их участие в согласовании проектов подзаконных актов; - введение в каждом государственном органе "кабинета правовой информации"; - снижение административных барьеров и дебюрокра- тизация; - развитие инфраструктуры поддержки предпринимате- льства (ФРМП, бизнес- инкубаторы, специальные площадки поддержки бизнеса с функциями централизованной бухгалтерии и централизованной юриди- ческой службой, система подготовки предпринима- тельских кадров, регио- нальные информационно- консалтинговые центры, кабинеты правовой инфор- мации при территориальных управлениях Министерства юстиции, индустриальные парки) МЭБП (Айтекенов К.М.), март 2005 г. 3.1.2. Внесение проекта программы в Правительство и принятие постановления МЭБП (Келимбетов К.Н.), апрель 2005 г. 3.2.1. Разработка проекта Закона "О частном предпринимательстве" МИТ (Кравченко И.М.), апрель 2005 года 3.2.2. Внесение законо- проекта в Правительство МИТ (Кравченко И.М.), май 2005 года 3.2.3. Внесение законо- проекта в Парламент МИТ (Мынбаев С.М.), август 2005 г . 3.2.4. Принятие законо- проекта Парламентом и направление закона на подпись Президенту МИТ (Мынбаев С.М.), ноябрь 2005 года |
| 4 | Разработать ряд законов, направ- ленных на: 1. Уменьшение административного давления на бизнес и стимулиро- вание предпринимательской активности; Ответственный исполнитель - Мынбаев С.М., Жумабеков О.И., Келимбетов К.Н. Форма завершения - закон Срок исполнения - ноябрь 2005 г. 2. Расширение сферы применения специального налогового режима для субъектов малого предприни- мательства; Ответственный исполнитель - Келимбетов К.Н., Дунаев А.Г., Кравченко И.М. Форма завершения - закон Срок исполнения - декабрь 2005 г. 3. Исключение репрессивного характера административных взысканий для субъектов предпри- нимательства Ответственный исполнитель - Жумабеков О.И. Форма завершения - закон Срок исполнения - декабрь 2005 г. | 4.1.1. Создание рабочей группы по разработке за- конопроекта с привлече- нием всех заинтересован- ных госорганов, отрасле- вых объединений предпри- нимателей МИТ (Кравченко И.М.), март 2005 г. 4.1.2. Разработка законо- проекта "О внесении изме- нений и дополнений в не- которые законодательные акты Республики Казахстан" (18 законов) касательно уменьшения контрольно-надзорных функций государственных органов и создания преференций для субъектов малого и среднего предприниматель- ства МИТ (Кравченко И.М.), апрель 2005 г. 4.1.3. Внесение законо- проекта в Правительство МИТ (Кравченко И.М.), май 2005 г. 4.1.4. Внесение законо- проекта в Парламент МИТ (Мынбаев С.М.), август 2005 г . 4.1.5. Принятие законо- проекта Парламентом и направление закона на подпись Президенту МИТ (Мынбаев С.М.), ноябрь 2005 г . 4.2.1. Разработка законо- проекта "О внесении изме- нений в Налоговый кодекс РК"»в части: - увеличения количества возможных наемных работ- ников для субъектов мало- го бизнеса, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощен- ной декларации; - увеличения суммы предельного дохода для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации для субъектов малого бизнеса; - увеличения размера ми- нимального оборота по реализации, при превышении которого налогоплательщик обязан встать на учет по НДС МЭБП (Айтекенов К.М.), июнь 2005 г. 4.2.2. Внесение законо- проекта в Правительство МЭБП (Айтекенов К.М.), июль 2005 г. 4.2.3. Внесение законо- проекта в Парламент МЭБП (Келимбетов К.Н.), сентябрь 2005 г. 4.2.4. Принятие законо- проекта Парламентом и направление закона на подпись Президенту МЭБП (Келимбетов К.Н.), ноябрь 2005 г. 4.3.1. Разработка законо- проекта "О внесении изме- нений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об администра- тивных правонарушениях» МЮ (Баймаганбетов С.Н.), апрель 2005 г. 4.3.2. Внесение законо- проекта в Правительство МЮ (Баймаганбетов С.Н.), май 2005 г. 4.3.3. Внесение законо- проекта в Парламент МЮ (Жумабеков О.И.), июнь 2005 г. 4.3.4. Принятие законо- проекта Парламентом и направление закона на подпись Президенту МЮ (Жумабеков О.И.), декабрь 2005 г. |
| 5 | Провести инвентаризацию видов деятельности государственных предприятий и естественных моно- полистов, учредительных доку- ментов национальных компаний, субъектов естественных монополий и их дочерних, зависимых и совместно-контролируемых организаций, других крупных компаний на предмет выявления непрофильных функций для передачи их в конкурентную среду малого и среднего бизнеса Ответственный исполнитель - Келимбетов К.Н., Дунаев А.Г., Сагинтаев Б.А., Кравченко И.М., центральные исполнительные органы, акимы областей, гг. Астаны и Алматы Форма завершения - нормативные правовые акты Срок исполнения - июль 2005 г. | 5.1. По государственным предприятиям и акционер- ным обществам (АО) с до- левым участием государства: 5.1.1. Разработка методических рекомендаций для осуществления анализа иной деятельности госу- дарственных предприятий и АО с государственным участием. МЭБП (Айтекенов К.М.), апрель 2005 г. 5.1.2. Проведение анализа. МЭБП (Айтекенов К.М.), май 2005 г. 5.1.3. Определение перечня государственных предприятий, подлежащих передаче в конкурентный рынок и государственных предприятий преобразуемых в государственные учреж- дения МЭБП (Айтекенов К.М.), июнь 2005 г. 5.1.4. Определение непрофильных функций АО с государственным участием для передачи их в конкурентную среду. МЭБП (Айтекенов К.М.), июнь 2005 г. 5.1.5 Внесение в Правительство проектов решений МЭБП (Келимбетов К.Н.), июль 2005 г. 5.2.5 По естественным монополиям: 5.2.1. Разработка и при- нятие Правил представле- ния и рассмотрения хода- тайств субъектов естест- венных монополий для осуществления иной деятельности АРЕМ (Сагинтаев Б.А.), МИТ (Кравченко И.М.), апрель 2005 г. 5.2.2. Проведение анализа по осуществлению субъектами естественных монополий иных видов деятельности. АРЕМ (Сагинтаев Б.А.), июнь 2005 г. 5.2.3. Определение перечня субъектов естественных монополий, по которым будут приняты решения о передаче в конкурентную среду их непрофильных видов деятельности АРЕМ (Сагинтаев Б.А.), июль 2005 г. 5.3. Определить перечень иных крупных компаний (мегахолдингов): 5.3.1. Разработать мето- дические рекомендации по механизмам выявления и передачи непрофильных функций в конкурентную среду. МИТ (Исекешев А.О.), май 2005 г. 5.3.2. Подготовить реко- мендации и предложения по передаче непрофильных функций в конкурентную среду. МИТ (Исекешев А.О.), июль 2005 г. |
| 6 | Разработать Концепцию по созда- нию государственной холдинговой компании Ответственный исполнитель - Келимбетов К.Н., Дунаев А.Г., Школьник B.C., Нагманов К.И., Умбетов С.А., Кравченко И.М., национальные компании Форма завершения - постановление Правительства Срок исполнения - июль 2005 г. | 6.1. Разработка проекта Концепции по созданию государственной холдинго- вой компании МЭБП (Айтекенов К.М.), март 2005 г. 6.2. Внесение проекта Концепции на рассмотрение Совета по экономической политике (СЭП) МЭБП (Айтекенов К.М.), апрель 2005 г. 6.3. Доработка проекта Концепции с учетом заме- чаний и предложений СЭП МЭБП (Айтекенов К.М.), май 2005 г. 6.4. Внесение проекта Концепции в правительство и принятие постановления МЭБП (Келимбетов К.Н.), июль 2005 г. |
| 7 | 1. Разработать Концепцию "финан- сового супермаркета"»для разви- тия предпринимательства на базе АО "ФРМП", обеспечить создание при его территориальных подраз- делениях центров поддержки предпринимателей. Ответственный исполнитель - Мынбаев С.М., Дунаев А.Г., Жамишев Б.Б., Манакбай Т.М. Форма завершения - постановление Правительства, нормативный правовой акт МИТа Срок исполнения - апрель 2005 г., май 2005 г. 2. Осуществить капитализацию АО "ФРМП"»за счет средств рес- публиканского бюджета в объеме 10 млрд. тенге Ответственный исполнитель - Мынбаев С.М., Келимбетов К.Н., Дунаев А.Г. Форма завершения - нормативный правовой акт МИТа. Срок исполнения - июль 2005 г. | 7.1.1. Разработка Концепции развития АО "ФРМП". При этом Фонд должен обеспечить предоставление следующих услуг субъектам малого предпринимательст- ва: проектное кредитова- ние; микрокредитование (300 микрокредитных орга- низаций); финансовый ли- зинг; софинансирование с банками; кредитование франчайзинговых операций; гарантирование кредитов; возмещение 50 % затрат на внедрение системы между- народных стандартов ка- чества; обучение и кон- салтинг; информационно- методологическое обеспе- чение. МИТ (Кравченко И.М.), апрель 2005 г. 7.1.2. Внесение проекта Концепции в Правительство и принятие постановления МИТ (Мынбаев С.М.), апрель 2005 г. 7.1.3. Принятие норма- тивно-правового акта МИТ о создании центров под- держки предпринимателей при территориальных под- разделениях АО "ФРМП" МИТ (Кравченко И.М.), май 2005 г. 7.2. Разработка и обеспе- чение принятия: - постановления Прави- тельства "О внесении из- менений в Меморандум о кредитной политике АО "ФРМП" МИТ (Мынбаев С.М.), АО "ФРМП", май 2005 г. - нормативно-правового акта МИТ о выделении средств на капитализацию АО "ФРМП" МИТ (Кравченко И.М.), июль 2005 г. |
| 8. | 1. Приступить к гарантированию кредитов субъектам малого пред- принимательства. Ответственный исполнитель - Мынбаев С.М., Манакбай Т.М. Форма завершения - отчет в Правительство по представленным гарантиям Срок исполнения - апрель 2005 г. 2. Внедрить систему страхования рисков, связанных с кредитова- нием субъектов малого предприни- мательства банками второго уровня Ответственный исполнитель - Мынбаев С.М., Келимбетов К.Н., Дунаев А.Г., Жамишев Б.Б.., Сайденов А.Г. Форма завершения - отчет в Правительство Срок исполнения - ноябрь 2005 г. | 8.1. Приступить к гаран- тированию кредитов субъ- ектам малого предпринима- тельства и представить отчет в Правительство МИТ (Кравченко И.М.), апрель 2005 г. 8.2.1. Подготовка и обес- печение принятия распоря- жения Премьер-Министра о создании рабочей группы для рассмотрения вопроса по созданию системы стра- хования рисков, связанных с выдачей кредитов субъ- ектам малого предпринима- тельства банками второго уровня. МИТ (Кравченко И.М.), до 15 марта 2005 г. 8.2.2. Принятие решения Правительства по созданию системы страхования рис- ков, связанных с выдачей кредитов субъектам малого предпринимательства бан- ками второго уровня. МИТ (Кравченко И.М.), май 2005 г. 8.2.3. Внедрение системы страхования рисков МИТ (Кравченко И.М.), ноябрь 2005 г. |
|  | Аграрные вопросы |
| 9 | Разработать Закон "О государст- венном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий" Ответственный исполнитель - Умбетов С.А. Келимбетов К.Н., Мынбаев С.М., акимы областей, гг. А станы и Алматы Форма завершения - Закон "О государственном регулировании развития агропромышленного ком- плекса и сельских территорий" Срок исполнения - июнь 2005 г. | 9.1. Разработка проекта Закона МСХ (Мусина Л.С.), март 2005 г. 9.2. Внесение законо- проекта на рассмотрение РБК МСХ (Мусина Л.С.), март 2005 г. 9.3. Внесение законо- проекта в Правительство МСХ (Мусина Л.С.), апрель 2005 г. 9.4. Внесение законо- проекта в Парламент МСХ (Умбетов С.А.), апрель 2005 г. 9.5. Принятие законо- проекта Парламентом и направление закона на подпись Президенту МСХ (Умбетов С.А.), июнь 2005 г. |
| 10 | Разработать комплекс мер по устойчивому развитию агропромыш- ленного комплекса, предусмотрев в нем индустриализацию аграрного производства через реализацию кластерных инициатив в сфрере производства и переработки сельскохозяйственного сырья Ответственный исполнитель - Умбетов С.А., Келимбетов К.Н., Мынбаев С.М., акимы областей, гг. Астаны и Алматы Форма завершения - постановление Правительства Срок исполнения - июнь 2005 г. | 10.1. Разработка концеп- ции устойчивого развития агропромышленного комп- лекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы; МСХ (Мусина Л.С.), март 2005 г. 10.2. Разработка проекта плана мероприятий по реализации концепции; МСХ (Мусина Л.С.), май 2005 г. 10.3. Внесение проекта плана в Правительство и принятие постановления МСХ (Умбетов С.А.), июнь 2005 г. |
| Вопросы финансового сектора |
| 11 | Принять меры для обеспечения прозрачности и публичности структуры собственников (собст- венности) акционерных обществ, сведений об их аффилиированных лицах и, в первую очередь, бан- ков. Совершенствовать надзор за сделками банков с аффилиирован- ными лицами Ответственный исполнитель - Жамишев Б.Б., Бахмутова Е.Л. Форма завершения - Законы "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты по вопросам лицензирования и консолидированного надзора", "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты РК по вопросам рынка ценных бумаг и акционерных обществ", ведомственные нормативные правовые акты Срок исполнения - июнь 2005 г., декабрь 2005 г., февраль 2006 г. | 11.1. Принятие Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам рынка ценных бумаг и акционерных обществ: - Внесение законопроекта на рассмотрение Сената Парламента АФН (Жамишев Б.Б.), апрель 2005 г. - Принятие законопроекта Парламентом и направле- ние закона на подпись Президенту АФН (Жамишев Б.Б.), июнь 2005 г. 11.2. Разработка Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам лицензирования и консолидированного надзора". АФН (Бахмутова Е.Л.), апрель 2005 г. 11.3. Внесение законо- проекта в Правительство АФН (Бахмутова Е.Л.), май 2005 г. 11.4. Внесение законо- проекта в Парламент АФН (Жамишев Б.Б.), июнь 2005 г. 11.5. Принятие законо- проекта Парламентом и направление закона на подпись Президенту АФН (Жамишев Б.Б.), декабрь 2005 г. 11.6. Внесение изменений и дополнений в ведомст- венные нормативные пра- вовые акты. АФН (Бахмутова Е.Л.), февраль 2006 г. |
|  | Образование и профессиональная подготовка на уровне XXI века |
| 12 | Совершенствовать структуру госу- дарственного образовательного заказа подготовки специалистов с высшим образованием для высоко- технологичных и наукоемких производств. Расширить подготов- ку квалифицированных кадров тех- нического и обслуживающего труда в учебных заведениях начального и среднего профессионального образования в регионах с учетом кластерных инициатив Ответственный исполнитель - Айтимова Б.С., Мынбаев С.М., Умбетов С.А., Келимбетов К.Н., Нагманов К.И., Самакова А.Б., национальные компании, акимы областей, гг. Астаны и Алматы Форма завершения - постановление Правительства, решения акимов областей, гг. Астаны и Алматы Срок исполнения - май 2005 г. | 12.1. Определение потребности отраслей и сфер экономики и регионов в специалистах с высшим профессиональ- ным образованием для высокотехнологичных и наукоемких производств с учетом кластерных инициатив МОН (Гамарник Г.Н.), март 2005 г. 12.2. Уточнение структу- ры госзаказа на подго- товку специалистов с высшим профессиональным образованием МОН (Гамарник Г.Н.), март 2005 г. 12.3. Определение пот- ребности регионов в кад- рах с начальным и сред- ним профессиональным об- разованием для обеспече- ния государственного за- каза МОН (Шамшидинова К.Н.), март 2005 г. 12.4. Разработка проекта постановления Правитель- ства "Об утверждении го- сударственных образова- тельных заказов на под- готовку специалистов со средним профессиональным образованием в организа- циях образования, полу- чающих средства из рес- публиканского бюджета, с высшим профессиональным и послевузовским профес- сиональным образованием на 2005/2006 учебный год" МОН (Гамарник Г.Н.), апрель 2005 г. 12.5. Внесение проекта в Правительство и принятие постановления МОН (Айтимова Б.С.), май 2005 г. |
| 13 | 1. Внедрить в пяти вузах новые магистерские (мастерские) и в двух докторские программы (Ph.D) по техническим специальностям Ответственный исполнитель - Айтимова Б.С. Форма завершения - отчет в Правительство Срок исполнения - декабрь 2005 г. 2. Внести предложения по поэтап- ному созданию межрегиональных профессиональных центров по под- готовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда по отдельным отраслям эко- номики, финансируемых из рес- публиканского бюджета (по неф- тегазовой отрасли в Атырауской области (2006 г.), по топливно- энергетической отрасли - в Павлодарской области (2007 г.), по обрабатывающей отрасли - в ЮКО (2008 г.) и по машинострое- нию - в ВКО (2009 г.)) Ответственный исполнитель - Айтимова Б.С., Келимбетов К.Н., Мынбаев С.М., Карагусова Г.Д. и акимы Атырауской, Восточно- Казахстанской, Павлодарской, Южно-Казахстанской областей Форма завершения - постановления Правительства Срок исполнения - декабрь 2005-2008 гг. | 13.1.1. Определение пе- речня приоритетных тех- нических специальностей для внедрения магистерс- ких и докторских программ МОН (Гамарник Г.Н.), апрель 2005 г. 13.1.2. Определение ба- зовых вузов по внедрению магистерских и докторс- ких программ в режиме эксперимента МОН (Гамарник Г.Н.), май 2005 г. 13.1.3. Подготовка при- казов, инструктивных до- кументов, регламентиру- ющих внедрение новых ма- гистерских и докторских программ МОН (Гамарник Г.Н.), июнь 2005 г. 13.1.4. Внедрение магис- терских и докторских программ по техническим специальностям МОН (Гамарник Г.Н.), сентябрь 2005 г. 13.2.1. Подготовка обос- нования и финансовых расчетов по открытию межрегиональных профес- сиональных центров для рассмотрения на РБК МОН (Шамшидинова К.Н.), акимы Атырауской, Восточно- Казахстанской, Павлодарской, Южно-Казахстанской областей апрель 2005-2008 гг. 13.2.2. Подготовка и внесение проектов поста- новлений Правительства о создании межрегиональных профессиональных центров по подготовке и перепод- готовке кадров техничес- кого и обслуживающего труда для: нефтегазовой отрасли МОН (Шамшидинова К.Н.), ноябрь 2005 г. топливно-энергетической отрасли МОН (Шамшидинова К.Н.), ноябрь 2006 г. обрабатывающей отрасли МОН (Шамшидинова К.Н.), ноябрь 2007 г. машиностроительной отрасли МОН (Шамшидинова К.Н.), ноябрь 2008 г. |
| 14 | Провести работу по поэтапному внедрению в вузах системы менедж- мента качества в соответствии с международными стандартами Ответственный исполнитель - Айтимова Б.С., Досаев Е.А. Форма завершения - сертификаты соответствия стандартам менеджмента качества ИСО Срок исполнения - декабрь 2005 г., ежегодно | 14.1. Анализ готовности вузов к разработке и сертификации систем менеджмента качества (СМК) МОН (Гамарник Г.Н.), март 2005 г. 14.2. Формирование переч- ня вузов для внедрения СМК в 2005 г. МОН (Гамарник Г.Н.), апрель 2005 г. 14.3. Проведение вузами необходимых для сертифи- кации СМК подготовитель- ных работ МОН (Гамарник Г.Н.), май-ноябрь 2005 г. 14.4. Прохождение серти- фикации СМК вузов в соответствии с междуна- родными стандартами МОН (Гамарник Г.Н.), октябрь-декабрь 2005 г. |
| 15 | Увеличить в 2005-2006 учебном году количество государственных образовательных грантов на 50 % за счет числа образовательных кредитов Ответственный исполнитель - Айтимова Б.С., Досаев Е.А., Келимбетов К.Н., Жумабеков О.И. Форма завершения - постановление Правительства Срок исполнения - июнь 2005 г. | 15.1. Разработка проекта постановления Правитель- ства "Об утверждении го- сударственных образова- тельных заказов на под- готовку специалистов со средним профессиональным образованием в организа- циях образования, полу- чающих средства из рес- публиканского бюджета, с высшим профессиональным и послевузовским профес- сиональным образованием на 2005/2006 учебный год" с учетом увеличения количества государствен- ных образовательных грантов на 50 % за счет числа образовательных кредитов МОН (Гамарник Г.Н.), апрель 2005 г. 15.2. Внесение проекта в Правительство и приня- тие постановления МОН (Айтимова Б.С.), июнь 2005 г. |
| 16 | 1. Разработать программу по реа- лизации инициативы озеленения страны "Жасыл Ел" и привлечь к ее выполнению студентов Ответственный исполнитель - Умбетов С.А., Айтимова Б.С., Нагманов К.И., Самакова А.Б., акимы областей, гг. Астаны и Алматы Форма завершения - постановление Правительства Срок исполнения - июнь 2005 г. 2. Включить в региональные программы жилищного строитель- ства организацию строительных студенческих отрядов Ответственный исполнитель - акимы областей, гг. Астаны и Алматы, Мынбаев С.М., Айтимова Б.С., Досаев Е.А. Форма завершения - совместные решения областных, городских, Астаны и Алматы маслихатов и акиматов Срок исполнения - май 2005 г. | 16.1.1. Разработка про- екта программы по реали- зации инициативы озеле- нения страны "Жасыл ел" МСХ (Мырзахметов А.И.), МОН (Абдымомунов А.К.), март 2005 г. 16.1.2. Внесение проекта программы в Правительст- во и принятие постанов- ления МСХ (Умбетов С.А.), июнь 2005 г. 16.2.1. Проведение мони- торинга потребности и объема работ для строи- тельных студенческих отрядов на период летних каникул акимы областей, гг. Астаны, Алматы, региональные комиссии по контролю за ходом реализации программ жилищного строительства, МОН (Абдымомунов А.К.), апрель 2005 г. 16.2.2. Подготовка плана действий по организации деятельности строитель- ных студенческих отрядов МОН (Абдымомунов А.К.), акимы областей, гг. Астаны, Алматы, региональные комиссии по контролю за ходом реализации программ жилищного строительства, март 2005 г. 16.2.3. Подготовка про- екта решения маслихатов областей, гг. Астаны, Алматы о внесении изме- нений и дополнений в региональные программы по жилищному строитель- ству о привлечении к их реализации строительных студенческих отрядов Акимы областей, гг. Астаны, Алматы, региональные комиссии по контролю за ходом реализации программ жилищного строительства, МОН (Абдымомунов А.К.), март 2005 г. 16.2.4. Утверждение из- менений и дополнений в региональных программах жилищного строительства на сессиях областных, гг. Астаны, Алматы маслихатов Акимы областей, гг. Астаны, Алматы, МОН (Абдымомунов А.К.), апрель 2005 г. |
| 17 | Учредить государственный грант "Лучший преподаватель вуза" Ответственный исполнитель - Айтимова Б.С., Досаев Е.А., Келимбетов К.Н., ассоциация вузов Форма завершения - нормативный правовой акт Срок исполнения - август 2005 г. | 17.1. Разработка проекта Положения о государст- венном гранте "Лучший преподаватель" МОН (Гамарник Г.Н.), апрель 2005 г. 17.2. Подготовка проекта постановления Правитель- ства о государственном гранте "Лучший препода- ватель вуза" в МЭБП для рассмотрения на респуб- ликанской бюджетной ко- миссии МОН (Утеулина Х.М), май 2005 г. 17.3. Внесение проекта в Правительство и принятие постановления МОН (Айтимова Б.С.), август 2005 г. |
| 18 | Предусмотреть приглашение зару- бежных консультантов-преподава- телей в Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Евразийский национальный уни- верситет имени Л.Н. Гумилева и обеспечить их обустройство в пределах выделенных средств. Сформировать базу данных об оте- чественных ученых и педагогах, имеющих международное признание, и разработать систему дифферен- цированной оплаты труда вузов- ских работников Ответственный исполнитель - Айтимова Б.С., Досаев Е.А. Форма завершения - отчет в Правительство Срок исполнения - июнь 2005 г. | 18.1. Разработка плана- графика привлечения за- рубежных консультантов- преподавателей на основе предложений Казахского национального универси- тета имени аль-Фараби и Евразийского националь- ного университета имени Л.Н.Гумилева МОН (Гамарник), март 2005 г. 18.2. Разработка и ут- верждение единых крите- риев и показателей по определению ведущих уче- ных и педагогов Казах- стана, создание базы дан- ных ведущих ученых и пе- дагогов вузов МОН (Гамарник Г.Н.), март-апрель 2005 г. 18.3. Актуализация базы данных ведущих ученых и педагогов вузов страны МОН (Гамарник Г.Н.), май-июнь 2005 г. 18.4. Разработка системы дифференцированной оплаты труда вузовских работни- ков МОН (Утеулина Х.М.), июнь 2005 г. |
| 19 | Предусмотреть в новой редакции Закона "Об образовании" нормы о статусе педагогического работ- ника Ответственный исполнитель - Айтимова Б.С. Форма завершения - закон Срок исполнения - сентябрь 2007 г. | 19.1. Разработка норм о статусе педагогического работника и включение их в проект Закона "Об образовании" МОН (Шамшидинова К.Н.), июнь 2006 г. 19.2. Внесение законо- проекта в Правительство МОН (Шамшидинова К.Н.), январь 2007 г. 19.3. Внесение законо- проекта в Парламент МОН (Айтимова Б.С.), февраль 2007 г. 19.4. Принятие законо- проекта Парламентом и направление закона на подпись Президенту МОН (Айтимова Б.С.), сентябрь 2007 г. |
| Духовное развитие и межконфессиональное согласие |
| 20 | Разработать среднесрочную программу развития сферы культуры на 2006-2008 годы Ответственный исполнитель - Косубаев Е.М. Форма завершения - постановление Правительства Срок исполнения - ноябрь 2005 г. | 20.1. Разработка проекта Программы МКИС (Аманшаев Е.А.), май 2005 г. 20.2. Внесение проекта в Правительство и принятие постановления МКИС (Косубаев Е.М.), ноябрь 2005 г. |
| 21 | Внести изменения в Программу развития и функционирования языков на 2001-2010 годы в части, касающейся развития государственного языка Ответственный исполнитель - Косубаев Е.М. Форма завершения - постановление Правительства Срок исполнения - ноябрь 2005 г. | 21.1. Подготовка проекта раздела Программы МКИС (Аманшаев Е.А.), май 2005 г. 21.2. Внесение проекта раздела Программы в Правительство МКИС (Аманшаев Е.А.), июль 2005 г. 21.3. Внесение проекта на утверждение Президенту МКИС (Косубаев Е.М.), ноябрь 2005 г. |
| Что все, сказанное выше, означает сегодня для каждой семьи, для каждого казахстанца? |
| 22 | 1. Для обеспечения детей и под- ростков, находящихся на диспан- серном учете по заболеваниям: железодефицитная анемия, болезни желудочно-кишечного тракта, пневмония, хронический бронхит и бронхиальная астма, бесплатными лекарственными средствами при амбулаторном лечении в соответствии с утвержденным Минздравом перечнем выделять ежегодно из республиканского бюджета местным бюджетам не менее 1,0 млрд. тенге Ответственный исполнитель - акимы областей, гг. Астаны и Алматы, Досаев Е.А. Форма завершения - отчет в Правительство Срок исполнения - 2006-2007 годы 2. Для обеспечения граждан, на- ходящихся на диспансерном учете по заболеваниям: артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, хроническая обструктив- ная болезнь легких, пневмония, язвенные болезни, лекарствен- ными средствами на льготных ус- ловиях при амбулаторном лечении в соответствии с утвержденным Минздравом перечнем выделять ежегодно из республиканского бюджета местным бюджетам не менее 1,8 млрд. тенге Ответственный исполнитель - акимы областей, гг. Астаны и Алматы, Досаев Е.А. Форма завершения - отчет в Правительство Срок исполнения - 2006-2007 годы | 22.1. Определение переч- ня лекарственных средств, отпускаемых по рецептам бесплатно при амбулаторном лечении детей и подростков, сос- тоящих на диспансерном учете по следующим видам заболеваний: железодефи- цитная анемия, болезни желудочно-кишечного тракта, пневмония, хро- нический бронхит и брон- хиальная астма. МЗ (Досаев Е.А.), май 2005 г. 22.2. Определение перечня лекарственных средств, отпускаемых по рецептам на льготных условиях при амбулаторном лечении граждан, состоящих на диспансерном учете по следующим видам заболеваний: артериальная гипертензия, ишемичная болезнь сердца, хрониче- ская обструктивная болезнь легких, пневмония и язвенные болезни. МЗ (Досаев Е.А.), май 2005 г. 22.3. Расчет объемов бюджетных затрат и вне- сение бюджетной заявки в МЭБП на 2006 год. МЗ (Досаев Е.А.), июнь 2005 г. 22.4. Утверждение перечня видов заболеваний и лекарственных средств, отпускаемых по рецептам бесплатно при амбулатор- ном лечении детей и под- ростков, состоящих на диспансерном учете, также отпускаемых по ре- цептам на льготных усло- виях при амбулаторном лечении граждан состоящих на диспансерном учете, после утверждения республиканского бюджета на 2006 год. МЗ (Досаев Е.А.), декабрь 2005 г. 22.5. Осуществление уточнения (корректиров- ки) местных бюджетов с целью включения в состав затрат местных бюджетов на 2006 год расходов на бесплатное и льготное обеспечение лекарственны- ми средствами. Выполнение необходимых финансовых процедур по уточнению финансовых планов. Акимы областей, гг. Астаны и Алматы, декабрь 2005 г. 22.6. Осуществление го- сударственного закупа услуг по бесплатному и льготному обеспечению лекарственными средства- ми по перечню, утвержден- ному Министерством здра- воохранения. Заключение договора о государственных закупках, обеспечив его регистрацию в органах казначейства. Акимы областей, гг. Астаны и Алматы, январь 2006 г. 22.7. Обеспечение детей и подростков, состоящих на диспансерном учете, бесплатными лекарственны- ми средствами при ам- булаторном лечении хро- нических заболеваний в соответствии с перечнем и порядком утвержденными Министерством здравоох- ранения Республики Казахстан. Всего прогнозное количество детей, подлежащих к обеспечению бесплатными лекарствен- ными средствами на амбу- латорном уровне, состав- ляет около 284 тыс. че- ловек, в среднем за квартал - 71 тыс. человек. Предполагаемые затраты в 2006 году - 1046,6 млн. тенге. Акимы областей, гг. Астаны и Алматы, в течение 2006 г. 22.8. Обеспечение граж- дан, состоящих на диспан- серном учете, лекарствен- ными средствами на льгот- ных условиях при амбула- торном лечении в соот- ветствии с перечнем и порядком, утвержденными Министерством здраво- охранения. Прогнозное количество отдельных категорий на- селения, подлежащих обеспечению лекарствен- ными средствами на льготных условиях, сос- тавляет около 337 тыс. человек, в среднем за квартал - 84 тыс. человек. Предполагаемые затраты в 2006 году - 1806,5 млн. тенге. Акимы областей, гг. Астаны и Алматы, в течение 2006 г. |
| 23 | Предусмотреть указанные пособия (детям до 18 лет из малообес- печенных семей, спецгоспособия многодетным матерям) в Законах "О государственных пособиях семьям, имеющим детей", "О вне- сении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам социального обеспечения" Ответственный исполнитель - Карагусова Г.Д., акимы областей, гг. Астаны и Алматы Форма завершения - законы, постановление Правительства Срок исполнения - ноябрь 2005 г. | 23.1. Разработка и пред- ставление бюджетной заявки по расходам на 2006 год МТСЗН (Дуйсенова Т.Б.), апрель 2005 г. 23.2. Принятие законо- проекта Парламентом и направление Закона на подпись Президенту МТСЗН (Карагусова Г.Д), ноябрь 2005 г. 23.3. Принятие норматив- ного правового акта "Правила назначения и выплаты пособий семьям, имеющим детей" МТСЗН (Дуйсенова Т.Б.), декабрь 2005 г. 23.4. Предусмотрение средств в местных бюдже- тах на выплату государст- венного пособия детям до 18 лет из малообеспечен- ных семей Акимы областей, гг. Астаны и Алматы, декабрь 2005 г. 23.5. Осуществление назначения и выплаты государственного пособия детям до 18 лет из малообеспеченных семей Акимы областей, гг. Астаны и Алматы, январь 2006 г. 23.6. Разработка проекта Закона "О внесении изме- нений и дополнений в некоторые законодатель- ные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения" МТСЗН (Абдыкаликова Г.Н.), июль 2005 г. 23.7. Внесение законо- проекта в Правительство МТСЗН (Абдыкаликова Г.Н.), август 2005 г. 23.8. Внесение законо- проекта в Парламент МТСЗН (Карагусова Г.Д.) сентябрь 2005 г. 23.9. Принятие законо- проекта Парламентом и направление Закона на подпись Президенту МТСЗН (Карагусова Г.Д.), ноябрь 2005 г. 23.10. Осуществление назначения и выплаты в соответствии с планом финансирования и графиком выплаты МТСЗН (Абдыкаликова Г.Н.), январь-февраль 2006 г. |
| 24 | Предусмотреть указанное пособие (по уходу за ребенком) в Законе "О государственных пособиях семьям, имеющим детей" Ответственный исполнитель - Карагусова Г.Д. Форма завершения - закон, постановление Правительства Срок исполнения - ноябрь 2005 г. | 24.1. Разработка и пред- ставление бюджетной заявки по расходам на 2006 год МТСЗН (Дуйсенова Т.Б.), апрель 2005 г. 24.2. Принятие законо- проекта Парламентом и направление Закона на подпись Президенту МТСЗН (Карагусова Г.Д.), ноябрь 2005 г. 24.3. Принятие норматив- ного правового акта "Правила назначения и выплаты пособий семьям, имеющим детей" МТСЗН (Дуйсенова Т.Б.), декабрь 2005 г. 24.4. Осуществление наз- начения государственного пособия по уходу за ре- бенком в возрасте до одного года МТСЗН (Дуйсенова Т.Б.), июнь 2006 г. 24.5. Осуществление вып- латы пособия по уходу за ребенком в соответствии с планом финансирования и графиком выплаты МТСЗН (Дуйсенова Т.Б.), июль 2006 г. |
| 25. | Предусмотреть базовую пенсию в Законе "О внесении изменений и дополнений в Закон "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" Ответственный исполнитель - Карагусова Г.Д. Форма завершения - закон Срок исполнения - июнь 2005 г. | 25.1. Разработка проекта Закона "О внесении изме- нений и дополнений в Закон РК "О пенсионном обеспечении в РК" МТСЗН (Абдыкаликова Г.Н.), февраль 2005 г. 25.2. Внесение законо- проекта в Правительство МТСЗН (Абдыкаликова Г.Н.), март 2005 г. 25.3. Внесение законо- проекта в Парламент МТСЗН (Карагусова Г.Д.), апрель 2005 г. 25.4. Принятие законо- проекта Парламентом и направление Закона на подпись Президенту МТСЗН (Карагусова Г.Д.), июнь 2005 г. 25.5. Утверждение прика- за Министра труда и со- циальной защиты населения "О внесении изменения и дополнений в приказ Министра труда и социаль- ной защиты населения Республики Казахстан от 25 марта 2001 года 17-п "Об утверждении Инструкции о порядке организации назначения и выплаты пенсионных выплат, государственных социальных пособий и государственных специа- льных пособий из Центра" МТСЗН (Абдыкаликова Г.Н.), июль 2005 г. 25.6. Обеспечение назна- чения базовой пенсии пенсионерам МТСЗН (Абдыкаликова Г.Н.), июнь 2005 г. 25.7. Осуществление фи- нансирования и органи- зации выплаты базовых пенсий по графику МТСЗН (Абдыкаликова Г.Н.), начиная с 1 июля 2005 г. |
| 26 | Увеличить размеры стипендий студентам, магистрантам вузов и учащимся колледжей Ответственный исполнитель - Айтимова Б.С., Досаев Е.А. Форма завершения - постановление Правительства Срок исполнения - май 2005 г. | 26.1. Разработка проекта постановления Правитель- ства "О внесении измене- ний в постановление Пра- вительства Республики Казахстан от 10 декабря 1999 года N 1903" МОН (Утеулина Х.М.), апрель 2005 г. 26.2. Внесение проекта в Правительство и приня- тие постановления МОН (Айтимова Б.С.), май 2005 г. |
| 27 | Обеспечить нормативную и инсти- туциональную поддержку программы обучения кадров за рубежом, предусмотрев установление квот по направлениям, странам и уровням подготовки (бакалавр, магистр, доктор Ph.D). Установить в качестве обязатель- ного условия обучения на уровне бакалавриата наличие сертификата о сдаче ЕНТ (не ниже 90 баллов) и решение конкурсной комиссии Ответственный исполнитель - Айтимова Б.С., Токаев К.К., Досаев Е.А., Жумабеков О.И. Форма завершения - постановление Правительства, указ Президента Срок исполнения - апрель 2005 г., май 2005 г. | 27.1. Внесение проекта Указа Президента по воп- росам программы "Болашак" в Правитель- ство МОН (Абдымомунов А.К.), апрель 2005 г. 27.2. Внесение проекта Указа Президента по воп- росам программы "Болашак" в Администра- цию Президента МОН (Айтимова Б.С.), май 2005 г. 27.3. Внесение проекта постановления Правитель- ства "О создании Центра международных программ МОН РК" МОН (Абдымомунов А.К.), май 2005 г . |
| 28 | Создать на базе государственного учреждения "Финансовый центр" при Министерстве образования и науки организацию по гарантиро- ванию студенческих кредитов, выдаваемых банками второго уров- ня, выделив из республиканского бюджета на 2005-2009 гг. на ее капитализацию 2 млрд. тенге, в том числе в 2005 г. - 600 млн. тенге Ответственный исполнитель - Айтимова Б.С., Дунаев А.Г., Жамишев Б.Б., Досаев Е.А. Форма завершения - постановление Правительства Срок исполнения - июль 2005 г. | 28.1. Внесение проекта и принятие постановления Правительства "О реорга- низации государственного учреждения "Финансовый центр" Министерства обра- зования и науки Респуб- лики Казахстан" МОН (Айтимова Б.С.), июль 2005 г. 28.2. Внесение проекта и принятие постановления Правительства "О Прави- лах студенческого креди- тования через банки вто- рого уровня с обеспече- нием гарантий по их воз- врату" МОН (Айтимова Б.С.), июль 2005 г. |
| 29 | Предусмотреть указанное повыше- ние (госсоцпособий по инвалид- ности, по возрасту) в Законе "О внесении изменений и дополне- ний в некоторые законодательные акты по вопросам социального обеспечения" Ответственный исполнитель - Карагусова Г.Д. Форма завершения - закон Срок исполнения - ноябрь 2005 г. | 29.1. Разработка проекта Закона "О внесении изме- нений и дополнений в не- которые законодательные акты Республики Казах- стан по вопросам социаль- ного обеспечения" МТСЗН (Абдыкаликова Г.Н.), июль 2005 г. 29.2. Внесение законо- проекта в Правительство МТСЗН (Абдыкаликова Г.Н.), август 2005 г. 29.3. Внесение законо- проекта в Парламент МТСЗН (Карагусова Г.Д.), сентябрь 2005 г. 29.4. Принятие законо- проекта Парламентом и направление Закона на подпись Президенту МТСЗН (Карагусова Г.Д.), ноябрь 2005 г. 29.5. Осуществление наз- начения и выплаты в соответствии с планом финансирования и графиком выплаты МТСЗН (Абдыкаликова Г.Н.), январь-февраль 2006 г. |
| 30 | Предусмотреть указанную поддер- жку (семьям, потерявшим кормиль- ца) в Законе "О внесении изме- нений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам социального обеспечения" Ответственный исполнитель - Карагусова Г.Д. Форма завершения - закон Срок исполнения - ноябрь 2005 г. | 30.1. Разработка проекта Закона "О внесении изме- нений и дополнений в не- которые законодательные акты Республики Казах- стан по вопросам социаль- ного обеспечения": МТСЗН (Абдыкаликова Г.Н.), июль 2005 г. 30.2. Внесение законо- проекта в Правительство МТСЗН (Абдыкаликова Г.Н.), август 2005 г. 30.3. Внесение законо- проекта в Парламент МТСЗН (Карагусова Г.Д.), сентябрь 2005 г. 30.4. Принятие законо- проекта Парламентом и направление Закона на подпись Президенту МТСЗН (Карагусова Г.Д.), ноябрь 2005 г. 30.5. Осуществление назначения и выплаты в соответствии с планом финансирования и графи- ком выплаты МТСЗН (Абдыкаликова Г.Н.) январь-февраль 2006 г. |
| 31 | Уточнить размер базового должностного оклада для исчисления заработной платы государственных служащих и работников государственных учреждений, предусмотрев дополнительные средства в республиканских бюджетах 2005 и 2007 годов Ответственный исполнитель - Карагусова Г.Д., Келимбетов К.Н., акимы областей, гг. Астаны и Алматы Форма завершения - постановление Правительства Срок исполнения - июнь 2005 г., декабрь 2006 г. | 31.1. Внесение предложе- ния в Министерство эко- номики и бюджетного пла- нирования по уровню ба- зовых показателей по по- вышению с 1 июля 2005 года. МТСЗН (Абдыкаликова Г.Н.), март 2005 г. 31.2 Доведение до администраторов параметра базового должностного оклада МЭБП (Султанов Б.Т.), март 2005 г. 31.3. Расчет потребности и внесение в МЭБП бюд- жетных заявок и проектов паспортов РБП. Руководители центральных исполнительных органов, акимы областей, гг. Астаны и Алматы, март 2005 г. 31.4. Постановление Пра- вительства "Об установ- лении размера базового должностного оклада с 1 июля 2005 года". МЭБП (Султанов Б.Т.), июнь 2005 г. 31.5. Внесение изменений и дополнений в Сводный план финансирования, фи- нансирование и субвенции МФ (Ойнаров А.Р.), июнь 2005 г. 31.6. Начисление новых размеров заработной платы с выплатой аванса. Администраторы бюджетных программ, акимы областей, гг. Астаны и Алматы, до 1 августа 2005 года 31.7. Принятие постанов- лений Правительства: 31.7.1. "Об установлении базового должностного оклада с 1 января 2007 года" МЭБП (Султанов Б.Т.), декабрь 2006 г. 31.7.2. "О внесении из- менений и дополнений в постановление Правитель- ства от 11 января 2002 года N№41" МТСЗН (Абдыкаликова Г.Н.), декабрь 2006 г. |
| 32 | Внести дополнение в Закон "О республиканском бюджете на 2005 год" Ответственный исполнитель - Келимбетов К.Н., Карагусова Г.Д. Форма завершения - Закон Срок исполнения - май 2005 г. | 32.1. Внесение на рас- смотрение РБК проекта Закона "О внесении изме- нений и дополнений в За- кон Республики Казахстан "О республиканском бюд- жете на 2005 год". МЭБП (Султанов Б.Т.), апрель 2005 г. 32.2. Внесение проекта Закона в Правительство. МЭБП (Султанов Б.Т.), апрель 2005 г. 32.3. Внесение проекта Закона в Парламент. МЭБП (Келимбетов К.Н.), апрель 2005 г. 32.4. Принятие законо- проекта Парламентом и направление закона на подпись Президенту МЭБП (Келимбетов К.Н.), май 2005 г. |
| 33 | Уточнить размер базового долж- ностного оклада для исчисления заработной платы государственных служащих и работников государ- ственных учреждений и внести предложение по совершенствованию системы оплаты труда обеспечи- вающие рост заработной платы в среднем на 32 % с 1 июля 2005 года и на 30 % с 1 января 2007 года, предусмотрев дополни- тельные средства в республикан- ских бюджетах 2005 и 2007 годов Ответственный исполнитель - Келимбетов К.Н., Карагусова Г.Д., Абдрахимов Г.Р., акимы областей, гг. Астаны и Алматы Форма завершения - постановление Правительства, указы Президента Срок исполнения - май 2005 г., декабрь 2006 г. | 33.1. Разработка проекта постановления Правитель- ства "Об установлении размера базового должнос- тного оклада с 1 июля 2005 года" МЭБП (Султанов Б.Т.), май 2005 г. 33.2. Внесение проекта в Правительство и принятие постановления МЭБП (Келимбетов К.Н.), июнь 2005 г. 33.3. Разработка проекта постановления Правитель- ства "Об установлении размера базового должнос- тного оклада с 1 января 2007 года". МЭБП (Султанов Б.Т.), ноябрь 2006 г. 33.4. Внесение проекта в Правительство и принятие постановления МЭБП (Келимбетов К.Н.), декабрь 2006 г. 33.5. Разработка проекта Указа Президента о со- вершенствовании системы оплаты труда государст- венных служащих МЭБП (Султанов Б.Т.), сентябрь 2006 г. 33.6 Внесение проекта Указа в Правительство МЭБП (Келимбетов К.Н.), ноябрь 2006 г. 33.7. Внесение проекта Указа в Администрацию Президента МЭБП (Келимбетов К.Н.), декабрь 2006 г. |
| 34 | Обеспечить в 2005 году ввод за счет средств республиканского бюджета 1600 квартир для социально защищаемых групп населения и 11700 квартир через системы ипотечного кредитования Ответственный исполнитель - Мынбаев С.М., Абдиев К.С., акимы областей, гг. Астаны и Алматы Форма завершения - отчет в Правительство о сданном жилье Срок исполнения - январь 2006 г. | 34.1. Обеспечение освое- ния средств, выделенных из республиканского бюд- жета на строительство коммунального жилья - 6,4 млрд. тенге Акимы областей, гг. Астаны и Алматы, 20 декабря 2005 г. 34.2. Обеспечить ввод в эксплуатацию коммуналь- ного жилья 131,66 тыс.м 2 : I квартал - 20,4 тыс.м 2 - 25 апреля 2005 года, II квартал - 21,5 тыс.м 2 - 25 июля 2005 года, III квартал - 50,26 тыс. м 2 - 25 октября 2005 года, IV квартал - 39,5 тыс.м 2 - 25 января 2006 года акимы областей, гг. Астаны и Алматы 34.3. Обеспечение освое- ния средств, выделенных из республиканского бюд- жета на кредитование местных исполнительных органов 42,0 млрд.тенге акимы областей, гг. Астаны и Алматы 20 декабря 2005 г. 34.4. Обеспечение ввода в эксплуатацию жилья, построенного за счет кредитных средств 863,8 тыс. м 2 : I квартал - 20,7 тыс. кв.м. - 25 апреля 2005 года II квартал - 99,8 тыс. кв.м. - 25 июля 2005 года III квартал - 117,3 тыс. кв.м. - 25 октября 2005 года IV квартал - 621,9 тыс. кв.м. - 25 января 2006 года акимы областей, гг. Астаны и Алматы |
| 35 | 1. Обеспечить в 2005-2007 годах ввод по всем источникам финансирования 12 млн.кв. метров жилья (195 тыс. квартир) Ответственный исполнитель - Мынбаев С.М., акимы областей, гг. Астаны и Алматы Форма завершения - отчет в Правительство Срок исполнения - январь 2008 г. 2. Внесение изменений и дополне- ний в нормативные правовые акты Ответственный исполнитель - Дунаев А.Г., акимы областей, гг. Астаны и Алматы Форма завершения - постановление Правительства Срок исполнения - июнь 2005 г. | 35.1. Обеспечение ввода в эксплуатацию жилья по всем источникам финанси- рования в соответствии с Государственной програм- мой развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы. МИТ (Лукин А.И.), 2005-2007 годы (согласно Плану мероприятий) 35.2. Внесение изменений и дополнений в постанов- ление Правительства от 1.09.2004 г. N 923 "Об утверждении Правил реали- зации местными исполни- тельными органами облас- тей, городов Астаны и Алматы гражданам Республики Казахстан жилья, построенного в рамках реализации Госу- дарственной программы развития жилищного строительства, в Республике Казахстан на 2005-2007 годы", обеспечивающих справедливое распределе- ние доступного жилья в части детализации катего- рий граждан, имеющих на это право. МФ (Арифханов А.А.), МИТ (Лукин А.И.), акимы областей, городов Астаны и Алматы, июнь 2005 г. |
| Новый этап демократизации Казахстана |
| Дальнейшее использование потенциала действующей Конституции |  |  |
| 36 | Организовать работу по разъясне- нию положений Конституции, пропаганде казахстанского опыта конституционного строительства, как внутри страны, так и за рубежом, в т.ч. с проведением конференций, круглых столов, с участием в работе международных организаций Ответственный исполнитель - Рогов И. И., Токаев К.К., Косубаев Е.М., акимы областей, гг. Астаны и Алматы Форма завершения - отчет в Администрацию Президента Срок исполнения - 2005-2007гг. | 36.1. Проведение "круг- лого стола" в городе Алматы, посвященного вопросам конституционного строительства в Респуб- лике, с участием предста- вителей государственных органов, ученых, практи- кующих юристов и междуна- родных организаций, раз- мещенных в Казахстане КС (Рогов И.И.), октябрь 2005 г. 36.2. Выезды членов Конституционного Совета и работников аппарата по регионам Казахстана по вопросам пропаганды положений Конституции Республики (конференции, круглые столы, лекции, встречи, интервью и др.) с привлечением СМИ, в т.ч. региональных КС (Рогов И.И., члены Конституционного Совета), в течение 2005 года 36.3. Разъяснение положе- ний Конституции, пропа- ганда казахстанского опыта конституционного строительства путем участия в работе междуна- родных организаций КС (Рогов И. И.), в течение 2005 года |
| Реформа исполнительной власти |
| 37 | Разработать закон, направленный на завершение процесса разграни- чения полномочий между уровнями государственного управления, в рамках реализации Указа Президента Республики Казахстан от 28 сентября 2004 года "О мерах по дальнейшему совершенст- вованию системы государственного управления Республики Казахстан" и других нормативных правовых актов Ответственный исполнитель - Келимбетов К.Н., центральные государственные и местные исполнительные органы Форма завершения - закон Срок исполнения - сентябрь 2005 г. | 37.1. Разработка проекта Закона МЭБП (Коржова Н.А.), март 2005 г. 37.2. Внесение проекта Закона в Правительство МЭБП (Коржова Н.А.), март 2005 г. 37.3. Внесение проекта Закона в Парламент МЭБП (Келимбетов К.Н.), апрель 2005 г. 37.4. Принятие законо- проекта Парламентом и направление закона на подпись Президенту МЭБП (Келимбетов К.Н.), сентябрь 2005 г. |
| 38 | Разработать Закон "О местном самоуправлении в Республике Казахстан" Ответственный исполнитель - Жумабеков О.И., Келимбетов К.Н., центральные государственные и местные исполнительные органы Форма завершения - закон Срок исполнения - апрель 2006 г. | 38.1. Внесение законо- проекта в Правительство МЮ (Баймаганбетов С.Н.), ноябрь 2005 г. 38.2. Внесение законо- проекта в Парламент МЮ (Жумабеков О.И.), декабрь 2005 г. 38.3. Принятие законо- проекта Парламентом и направление закона на подпись Президенту МЮ (Жумабеков О.И.), апрель 2006 г. |
| 39 | Разработать Государственную программу поддержки развития местного самоуправления на 2006-2008 годы Ответственный исполнитель - Келимбетов К.Н., Жумабеков О.И., центральные государственные и местные исполнительные органы Форма завершения - указ Президента Срок исполнения - июнь 2006 г. | 39.1. Разработка проекта Государственной програм- мы. МЭБП (Исаев Б.А.), март 2006 г. 39.2. Внесение проекта программы в Правительство МЭБП (Исаев Б.А.), апрель 2006 г. 39.3. Внесение проекта Государственной программы на утверждение Президенту МЭБП (Келимбетов К.Н.), май 2006 г. |
| 40 | Проведение отчетных встреч мест- ных исполнительных органов с населением регламентировать в нормативных правовых актах. Ответственный исполнитель - Жумабеков О.И., Келимбетов К.Н. Форма завершения - указ Президента Срок исполнения - апрель 2005 г. | 40.1. Внесение проекта Указа в Правительство МЮ (Баймаганбетов С.Н.), март 2005 г. 40.2. Принятие Указа Президента МЮ (Жумабеков О.И.), апрель 2005 г. |
| 41 | Разработать предложения Президенту Республики Казахстан по совершенствованию системы государственного управления и структуры Правительства Ответственный исполнитель - Келимбетов К.Н., центральные исполнительные органы Форма завершения - предложения в Правительство Срок исполнения - март 2006 г. | 41.1. Анализ действующей системы государственного управления и структуры Правительства и выработка предложений по ее совершенствованию МЭБП (Коржова Н. А.), январь 2006 г. 41.2. Внесение в Прави- тельство предложений по совершенствованию системы государственного управления и структуры Правительства МЭБП (Коржова Н. А.), февраль 2006 г. 41.3. Внесение предложе- ний Президенту МЭБП (Келимбетов К.Н.), март 2006 г. |
| 42 | Обеспечить выполнение работ по созданию инфраструктуры "элек- тронного правительства", включая государственные базы данных, единую транспортную среду, пра- вительственный портал, нацио- нальную идентификационную систе- му, электронные государственные закупки, электронный документо- оборот и архивы, создать и развивать электронные услуги го- сударственных органов с учетом обеспечения должного уровня ин- формационной безопасности Ответственный исполнитель - Бектасов А.А., Дутбаев Н.Н., центральные государственные и местные исполнительные органы Форма завершения - 1) реализа- ция пилотного проекта в г. Астане по созданию инфраструктуры "электронного правительства" для центральных государственных органов; 2) завершение создания портала "электронного правительства" и оказание государственных услуг в электронном виде Срок исполнения - декабрь 2005 г. декабрь 2006 г. | 42.1. Создание програм- много обеспечения инфор- мационных систем "Физи- ческие лица", "Юридичес- кие лица", "Адресный регистр", "Регистр недвижимости" и проведение опытной эксплуатации в пилотной зоне АИС (Бектасов А.А.), август 2005 г. 42.2. Внедрение информа- ционной системы электро- нного документообороте и архивов государственных органов до конечного пользователя АИС (Бектасов А.А.), август 2005 г. 42.3. Создание и развитие удостоверяющего центра электронной цифровой подписи для государственных органов (в том числе для Администрации Президента Республики Казахстан и Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан) АИС (Бектасов А.А.), сентябрь 2005 г. 42.4. Внедрение и тира- жирование информационных систем "Физические лица", "Юридические лица", "Адресный регистр", "Регистр недвижимости" в государственных органах АИС (Бектасов А.А.), декабрь 2005 г. 42.5. Создание единой транспортной среды госу- дарственных органов в пилотной зоне г. Астаны АИС (Бектасов А.А.), декабрь 2005 г. 42.6. Создание портала и шлюза "электронного правительства" Республики Казахстан АИС (Бектасов А.А.), декабрь 2005 г. 42.7. Проведение анализа реализации пилотного проекта в г. Астане с целью выработки предложения для дальнейшего создания единой транспортной среды государственных органов до областного уровня АИС (Бектасов А.А.), апрель 2006 г. 42.8. Создание и разви- тие электронных услуг государственных органов: - информационные системы Министерства финансов Республики Казахстан (Интегрированная налого- вая информационная сис- тема "ИНИС", Реестр налогоплательщиков и объектов налогообложения "РНиОН") МФ (Искаков М.Н.), декабрь 2005 г. - информационную систему по государственным закупкам МФ (Налибаев А.З.), декабрь 2005 г. - автоматизированную ин- формационную систему экспортного контроля МИТ (Мынбаев С.М.), декабрь 2006 г. - информационную систему "Автоматизированная сис- тема Государственного земельного кадастра" АЗР (Оспанов Б.С.), декабрь 2006 г. - формировать и развить информационные ресурсы и информационные системы местных исполнительных органов акимы областей, гг. Астаны и Алматы, декабрь 2006 г. 42.9. Реализовать комп- лекс мер по обеспечению информационной безопас- ности в рамках создавае- мого "электронного пра- вительства": Провести анализ существующих мер по обеспечению информационной безопас- ности баз данных и иных информационных ресурсов государственных органов: КНБ (Мажренов Ж.Р.), июнь 2005 г. - проведение исследования КНБ (Мажренов Ж.Р.), апрель-май 2005 г. - информация в Межведом- ственную Комиссию по вопросам обеспечения ин- формационной безопаснос- ти КНБ (Мажренов Ж.Р.), июнь 2005 г. 42.10. Подготовка и направление в АИС предложений по выработке единых требований к операционной системе, используемой в государственных органах Республики Казахстан. КНБ (Мажренов Ж.Р.), декабрь 2006 г. 42.11. Подготовка и направление предложений в Канцелярию Премьер- Министра по разработке необходимых нормативных правовых актов области технической защиты информации и проведения аттестаций информационных систем КНБ (Мажренов Ж.Р.), сентябрь 2005 г. 42.12. Подготовка и направление в МИД, Канцелярию Премьер-Министра предложений о присоеди- нении Казахстана к Международной конвенции по борьбе с киберпреступностью и создание Национального контактного пункта по борьбе с данного рода правонарушениями КНБ (Мажренов Ж.Р.), июнь 2005 г. 42.13. Создание Центра компетенции "электронного правительства" АИС (Бектасов А.А.), декабрь 2006 г. |
| 43 | 1. Провести анализ административных государственных услуг, оказываемых центральными и местными государственными орга- нами с целью их классификации и передачи части из них в негосу- дарственный сектор Ответственный исполнитель - Келимбетов К.Н., Мынбаев С.М., Абдрахимов Г.Р., центральные и местные государственные органы Форма завершения - ведомственные нормативные правовые акты Срок исполнения - декабрь 2005 г. 2. Провести анализ регламентов оказания государственных услуг с целью разработки механизмов оказания их в электронном виде и выработке предложений по модернизации системы государст- венного управления Ответственный исполнитель - Бектасов А.А., Келимбетов К.Н., Абдрахимов Г.Р., центральные и местные государственные органы Форма завершения - предложения по упрощению регламентов оказания государственных услуг и снижению бюрократизации управления Срок исполнения - май 2006 г. 3. Внести изменения в нормативную правовую базу по результатам проведенного анализа административных государственных услуг и регламентов их оказания Ответственный исполнитель - центральные и местные государ- ственные органы Форма завершения - ведомственные нормативные правовые акты Срок исполнения - август 2006 г. 4. Оптимизировать структуру и численность центральных и местных исполнительных органов с учетом упрощения административных процедур, внедрения информационных технологий и повышения квалификации государственных служащих Ответственный исполнитель - Келимбетов К.Н., Мынбаев С.М., Абдрахимов Г.Р., центральные и местные государственные органы Форма завершения - постановление Правительства Срок исполнения - декабрь 2006 г. | 43.1.1. Проведение анализа административных госу- дарственных услуг, оказываемых центральными и местными государственными органами, и выработка предложений по их классификации. МЭБП (Коржова Н.А.), ноябрь 2005 г. 43.1.2. Внесение в Пра- вительство предложений по передаче части из них в негосударственный сектор. МЭБП (Келимбетов К.Н.), декабрь 2005 г. 43.2.1. Проведение анализа регламентов оказания государственных услуг АИС (Бектасов А.А.), август 2005 г. 43.2.2. Определение спецификации и выработка предложений по модернизации административных процессов оказания государственных услуг АИС (Бектасов А. А.), октябрь 2005 г. 43.2.3. Выработка предложений по модернизации системы государственного управления и планирование государственных услуг реализуемых в электронном виде, снижение бюрократизации АИС (Бектасов А.А.), май 2006 г. 43.3. Разработка проектов ведомственных нормативных правовых актов по результатам проведенного анализа административных государственных услуг и регламентов их оказания. Руководители центральных и местных государственных органов, август 2006 г. 43.4.1. Сбор и анализ предложений центральных и местных исполнительных органов по оптимизации их структуры и численности, сформированных на основе анализа государственных услуг и их регламентов. МЭБП (Султанов Б.Т.), октябрь 2006 г. 43.4.2. Подготовка и направление в Правитель- ство РК предложений по оптимизации их структуры и численности центральных государственных и местных исполнительных органов МЭБП (Келимбетов К.Н.), декабрь 2006 г. |
| 44 | Разработать систему оценки эф- фективности и качества деятель- ности государственных органов Ответственный исполнитель - Келимбетов К.Н., Абдрахимов Г.Р. Форма завершения - указ Президента Срок исполнения - декабрь 2005 г. | 44.1. Разработка и внесение в Правительство предложений по системе оценки эффективности и качества деятельности государственных органов. МЭБП (Султанов Б.Т.), апрель 2005 г. 44.2. Доработка с учетом замечаний и предложений Правительства МЭБП (Султанов Б.Т.), август 2005 г. 44.3. Внесение доработанного проекта в Правительство МЭБП (Келимбетов К.Н.), сентябрь 2005 г. 44.4. Внесение проекта Указа в Администрацию Президента МЭБП (Келимбетов К.Н.), декабрь 2005 г. |
| 45 | Разработать методические реко- мендации для государственных органов по внедрению системы менеджмента качества при предос- тавлении ими государственных услуг Ответственный исполнитель - Мынбаев С.М. Форма завершения - методические рекомендации, утвержденные уполномоченным органом Срок исполнения - май 2005 г. | Разработка общих подходов и методических рекомендаций по внедрению системы менеджмента качества МС ИСО серии 9000-2000 в органах государственного управления МИТ (Кравченко И.М.), март 2005 г. |
| Об усилении политического авторитета законодательной ветви власти |
| 46 | Проработать вопросы повышения роли Парламента в формировании Центральной избирательной комис- сии, Конституционного Совета, Счетного комитета, а также Пра- вительства на основе парламен- тского большинства Ответственный исполнитель - Джаксыбеков А. Р., Абыкаев Н.А., Мухамеджанов У.Б, Жумабеков О. И. Форма завершения - предложения Президенту Срок исполнения - 2007 г. | Администрация Президента, декабрь 2007 г. |
| 47 | Разработать проект Указа, направленный на расширение отчет- ности акимов перед маслихатами Ответственный исполнитель - Келимбетов К.Н., Жумабеков О.И. Форма завершения - указ Президента Срок исполнения - январь 2006 г. | 47.1. Внесение проекта Указа в Правительство МЭБП (Исаев Б.А.), декабрь 2005 г. 47.2. Принятие Указа Президента МЭБП (Келимбетов К.Н.), январь 2006 г. |
| Реформа судебной системы и правовой защиты граждан |
| 48. | Разработать Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам разграничения подсудности" Ответственный исполнитель - Мами К.А., Жумабеков О.И. Форма завершения - закон Срок исполнения - июнь 2005 г. | 48.1. Разработка законо- проекта ВС (Мами К.А.), февраль 2005 г. 48.2. Внесение законо- проекта в Правительство ВС (Мами К.А.), март 2005 г. 48.3. Внесение законо- проекта в Парламент ВС (Мами К.А.), март 2005 г. 48.4. Принятие законо- проекта Парламентом и направление закона на подпись Президенту ВС (Мами К.А.), июнь 2005 г. |
| 49 | Разработать Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам исполнительного производства" Ответственный исполнитель - Мами К.А., Макашев З.М., Жумабеков О.И. Форма завершения - закон Срок исполнения - январь 2006 г. | 49.1. Разработка проекта Закона с расчетами необходимых расходов бюджетных средств на увеличение штатной численности судебных исполнителей и социальных гарантий, направленных на повышение статуса судебных исполнителей и эффективности исполнения судебных актов КПСА (Макашев З.М.), апрель 2005 г. 49.2. Внесение законо- проекта на рассмотрение РБК КПСА (Макашев З.М.), июль 2005 г. 49.3. Внесение законо- проекта в Правительство. КПСА (Макашев З.М.), август 2005 г. 49.4. Внесение законо- проекта в Парламент КПСА (Макашев З.М.), сентябрь 2005 г. 49.5. Принятие законо- проекта Парламентом и направление закона на подпись Президенту КПСА (Макашев З.М.), январь 2006 г. |
| 50 | Разработать Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" Ответственный исполнитель - Мами К.А., Макашев З.М., БалиеваЗ.Я., Келимбетов К.Н., Дунаев А.Г. Форма завершения - Конституционный закон Срок исполнения - ноябрь 2006 г. | 50.1. Разработка законо- проекта ВС (Мами К.А.), февраль 2006 г. 50.2. Внесение законо- проекта в Правительство ВС (Мами К.А.), март 2006 г. 50.3. Внесение законо- проекта в Парламент ВС (Мами К.А.), март 2006 г. 50.4. Принятие законо- проекта Парламентом и направление закона на подпись Президенту ВС (Мами К.А.), ноябрь 2006 г. |
| 51 | В составе Академии государствен- ной службы при Президенте Республики Казахстан образовать Институт правосудия и организо- вать на его базе повышение ква- лификации судей, прокуроров и адвокатов Ответственный исполнитель - Абдрахимов Г.Р., Мами К.А., Дунаев А.Г, Жумабеков О.И., Тусупбеков Р.Т. Форма завершения - нормативный правовой акт Срок исполнения - май 2005 г. | 51.1 Разработка проекта нормативного правового акта АГС (Абдрахимов Г.Р.), апрель 2005 г. 51.2 Принятие нормативного правового акта АГС (Абдрахимов Г.Р.), май 2005 г. |
| 52 | Разработать Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам адвокатуры" Ответственный исполнитель - Жумабеков О.И., Турисбеков З.К., Калмурзаев С.С., Тусупбеков Р.Т., Дутбаев Н.Н. Форма завершения - закон Срок исполнения - апрель 2006 г. | 52.1. Внесение законо- проекта в Правительство МЮ (Баймаганбетов С.Н.), ноябрь 2005 г. 52.2. Внесение законо- проекта в Парламент МЮ (Жумабеков О.И.), декабрь 2005 г. 52.3. Принятие законо- проекта Парламентом и направление закона на подпись Президенту МЮ (Жумабеков О.И.), апрель 2006 г. |
| 53 | Разработать законы "О внесении изменений и дополнений в неко- торые законодательные акты по вопросам введения института суда присяжных заседателей", "О при- сяжных заседателях" Ответственный исполнитель - Жумабеков О.И., Мами К.А., Тусупбеков Р.Т., Келимбетов К.Н. Форма завершения - закон Срок исполнения - ноябрь 2005 г. | 53.1. Внесение законо- проектов в Правительство МЮ (Баймаганбетов С.Н.), май 2005 г. 53.2. Внесение законо- проектов в Парламент МЮ (Жумабеков О.И.), июнь 2005 г. 53.3. Принятие законо- проектов Парламентом и направление закона на подпись Президенту МЮ (Жумабеков О.И.), ноябрь 2005 г. |
| 54 | Принять нормативное постановление Верховного Суда по вопросам обеспечения открытости и прозрачности судебных процедур Ответственный исполнитель - Мами К.А., Макашев З.М. по согласованию с Администрацией Президента Форма завершения - нормативное постановление Верховного Суда Срок исполнения - декабрь 2005 г. | Принятие нормативного постановления Верховного Суда ВС (Мами К.А.), декабрь 2005 г. |
| О выборах |
| 55 | Провести анализ действующего законодательства с определением недостатков и механизма их устранения Ответственный исполнитель - Балиева З.Я. Форма завершения - предложения в Администрацию Президента Срок исполнения - март 2005 г. | 55.1 Сбор предложений регионов, соответствующих министерств и ведомств, политических партий и неправительственных организации. ЦИК (Фоос В.К.), 20 марта 2005 г. 55.2 Обобщение поступив- ших материалов, проведе- ние их анализа и подго- товка конкретных мер по устранению недостатков действующего законода- тельства о выборах. ЦИК (Фоос В.К.), 30 марта 2005 г. 55.3 Внесение предложений в Администрацию Президента. ЦИК (Балиева З.Я.), 31 марта 2005 г. |
| О развитии институтов гражданского общества |
| 56 | Разработать нормативные правовые акты о внесении изменений и до- полнений в законодательство по вопросам обеспечения свободы слова и защиты информации Ответственный исполнитель - Косубаев Е.М., Жумабеков О.И., Дутбаев Н.Н., Бектасов А.А. Форма завершения - нормативные правовые акты Срок исполнения - декабрь 2005 г. | 56.1. Принятие норматив- ных правовых актов МКИС (Косубаев Е.М.), декабрь 2005 г. |
| О борьбе с коррупцией и преступностью |
| 57 | Создать Центры обслуживания на- селения по принципу "одного окна" в городах Астане, Алматы Ответственный исполнитель - Жумабеков О.И., Бектасов А.А., Дунаев А.Г., Келимбетов К.Н., Оспанов Б.С., Турисбеков З.К., акимы гг. Астаны, Алматы Форма завершения - постановление Правительства Срок исполнения - ноябрь 2005 г. | 57.1. Проведение совеща- ния по определению орга- низационно-правовой формы создаваемых Центров обслуживания населения в городах Астане, Алматы МЮ (Жумабеков О.И.), март 2005 г. 57.2. Расчет штатной численности и расходов на материально- техническое обеспечение, содержание и эксплуатацию зданий Центров обслуживания населения в городах Астане (3), Алматы (6). МЮ (Жумабеков О.И.), март 2005 г. 57.3. Определение потребности в программно-техническом обеспечении МЮ (Меркель И.Д.), март 2005 г. 57.4. Внесение расчетов бюджетного финансирования на РБК МЮ (Меркель И.Д.), апрель 2005 г. 57.5. Рассмотрение расчетов бюджетного финансирования на РБК МЭБП (Келимбетов К.Н.), апрель 2005 г. 57.6. Принятие проекта постановления Правительства МЮ (Меркель И.Д.), май 2005 г. 57.7. Внести уточнения в республиканский бюджет на 2005 год, предусматривающие расходы на содержание штатной численности, материально-техническое обеспечение, содержание и эксплуатацию зданий, программно-техническое обеспечение, установку компьютерного оборудования и транспортной среды МЭБП (Келимбетов К.Н.), май 2005 г. 57.8. Выделение зданий для размещения 6 районных Центров обслуживания населения в городе Алматы и 3 районных Центров в городе Астане с учетом возложенных задач и специфики. Акимы гг. Астаны (Шукеев У.Е.), Алматы (Тасмагамбетов И.Н.), май 2005 г. 57.9. Разработка проект- но-сметной документации и проведение ремонтно- строительных работ и реконструкцию зданий Центров обслуживания на- селения, с учетом специ- фики инфраструктуры Центров. МЮ (Меркель И.Д.), сентябрь 2005 г. 57.10. В целях реализации принципа "одного окна" в Центрах обслуживания населения, определение и внесение изменений в нормативные правовые акты Республики Казахстан. МЮ (Меркель И.Д.), сентябрь 2005 г. 57.11. Проведение работы по укомплектованию штатной численности Центров обслуживания населения МЮ (Меркель И.Д.), октябрь 2005 г. 57.12. Обеспечение функ- ционирования Центров обслуживания населения в городах Астане (3 районных Центра), Алматы (6 районных Центров) с выдачей в них: - документов, удостоверяющих личность (паспорт, удостоверение личности гражданина РК, вид на жительство иностранного гражданина в РК, удостоверение лица без гражданства); актов гражданского состояния; водительского удостоверения лица; свидетельство налогоплательщика (РНН физического лица); - документов о праве на землю (акт на право соб- ственности на землю и т.д.); акт государствен- ного разрешения на учас- тие в дорожном движении (свидетельство о регист- рации транспортного средства, государственных номерных знаков); свидетельство о государственной регистрации юридического лица; свидетельство налогоплательщика (юридического лица); статистическая карточка. МЮ (Жумабеков О.И.), ноябрь 2005 г. |
| 58 | Провести ревизию действующих подзаконных актов на предмет наличия в них норм, создающих условия для коррупционных нарушений Ответственный исполнитель - Калмурзаев С.С., Жумабеков О.И., центральные и местные государственные органы Форма завершения - нормативные правовые акты Срок исполнения - октябрь 2005 г. | 58.1. Разработка проекта распоряжения Премьер-Министра о создании рабочей группы. АБЭКП (Тлеухан Р.), апрель-май 2005 г. 58.2. Подготовка отчета рабочей группы с конкретными предложениями о внесении соответствующих изменений и дополнений в подзаконные акты. АБЭКП (Тлеухан Р.), июль 2005 г. 58.3. Внесение изменений в нормативные правовые акты. АБЭКП (Тлеухан Р.), сентябрь 2005 г. 58.4. Проведение процедур согласования с заинтересованными госорганами. АБЭКП (Тлеухан Р.), сентябрь 2005 г. 58.5. Внесение проекта нормативного правового акта в Правительство АБЭКП (Калмурзаев С.С.), октябрь 2005 г. |
| 59 | Завершить ревизию действующего законодательства по вопросам лицензирования и разрешительной системы, внести предложения по упрощению процедур получения разрешительных документов и сокращению лицензируемых видов деятельности Ответственный исполнитель - Келимбетов К.Н., Мынбаев С.М., Школьник B.C., Нагманов К.И., Копеев М.Ж., Самакова А.Б., Сайденов А.Г., Айтимова Б.C., Умбетов С.А., Карагусова Г.Д., Досаев Е.А., Турисбеков З.К., Жумабеков О.И. Форма завершения - нормативные правовые акты Срок исполнения - август 2005 г. | 59.1. Разработка предло- жений по упрощению процедур получения разрешительных документов и сокращению лицензируемых видов деятельности. МЭБП (Айтекенов К.М.), август 2005 г. 59.2. Внесение проектов нормативных правовых актов в Правительство МЭБП (Келимбетов К.Н.), август 2005 г. |
| 60 | Разработать новую редакцию Правил служебной этики государственных служащих (Кодекса чести государственных служащих) Ответственный исполнитель - Абдрахимов Г.Р. Форма завершения - указ Президента Срок исполнения - июнь 2005 г. | 60.1. Разработка проекта Правил (Кодекса) АГС (Абдрахимов Г.Р.), март 2005 г. 60.2. Согласование проекта Правил (Кодекса) АГС (Абдрахимов Г.Р.), апрель 2005 г. 60.3. Внесение проекта в Правительство и в Администрацию Президента АГС (Абдрахимов Г.Р.), май 2005 г. 60.4. Принятие Указа АГС (Абдрахимов Г.Р.), июнь 2005 г. |
| 61 | 1. Внести изменения в Закон "О государственной службе" Ответственный исполнитель - Абдрахимов Г.Р. Форма завершения - закон Срок исполнения - июнь 2005 г. 2. Разработать указ Президента, предусматривающий: - передачу дисциплинарных советов областей, гг. Астаны и Алматы Агентству РК по делам государственной службы; - утверждение Положения о Дисциплинарных советах Ответственный исполнитель - Абдрахимов Г.Р. Форма завершения - указ Президента Срок исполнения - июнь 2005 г. | 61.1.1. Разработка проекта Закона АГС (Абдрахимов Г.Р.), январь 2005 г. 61.1.2. Внесение законо- проекта в Правительство АГС (Абдрахимов Г.Р.), февраль 2005 г. 61.1.3. Внесение законо- проекта в Парламент АГС (Абдрахимов Г.Р.), март 2005 г. 61.1.4. Принятие законо- проекта Парламентом и направление закона на подпись Президенту АГС (Абдрахимов Г.Р.), июнь 2005 г. 61.2.1. Внесение на рас- смотрение РБК бюджетной заявки, предусматривающей выделение дополнительных средств АГС по финансированию Дисциплинарных советов и создание дополнительного структурного подразделения по работе с Дисциплинарными советами в АГС АГС (Абдрахимов Г.Р.), март 2005 г. 61.2.2. Разработка проекта Указа Президента АГС (Абдрахимов Г.Р.), март 2005 г. 61.2.3. Согласование проекта Указа Президента АГС (Абдрахимов Г.Р.), апрель 2005 г. 61.2.4. Внесение в Правительство и в Администрацию Президента АГС (Абдрахимов Г.Р.), май 2005 г. 61.2.5. Принятие Указа АГС (Абдрахимов Г.Р.), июнь 2005 г. |
| Казахстан в современном мире |
| Наши приоритеты во внешней политике |  |  |
| 62 | 1. Завершить разработку обнов- ленной Концепции внешней политики с учетом приоритетов, изложенных в Послании Главы государства Ответственный исполнитель - Токаев К.К. Форма завершения - указ Президента Срок исполнения - июнь 2005 г. 2. Усилить взаимодействие в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, по обеспечению национальной безопасности, борьбе с нарко- бизнесом и организованной преступностью с названными государствами в двустороннем и многостороннем форматах Ответственный исполнитель - Токаев К.К., Дутбаев Н.Н., Турисбеков З.К., Дунаев А.Г., Копеев М.Ж. Форма завершения - международные договоры и соглашения, отчеты в Правительство Срок исполнения - в течение 2005 года | 62.1.1. Доработка и сог- ласование с заинтересо- ванными госорганами проекта Указа Президента МИД (Волков А.Ю.), март-апрель 2005 г. 62.1.2. Внесение проекта Указа в Правительство МИД (Волков А.Ю.), апрель 2005 г. 62.1.3. Принятие Указа МИД (Токаев К.К.), июнь 2005 г. 62.2.1. Осуществление процедуры запуска право- вого механизма деятель- ности Региональной анти- террористической струк- туры (РАТС) ШОС. Завершить ратификацию соглашений о банке данных РАТС, обеспечении защиты секретной информации: - подготовка материалов к заседанию совета РАТС ШОС - ратификация соглашений - разработка и утвержде- ние перечня террористи- ческих и экстремистских организаций на террито- риях стран-членов ОЦАС - разработка принципов составления списка лиц, причастных к террорис- тическим и экстремистским организациям или разыскиваемых за совершение преступлений террористического характера на территориях стран-членов ОЦАС. КНБ (Божко В.К.), ноябрь 2005 г. - проведение Совещания руководителей органов безопасности, правоохранительных органов и структур по охране границы стран ОЦАС, утверждение перечня и списка КНБ (Дутбаев Н.Н.), ноябрь 2005 г. - выработка конкретных механизмов сотрудничества и взаимодействия компе- тентных органов в области противодействия терроризму и экстремизму в рамках ОДКБ, направление предложения в Совет Безопасности - проведение 18 заседания СОРБ СНГ КНБ (Дутбаев Н.Н.), июль 2005 г. 62.2.2. Проведение на территории РК совместного оперативно- тактического учения спецслужб и правоохранительных органов стран СНГ "Каспий-Антитеррор- 2005": - формирование совместной рабочей группы по подготовке учения - разработка замысла и сценария - решение организационных вопросов - проведение учения КНБ (Дутбаев Н.Н.), август 2005 г. 62.2.3. Установить рабо- чие контакты и организо- вать обмен информацией с КТК СБ ООН, ФАТФ и другими международными структурами, занимающи- мися противодействием терроризму: - подготовка и направле- ние соответствующих обращений - обмен материалами КНБ (Дутбаев Н.Н.), 2005 г. 62.2.4. Обеспечение подписания "Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о взаимодействии при оказании помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций" МЧС (Бижанов Н.К.), 4 квартал 2005 г. |
| 63 | Провести переговоры членов Пра- вительства, членов переговорной группы с ключевыми странами- членами ВТО, в целях интенсифи- кации переговорного процесса и подготовить окончательный вариант итогового документа - Доклада рабочей группы по вступлению РК в ВТО Ответственный исполнитель - Мынбаев С.М., Токаев К.К., члены Правительства Форма завершения - протоколы переговоров, Доклад рабочей группы по вступлению в ВТО Срок исполнения - до ноября 2006 г. | 63.1. В целях интенсифи- кации переговорного про- цесса по вступлению РК в ВТО членам Правительства, руководству МИТ и МИД, членам переговорной команды провести перего- воры с ключевыми страна- ми-членами ВТО, а также с иностранными делега- циями, прибывающими в Казахстан. МИТ (Айтжанова Ж.С.), согласно рабочего Графика 63.2. Подготовка проекта Доклада Рабочей группы по вступлению РК в ВТО. МИТ (Айтжанова Ж.С.), июль 2005 г. 63.3. Подготовка итогового проекта Доклада Рабочей группы в рамках проводимых многосторонних переговоров по вступлению Республики Казахстан в ВТО. МИТ (Мынбаев С.М.), ноябрь 2006 г. |
| Что беспокоит нас сегодня |
| 64 | Разработать и реализовать комплекс мер по предупреждению и пресечению межнациональной розни, терроризма, религиозного экстремизма, незаконного оборота наркотиков и локализации их последствий. Реализовать мероприятия по задействованию в данной работе потенциала средств массовой информации, общественных и религиозных объединений, науки с целью формирования в массовом сознании населения неприятия идей терроризма, экстремизма, наркомании. Активизировать международное сотрудничество по противодействию региональным вызовам и угрозам Ответственный исполнитель - Дутбаев Н.Н., Косубаев Е.М., Калмурзаев С.С., Тусупбеков Р.Т., Турисбеков З.К., Копеев М.Ж., Токаев К.К., акимы областей, гг. Астаны и Алматы Форма завершения - указы Президента, постановления Правительства, международные договора и соглашения, нормативные правовые акты Срок исполнения - июнь 2005 г. 2005-2006гг. | 64.1. Разработка систем- ных мер по пресечению конкретных террористических действий и локализации их последствий приме- нительно к районам, городам и областям: - подготовка Межведомст- венного Плана мероприятий по проведению операций - процедура согласования и внесение на подписание проекта постановления в Правительство. КНБ (Божко В.К.), март 2005 г. 64.2. На основе анализа деятельности международ- ных террористических ор- ганизаций с целью свое- временного определения угроз с их стороны безо- пасности Казахстана, в необходимых случаях при- нимать меры по запрету и пресечению их деятельности на территории страны. Внесение материалов в Генеральную Прокуратуру по конкретным террористическим организациям, деятельность которых предполагается запретить на территории страны КНБ (Божко В.К.), март 2005 г. 64.3. Завершение работ по созданию системы защищенной связи, физи- ческой и инженерно-тех- нической защиты загран- учреждений и сотрудников официальных представительств Казахстана за рубежом: - направление в МИД, Канцелярию Премьер-Министра соответствующих предложений по кадровому и материально- техническому укреплению. КНБ (Дутбаев Н.Н.), июль 2005 г. 64.4. Переработать программы обучения спасательных подразделений МЧС действиям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с возможными террористическими актами. МЧС (Джанасаев Б.Б.), 3 квартал 2005 г. 64.5. Оснащение подразделений МЧС оборудованием и снаряжением для обеспе- чения их готовности к ликвидации последствий возможных террористичес- ких актов МЧС (Джанасаев Б.Б.), 2 квартал 2006 г. 64.6. Разработка проекта закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и фи- нансированию терроризма" - Согласование законо- проекта с заинтересован- ными государственными органами; Генпрокуратура (Даулбаев А.К.), июль 2005 г. - Внесение законопроекта в Правительство; Генпрокуратура (Даулбаев А.К.), август 2005 г. - Внесение законопроекта в Парламент Генпрокуратура (Тусупбеков Р.Т.), сентябрь 2005 г. - Принятие законопроекта Парламентом и направление закона на подпись Президенту Генпрокуратура (Тусупбеков Р.Т.), декабрь 2005 г. |
| О ситуации в регионе |
| 65 | Подготовить концепцию создания Союза Центрально-Азиатских госу- дарств и направить главам госу- дарств ЦАС для рассмотрения и согласования Ответственный исполнитель - Токаев К.К., министерства и ведомства Форма завершения - предложения Главе государства Срок исполнения - апрель-сентябрь 2005 г. | 65.1. Создание Межведом- ственной рабочей группы по разработке проекта Концепции о создании Союза ЦАГ МИД (Онжанов Н.Б.), март 2005 г. 65.2. Разработка проекта Концепции создания Союза ЦАГ МИД (Онжанов Н.Б.), июль 2005 г. 65.3. Согласование Кон- цепции Союза ЦАГ с заин- тересованными госорганами МИД (Онжанов Н.Б.), август 2005 г. 65.4. Представление проекта Концепции Президенту МИД (Токаев К.К.), сентябрь 2005 г. 65.5. Направление проекта Концепции главам ЦА для рассмотрения и согласования МИД (Токаев К.К.), октябрь 2005 г. |

Примечание: 

      1) проекты постановлений Правительства, законопроекты, указы Президента Республики Казахстан государственными органами вносятся в Правительство Республики Казахстан не менее, чем за 15 рабочих дней до срока принятия решения Правительством Республики  

Казахстан, указанного в Сетевом графике; 

      2) информации, отчеты (доклады) государственными органами вносятся в Правительство Республики Казахстан не менее, чем за 5 рабочих дней до истечения месяца, указанного в Сетевом графике.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан