Об утверждении Правил представления заявок на привлечение связанных грантов

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2005 года 
N 396. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 мая 2009 года N 665.

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 07.05.2009 


 N 665 


.

В соответствии с 
 Бюджетным кодексом 
 Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года Правительство Республики Казахстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила представления заявок на привлечение связанных грантов.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр




      Республики Казахстан

Утверждены              


постановлением Правительства      


Республики Казахстан       


от 28 апреля 2005 года N 396

Правила






представления заявок на привлечение






связанных грантов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила представления заявок на привлечение связанных грантов (далее - Правила) определяют порядок представления исполнительными агентствами заявок на получение связанных грантов (далее - заявки) в 
 центральный уполномоченный орган 
 по экономическому планированию (далее - уполномоченный орган).


      2. Правила разработаны в целях унификации требований, предъявляемых к исполнительным агентствам при представлении ими заявок, а также для повышения эффективности отбора и оценки заявок для реализации проектов безвозмездной финансовой и технической помощи, предусматривающих софинансирование из государственного бюджета или дальнейшее заимствование Правительством Республики Казахстан у донора, предоставившего грант (далее - проекты).


      3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:


      1) страновая программа донора - документ донора, носящий индикативный характер, который отражает перспективы сотрудничества между Республикой Казахстан и донором в среднесрочном периоде, и включает перечень инвестиционных проектов, финансирование которых планируется за счет займов донора, а также перечень проектов безвозмездной технической помощи, реализация которых будет осуществляться за счет грантов донора;


      2) исполнительное агентство - центральный 

государственный орган

, осуществляющий подготовку и представление заявки на привлечение связанного гранта.

Глава 2. Порядок представления заявок

4. Исполнительное агентство представляет заявку на рассмотрение в уполномоченный орган, составленную с учетом заявок местных представительных и исполнительных органов, с приложением следующих документов:


      1) информационный лист проекта;


      2) логическое обоснование проекта;


      3) отраслевое заключение.


      5. Информационный лист проекта содержит общую информацию по проекту, включая основного получателя связанного гранта, предполагаемого донора, и основные финансовые параметры проекта. К нему в произвольной форме представляется сводная таблица финансирования проекта с разбивкой на компоненты, планируемые мероприятия и источники финансирования (средства гранта и софинансирования к нему) на каждый год реализации проекта в валюте связанного гранта и в тенге.


      6. Логическое обоснование проекта является результатом рассмотрения всех альтернативных вариантов решений для достижения цели проекта и составляется по методике согласно приложению к настоящим Правилам.


      7. Отраслевое заключение определяет соответствие цели и задач проекта приоритетам развития отрасли, отраженным в соответствующей  государственной или отраслевой (секторальной) программе с указанием разделов и пунктов соответствующей программы.


      8. Заявки должны соответствовать следующим требованиям:


      1) соответствие приоритетам социально-экономического развития Республики Казахстан, отраженным в 
 Среднесрочном плане 
 социально-экономического развития Республики Казахстан, а также действующим государственным или отраслевым (секторальным) программам;


      2) наличие проекта в составе программных документов донора, включая страновые программы доноров для Республики Казахстан (при наличии), согласованных с уполномоченным органом.


      9. В случае представления исполнительным агентством нескольких заявок на соответствующий период, заявляемые проекты указываются в порядке их приоритетности.


      10. Заявки, составленные в соответствии с настоящими Правилами, направляются исполнительными агентствами в уполномоченный орган не позднее 1 февраля года, предшествующего планируемому.

Приложение        


к Правилам представления 


заявок на привлечение  


связанных грантов

Методика составления




логического обоснования проекта

1. Логическое обоснование проекта состоит из пояснительной записки и матрицы.


      2. Пояснительная записка к логическому обоснованию проекта содержит описание и историю проблемы, решаемой проектом, краткое изложение концепции проекта, в том числе предполагаемое место его реализации, краткий анализ и мировой опыт реализации аналогичных проектов. В пояснительной записке также должны быть описаны альтернативные варианты, рассмотренные при выборе варианта решения проблемы и обоснование выбора проекта как наиболее оптимального пути ее решения.


      3. Матрица представляется в виде следующей таблицы:

| Этапы достижения цели проекта | Измеряемые индикаторы | Мониторинг и оценка | Предположения и риски |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель | А1 | Б1 | Г1 |
| Задачи | А2 | Б2 | Г2 |
| Результаты | A3 | Б3 | Г3 |
| Мероприятия | А4 | Б4 | Г4 |

4. Матрица состоит из четырех уровней и заполняется в следующем порядке:


      "Цель" отражает цель проекта, состоящую в решении стратегической задачи, отраженной в стратегии развития отрасли;


      "Задачи" отражают ожидаемый эффект от достижения результатов проекта;


      "Результаты" отражают результаты реализации мероприятий в виде конечных продуктов или услуг, получаемых исполнителями проекта от вложения денег, материалов и человеческих ресурсов;


      "Мероприятия" отражают конкретные действия для реализации каждого из результатов. Предлагается указать от 4 до 10 наиболее общих мероприятий, необходимых для реализации одного результата.


      5. Для каждого уровня матрицы указываются следующие показатели:


      "Измеряемые индикаторы" дают количественную, качественную и временную характеристику каждому уровню матрицы, измеряя изменения в результате реализации проекта на каждом уровне. Индикаторы каждого уровня не зависят друг от друга;


      "Мониторинг и оценка" отражают систему мониторинга хода реализации проекта, включая все уровни информационного обмена и сроки представления информации;


      "Предположения и риски" отражают все возможные риски и планируемые меры по их нейтрализации с указанием уровня риска.


      6. Горизонтальные графы заполняются в следующей последовательности:


      ячейка А1 содержит измеряемые индикаторы, которые описывают задачи государственных или отраслевых (секторальных) программ, на выполнение которых направлен данный проект;


      ячейка Б1 заполняется исходя из данных национальной статистики отчетов на республиканском уровне и иной информации;


      ячейка Г1 содержит условия, выходящие за рамки проекта, но необходимые для достижения результатов проекта и устранения возможных рисков;


      ячейка А2 содержит описание измеряемых индикаторов, характеризующих задачу проекта. Индикаторы описывают ожидаемые выгоды и значение проекта, а также предполагаемый эффект от его реализации;


      ячейка Б2 должна показать в каком источнике информации отражаются индикаторы, указанные в ячейке А2. Это может быть отчет по выполненным работам в натуральном и денежном выражениях, отчет о финансировании, плановые отчеты и иные отчеты;


      ячейка Г2 заполняется аналогично ячейке Г1, но по отношению к задачам проекта;


      ячейка A3 содержит измеряемые индикаторы для результатов проекта, представляющие собой обобщенный план работ;


      ячейки Б3 и Г3 заполняются аналогично графам Б2 и Г2, только в данном случае индикаторы и их мониторинг будут относиться к результатам проекта;


      ячейка А4 описывает используемые ресурсы и определяет бюджет,  необходимый для реализации мероприятий. При этом необходимо использовать аналоговые расценки на строительство, оборудование, рабочую силу и иную информацию;


      ячейка Б4 содержит информацию об источниках данных, подтверждающих эффект каждого индикатора, и процесс их оценки. Это может быть документация, подтверждающая количественную оценку вложенных ресурсов, например, прайс-листы оборудования, отчеты по аналоговым проектам и прочее;


      ячейка Г4 содержит условия, выходящие за рамки проекта, но необходимые для достижения результатов проекта и устранения возможных рисков.


      При этом должны соблюдаться логические формулы:


      - А2+Г2=А1;


      - А3+Г3=А2;


      - А4+Г4=А3.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан