О подготовке и проведении 300-летнего юбилея со дня рождения Райымбек батыра

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2005 года N 603

В целях увековечения памяти Райымбек батыра Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать Республиканскую комиссию по подготовке и проведению 300-летнего юбилея со дня рождения Райымбек батыра в составе согласно приложению.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению 300-летнего юбилея со дня рождения Райымбек батыра.

3. Внести в  распоряжение  Премьер-Министра Республики Казахстан от 18 апреля 2005 года N 94-р "О перечне юбилеев и памятных дат, проводимых на республиканском уровне в 2005-2006 годах" следующее дополнение: 

      перечень юбилеев и памятных дат, проводимых на республиканском уровне в период с 2005-2006 годы, утвержденный указанным распоряжением: 

      дополнить строкой, порядковый номер 4-1, следующего содержания: 

"4-1  300-летие    Постановление  МКИС РК,                   2005 год 

      Райымбек     Правительства  акимы Алматинской области, 

      батыра                      городов Алматы и Астаны 

                                                                     ".

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Приложение               

к постановлению Правительства      

Республики Казахстан          

от 21 июня 2005 года N 603

Состав 

Республиканской комиссии по подготовке и проведению 

300-летнего юбилея со дня рождения Райымбек батыра

Есимов Ахметжан Смагулович         - Заместитель Премьер-Министра 

                                     Республики Казахстан, председатель

Косубаев Есетжан Муратович         - Министр культуры, информации 

                                     и спорта Республики Казахстан, 

                                     заместитель председателя

Аманшаев Ермек Амирханович         - вице-министр культуры, информации 

                                     и спорта Республики Казахстан, 

                                     секретарь

Алтынбаев Мухтар Капашевич         - Министр обороны Республики Казахстан

Айтимова Бырганым Сариевна         - Министр образования и науки 

                                     Республики Казахстан

Капаков Нурлан Тулегенович         - заведующий сектором культуры Отдела 

                                     социально-культурного развития 

                                     Канцелярии Премьер-Министра 

                                     Республики Казахстан

Кулмаханов Шалбай                  - аким Алматинской области

Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич - аким города Алматы 

  

Шукеев Умирзак Естаевич            - аким города Астаны

Койгелдиев Мамбет Кулжабаевич      - директор Республиканского 

                                     государственного казенного 

                                     предприятия "Институт истории 

                                     и этнологии имени Ч. Валиханова" 

                                     Министерства образования и науки 

                                     Республики Казахстан

Оразалин Нурлан Мыркасымович       - председатель правления Союза 

                                     писателей Казахстана 

                                     (по согласованию)

Утвержден                 

постановлением Правительства        

Республики Казахстан            

от 21 июня 2005 года N 603

План 

мероприятий по подготовке и проведению 

300-летнего юбилея со дня рождения Райымбек батыра

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Источ- ник финан- сиро- вания | Предпо- лагае- мые расходы (тыс. тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Провести юбилейные торжества, посвященные 300-летию со дня рождения Райымбек батыра, в Алматинской области | Август 2005 года | Аким Алматинской области, МКИС | Местныйбюджет | 500,0 |
| 2. | Присвоить в установленном законодатель- ством порядке одной из улиц и одной из школ города Астаны имя Райымбек батыра | III квартал 2005 года | Аким города Астаны | Местныйбюджет | 2485,0 |
| 3. | Провести капитальный ремонт мавзолея Райымбек батыра в городе Алматы, работы по благо- устройству и озеленению территории | III квартал 2005 года | Аким города Алматы | Местныйбюджет | 15800,0 |
| 4. | Внести предложение о присвоении в установленном законо- дательством порядке одному из военных учебных заведений, воинских частей имя Райымбек батыра | III квартал 2005 года | МО | Рас- ходов не по- требует |  |
| 5. | Провести в школах республики открытые уроки "Наши предки - батыры" с целью патрио- тического воспитания, поднятия национального духа подрастающего поколения | Сентябрь 2005 года | МОН | Рас- ходов не по- требует |  |
| 6. | Организовать республи- канский айтыс акынов, посвященный Райымбек батыру | Август 2005 года | Аким Алматинской области, Союз писателей Казахстана (по согласованию) | Спон- сорские сред- ства | 1500,0 |
| 7. | Опубликовать в средствах массовой информации материалы о Райымбек батыре | В течение 2005 года | МКИС | Респуб- ликан- ский бюджет - про- грамма 019 "Прове- дение госу- дарст- венной инфор- мацион- ной поли- тики" | 167,5 |
| 8. | Провести работы по благо- устройству и озеленению в местах, где установлены памятники батыру в Райымбекском районе Алматинской области | III квартал 2005 год | Аким Алматинской области | Спон- сор- ские сред- ства | 500,0 |

Примечание : расшифровка аббревиатур: 

      МКИОС - Министерство культуры, информации и спорта; 

      МОН - Министерство образования и науки; 

      МО - Министерство обороны

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан