О Плане мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2005 года N 654. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 октября 2007 года N 908

Сноска. Постановление Правительства РК от 30 июня 2005 г. N 654 утратило силу постановлением Правительства РК от 5 октября 2007 г. N  908 .

В целях реализации  Послания Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана от 18 февраля 2005 года "Казахстан на пути ускоренной, экономической, социальной и политической модернизации", Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый  План мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы (далее - План).

2. Установить, что предусмотренные в Плане суммы расходов подлежат уточнению и корректировке при формировании республиканского бюджета на 2006 и последующие годы.

3. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан и заинтересованным организациям (по согласованию) представлять информацию о ходе выполнения Плана в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан два раза в год, к 10 января и к 10 июля, по итогам полугодия.

4. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Казахстан два раза в год к 25 января и к 25 июля, по итогам полугодия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан, курирующего вопросы агропромышленного комплекса.

6.  Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден           

постановлением Правительства   

Республики Казахстан      

от 30 июня 2005 года N 654

План мероприятий 

по реализации Концепции устойчивого развития 

агропромышленного комплекса Республики Казахстан 

на 2006-2010 годы

| N п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответ- ственные за ис- полнение | Срок исполнения | Предпо- лагае- мые расходы (млн. тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2006 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1. Индустриализация агропромышленного комплекса (далее - АПК) |
|  | 1. Качественный рост технической оснащенности в отраслях АПК |
| 1 | Лизинг сельхоз- техники, техноло- гического обору- дования, специа- льной техники, оборудования по переработке сель- хозпродукции для субъектов АПК | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (со- зыв), АО "Казагро- финанс" (по сог- ласованию) | По итогам полугодий, ежегодно | 9000,0 |
| 2 | Возмещение ставки вознаграждения (интереса) по фи- нансовому лизингусельскохозяйст- венной техники и оборудования для предприятий по переработке сель- хозпродукции | Отчет в Правитель- ство Рес- публики Казахстан | МСХ | По итогам полугодий, ежегодно | 215,9 |
| 3 | Субсидирование ставок вознаграж- дения (интереса) по кредитам, вы- даваемым банками второго уровня предприятиям по производству се- льскохозяйствен- ной техники, уз- лов, агрегатов, запасных частей к ним и оборудова- ния на пополнение их оборотных средств | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | Январь, по итогам предыду- щего года | 300,0 |
| 4 | Проведение испы- таний и обязате- льной сертифика- ции продукции сельхозмашиност- роения отечестве- нного и зарубеж- ного производства | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | Январь, по итогам предыду- щего года | 100,0 |
| 5 | Содействие созда- нию сервис-цент- ров, специализи- рующихся на авто- матизации процес- сов производства молока, оказании услуг по механи- зированной стриж- ке овец, заготов- ке и обеспечению кормами, убою скота | Информация в МСХ | Акимы областей | Январь, по итогам предыду- щего года |  |
| 6 | Определение перс- пективных направ- лений развития производства сельскохозяйст- венной техники с учетом потребнос- тей и потенциаль- ного спроса на внутреннем и внешнем рынках | Предложе- ния в Пра- вительство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МИТ | 1 полу- годие 2006 года |  |
| 7 | Привлечение ин- вестиций для фор- мирования иннова- ционных проектов, направленных на выпуск конкурен- тоспособной про- дукции (широко- захватной посев- ной и уборочной техники) | Информация в МСХ | Акимы областей | Январь, по итогам предыдуще- го года | 1200,0 |
| 8 | Организация функ- ционирования го- сударственной технической инс- пекции | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | Январь, по итогам предыдуще-го года | 63,3 |
|  | Итого |  |  |  | 10879,2 |
|  | 2. Соблюдение научно-обоснованных агротехнологий в отраслях АПК |
| 9 | Стимулирование объединения сель- хозтоваропроизво- дителей в средние и крупные форми- рования через ме- ханизмы реализа- ции бюджетных программ: | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акимы областей | По итогам полугодий, ежегодно |  |
|  | а) субсидирование стоимости товар- но-материальных ценностей, необ- ходимых для про- ведения весенне- полевых и убороч- ных работ | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акимы областей | По итогам полугодий, ежегодно | 9300,0 |
|  | б) субсидирование повышения продук- тивности и каче- ства продукции животноводства | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акимы областей | По итогам полугодий, ежегодно | 3000,0 |
|  | в) развитие семе- новодства сель- скохозяйственных культур с учетом диверсификации растениеводства (оригинальных и элитных семян) | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | По итогам полугодий, ежегодно | 1000,0 |
|  | г) частичное уде- шевление стоимос- ти семян I, II и III репродук- ции, реализован- ных отечественным сельхозтоваро- производителям | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акимы областей | По итогам полугодий, ежегодно | 3500,0 |
|  | д) обеспечение закладки и выра- щивания многолет- них насаждений плодово-ягодных культур и вино- града | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акимы областей | Январь, по итогам предыдуще- го года |  |
|  | е) поддержка по- вышения урожай- ности и качества производимых сельскохозяйст- венных культур (субсидирование мин. удобрений) | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акимы областей | По итогам полугодий, ежегодно | 1000,0 |
|  | ж) поддержка раз- вития племенного животноводства | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акимы областей | Январь, по итогам предыдуще- го года | 2246,8 |
|  | з) субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйст- венным товаропро- изводителям | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акимы областей | Январь, по итогам предыдуще- го года | 904,0 |
| 10 | Проведение меро- приятий по восп- роизводству и ра- циональному ис- пользованию рыб- ных и других вод- ных биологических биоресурсов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МООС | По итогам полугодий, ежегодно | 1137,5 |
| 11 | Финансирование участия в межго- сударственных программах комп- лексных исследо- ваний по оценке рыбных запасов | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | Январь, по итогам предыдуще- го года |  |
| 12 | Совершенствование нормативно-право- вой базы в сфере охраны селекцион- ных достижений и государственных испытаний сортов сельскохозяйстве- нных культур | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), заинте- ресован- ные цент- ральные и местные органы | Январь, по итогам предыдуще- го года |  |
| 13 | Обеспечение ис- пользования в по- севах сельскохо- зяйственных куль- тур только сортов сельскохозяйстве- нных растений, включенных в Го- сударственный ре- естр селекционных достижений, допу- щенных к исполь- зованию в Респуб- лике Казахстан или признанных перспективными | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акимы областей | Январь, по итогам предыдуще- го года |  |
| 14 | Рассмотрение воз- можности расшире- ния ассортимента и увеличения объ- емов производства тароупаковочных материалов | Предло- жения в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МИТ, инс- титуты развития (по сог- ласова- нию) | Декабрь 2006-2007 годов | 50,0 |
| 15 | Выработка единых требований к упа- ковке экспортной продукции | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МИТ, СТПП, общест- венные объеди- нения предпри- нимателей (по сог- ласованию) | По итогам полугодий, ежегодно |  |
| 16 | Агрохимическое и агроклиматическое обеспечение сель- скохозяйственного производства | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | По итогам полугодий, ежегодно | 342,7 |
| 17 | Сортоиспытание сельскохозяйст- венных культур | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | По итогам полугодий, ежегодно | 250,0 |
| 18 | Сохранение и улучшение мелиоративного состояния земель | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | По итогам полугодий, ежегодно | 201,1 |
| 19 | Капитальный ре- монт и восстанов- ление особо ава- рийных участков межхозяйственных каналов и гидро- мелиоративных со- оружений | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | По итогам полугодий, ежегодно | 463,4 |
| 20 | Реализация инвес- тиционного проек- та "Управление водными ресурсами и восстановление земель" | Отчет в МФ | МСХ | Январь, ежегодно | 158,5 |
| 21 | Создание кормовой базы, в т.ч. за счет планового перевода части пашни с низким бонитетом почвы (эродированных, малопродуктивных) в полноценные кормовые угодья и насыщения много- летними бобовыми и злаковыми тра- вами, коренного улучшения естест- венных кормовых угодий | Информация в МСХ | Акимы областей | Январь, по итогам предыдуще- го года |  |
| 22 | Проработать воп- рос по вступлению Казахстана в чле- ны Международной организации по охране сортов растений (УПОВ) и Международной ас- социации по семе- нному контролю (ИСТА) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МИД | Январь 2007 года |  |
| 23 | Разработать про- ект Закона Рес- публики Казахстан "О личном подсоб- ном хозяйстве" | Проект закона | МСХ | IV квартал 2005 года |  |
|  | Итого |  |  |  | 23554,0 |
|  | 3. Научное обеспечение отраслей АПК и внедрение инновационных разработок |
| 24 | Проведение науч- ных исследований в области АПК, направленных на создание наукоем- ких, ресурсосбе- регающих и эколо- гически чистых производств | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | Январь, по итогам предыдуще- го года | 2886,0 |
| 25 | Развитие гено- фонда высокоцен- ных пород с/х жи- вотных, птиц и рыб на основе приобретения луч- ших мировых гено- типов | Информацияв Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | По итогам полугодий, ежегодно | 187,0 |
| 26 | Укрепление мате- риально-техничес- кой базы научно- исследовательских организаций аг- рарного профиля | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | По итогам полугодий, ежегодно | 745,0 |
| 27 | Создание механиз- ма внедрения на- учных разработок в области АПК | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | По итогам полугодий,ежегодно |  |
| 28 | Информационное обеспечение агра- рной науки через библиотеки сельс- кохозяйственного профиля | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | По итогам полугодий, ежегодно | 18,5 |
| 29 | Сохранение и вос- становление гено- фонда малочислен- ных и исчезающих пород, типов и линий сельскохо- зяйственных жи- вотных | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | По итогам полугодий, ежегодно | 65,9 |
| 30 | Строительство На- ционального хра- нилища генетичес- ких ресурсов рас- тений и животных | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | По итогам полугодий, ежегодно | 549,4 |
| 31 | Укрепление мате- риально-техничес- кой базы и строи- тельство учебного корпуса Казахско- го государствен- ного агротехни- ческого универси- тета им. С.Сей- фуллина | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | По итогам полугодий, ежегодно | 259,6 |
| 32 | Нормативно-мето- дическое обеспе- чение отраслей АПК | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | Январь, по итогам предыдуще- го года | 147,5 |
|  | Итого |  |  |  | 4858,9 |
|  | 4. Кадровое обеспечение |
| 33 | Создание межреги- ональных центров по переподготовке кадров техничес- кого и обслужива- ющего персонала для пищевой от- расли | Информация в МСХ | Акимы областей, МОН, об- ществен- ные объе- динения предпри- нимателей (по сог- ласова- нию) | Январь 2007 года |  |
| 34 | Внесение измене- ний в классифика- тор специальнос- тей с целью уве- личения специаль- ностей для пище- вой отрасли (при- казы МОН от 11.01.2002 г. N 8, от 26.04. 2004 г. N 361) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МОН (созыв), МСХ, об- ществен- ные объе- динения предпри- нимателей (по сог- ласова- нию) | III квартал 2006 года |  |
| 35 | Обновление учеб- ных программ по пищевым специаль- ностям | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МОН (созыв), МСХ, об- ществен- ные объе- динения предпри- нимателей (по сог- ласова- нию) | Январь, по итогам предыдуще- го года |  |
| 36 | Организация сов- ременной системы переподготовки и повышения квали- фикации управлен- ческих кадров (бизнес-школ), обучающих семина- ров, конференций с привлечением ведущих междуна- родных специалис- тов, организаций, институтов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МОН, об- ществен- ные объе- динения предпри- нимателей (по сог- ласованию) | Январь, по итогам предыдуще- го года |  |
| 37 | Подготовка, ста- жировка и повыше- ние квалификации научных кадров по приоритетным нап- равлениям разви- тия аграрной нау- ки | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | Январь, по итогам предыдуще- го года | 176,6 |
| 38 | Передача ВУЗов сельскохозяйст- венного профиля в ведение Министер- ства сельского хозяйства | Проект постанов- ления Пра- вительства Республики Казахстан | МСХ (созыв), МОН | IV квартал, ежегодно |  |
| 39 | Совершенствование системы подготов- ки кадров средне- специализирован- ного звена и ра- бочих | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МОН | Январь, по итогам предыдуще- го года |  |
| 40 | Оказание государ- ственной поддерж- ки вузам путем создания баз практики студентов с целью улучшения практической под- готовки и знания современного се- льскохозяйствен- ного производст- ва, а также воз- рождение учебно- опытных хозяйств | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МОН | Январь, по итогам предыдуще- го года |  |
|  | Итого |  |  |  | 176,6 |
|  | 2. Развитие инфраструктуры АПК |
|  | 1. Система ветеринарной и фитосанитарной безопасности и контроль качества продукции |
|  | Ветеринарная безопасность |
| 41 | Организация На- ционального цент- ра мониторинга, референции, лабо- раторной диагнос- тики и методоло- гии в ветеринарии | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | Январь, по итогам предыдуще- го года | 130,0 |
| 42 | Выполнение меро- приятий по диаг- ностическим ис- следованиям болезней животных и птиц | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | По итогам полугодий, ежегодно | 1898,2 |
| 43 | Организация про- тивоэпизоотичес- ких мероприятий по борьбе с особо опасными болезня- ми сельскохозяй- ственных животных и птиц | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | По итогам полугодий, ежегодно | 3833,1 |
| 44 | Ликвидация очагов острых инфекцион- ных заболеваний животных и птиц | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акимы областей | По итогам полугодий, ежегодно | 181,1 |
| 45 | Организация убой- ных пунктов (пло- щадок) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), ЗАО "Мал өнімдері корпора- циясы" (по сог- ласова- нию), акимы областей | По итогам полугодий, ежегодно | 640,0 |
| 46 | Организация ско- томогильников | Информация в МСХ | Акимы областей | По итогам полугодий, ежегодно | 600,0 |
| 47 | Расширение вете- ринарного обслу- живания сельско- хозяйственных жи- вотных субъектами предприниматель- ства в области ветеринарии | Информация в МСХ | Акимы областей | По итогам полугодий, ежегодно |  |
|  | Итого |  |  |  | 7282,4 |
|  | Фитосанитарная безопасность |
| 48 | Проведение мони- торинга за разви- тием и распрост- ранением вредных и особо опасных вредных организ- мов, предусмотрев передачу функций мониторинга ГУ "Республиканский методический цен- тр фитосанитарной диагностики и прогнозов" | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | По итогам полугодий, ежегодно | 855,5 |
| 49 | Проведение борьбы с особо опасными вредными организ- мами | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | По итогам полугодий, ежегодно | 2295,9 |
| 50 | Удешевление про- травителей семян и гербицидов | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | По итогам полугодий, ежегодно | 815,0 |
| 51 | Проведение меро- приятий по выяв- лению, локализа- ции и ликвидации очагов распрост- ранения карантин- ных вредителей, болезней растений и сорняков | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | По итогам полугодий, ежегодно | 866,6 |
| 52 | Внесение предло- жений по увеличе- нию штатной чис- ленности государ- ственных инспек- торов по каранти- ну растений на 200 ед. и созда- ние управления по карантину расте- ний в МСХ | Предло- жения в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | I квартал 2006 года |  |
| 53 | Строительство специальных хра- нилищ (могильни- ков) и организа- ция захоронения запрещенных и не- пригодных пести- цидов, а также тары из-под ис- пользованных пестицидов | Информация в МСХ | Акимы областей | По итогам полугодий, ежегодно | 280,0 |
|  | Итого |  |  |  | 5113,0 |
|  | Контроль качества продукции |
| 54 | Приведение в со- ответствие с тре- бованиями между- народных стандар- тов зданий и со- оружений ветери- нарных лаборато- рий республики | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | Январь, по итогам предыдуще- го года |  |
| 55 | Содействие внед- рению в производ- ство сельхозмаши- ностроения между- народных стандар- тов управления качеством | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | Январь, по итогам предыдуще- го года |  |
| 56 | Проведение лабо- раторных экспер- тиз подкарантин- ной продукции на наличие в ней ка- рантинных объек- тов, выявление скрытой заражен- ности в посевном и посадочном ма- териале | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | По итогам полугодий, ежегодно | 48,1 |
| 57 | Частичное субси- дирование расхо- дов предприятий по переработке сельскохозяйст- венной продукции, направляемой на сертификацию про- изводства на со- ответствие требо- ваниям междуна- родных стандартов | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | По итогам полугодий, ежегодно |  |
| 58 | Разработка техни- ческих регламен- тов, стандартов на сырье и гото- вую продукцию и методов испытаний гармонизированных с международными стандартами | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МСХ, акимы областей, общест- венные объеди- нения предпри- нимателей (по сог- ласова- нию) | Январь, по итогам предыдуще- го года |  |
| 59 | Гармонизация про- цедур признания сертификатов пи- щевого оборудова- ния, выданных признаваемыми Ка- захстаном органа- ми по сертифика- ции | Предложе- ния в Пра- вительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МСХ | IV квартал 2007 года |  |
| 60 | Повышение конку- рентоспособности казахстанского зерна посредством тарифного регули- рования, совер- шенствования го- сударственных стандартов и обеспечения пере- хода на междуна- родные стандарты систем управления качеством на базе ИСО | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МИТ | Январь, по итогам предыдуще- го года |  |
| 61 | Передислокация ГУ "Государствен- ная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйст- венных культур" МСХ в г.Астану | Проект постанов- ления Пра- вительства Республики Казахстан | МСХ | IV квартал 2006 года |  |
| 62 | Строительство и оснащение лабора- тории по оценке качества испыты- ваемых сортов сельскохозяйст- венных культур в г. Астане | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | Январь 2008-2009 годов |  |
| 63 | Создание лабора- тории по опреде- лению принадлеж- ности растений к генетически моди- фицированным объ- ектам | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МОН | Январь 2007-2008 годов |  |
| 64 | Экспертиза сорто- вых и посевных качеств семенного и посадочного ма- териала | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | Январь, по итогам предыдуще- го года | 163,0 |
| 65 | Организация экс- пертизы контроль- ных проб при приемке зерна на хлебоприемные предприятия | Информация в МСХ | Акимы областей | Январь, по итогам предыдуще- го года | 52,7 |
| 66 | Реализация инвес- тиционного проек-та "Повышение конкурентоспособ- ности сельскохо- зяйственной про- дукции" | Отчет в МФ | МСХ | Январь, ежегодно до 2009 года | 912,0 |
| 67 | Разработка норма- тивной базы по внедрению системы менеджмента каче- ства и безопас- ности пищевых продуктов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МИТ | I полу- годие 2006 года |  |
| 68 | Оснащение и под- готовка персонала не менее чем для 3 испытательных лабораторий по сельхозсырью и пищевой продукции для подготовки их к международной (ИСО 17025) ак- кредитации приз- нанным органом- членом ИЛАК | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МИТ, акимы Алматин- ской, Жамбылс- кой и Южно-Ка- захстан- ской об- ластей, общест- венные объеди- нения предпри- нимателей (по сог- ласова- нию) | 2006-2008 годы |  |
|  | Итого |  |  |  | 1175,8 |
|  | 2. Оптовая торговля продукцией АПК |
| 69 | Изучение и подго- товка обоснования целесообразности создания оптовых рынков сельскохо- зяйственной про- дукции, а также определение реги- онов республики, в которых необхо- димо их создать | Предло- жения в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акимы областей | Декабрь 2006 года |  |
| 70 | Организация опто- вых (коммунальных рынков сельскохо- зяйственной про- дукции путем вы- деления средств местных бюджетов на формирование их уставного ка- питала и льготное кредитование на поддержку инфрас- труктуры | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акимы областей | Январь, по итогам предыдуще- го года | 50,0 |
| 71 | Развитие биржевой торговли сельско- хозяйственной продукции на су- ществующих товар- ных биржах (уве- личение уставного капитала МКАБ) для котировки и предотвращения демпинга цен | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МИТ, об- ществен- ные объе- динения предпри- нимателей (по сог- ласова- нию) | Январь, по итогам предыдуще- го года |  |
| 72 | Создание цент- рально-азиатской ассоциации произ- водителей муки и хлеба | Соглашение между странами | Общест- венные объеди- нения предпри- нимателей (по сог- ласова- нию) | IV квартал 2006 года |  |
| 73 | Переход на единый брэнд экспортной продукции зерно- переработчиков | Соглашение товаропро- изводите- лей | Общест- венные объеди- нения предпри- нимателей (по сог- ласова- нию) | Декабрь 2008 года |  |
| 74 | Принятие мер по совершенствованию законодательства о товарных биржах | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МСХ | Январь, по ито- гам пре- дыдущего года |  |
|  | Итого |  |  |  | 50,0 |
|  | 3. Система заготовки сельскохозяйственной продукции |
| 75 | Поддержка произ- водства, перера- ботки и реализа- ции животновод- ческой продукции путем создания заготовительной инфраструктуры | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), АО "Мал өнімдері корпора- циясы" (по сог- ласова- нию) | Январь, по итогам предыдуще- го года | 1275,0 |
| 76 | Задействование имеющихся плодо- овощных баз и хранилища, осо- бенно в районах производства пло- доовощной продук- ции | Информация в МСХ | Акимы областей | Январь, по итогам предыдуще- го года | 100,0 |
|  | Итого |  |  |  | 1375,0 |
|  | 4. Финансовая и страховая инфраструктура АПК |
| 77 | Расширение сети сельских кредит- ных товариществ и их кредитование через увеличение уставного капита- ла АО "Аграрная кредитная корпо- рация" | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), АКК (по согласо- ванию) | По итогам полугодий, ежегодно | 7284,25 |
| 78 | Развитие несельс- кохозяйственного бизнеса на селе | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), АКК (по согласо- ванию) | Январь, по итогам предыдуще- го года |  |
| 79 | Поддержка сельс- кого предпринима- тельстве и повы- шение доходности сельского населе- ния путем микро- кредитования | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акимы областей | По итогам полугодий, ежегодно | 5000,0 |
| 80 | Льготное кредито- вание при прове- дении весенне- полевых и убороч- ных работ на при- обретение отече- ственными товаро- производителями основных и обо- ротных средств | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), АО "Прод- корпора- ция" (по согласо- ванию) | По итогам полугодий, ежегодно | 5900,0 |
| 81 | Возмещение ставки вознаграждения при кредитовании проведения весен- не-полевых и убо- рочных работ | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акимы областей | Январь, по итогам предыдуще- го года | 350,0 |
| 82 | Обеспечение дос- тупности кредит- ных ресурсов на пополнение обо- ротных средств путем удешевления процентной ставкикредита предприя- тиям переработки | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | По итогам полугодий, ежегодно | 1300,0 |
| 83 | Возмещение стра- ховым компаниям 50% выплаченных сумм страхового возмещения сель- хозтоваропроиз- водителям в слу- чае наступления неблагоприятных природных явлений | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), ФФПСХ (по сог- ласова- нию) | Январь, по итогам предыдуще- го года | 1300,0 |
| 84 | Предоставление мер государствен- ной поддержки при наличии страховых полисов в области страхования в растениеводстве | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акимы областей, ФФПСХ (по сог- ласованию) | С 2008 года |  |
| 85 | Стимулирование создания обществ взаимного страхо- вания | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | IV квартал 2007-2008 годов |  |
| 86 | Реализация инвес- тиционного проек- та "Постпривати- зационная поддер- жка сельского хо- зяйства" - 2 этап | Отчет в МФ | МСХ | Январь, ежегодно до 2009 года | 995,6 |
| 87 | Увеличение объе- мов гарантирова- ния зерновых рас- писок и расшире- ния применения данной схемы на другие виды сель- хозпродукции | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), ФГИОЗР (по сог- ласова- нию), МИТ | По итогам полугодий, ежегодно | 800,0 |
| 88 | Снижение налого- вой нагрузки пу- тем корректировки в сторону умень- шения налогообла- гаемой базы по НДС для предприя- тий по переработ- ке сельскохозяйс- твенной продукции на стоимость сы- рья, приобретае- мого у неплатель- щиков НДС | Проект постанов- ления Пра- вительства Республики Казахстан | МСХ (созыв), МФ | IV квартал 2006 года |  |
|  | Итого |  |  |  | 22929,9 |
|  | 5. Информационно-маркетинговое обеспечение |
| 89 | Разработка Переч- ня информации, подлежащей предо- ставлению субъек- там агропромышле- нного комплекса на бесплатной ос- нове | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), АО "Каз- агромар- кетинг" (по сог- ласова- нию), акимы областей | I квартал 2006 года |  |
| 90 | Создание в инфор- мационно-марке- тинговой системе МСХ единой авто- матизированной системы управле- ния отраслями аг- ропромышленного комплекса E-Agriculture (мониторинг сель- ских населенных пунктов, иденти- фикация, элек- тронные торги) | Отчет в Министер- ство фина- нсов Рес- публики Казахстан | МСХ | Январь, по итогам предыдуще- го года | 312,8 |
| 91 | Пилотное внедре- ние автоматизиро- ванной системы регистрации и учета зерновых расписок на хлеб- ных базах ТОО "Астық Қоймала- ры", АО "Продкорпорация" | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | Январь, по итогам предыдуще- го года |  |
| 92 | Укрепление мате- риально-техничес- кой базы АО "Каз- агромаркетинг" в целях развития информационной инфраструктуры на селе | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), АО "Каз- агромар- кетинг" (по сог- ласованию) | Январь, по итогам предыдуще- го года | 756,3 |
| 93 | Субсидирование перечня услуг по представлению бесплатной марке- тинговой и анали- тической информа- ции в области развития АПК | Отчет в МФ | МСХ (созыв), АО "Каз- агромар- кетинг" (по сог- ласова- нию) | Январь, по итогам предыдуще- го года | 220,0 |
| 94 | Обеспечение на базе сельских ин- формационно-кон- сультационных центров регуляр- ного проведения обучающих семинаров по основам ведения агробизнеса | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), АО "Каз- агромар- кетинг" (по сог- ласова- нию) | По итогам полугодий, ежегодно |  |
| 95 | Проведение выста- вочно-ярмарочных мероприятий на региональном и областном уровнях | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акимы областей, АО "Каз- агромар- кетинг" (по сог- ласова- нию) | Январь, по итогам предыдуще- го года | 26,7 |
| 96 | Совершенствование методов статисти- ческих наблюдений с целью обеспече- ния их полноты и достоверности | Предложе- ния в Агентство Республики Казахстан по статис- тике | МСХ (созыв), МИТ, акимы областей, общест- венные объедине- ния пред- принима- телей (по сог- ласованию) | III квартал 2006 года |  |
|  | Итого |  |  |  | 1315,8 |
|  | 3. Национальные конкурентные преимущества и формирование и развитие кластеров в АПК |
| 97 | Мониторинг конку- рентоспособности конечной продук- ции, производимой в рамках кластера по сравнению с импортными анало- гами (цена, каче- ство, соответст- вие международным стандартам) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акимы областей | По итогам полугодий, ежегодно |  |
| 98 | Обеспечение раз- вития пилотных кластеров в пище- вой промышленнос- ти | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МИТ, ас- социации товаро- произво- дителей (по сог- ласова- нию), акимы областей | Январь, по итогам предыду- щего года |  |
| 99 | Разработка мер тарифного регули- рования | Предложе- ния в Пра- вительство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МИТ | Январь, по итогам предыду- щего года |  |
|  | Зерноперераба- тывающий кластер |  |  |  |  |
| 100 | Реконструкция погрузочного ме- ханизма зернового терминала в порту Актау | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), АО "Прод- корпора- ция" (по согласо- ванию) | Январь 2007 года | 1100,0 |
| 101 | Активизация заг- раничных учрежде- ний и торговых представительств Республики Казах- стан по расшире- нию рынков сбыта продуктов глубо- кой переработки зерновых | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МИД (созыв), МСХ | По итогам полугодий, ежегодно |  |
| 102 | Разработка пред- ложений по обес- печению подачи вагонов и повыше- нию качества под- вижного состава для экспортных отгрузок продук- тов зерноперера- ботки | Предложе- ния в Пра- вительство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МТК, КТЖ (по сог- ласова- нию), акимы областей, общест- венные объеди- нения предпри- нимателей (по сог- ласова- нию) | III квартал 2005 года |  |
| 103 | Внесение предло- жений по снижению тарифов железно- дорожных перево- зок внутри рес- публики на зерно и продукты его переработки | Предложе- ния в Пра- вительство Республики Казахстан | МСХ (созыв), АРЕМ, МТК, КТЖ (по сог- ласова- нию), акимы областей, общест- венные объеди- нения предпри- нимателей (по сог- ласова- нию) | III квартал 2005 года |  |
|  | Мясомолочный кластер |  |  |  |  |
| 104 | Субсидирование покупки племенно- го поголовья из средств областно- го бюджета | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким Кос- танайской области (созыв), МСХ | Январь, по итогам предыду- щего года | 60,0 |
| 105 | Открытие дополни- тельно 217 пунк- тов по искусст- венному осемене- нию для поголовья частного подворья | Информация в МСХ | Акимы областей | По итогам полугодий, ежегодно | 2,0 |
|  | Плодоовощной кластер |  |  |  |  |
| 106 | Строительство двух заводов по переработке пло- доовощной продук- ции в селе Шамал- ган Карасайского района и селе Ше- лек Енбекшиказах- ского района Ал- матинской области | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким Алматин- ской об- ласти | Декабрь, ежегодно | 100,0 |
| 107 | Разработка мер по увеличению произ- водства пригодных к переработке сортов плодоовощ- ных культур (мор- ковь: Нантская 4, Шантенэ; тома- ты: Каспелрок, Ронко, Классик, РиоФуэго; огурцы: Аякс, Атлантис, Асперикс, Крис- тина; Капуста: Алаба-ма, Алла- дин; Яблоки: Зеленая заря, Талгарская) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акимы Алматин- ской, Жамбылс- кой и Южно-Ка- захстан- ской об- ластей, РГП "НПЦ пищевой и перера- батываю- щей про- мышлен- ности" (по сог- ласова- нию), РГП "НПЦ земледе- лия и растение- водства" (по сог- ласованию) | Январь 2007-2009 годов |  |
|  | Хлопково- текстильный кластер |  |  |  |  |
| 108 | Содействие прове- дению маркетинго- вых исследований текстильной от- расли для повыше- ния эффективности взаимоотношений между текстильны- ми и швейными компаниями и рас- смотрения возмож- ности включения маркетинговых ис- следований в хлопково-текс- тильном секторе в деятельность АО "Казагромарке- тинг" | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МИТ | Январь, по итогам предыду- щего года |  |
| 109 | Расширение между- народного сотруд- ничества через международные ор- ганизации по хлопководству и текстильной про- мышленности | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МИД (созыв), МИТ, МСХ | Декабрь, ежегодно |  |
| 110 | Создание сети ис- пытательных лабо- раторий по экспе- ртизе хлопка-сыр- ца и хлопка-во- локна в Южно- Казахстанской области | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), аким Южно-Ка- захстан- ской об- ласти | Январь, по итогам предыду- щего года |  |
| 111 | Создание в Южно- Казахстанской области информа- ционного центра по хлопку | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), аким Южно-Ка- захстан- ской об- ласти | Январь, по итогам предыду- щего года |  |
| 112 | Строительство се- мяочистительного завода по подго- товке посевных семян хлопчатника в Южно-Казахстан- ской области | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), аким Южно-Ка- захстан- ской об- ласти | Январь 2007 года |  |
|  | Рыбный кластер |  |  |  |  |
| 113 | Поддержка разви- тия переработки рыбной продукции и товарного рыбо- водства | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | Январь, по итогам предыду- щего года |  |
| 114 | Расширение мощ- ностей рыболовец- кого флота, судо- строения и судо- ремонта | Предложе- ния в Пра- вительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МТК, МСХ | II квартал 2006 года |  |
| 115 | Увеличение добычи осетровых, кильки и частиковых рыб | Информация в МСХ | Акимы областей | Январь, по итогам предыдуще- го года |  |
|  | Итого |  |  |  | 1262,0 |
|  | 4. Государственное регулирование рынков продукции АПК и обеспечение продовольственной безопасности страны |
| 116 | Сохранение и раз- витие фьючерсной системы закупа зерна в государ- ственные ресурсы, расширение ассор- тимента закупае- мых культур, включая маслич- ные, фуражные, бобовые, крупяные культуры | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), АО "Прод- корпора- ция" (по согласо- ванию) | По итогам полугодий, ежегодно | 6208,3 |
| 117 | Обеспечение пере- мещения и хране- ния зерна госу- дарственных ре- сурсов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), АО "Прод- корпора- ция" (по согласо- ванию) | Январь, по итогам предыду- щего года | 853,9 |
| 118 | Рассмотрение воп- роса создания стабилизационного фонда по плодо- овощной продукции путем закупа ее у сельских товаро- производителей в период массового производства с последующим про- ведением ценовых интервенций в межсезонный период | Предложе- ния в Пра- вительство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МИТ | I квартал 2006 года |  |
| 119 | Создание стабили- зационного фонда мясной продукции при АО "Мал өнім- дері корпорация- сы" путем закупа ее у сельских то- варопроизводите- лей в период мас- сового производ- ства с последую- щим проведением ценовых интервен- ций в межсезонный период | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), АО "Мал өнімдері корпора- циясы" (по сог- ласова- нию) | Январь, по итогам предыдуще- го года | 6103,0 |
|  | Итого |  |  |  | 12902,2 |
|  | 5. Региональная политика |
| 120 | Разработка регио- нальных программ устойчивого раз- вития агропромыш- ленного комплекса на 2006-2010 годы с учетом специа- лизации области | Информация в МСХ | Акимы областей | Октябрь 2005 года |  |
|  | Всего |  |  |  | 93119,8 |
|  | в т.ч.: республи- канский бюджет |  |  |  | 86648,4 |
|  | местный бюджет |  |  |  | 5019,4 |
|  | другие источники |  |  |  | 1352,0 |

(продолжение таблицы)

| N п/п | Мероприятие | Предполагаемые расходы (млн. тенге) |  |  |  | Источ- ники финан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |  |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1. Индустриализация агропромышленного комплекса (далее - АПК) |
|  | 1. Качественный рост технической оснащенности в отраслях АПК |
| 1 | Лизинг сельхоз- техники, техноло- гического обору- дования, специа- льной техники, оборудования по переработке сель- хозпродукции для субъектов АПК | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | РБ |
| 2 | Возмещение ставки вознаграждения (интереса) по фи- нансовому лизингусельскохозяйстве- нной техники и оборудования для предприятий по переработке сель- хозпродукции | 172,7 | 129,5 | 129,5 | 129,5 | РБ |
| 3 | Субсидирование ставок вознаграж- дения (интереса) по кредитам, вы- даваемым банками второго уровня предприятиям по производству се- льскохозяйствен- ной техники, уз- лов, агрегатов, запасных частей к ним и оборудова- ния на пополнение их оборотных средств | 900,0 | 1500,0 | 2000,0 | 2000,0 | РБ |
| 4 | Проведение испы- таний и обязате- льной сертифика- ции продукции сельхозмашиност- роения отечестве- нного и зарубеж- ного производства | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | РБ |
| 5 | Содействие созда- нию сервис-цент- ров, специализи- рующихся на авто- матизации процес- сов производства молока, оказании услуг по механи- зированной стриж- ке овец, заготов- ке и обеспечению кормами, убою скота |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 6 | Определение перс- пективных направ- лений развития производства се- льскохозяйствен- ной техники с учетом потребнос- тей и потенциаль- ного спроса на внутреннем и внешнем рынках |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 7 | Привлечение ин- вестиций для фор- мирования иннова- ционных проектов, направленных на выпуск конкурен- тоспособной про- дукции (широко- захватной посев- ной и уборочной техники) | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | Другие источ- ники |
| 8 | Организация функ- ционирования го- сударственной технической инс- пекции | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | РБ |
|  | Итого | 11436,0 | 11992,8 | 12492,8 | 12492,8 |  |
|  | 2. Соблюдение научно-обоснованных агротехнологий в отраслях АПК |
| 9 | Стимулирование объединения сель- хозтоваропроизво- дителей в средние и крупные форми- рования через ме- ханизмы реализа- ции бюджетных программ: |  |  |  |  |  |
|  | а) субсидирование стоимости товар- но-материальных ценностей, необ- ходимых для про- ведения весенне- полевых и убороч- ных работ | 9700,0 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | РБ |
|  | б) субсидирование повышения продук- тивности и каче- ства продукции животноводства | 5218,0 | 7980,0 | 11000,0 | 14500,0 | РБ |
|  | в) развитие семе- новодства сель- скохозяйственных культур с учетом диверсификации растениеводства (оригинальных и элитных семян) | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | РБ |
|  | г) частичное уде- шевление стоимос- ти семян I, II и III репродукции реализованных отечественным се- льхозтоваропроиз- водителям | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | МБ |
|  | д) обеспечение закладки и выра- щивания многолет- них насаждений плодово-ягодных культур и вино- града | 1000,2 | 501,1 | 500,4 | 500,4 | РБ |
|  | е) поддержка по- вышения урожай- ности и качества производимых се- льскохозяйствен- ных культур (суб- сидирование мин. удобрений) | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | РБ |
|  | ж) поддержка раз- вития племенного животноводства | 2335,8 | 2311,0 | 2311,0 | 2311,0 | РБ |
|  | з) субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйст- венным товаропро- изводителям | 917,4 | 945,5 | 945,5 | 945,5 | РБ |
| 10 | Проведение меро- приятий по восп- роизводству и ра- циональному ис- пользованию рыб- ных и других вод- ных биологических биоресурсов | 1289,0 | 400,3 | 400,3 | 400,3 | РБ |
| 11 | Финансирование участия в межго- сударственных программах комп- лексных исследо- ваний по оценке рыбных запасов | 41,1 | 43,2 | 45,4 | 47,6 | РБ |
| 12 | Совершенствование нормативно-право- вой базы в сфере охраны селекцион- ных достижений и государственных испытаний сортов сельскохозяйстве- нных культур |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 13 | Обеспечение ис- пользования в по- севах сельскохо- зяйственных куль- тур только сортов сельскохозяйстве- нных растений, включенных в Го- сударственный ре- естр селекционных достижений, допу- щенных к исполь- зованию в Респуб- лике Казахстан или признанных перспективными |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 14 | Рассмотрение воз- можности расшире- ния ассортимента и увеличения объ- емов производства тароупаковочных материалов | 150,0 | 150,0 | 200,0 |  | Другие источ- ники |
| 15 | Выработка единых требований к упа- ковке экспортной продукции |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 16 | Агрохимическое и агроклиматическое обеспечение сель- скохозяйственного производства | 342,9 | 344,6 | 384,4 | 384,4 | РБ |
| 17 | Сортоиспытание сельскохозяйстве- нных культур | 250,7 | 240,4 | 240,4 | 240,4 | РБ |
| 18 | Сохранение и улушение мелиора- тивного состояния земель | 203,1 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | РБ |
| 19 | Капитальный ре- монт и восстанов- ление особо ава- рийных участков межхозяйственных каналов и гидро- мелиоративных со- оружений | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | РБ |
| 20 | Реализация инвес- тиционного проек- та "Управление водными ресурсами и восстановление земель" |  | 390,0 | 780,0 | 1300,0 | РБ |
| 21 | Создание кормовой базы, в т.ч. за счет планового перевода части пашни с низким бонитетом почвы (эродированных, малопродуктивных) в полноценные кормовые угодья и насыщения много- летними бобовыми и злаковыми тра- вами, коренного улучшения естест- венных кормовых угодий |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 22 | Проработать воп- рос по вступлению Казахстана в чле- ны Международной организации по охране сортов растений (УПОВ) и Международной ас- социации по семе- нному контролю (ИСТА) |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 23 | Разработать про- ект Закона Рес- публики Казахстан "О личном подсоб- ном хозяйстве" |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
|  | Итого | 27248,2 | 29113,9 | 32615,2 | 36437,4 |  |
|  | 3. Научное обеспечение отраслей АПК и внедрение инновационных разработок |
| 24 | Проведение науч- ных исследований в области АПК, направленных на создание наукоем- ких, ресурсосбе- регающих и эколо- гически чистых производств | 3500,0 | 4000,0 | 4500,0 | 5000,0 | РБ |
| 25 | Развитие гено- фонда высокоцен- ных пород с/х жи- вотных, птиц и рыб на основе приобретения луч- ших мировых гено- типов | 200,0 | 220,0 | 215,0 | 220,0 | РБ |
| 26 | Укрепление мате- риально-техничес- кой базы научно- исследовательских организаций агра- рного профиля | 786,5 | 996,9 | 1200,0 | 1500,0 | РБ |
| 27 | Создание механиз- ма внедрения на- учных разработок в области АПК | 99,1 | 138,7 | 200,0 | 250,0 | РБ |
| 28 | Информационное обеспечение агра- рной науки через библиотеки сельс- кохозяйственного профиля | 20,0 | 23,1 | 69,0 | 70,0 | РБ |
| 29 | Сохранение и вос- становление гено- фонда малочислен- ных и исчезающих пород, типов и линий сельскохо- зяйственных жи- вотных | 110,6 | 61,2 | 60,0 | 60,0 | РБ |
| 30 | Строительство На- ционального хра- нилища генетичес- ких ресурсов рас- тений и животных | 4512,2 | 672,5 | 700,0 | 720,0 | РБ |
| 31 | Укрепление мате- риально-техничес- кой базы и строи- тельство учебного корпуса Казахско- го государствен- ного агротехни- ческого универси- тета им. С.Сейфу- ллина | 403,7 | 283,7 |  |  | РБ |
| 32 | Нормативно-мето- дическое обеспе- чение отраслей АПК | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | РБ |
|  | Итого | 9779,6 | 6543,6 | 7091,5 | 7967,5 |  |
|  | 4. Кадровое обеспечение |
| 33 | Создание межреги- ональных центров по переподготовке кадров техничес- кого и обслужива- ющего персонала для пищевой от- расли |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 34 | Внесение измене- ний в классифика- тор специальнос- тей с целью уве- личения специаль- ностей для пище- вой отрасли (при- казы МОН от 11.01.2002 г. N 8, от 26.04. 2004 г. N 361) |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 35 | Обновление учеб- ных программ по пищевым специаль- ностям |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 36 | Организация сов- ременной системы переподготовки и повышения квали- фикации управлен- ческих кадров (бизнес-школ), обучающих семина- ров, конференций с привлечением ведущих междуна- родных специалис- тов, организаций, институтов |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 37 | Подготовка, ста- жировка и повыше- ние квалификации научных кадров по приоритетным нап- равлениям разви- тия аграрной нау- ки | 247,2 | 346,2 | 400,0 | 420,0 | РБ |
| 38 | Передача ВУЗов сельскохозяйстве- нного профиля в ведение Министер- ства сельского хозяйства |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 39 | Совершенствование системы подготов- ки кадров средне- специализирован- ного звена и ра- бочих |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 40 | Оказание государ- ственной поддерж- ки вузам путем создания баз пра- ктики студентов с целью улучшения практической под- готовки и знания современного се- льскохозяйствен- ного производст- ва, а также воз- рождение учебно- опытных хозяйств | 200,0 | 300,0 | 400,0 |  | РБ |
|  | Итого | 447,2 | 646,2 | 800,0 | 420,0 |  |
|  | 2. Развитие инфраструктуры АПК |
|  | 1. Система ветеринарной и фитосанитарной безопасности и контроль качества продукции |
|  | Ветеринарная безопасность |
| 41 | Организация На- ционального цент- ра мониторинга, референции, лабо- раторной диагнос- тики и методоло- гии в ветеринарии | 174,2 | 182,3 | 210,5 | 300,2 | РБ |
| 42 | Выполнение меро- приятий по диаг- ностическим исс- ледованиям болез- ней животных и птиц | 2838,1 | 3309,2 | 3109,3 | 3000 | РБ |
| 43 | Организация про- тивоэпизоотичес- ких мероприятий по борьбе с особо опасными болезня- ми сельскохозяй- ственных животных и птиц | 8434,4 | 8273,7 | 8026,6 | 7789,3 | РБ |
| 44 | Ликвидация очагов острых инфекцион- ных заболеваний животных и птиц | 190,1 | 193,3 | 187,0 | 185,0 | РБ |
| 45 | Организация убой- ных пунктов (пло- щадок) | 1120,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | РБ |
| 46 | Организация ско- томогильников | 750,0 | 820,0 | 265,0 |  | МБ |
| 47 | Расширение вете- ринарного обслу- живания сельско- хозяйственных жи- вотных субъектами предприниматель- ства в области ветеринарии |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
|  | Итого | 13506,8 | 13658,5 | 12678,4 | 12154,5 |  |
|  | Фитосанитарная безопасность |  |
| 48 | Проведение мони- торинга за разви- тием и распрост- ранением вредных и особо опасных вредных организ- мов, предусмотрев передачу функций мониторинга ГУ "Республиканский методический цен- тр фитосанитарной диагностики и прогнозов" | 775,4 | 720,4 | 720,4 | 720,4 | РБ |
| 49 | Проведение борьбы с особо опасными вредными организ- мами | 2595,1 | 2589,8 | 2589,8 | 2589,8 | РБ |
| 50 | Удешевление про- травителей семян и гербицидов | 830,0 | 830,0 | 831,0 | 831,0 | РБ |
| 51 | Проведение меро- приятий по выяв- лению, локализа- ции и ликвидации очагов распрост- ранения карантин- ных вредителей, болезней растений и сорняков | 917,0 | 917,0 | 957,5 | 957,5 | РБ |
| 52 | Внесение предло- жений по увеличе- нию штатной чис- ленности государ- ственных инспек- торов по каранти- ну растений на 200 ед. и созда- ние управления по карантину расте- ний в МСХ | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | РБ |
| 53 | Строительство специальных хра- нилищ (могильни- ков) и организа- ция захоронения запрещенных и не- пригодных пести- цидов, а также тары из-под испо- льзованных пести- цидов | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | МБ |
|  | Итого | 5322,5 | 5262,2 | 5303,7 | 5303,7 |  |
|  | Контроль качества продукции |
| 54 | Приведение в со- ответствие с тре- бованиями между- народных стандар- тов зданий и со- оружений ветери- нарных лаборато- рий республики | 450,4 | 8816,3 | 6767,0 |  | РБ |
| 55 | Содействие внед- рению в производ- ство сельхозмаши- ностроения между- народных стандар- тов управления качеством |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 56 | Проведение лабо- раторных экспер- тиз подкарантин- ной продукции на наличие в ней ка- рантинных объек- тов, выявление скрытой заражен- ности в посевном и посадочном ма- териале | 67,3 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | РБ |
| 57 | Частичное субси- дирование расхо- дов предприятий по переработке сельскохозяйст- венной продукции, направляемой на сертификацию про- изводства на со- ответствие требо- ваниям междуна- родных стандартов | 177,0 | 185,0 | 300,0 | 300,0 | РБ |
| 58 | Разработка техни- ческих регламен- тов, стандартов на сырье и гото- вую продукцию и методов испытаний гармонизированных с международными стандартами | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | РБ |
| 59 | Гармонизация про- цедур признания сертификатов пи- щевого оборудова- ния, выданных признаваемыми Ка- захстаном органа- ми по сертифика- ции |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 60 | Повышение конку- рентоспособности казахстанского зерна посредством тарифного регули- рования, совер- шенствования го- сударственных стандартов и обеспечения пере- хода на междуна- родные стандарты систем управления качеством на базе ИСО |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 61 | Передислокация ГУ "Государствен- ная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйст- венных культур" МСХ в г.Астану | 3,1 |  |  |  | РБ |
| 62 | Строительство- и оснащение лабора- тории по оценке качества испыты- ваемых сортов се- льскохозяйствен- ных культур в г. Астане | 500,0 | 520,0 |  |  | РБ |
| 63 | Создание лабора- тории по опреде- лению принадлеж- ности растений к генетически моди- фицированным объ- ектам | 500,5 | 500,5 | 71,0 |  | РБ |
| 64 | Экспертиза сорто- вых и посевных качеств семенного и посадочного ма- териала | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | РБ |
| 65 | Организация экс- пертизы контроль- ных проб при приемке зерна на хлебоприемные предприятия | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | МБ |
| 66 | Реализация инвес- тиционного проек-та "Повышение конкурентоспособ- ности сельскохо- зяйственной про- дукции" | 2490,0 | 2490,0 | 3758,3 | 1805,7 | РБ |
| 67 | Разработка норма- тивной базы по внедрению системы менеджмента каче- ства и безопас- ности пищевых продуктов |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 68 | Оснащение и под- готовка персонала не менее чем для 3 испытательных лабораторий по сельхозсырью и пищевой продукции для подготовки их к международной (ИСО 17025) ак- кредитации приз- нанным органом- членом ИЛАК | 50,0 | 100,0 | 100,0 |  | Другие источ- ники |
|  | Итого | 4508,8 | 12988,0 | 11382,5 | 2501,9 |  |
|  | 2. Оптовая торговля продукции АПК |
| 69 | Изучение и подго- товка обоснования целесообразности создания оптовых рынков сельскохо- зяйственной про- дукции, а также определение реги- онов республики, в которых необхо- димо их создать |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 70 | Организация опто- вых (коммунальных рынков сельскохо- зяйственной про- дукции путем вы- деления средств местных бюджетов на формирование их уставного ка- питала и льготное кредитование на поддержку инфрас- труктуры | 100,0 | 200,0 | 850,0 | 1000,0 | МБ |
| 71 | Развитие биржевой торговли сельско- хозяйственной продукции на су- ществующих товар- ных биржах (уве- личение уставного капитала МКАБ) для котировки и предотвращения демпинга цен |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 72 | Создание цент- рально-азиатской ассоциации произ- водителей муки и хлеба |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 73 | Переход на единый брэнд экспортной продукции зерно- переработчиков |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 74 | Принятие мер по совершенствованию законодательства о товарных биржах |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
|  | Итого | 100,0 | 200,0 | 850,0 | 1000,0 |  |
|  | 3. Система заготовки сельскохозяйственной продукции |
| 75 | Поддержка произ- водства, перера- ботки и реализа- ции животновод- ческой продукции путем создания заготовительной инфраструктуры | 1040,0 | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | РБ |
| 76 | Задействование имеющихся плодо- овощных баз и хранилища, осо- бенно в районах производства пло- доовощной продук- ции | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | МБ |
|  | Итого | 1240,0 | 1580,0 | 1580,0 | 1580,0 |  |
|  | 4. Финансовая и страховая инфраструктура АПК |
| 77 | Расширение сети сельских кредит- ных товариществ и их кредитование через увеличение уставного капита- ла АО "Аграрная кредитная корпо- рация" | 9860,0 | 5638,0 | 3076,0 | 3324,0 | РБ |
| 78 | Развитие несельс- кохозяйственного бизнеса на селе | 1700,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | РБ |
| 79 | Поддержка сельс- кого предпринима- тельстве и повы- шение доходности сельского населе- ния путем микро- кредитования | 10000,0 | 8000,0 | 5000,0 | 5000,0 | РБ |
| 80 | Льготное кредито- вание при прове- дении весенне- полевых и убороч- ных работ на при- обретение отече- ственными товаро- производителями основных и оборо- тных средств | 7000,0 | 7000,0 |  |  | РБ |
| 81 | Возмещение ставки вознаграждения при кредитовании проведения весен- не-полевых и убо- рочных работ | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | МБ |
| 82 | Обеспечение дос- тупности кредит- ных ресурсов на пополнение обо- ротных средств путем удешевления процентной ставкикредита предприя- тиям переработки | 2000,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | РБ |
| 83 | Возмещение стра- ховым компаниям SO % выплаченных сумм страхового возмещения сель- хозтоваропроиз- водителям в слу- чае наступления неблагоприятных природных явлений | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | РБ |
| 84 | Предоставление мер государствен- ной поддержки при наличии страховых полисов в области страхования в растениеводстве |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 85 | Стимулирование создания обществ взаимного страхо- вания | 520,0 | 260,0 |  |  | РБ |
| 86 | Реализация инвес- тиционного проек- та "Постпривати- зационная поддер- жка сельского хо- зяйства" - 2 этап | 2815,2 | 2759,4 |  |  | РБ |
| 87 | Увеличение объе- мов гарантирова- ния зерновых рас- писок и расшире- ния применения данной схемы на другие виды сель- хозпродукции | 1500,0 | 1500,0 |  |  | РБ |
| 88 | Снижение налого- вой нагрузки пу- тем корректировки в сторону умень- шения налогообла- гаемой базы по НДС для предприя- тий по переработ- ке сельскохозяйс- твенной продукции на стоимость сы- рья, приобретае- мого у неплатель- щиков НДС |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
|  | Итого | 38245,2 | 32707,4 | 15626,0 | 15874,0 |  |
|  | 5. Информационно-маркетинговое обеспечение |
| 89 | Разработка Переч- ня информации, подлежащей предо- ставлению субъек- там агропромышле- нного комплекса на бесплатной ос- нове |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 90 | Создание в инфор- мационно-маркети- нговой системе МСХ единой авто- матизированной системы управле- ния отраслями аг- ропромышленного комплекса E-Agriculture (мониторинг сель- ских населенных пунктов, иденти- фикация, электро- нные торги) | 377,7 | 602,5 | 417,3 | 436,6 | РБ |
| 91 | Пилотное внедре- ние автоматизиро- ванной системы регистрации и учета зерновых расписок на хлеб- ных базах ТОО "Астық Қоймалары" АО "Продкорпора- ция" | 80,5 |  |  |  | РБ |
| 92 | Укрепление мате- риально-техничес- кой базы АО "Каз- агромаркетинг" в целях развития информационной инфраструктуры на селе |  |  |  |  | РБ |
| 93 | Субсидирование перечня услуг по представлению бесплатной марке- тинговой и анали- тической информа- ции в области развития АПК | 231,0 | 242,5 | 511,4 | 536,9 | РБ |
| 94 | Обеспечение на базе сельских ин- формационно-кон- сультационных центров регуляр- ного проведения обучающих |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 95 | Проведение выста- вочно-ярмарочных мероприятий на региональном и областном уровнях | 28,0 | 29,5 | 31,0 | 32,6 | МБ |
| 96 | Совершенствование методов статисти- ческих наблюдений с целью обеспече- ния их полноты и достоверности |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
|  | Итого | 717,2 | 874,5 | 959,7 | 1006,1 |  |
|  | 3. Национальные конкурентные преимущества и формирование и развитие кластеров в АПК |
| 97 | Мониторинг конку- рентоспособности конечной продук- ции, производимой в рамках кластера по сравнению с импортными анало- гами (цена, каче- ство, соответст- вие международным стандартам) |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 98 | Обеспечение раз- вития пилотных кластеров в пище- вой промышленнос- ти |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 99 | Разработка мер тарифного регули- рования |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
|  | Зерноперераба- тывающий кластер |  |  |  |  |  |
| 100 | Реконструкция погрузочного ме- ханизма зернового терминала в порту Актау |  |  |  |  | РБ |
| 101 | Активизация заг- раничных учрежде- ний и торговых представительств Республики Казах- стан по расшире- нию рынков сбыта продуктов глубо- кой переработки зерновых |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 102 | Разработка пред- ложений по обес- печению подачи вагонов и повыше- нию качества под- вижного состава для экспортных отгрузок продук- тов зерноперера- ботки |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 103 | Внесение предло- жений по снижению тарифов железно- дорожных перево- зок внутри рес- публики на зерно и продукты его переработки |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
|  | Мясомолочный кластер |  |  |  |  |  |
| 104 | Субсидирование покупки племенно- го поголовья из средств областно- го бюджета | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | МБ |
| 105 | Открытие дополни- тельно 217 пунк- тов по искусст- венному осемене- нию для поголовья частного подворья | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 3,7 | Другие источ- ники |
|  | Плодоовощной кластер |  |  |  |  |  |
| 106 | Строительство двух заводов по переработке пло- доовощной продук- ции в селе Шамал- ган Карасайского района и селе Ше- лек Енбекшиказах- ского района Ал- матинской области | 500,0 | 800,0 |  |  | Другие источ- ники |
| 107 | Разработка мер по увеличению произ- водства пригодных к переработке сортов плодоовощ- ных культур (мор- ковь: Нантская 4, Шантенэ; тома- ты: Каспелрок, Ронко, Классик, РиоФуэго; огурцы: Аякс, Атлантис, Асперикс, Крис- тина; Капуста: Алаба-ма, Алла- ин; Яблоки: Зеле- ная заря, Талгар- ская) |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
|  | Хлопково- текстильный кластер |  |  |  |  |  |
| 108 | Содействие прове- дению маркетинго- вых исследований текстильной от- расли для повыше- ния эффективности взаимоотношений между текстильны- ми и швейными компаниями и рас- смотрения возмож- ности включения маркетинговых ис- следований в хлопково-тексти- льном секторе в деятельность АО "Казагромарке- тинг" |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 109 | Расширение между- народного сотруд- ничества через международные ор- ганизации по хлопководству и текстильной про- мышленности |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 110 | Создание сети ис- пытательных лабо- раторий по экспе- ртизе хлопка-сыр- ца и хлопка-во- локна в Южно- Казахстанской области | 165,0 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | РБ |
| 111 | Создание в Южно- Казахстанской области информа- ционного центра по хлопку | 30,8 | 32,3 | 35,0 | 35,0 | РБ |
| 112 | Строительство се- мяочистительного завода по подго- товке посевных семян хлопчатника в Южно-Казахстан- ской области | 700,0 |  |  |  | РБ |
|  | Рыбный кластер |  |  |  |  |  |
| 113 | Поддержка разви- тия переработки рыбной продукции и товарного рыбо- водства | 301,8 | 316,9 | 332,7 |  | РБ |
| 114 | Расширение мощ- ностей рыболовец- кого флота, судо- строения и судо- ремонта |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 115 | Увеличение добычи осетровых, кильки и частиковых рыб |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
|  | Итого | 1761,6 | 1307,0 | 527,5 | 191,5 |  |
|  | 4. Государственное регулирование рынков продукции АПК и обеспечение продовольственной безопасности страны |
| 116 | Сохранение и раз- витие фьючерсной системы закупа зерна в государ- ственные ресурсы, расширение ассор- тимента закупае- мых культур, включая маслич- ные, фуражные, бобовые, крупяные культуры | 6208,3 | 6208,3 | 6208,3 | 6208,3 | РБ |
| 117 | Обеспечение пере- мещения и хране- ния зерна госу- дарственных ре- сурсов | 856,8 | 861,0 | 865,0 | 870,0 | РБ |
| 118 | Рассмотрение воп- роса создания стабилизационного фонда по плодо- овощной продукции путем закупа ее у сельских товаро- производителей в период массового производства с последующим про- ведением ценовых интервенций в межсезонный период |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 119 | Создание стабили- зационного фонда мясной продукции при АО "Мал өнім- дері корпорация- сы" путем закупа- ее у сельских то- варопроизводите- лей в период массового произ- водства с после- дующим проведе- нием ценовых ин- тервенций в меж- сезонный период | 4840,0 | 6840,0 | 6840,0 | 6840,0 | РБ |
|  | Итого | 12135,1 | 14358,6 | 14362,6 | 14367,6 |  |
|  | 5. Региональная политика |
| 120 | Разработка регио- нальных программ устойчивого раз- вития агропромыш- ленного комплекса на 2006-2010 годы с учетом специа- лизации области |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
|  | Всего | 126218,2 | 130783,4 | 115820,6 | 110847,7 |  |
|  | в т.ч.: республиканский бюджет | 119188,5 | 123131,2 | 105319,9 | 100763,7 |  |
|  | местный бюджет | 5125,7 | 5397,2 | 5493,7 | 5380,3 |  |
|  | другие источники | 1904,0 | 2255,0 | 1507,0 | 1203,7 |  |

Расшифровка аббревиатур:

АО    - акционерное общество 

      АКК   - акционерное общество "Аграрная кредитная корпорация" 

      АПК   - агропромышленный комплекс 

      АРЕМ  - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий 

      ВУЗ   - высшее учебное заведение 

      ГУ    - государственное учреждение 

      КТЖ   - акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" 

      МБ    - местный бюджет 

      МИД   - Министерство иностранных дел Республики Казахстан 

      МИТ   - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан 

      МКАБ  - акционерное общество "Международная Казахстанская агропромышленная биржа" 

      МОН   - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

      МООС  - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан 

      МСХ   - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

      МТК   - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

      МФ    - Министерство финансов Республики Казахстан 

      НДС   - Налог на добавленную стоимость 

      НПЦ   - Национальный производственный центр 

      РБ    - Республиканский бюджет 

      РГП   - Республиканское государственное предприятие 

      СТПП  - Союз торгово-промышленных палат Республики Казахстан 

      ТОО   - Товарищество с ограниченной ответственностью  

      ФФПСХ - акционерное общество "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан