О подготовке и проведении III Всемирного курултая казахов

Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2005 года N 797

Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести III Всемирный курултай казахов (далее - Курултай) с 28 по 30 сентября 2005 года в городе Астане.

2. Образовать Республиканскую комиссию по подготовке и проведению Курултая в составе согласно приложению.

3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению Курултая.

4. Министерству иностранных дел Республики Казахстан оформить в установленном порядке необходимые въездные-выездные документы делегатам Курултая без взимания консульских сборов.

5. Министерству здравоохранения Республики Казахстан оказать содействие в обеспечении участников Курултая медицинским обслуживанием.

6. Министерству внутренних дел Республики Казахстан обеспечить охрану общественного порядка, безопасность участников Курултая в местах их проживания и во время проведения данного мероприятия.

7. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Приложение               

к постановлению Правительства      

Республики Казахстан          

от 1 августа 2005 года N№797

Состав республиканской 

комиссии по подготовке и проведению 

III Всемирного курултая казахов

Есимов Ахметжан Смагулович     - Заместитель Премьер-Министра 

                                 Республики Казахстан, 

                                 председатель

Косубаев Есетжан Муратович     - Министр культуры, информации и 

                                 спорта Республики Казахстан, 

                                 заместитель председателя

Мамашев Талгат Асылович        - первый заместитель председателя 

                                 Всемирной ассоциации казахов, 

                                 заместитель председателя 

                                 (по согласованию)

Шукеев Умурзак Естаевич        - аким города Астаны, 

                                 заместитель председателя

Калетаев Дархан Аманович       - заведующий Социально-политическим 

                                 отделом Администрации Президента 

                                 Республики Казахстан, заместитель 

                                 председателя (по согласованию)

Омаров Бауыржан Жумаханович    - председатель Комитета по языкам 

                                 Министерства культуры, информации 

                                 и спорта Республики Казахстан, 

                                 секретарь

Абдильдин Жабайхан Мубаракович - депутат Сената Парламента 

                                 Республики Казахстан 

                                 (по согласованию)

Кекилбаев Абиш                 - депутат Сената Парламента 

                                 Республики Казахстан 

                                 (по согласованию)

Калижанулы Уалихан             - депутат Мажилиса Парламента 

                                 Республики Казахстан 

                                 (по согласованию)

Айтимова Бырганым Сариевна     - Министр образования и науки 

                                 Республики Казахстан

Турисбеков Заутбек Каусбекович - Министр внутренних дел 

                                 Республики Казахстан

Алиев Жуматай Алиевич          - заместитель председателя 

                                 Ассамблеи народов Казахстана 

                                 (по согласованию)

Искаков Нурлан Абдильдаевич    - заведующий Отделом 

                                 государственного контроля и 

                                 организационной работы 

                                 Администрации Президента 

                                 Республики Казахстан 

                                 (по согласованию)

Аканов Айкан Аханович          - вице-министр здравоохранения 

                                 Республики Казахстан

Абылгазин Талгат Байтемирович  - вице-министр транспорта и 

                                 коммуникаций Республики Казахстан

Аманшаев Ермек Амирханович     - вице-министр культуры, информации 

                                 и спорта Республики Казахстан

Жошыбаев Рапиль Сеитханович    - заместитель Министра иностранных 

                                 дел Республики Казахстан

Исаев Батырхан Арысбекович     - вице-министр экономики и 

                                 бюджетного планирования 

                                 Республики Казахстан

Сапарбаев Бердибек Машбекович  - вице-министр финансов 

                                 Казахстан Республики - председатель  

                                 Комитета таможенного контроля  

                                 Министерства финансов  

                                 Республики Казахстан

Абдиев Жазбек Ниетович         - председатель Комитета миграции 

                                 Министерства труда и социальной 

                                 защиты населения 

                                 Республики Казахстан

Турлыханов Даулет Болатович    - председатель Комитета по делам 

                                 спорта Министерства культуры, 

                                 информации и спорта 

                                 Республики Казахстан

Бокаш Галым                    - заместитель акима города Алматы

Бекмагамбетов Галым Мадешович  - заместитель акима 

                                 Акмолинской области

Мусаев Умирбай Купбаевич       - заместитель председателя Комитета 

                                 регистрационной службы 

                                 Министерства юстиции 

                                 Республики Казахстан

Уажанов Турсын Ушбаевич        - заместитель директора Пограничной 

                                 службы Комитета национальной 

                                 безопасности Республики Казахстан 

                                 (по согласованию)

Атамкулов Ерлан Думшебаевич    - президент акционерного общества 

                                 "Национальная компания 

                                 "Қазақстан темiр жолы" 

                                 (по согласованию)

Абдрахманов Сауытбек           - президент открытого акционерного 

                                 общества "Республиканская газета 

                                 "Егемен Қазақстан" 

                                 (по согласованию)

Утвержден                   

постановлением Правительства         

Республики Казахстан             

от 1 августа 2005 года N№797

План мероприятий по подготовке и проведению 

III Всемирного курултая казахов

| №N п/п | Наименование мероприятия | Форма завер- шения | Ответст- венные за испол- нение | Срок испол- нения | Предпо- лагаемые расходы, тыс.тг. | Источ- ник финан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Создать штабы по проведению Курултая в городах Астане, Алматы и Акмолинской области | Решение | МКИС, акимы городов Астаны, Алматы, Акмолин- ской области, ВАК (по согла- сованию) | До 20 августа 2005 года | 1300 | Местные бюджеты городов Астаны, |
|  |  |  |  |  | 150 | Алматы, |
|  |  |  |  |  | 150 | Акмо- линской области |
| 2 | Сформировать состав делегатов, отправить приглашения, обеспечить открытие виз | Приказ | МКИС, МВД, МИД, МФ, ВАК (по согла- сованию) | До 10 августа 2005 года | Не требует финанси- рования | - |
| 3 | Подготовить и внести на утверждение председателя республи- канской комиссии программу проведения курултая | Решение | МКИС, ВАК (по согла- сованию) | До 20 августа 2005 года | Не требует финанси- рования | - |
| 4 | Обеспечить транспортное обслуживание (автобусами,легковыми автомобиля- ми) делегатов Курултая | Решение | Акимы городов Астаны и Алматы | 26 сентября - 1 октября 2005 года | 100 | Местные бюджеты городов Астаны, |
|  |  |  |  |  | 100 | Алматы, |
|  |  |  |  |  | 2568 | спон- сорская помощь |
| 5 | Организовать встречу, регистрацию, размещение в гости- ницах, питание, проводы делегатов Курултая, а также аккредито- ванных пред- ставителей средств массовой информации и участни- ков культурной программы | Приказ, решение | МКИС, акимы городов Астаны, Алматы, Акмо- линской области, ВАК (по согла- сованию) | 26 сентября - 1 октября 2005 года | 65272 | Респуб- ликан- ский бюджет, местные бюджеты |
|  |  |  |  |  | 3300 | городов Астаны, |
|  |  |  |  |  | 2850 | Алматы, |
|  |  |  |  |  | 325 | Акмолин- ской области |
| 6 | Организовать специальный поезд по маршруту Алматы - Астана - Алматы для проезда делегатов Курултая | Приказ | МКИС, МТК АО "НК Қазақ- стан темір жолы» (по согла- сованию), АО "Пере- возка пассажи- ров"»(по согласо- ванию) | 26 сентября - 1 октября 2005 года | 4200 | Республи- канский бюджет |
| 7 | Обеспечить создание и организацию работы комплекса "Этно-Ауыл"» | Решение | Аким города Астаны, МКИС, ВАК (по согла- сованию) | До 25 сентября 2005 года | 3932 | Средства спон- соров |
| 8 | Организовать экскурсии для делегатов Курултая по маршруту Астана - Бурабай - Астана специальным транспортом | Решение | МКИС, аким Акмолин- ской области | 29-30 сентября 2005 года | 925 | Местный бюджет Акмолин- ской области |
| 9 | Разработать:план-сцена- рий торжес- твенного открытия; программы проведения пленарного заседания | Приказ | МКИС, аким города Астаны, ВАК (по согла- сованию) | До 15 сентября 2005 года | 3553 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 10 | Подготовить план- сценарий проведения встреч делегатами Курултая в отраслевых министерст- вах в формате "диалоговых площадок"» | Решение | МОН, МТСЗН, МКИС, МИТ | До 15 сентября 2005 года | Не требует финанси- рования | - |
| 11 | Подготовить и провести концерт мастеров искусств Казахстана | Приказ | МКИС, аким города Астаны | 29 сентября 2005 года | 5300 | Республи- канский бюджет |
| 12 | Обеспечить проведение работ по прокладке аллеи соотечест- венников "Атамекен" | Решение | Аким города Астаны, МКИС | 28 сентября 2005 года | 3700 | Местный бюджет города Астаны |
| 13 | Разработать план- сценарий проведения мушайры поэтов- казахов из ближнего и дальнего зарубежья | Приказ | МКИС, аким города Астаны, ВАК (по согла- сованию) | До 20 сентября 2005 года | 1884 | Республи- канский бюджет |
| 14 | Подготовить и провести выставку работ мастеров прикладного искусства казахов мира | Приказ | МКИС, аким города Астаны, ВАК (по согласо- ванию) | 28-30 сентября 2005 года | 1000 | Республи- канский бюджет |
| 15 | Разработать план проведения фестиваля искусств и спорта казахской молодежи, проживающей за рубежом | Приказ | МКИС, аким города Астаны, ВАК (по согла- сованию) | До 15 сентября 2005 года | 2742 | Республи- канский бюджет |
| 16 | Организовать съемку документаль- ного фильма "III Құрылтай"» | Приказ | МКИС | 26 сентября - 1 октября 2005 года | 2500 | Республи- канский бюджет |
| 17 | Обеспечить выпуск специального номера журнала "Алтын бесiк"» | Приказ | МКИС, ВАК (по согла- сованию) | 14 сентября 2005 года | 1500 | Республи- канский бюджет |
| 18 | Разработать и реализо- вать медиа- план по освещению хода под- готовки и проведения, результатов и значения Курултая | Приказ | МКИС | сентябрь 2005 года | Будет осуществ- ляться в пределах средств, преду- смотрен- ных по бюджетной программе 019 "Про- ведение государ- ственной информа- ционной политики" | Республи- канский бюджет |
| 19 | Организовать работу пресс-центра Курултая, аккредитацию представи- телей средств массовой информации | Приказ | МКИС | 26-30 сентября 2005 года | 1025 | Республи- канский бюджет |
| 20 | Изготовить рекламный видеоролик | Приказ | МКИС | До 10 сентября 2005 года | 2000 | Республи- канский бюджет |
| 21 | Изготовить подарочные видеокассеты о достижениях Казахстана | Приказ | МКИС | До 15 сентября 2005 года | 950 | Республи- канский бюджет |
| 22 | Организовать прием от имени Президента Республики Казахстан | Приказ, решение | МКИС, аким города Астаны, Управле- ние делами Президен- та Респуб- лики Казахстан (по со- гласова- нию) | 29 сентября 2005 года | 1000 | Республи- канский бюджет, местные бюджеты |
|  |  |  |  |  | 850 | города Астаны, |
|  |  |  |  |  | 400 | Акмолин- ской области, |
|  |  |  |  |  | 1500 | спонсорс- кая помощь |
| 23 | Обеспечить оформление городов Алматы, Астаны и Акмолинской области соответст- вующей визуальной рекламой | Решение | Акимы городов Астаны, Алматы и Акмолин- ской области | 26 сентября - 1 октября 2005 года | 900 | Местные бюджеты городов Астаны, |
|  |  |  |  |  | 750 | Алматы, |
|  |  |  |  |  | 200 | Акмолин- ской области |
| 24 | Подготовить печатную продукцию (пригласи- тельные билеты, буклеты, раздаточные материалы), обеспечить выпуск сборника документов Курултая | Приказ | МКИС, ВАК (по согла- сованию) | октябрь 2005 года | 2000 | Республи- канский бюджет |
| 25 | Подготовить проект итогового документа III Курултая |  | МКИС, Админис- трация Прези- дента (по сог- ласова- нию), ВАК (по согла- сованию) | До 20 сентября 2005 года | Не тре- буется финанси- рования | - |
| 26 | Приобрести призы, сувениры | Приказ | МКИС | 28 сентября 2005 года | 9500 | Республи- канский бюджет |
|  | Итого 104426 Республиканский бюджет 16000 Местный бюджет 8000 Спонсорская помощь |  |  |  |  |  |

Расшифровка аббревиатур: 

      МКИС - Министерство культуры, информации и спорта 

      МВД - Министерство внутренних дел 

      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций 

      МИД - Министерство иностранных дел 

      МФ - Министерство финансов 

      ВАК - всемирная ассоциация казахов 

      МИТ - Министерство индустрии и торговли 

      МОН - Министерство образования и науки 

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения 

      АО "НК "Казакстан тeмip жолы" - акционерное общество "Национальная компания "Казакстан тeмip жолы" 

      АО "Перевозка пассажиров" - акционерное общество "Перевозка пассажиров"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан