Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития акционерного общества "Фонд развития малого предпринимательства" на 2005-2007 годы

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 августа 2005 года N 862. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2007 года N 965

Сноска. Постановление Правительства РК от 22 августа 2005 г. N 862 утратило силу постановлением Правительства РК от 18 октября 2007 г. N  965 .

В целях реализации Концепции развития акционерного общества "Фонд развития малого предпринимательства" на 2005-2007 годы, утвержденной  постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2005 года N 397, Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции развития акционерного общества "Фонд развития малого предпринимательства" на 2005-2007 годы (далее - План). 

     2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам и заинтересованным организациям (по согласованию) принять соответствующие меры по реализации мероприятий, предусмотренных Планом. 

     3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан информации о ходе исполнения Плана два раза в год, к 25 числу месяца, следующего за отчетным полугодием. 

     4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

  Республики Казахстан

Утвержден                

постановлением Правительства       

Республики Казахстан           

от 22 августа 2005 года N 862

План мероприятий 

по реализации Концепции развития акционерного общества 

"Фонд развития малого предпринимательства" 

на 2005-2007 годы

| N | Мероприятия | Форма завер- шения | Ответст- венные за исполнение | Срок испол- нения | Предпола- гаемые расходы (млн. тенге) | Источ- ники финан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Финансово-кредитная поддержка субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие системы микро- кредитования: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание микро- кредитных организаций с долевым участием АО "ФРМП" и их ресурсная поддержка (300 микро- кредитных организаций) | Отчет Прави- тель- ству Респуб- лики Казах- стан | МИТ (созыв), АО "ФРМП" (по согла- сованию) | Раз в полу- годие к 25 января и к 25 июля | 2005 г.- 400,0 2006 г.- 1500,0 | СС |
| 1.2. | Кредитование действующих микрокредитных организаций | Отчет Прави- тель- ству Респуб- лики Казах- стан | МИТ (созыв), АО "ФРМП" (по согла- сованию) | Раз в полу- годие к 25 января и к 25 июля | 2005 г.- 1500,0 2006 г.- 2300,0 2007 г.- 3800,0 | CC |
| 1.3. | Создание и функциони- рование микро- кредитного центра АО "ФРМП"» | Инфор- мация в МИТ | АО "ФРМП" (по согла- сованию) | 4 квар- тал еже- годно | 2005 г. - 90,0 2006 г.- 191,0* 2007 г.- 191,0* | СС |
| 2. | Гарантирование кредитов: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Презентовать программу гарантирования для банков второго уровня, филиалов АО "ФРМП", СМП, в т.ч. в регионах | Отчет в МИТ | АО "ФРМП" (по согла- сованию) | 3 квар- тал еже- годно | Не требуется |  |
| 2.2. | Разработать и принять типовые формы договоров о сотрудничестве с банками второго уровня | Решение прав- ления АО "ФРМП"» | АО "ФРМП" (по согла- сованию) | 2 квар- тал 2005г. | Не требуется |  |
| 2.3. | Приступить к гарантированию кредитов, выдаваемых СМП банками второго уровня | Отчет в МИТ | АО "ФРМП" (по согла- сованию) | 4 квар- тал 2005- 2007 г.г. | 2005 г.- 4000,0 2006 г.- 5000,0 2007 г.- 6000,0 | СС |
| 2.4. | Внедрить систему страхования рисков, связанных с кредитованием СМП банками второго уровня. Суб- сидирование страховых премий при страховании кредитных гарантий АО "ФРМП" | Отчет в МИТ | АО "ФРМП" (по согла- сованию) | 4 квар- тал 2005- 2007 г.г. | 2005г.- 700,0** 2006 г.- 750,0*** 2007 г.- 900,0*** | РБ |
| 2.5. | Осуществить мониторинг портфеля гарантии в отраслевом и региональном разрезе, а также в разрезе банков- партнеров | Отчет в МИТ | АО "ФРМП" (по согла- сованию) | Еже- квар- тально | Не требуется |  |
| 2.6. | Поэтапно размещать средства, выделенные на гаранти- рование, в ценные бумаги листинга "А" Казахстанской фондовой биржи | Отчет в МИТ | АО "ФРМП" (по согла- сованию) | Раз в полу- годие | Не требуется |  |
| 3 | Проектное финансирование и лизинг: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и обеспечение принятия Положения о специальных кредитных линиях для оралманов, молодежи, потенциальных предпри- нимателей пенсионного возраста, ремесленников, инвалидов | Поста- новление совета дирек- торов АО "ФРМП"» | АО "ФРМП" (по согла- сованию) | 3 квар- тал 2005г. | Не требуется |  |
| 3.2. | Финансирование кредитных линий для оралманов, молодежи, потенциальных предпри- нимателей пенсионного возраста, ремесленников, инвалидов | Отчет в МИТ | АО "ФРМП" (по согла- сованию) | Еже- квар- тально | 2005 г.- 100,0 2006 г.- 200,0 | СС |
| 3.3. | Разработка проекта постановления Правительства Республики Казахстан о финансировании АО "ФРМП" СМП (возмещение 50% затрат от всей стоимости проекта), внедряющим систему менеджмента качества с указанием условий выде- ления денежных средств | Поста- новление Прави- тельства Респуб- лики Казах- стан | МИТ (созыв), МЭБП, АО "ФРМП" (по согла- сованию) | 4 квар- тал 2005г. | Не требуется |  |
| 3.4. | Финансирование возмещения 50 % затрат СМП, внедряющим международные стандарты качества | Отчет в МИТ | АО "ФРМП" (по согла- сованию) | Еже- квар- тально | 2005 г.- 40,0** 2006 г.- 70,0*** 2007г.- 100,0*** | РБ |
| 3.5. | Разработка Положения о кредитовании факторинговых операций | Поста- новление совета дирек- торов АО "ФРМП"» | АО "ФРМП" (по согла- сованию) | 3 квар- тал 2005г. | Не требуется |  |
| 3.6. | Финансирование факторинговых и франчайзин- говых операций | Отчет в МИТ | АО "ФРМП" (по согла- сованию) | Еже- квар- тально | 2005 г.- 400,0 2006 г.- 420,0 | СС |
| 3.7. | Разработка Положения об особых усло- виях при кредитовании участников инфраструктуры поддержки СМП | Поста- новление совета дирек- торов АО "ФРМП"» | АО "ФРМП" (по согла- сованию) | 3 квар- тал 2005г. | Не требуется |  |
| 3.8. | Финансирование участников инфраструктуры поддержки СМП | Отчет в МИТ | АО "ФРМП" (по согла- сованию) | Еже- квар- тально | 2005 г.- 70,0 2006 г.- 80,0 | СС |
| 3.9. | Финансирование кредитной линии для поэтапной капитализации предприятий малого бизнеса за счет заемных средств АО "ФРМП" | Отчет в МИТ | АО "ФРМП" (по согла- сованию) | Еже- квар- тально | 2005 г.- 1530,0 | СС |
| 3. 10. | Финансирование проектов по лизингу, предусматри- вающих обновление и модернизацию основных фондов СМП | Отчет в МИТ | АО "ФРМП" (по согла- сованию) | Еже- квар- тально | 2005 г. - 900,0 2006 г.- 300,0 | СС |
| II. Учебно-методическая, информационно-аналитическая и консалтинговая поддержка предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Анализ и мониторинг развития предпринима- тельства: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение анализа развития предпринима- тельства в Казахстане | Инфор- мация в МИТ | АО "ФРМП" (по согла- сованию) | Еже- квар- тально | Не требуется |  |
| 4.2. | Разработка предложений по развитию предпринима- тельства с учетом между- народного опыта | Инфор- мация в МИТ | АО "ФРМП" (по согла- сованию) | 4 квар- тал еже- годно | Не требуется |  |
| 5 | Развитие ин- формационной базы поддержки предпринима- тельства: |  |  |  |  | СС |
| 5.1. | Презентация информационной системы поддержки предпринима- тельства через веб-сайт | Отчет Прави- тельству Респуб- лики Казах- стан | МИТ (созыв), АО "ФРМП" (по согла- сованию) | 4 квар- тал 2005г. | Не требуется |  |
| 5.2. | Организация дистанционного консалтинга и элементов дистанционного обучения пред- принимателей | Отчет в МИТ | АО "ФРМП" (по согла- сованию) | 4 квар- тал 2006- 2007 гг. | 2006 г.- 26,0*** | РБ |
| 6 | Организацион- ное, методо- логическое и информационное обеспечение системы обуче- ния предприни- мателей: |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Создание и организация работы учебно- аналитического центра на базе АО "ФРМП"» | Решение прав- ления АО "ФРМП"» | АО "ФРМП" (по согла- сованию) | 3 квар- тал 2005г. | Не требуется |  |
| 6.2. | Разработка методологии обучения по микро- кредитованию | Инфор- мация в МИТ | АО "ФРМП" (по согла- сованию) | 4 квар- тал 2005г. | 2005 г.- 10,0 2006 г. - 9,0 2007 г. - 9,0 | СС |
| 6.3. | Проведение тренингов, семинаров для СМП по вопросам развития и поддержки предпринима- тельства | Тренинги и семинары | МИТ (созыв), АО "ФРМП" (по согла- сованию), акиматы областей, гг. Астана и Алматы | Раз в полу- годие | 2005г.- 20,0**** 2006 г.- 20,0**** 2007 г.- 20,0**** | СС |
| 7 | Консалтинговая поддержка СМП: |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Создание ЦПП при террито- риальных под- разделениях АО "ФРМП" | Норма- тивно- правовой акт МИТ | АО "ФРМП" (по согла- сованию) | 2-4 квар- тал 2005г. | 2005 г.- 45,0 | СС |
| 7.2. | Консалтинговая поддержка СМП по всему спектру пре- доставляемых АО "ФРМП" финансовых услуг через ЦПП при тер- риториальных подразделениях АО "ФРМП" | Инфор- мация в МИТ | АО "ФРМП" (по согла- сованию) | Еже- квар- тально | Не требуется |  |
| 7.3. | Мониторинг деятельности ЦПП при региональных филиалах АО "ФРМП" | Отчет в МИТ | АО "ФРМП" (по согла- сованию) | Раз в полу- годие | Не требуется |  |
| 8 | Обеспечение информирования населения о проводимой работе АО "ФРМП": |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Пропаганда развития предпринима- тельства среди населения и информирование о результатах деятельности АО "ФРМП" через средства массовой информации | Инфор- мация в МИТ | АО "ФРМП" (по согла- сованию) | Раз в полу- годие | Не требуется |  |
| 8.2. | Проведение конференции по микро- кредитованию | Конфе- ренция | АО "ФРМП" (по согла- сованию) | 4 квар- тал 2005г. | 18,3 | СС |
| 8.3. | Выпуск рекламной продукции | Статьи, брошюры, нагляд- ная агитация, интервью | АО "ФРМП" (по согла- сованию) | Еже- квар- тально | 14,4 | СС |
|  | ИТОГО (объемы финансирования по годам) |  |  |  | 2005 г.- 10837,7 2006 г.- 10866,0 2007 г.- 11020,0 |  |

Примечание: 

     расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий в 2006-2007 годах за счет собственных, средств АО "ФРМП", подлежат уточнению с учетом средств, выделяемых на капитализацию АО "ФРМП" в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год; 

     * - предполагаемые суммы расходов на 2006-2007 годы предусмотрены для функционирования микрокредитного центра в АО "ФРМП"; 

     ** - предполагаемая сумма расходов на 2005 год требует дополнительного бюджетного финансирования; 

     *** - предполагаемые суммы расходов на 2006-2007 годы подлежат уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год; 

     **** - предполагаемые суммы расходов на 2005-2007 годы подлежат уточнению на заседании совета директоров АО "Фонд развития малого предпринимательства" при формировании Плана финансово-хозяйственной деятельности на соответствующий год. 

     МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан; 

     МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан; 

     АО "ФРМП" - акционерное общество "Фонд развития малого предпринимательства"; 

     СС - собственные средства акционерного общества "Фонд развития малого предпринимательства"; 

     ЦПП - центр поддержки предпринимательства; 

     СМП - субъекты малого предпринимательства; 

     РБ - республиканский бюджет

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан