О мерах по реализации проекта строительства межрегиональной линии электропередачи "Северный Казахстан - Актюбинская область"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2005 года N 1008

Во исполнение  Указа Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года N 735 "О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года" и в целях обеспечения энергетической независимости государства Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласиться с предложением Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан о необходимости реализации проекта строительства межрегиональной линии электропередачи "Северный Казахстан - Актюбинская область".

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации проекта строительства межрегиональной линии электропередачи "Северный Казахстан - Актюбинская область" (далее - План).

3. Центральным исполнительным органам, а также иным заинтересованным государственным органам и организациям (по согласованию) принять меры по реализации Плана.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден               

постановлением Правительства     

Республики Казахстан         

от 7 октября 2005 года N 1008

План мероприятий 

по реализации проекта строительства межрегиональной 

линии электропередачи "Северный Казахстан - 

Актюбинская область"

| N п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответст- венные за исполнение | Сроки завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Осуществить меро- приятия по созда- нию и структури- рованию уставного капитала компании концессионера с участием АО "KEGOC" не более 20 % | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), АРЕМ, АО "KEGOC" (по согла- сованию) | Октябрь 2005 года |
| 2 | Организовать раз- работку технико- экономического обоснования и его государственную экспертизу | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), АО "KEGOC" (по согла- сованию) | Октябрь 2005 года |
| 3 | Разработать проект постановления Пра- вительства Респуб- лики Казахстан "О заключении концес- сионного соглаше- ния на строитель- ство и эксплуата- цию межрегиональ- ной линии электро- передачи "Северный Казахстан - Актю- бинская область" | Проект постановления Правительства Республики Казахстан | МЭМР (созыв), МФ, МЭБП, АРЕМ | Октябрь 2005 года |
| 4 | Разработать проект постановления Пра- вительства Респуб- лики Казахстан "О предоставлении по- ручительства госу- дарства в рамках концессионного соглашения по строительству и эксплуатации меж- региональной линии электропередачи "Северный Казах- стан - Актюбинская область" | Проект постановления Правительства Республики Казахстан | МЭМР (созыв), МФ, МЭБП | Октябрь 2005 года |
| 5 | Разработать проект Закона Республики Казахстан "О вне- сении изменений и дополнений в Закон Республики Казах- стан«"Об электро- энергетике»в части исключения из сос- тава национальной электрической се- ти линий электро- передачи, создан- ных в рамках кон- цессионных согла- шений, на срок их действия, а также устранения пробела в законодательстве и включения в За- кон понятия - "межрегиональная линия электропередачи" | Проект Закона Республики Казахстан | МЭМР (созыв), МФ, МЭБП | Октябрь 2005 года |
| 6 | Организовать рабо- ту по выпуску и размещению инфра- структурных обли- гаций, в первую очередь, среди на- копительных пенси- онных фондов, а также других инс- титуциональных ин- весторов | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), концессио- нер, АФН (по согла- сованию) | Ноябрь 2005 года |

Примечание: расшифровка аббревиатур: 

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан 

      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан 

      МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан 

      АФН - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и   

            финансовых организаций 

      АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий 

      АО "KEGOC" - акционерное общество "Казахстанская компания по управлению  

                   электрическими сетями "KEGOC"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан