О Плане мероприятий по реализации Концепции развития судебно-экспертной системы Республики Казахстан на 2006-2008 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 октября 2005 года N 1072

В целях реализации Концепции развития судебно-экспертной системы Республики Казахстан, одобренной постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2005 года N 119, Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции развития судебно-экспертной системы Республики Казахстан на 2006-2008 годы (далее - План).

2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам и организациям (по согласованию) обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и представлять Министерству юстиции Республики Казахстан ежегодно, не позднее 10 июня и 10 декабря, информацию о выполнении мероприятий Плана.

3. Министерству юстиции Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан информации о ходе исполнения Плана два раза в год, к 25 числу месяца, следующего за отчетным полугодием.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство юстиции Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

     Республики Казахстан

Утвержден             

постановлением Правительства   

Республики Казахстан       

от 26 октября 2005 года N 1072

Сноска. В План внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 мая 2006 года N 481 ; от 31 октября 2006 года N 1031 .

План мероприятий по реализации 

       Концепции развития судебно-экспертной системы 

          Республики Казахстан на 2006-2008 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответст- венный за испол- нение (реали- зацию) | Срок исполнения (реализа- ции) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Совершенствование нормативной правовой базы судебной экспертизы и судебно-экспертной деятельности |
| 1. | Разработать проект Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законо- дательные акты Респуб- лики Казахстан по вопросам судебной экспертизы" | Проект Закона Республики Казахстан | МЮ (созыв), МЗ | Ноябрь 2005 года |
| 2. | Провести анализ эффективности дейст- вующих подзаконных нормативных правовых актов по вопросам организации судебно- экспертной деятельности в Республике Казахстан | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МЮ (созыв), МЗ | Ноябрь 2006 года |
| 2. Совершенствование структуры органов судебной экспертизы |
| 1. (исключен постановлением Правительства РК от 31 октября 2006 года N 1031) |  |  |  |  |
| 2. | Образовать на базе Центра судебной экс- пертизы Министерства юстиции Республики Казахстан научно- исследовательский институт с приданием ему функций проведения научных исследований, производства особо сложных экспертиз, подготовки и повышения квалификации сотрудников органов судебной экспертизы | Проект постановления Правительства Республики Казахстан | МЮ | Июль 2007 года |
| 3. | Провести анализ рабо- ты комиссий судебной психиатрической экспертизы в областях для решения вопроса открытия четырех стационарных отделений | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МЮ (созыв), МЗ | Октябрь 2006 года |
| 3. Совершенствование научного и методического обеспечения судебно-экспертной деятельности |
| 1. | Создать Межведомствен- ный научно-методичес- кий совет судебной экспертизы | совместный приказ заинте- ресованных государствен- ных органов | МЮ (созыв), МЗ, МОН | Май 2006 года |
| 2. | Подготовить учебные и методические пособия по вопросам организации назначения судебной экспертизы правоохранительными органами и судами | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЮ (созыв), МЗ | Ежегодно 25 января |
| 3. | Сформировать государ- ственный реестр методик судебной экспертизы | Проект постановления Правительства Республики Казахстан | МЮ (созыв), МЗ | Ноябрь 2008 года |
| 4. | Создать официальный сайт: "Государственное учреждение "Центр су- дебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан" | Информация в Министерство юстиции Республики Казахстан | ЦСЭ МЮ | Август 2006 года |
|  |  |  |  | Май 2007 года |
|  |  |  |  | Май 2008 года |
| 5. | Расширить международ- ное сотрудничество в области судебно- экспертной деятельнос- ти, в том числе со странами дальнего зарубежья | Договоры о сотрудничестве | МЮ (созыв), МЗ, МИД | Январь 2007 года - ноябрь 2008 года |
| 4. Совершенствование материально-технического обеспечения судебно-экспертной деятельности |
| 1. | Укрепить материально- техническую базу органов судебной экспертизы | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МЮ (созыв), МЗ | Ежегодно 25 января |
| 2. | Обеспечить Акмолинс- кую, Кызылординскую, Северо-Казахстанскую лаборатории Центра судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан помещениями соответст- вующими строительным и санитарно- техническим нормативам | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЮ | Май 2006 года |
|  |  |  |  | Январь 2007 года |
|  |  |  |  | Январь 2008 года |
| 3. | Привести техническую базу лабораторий Центра судебной экспертизы в соответствие со стандартами, утверж- денными постановле- нием Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2001 года N 1414 "Некоторые вопросы судебной экспертизы" | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЮ | Июнь 2006 года |
|  |  |  |  | Январь 2007 года |
|  |  |  |  | Январь 2008 года |
| 4. | Оборудовать специали- зированные лаборатории для видеофонографичес- кой экспертизы в территориальных подразделениях Центра судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЮ | Июль 2006 года |
|  |  |  |  | Январь 2007 года |
|  |  |  |  | Январь 2008 года |
| 5. | Укомплектовать обору- дованием лаборатории Центра судебной экспертизы Министер- ства юстиции: Центральную (Алматинскую), города Астаны, Восточно- Казахстанскую для про- изводства судебной молекулярно-генетичес- кой экспертизы | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЮ | Август 2006 года |
|  |  |  |  | Январь 2007 года |
|  |  |  |  | Январь 2008 года |
| 6. | Оборудовать специа- лизированные лаборато- рии для судебной экспертизы средств компьютерной технологии в террито- риальных подразделени- ях Центра судебной экспертизы Министерст- ва юстиции Республики Казахстан | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЮ | Сентябрь 2006 года |
|  |  |  |  | Январь 2007 года |
|  |  |  |  | Январь 2008 года |
| 5. Кадровое обеспечение судебно-экспертной деятельности |
| 1. | Увеличить штатную численность Центра судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МЮ | Ноябрь 2007 года |
| 2 | Разработать систему подбора, профессио- нальной подготовки и повышения квалификации экспертных кадров | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЮ (созыв), МЗ | Март 2008 года |
|  | Итого |  |  |  |

(продолжение таблицы)

| N п/п | Предполагаемые расходы |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |  |
| 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Совершенствование нормативной правовой базы судебной экспертизы и судебно-экспертной деятельности |
| 1. | Не требуются | - | - | - |
| 2. | Не требуются | - | - | - |
| 2. Совершенствование структуры органов судебной экспертизы |
| 1. (исключен постановлением Правительства РК от 31 октября 2006 года N 1031) |  |  |  |  |
| 2. | - | * | - | Республиканс- кий бюджет |
| 3. | Не требуются | - | - | - |
| 3. Совершенствование научного и методического обеспечения судебно-экспертной деятельности |
| 1. | Не требуются | - | - | - |
| 2. | Не требуются | Не требуются | Не требуются | - |
| 3. | - | - | Не требуются | - |
| 4. | 1161,0 тыс. тенге* |  |  | Республиканс- кий бюджет |
|  |  | 148,0 тыс.тенге* |  |  |
|  |  |  | 155,0 тыс. тенге* |  |
| 5. | - | * | * | Республиканс- кий бюджет |
| 4. Совершенствование материально-технического обеспечения судебно-экспертной деятельности |
| 1. | Не требуются | Не требуются | Не требуются | - |
| 2. | 30000,0 тыс.тенге* |  |  | Республиканс- кий бюджет |
|  |  | * |  |  |
|  |  |  | * |  |
| 3. | 248165,0 тыс. тенге* |  |  | Республиканс- кий бюджет |
|  |  | 95381,0 тыс. тенге* |  |  |
|  |  |  | 117411,0 тыс. тенге* |  |
| 4. | 19700,0 тыс.тенге* |  |  | Республиканс- кий бюджет |
|  |  | 30496,0 тыс. тенге* |  |  |
|  |  |  | 32021,0 тыс. тенге* |  |
| 5. | 1375,0 тыс.тенге* |  |  | Республиканс- кий бюджет |
|  |  | * |  |  |
|  |  |  | * |  |
| 6. | 20266,0 тыс.тенге* |  |  | Республиканс- кий бюджет |
|  |  | 20502,0 тыс.тенге * |  |  |
|  |  |  | 21527,0 тыс.тенге* |  |
| 5. Кадровое обеспечение судебно-экспертной деятельности |
| 1. | - | * | * | Республиканс- кий бюджет |
| 2 | - | - | Не требуются | - |
|  | 320667,0 тыс.тенге * | 146527,0 тыс. тенге* | 171114,0 тыс. тенге* | Республи- канский бюджет |

Примечание: 

*       - суммы будут уточняться при формировании проекта республиканского бюджета на 

         соответствующий год; 

МЮ      - Министерство юстиции; 

МЗ      - Министерство здравоохранения; 

МИД     - Министерство иностранных дел; 

МО      - Министерство обороны; 

МОН     - Министерство образования и науки; 

ЦСЭ МЮ  - Центр судебной экспертизы Министерства юстиции.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан