О Республиканской комиссии содействия первой национальной сельскохозяйственной переписи в Республике Казахстан на 2005-2008 годы, утверждении Плана мероприятий по проведению первой национальной сельскохозяйственной переписи в Республике Казахстан на 2005-2008 годы и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2000 года N 247

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 ноября 2005 года N 1119. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2010 года N 453

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 20.05.2010 № 453.

Для своевременной и качественной подготовки, проведения и обработки материалов первой национальной сельскохозяйственной переписи Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Республиканскую комиссию содействия первой национальной сельскохозяйственной переписи в Республике Казахстан на 2005-2008 годы в составе согласно приложению.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению первой национальной сельскохозяйственной переписи в Республике Казахстан на 2005-2008 годы.

3. Признать утратившим силу  постановление  Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2000 года N 247 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июля 1999 года N 952".

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Приложение             

к постановлению Правительства   

Республики Казахстан       

от 10 ноября 2005 года N 1119  <*>

Сноска. В состав внесены изменения постановлением Правительства РК от 27 апреля 2006 года N  330 .

Состав 

Республиканской комиссии содействия первой национальной 

сельскохозяйственной переписи в Республике Казахстан 

на 2005-2008 годы

Есимов                    - Министр сельского хозяйства Республики 

Ахметжан Смагулович         Казахстан, председатель

Султанов                  - Председатель Агентства Республики  

Бахыт Турлыханович          Казахстан по статистике, заместитель 

                            председателя

Каримова                  - директор Департамента статистики 

Загира Ахатовна             производства Агентства Республики 

                            Казахстан по статистике, секретарь

Мусина                    - вице-министр сельского хозяйства 

Лилия Сакеновна             Республики Казахстан

Есекеев                   - заместитель Председателя Агентства 

Куанышбек Бахытбекович      Республики Казахстан по 

                            информатизации и связи

Жампеисов                 - заместитель Председателя Агентства 

Амангельды Суимбаевич       Республики Казахстан по управлению 

                            земельными ресурсами

Тортаев                   - заместитель Председателя Агентства 

Бауржан Кадырович           Республики Казахстан по статистике

Тунгушбеков               - председатель Комитета по делам 

Санат                       сельских территорий Министерства 

                            сельского хозяйства Республики 

                            Казахстан

Букенов                   - первый заместитель акима города 

Кайрат Ахмадиевич           Алматы

Абишев                    - заместитель акима Южно-Казахстанской 

Ислам Алмаханович           области

Еламанов                  - заместитель акима Кызылординской 

Бекмырза Кайыпулы           области

Керелбаев                 - заместитель акима Мангистауской 

Сакып Буркитбаевич          области

Отаров                    - заместитель акима Акмолинской области 

Кадирхан Махмудович

Садыков                   - заместитель акима 

Бекмырза Султанович         Западно-Казахстанской области

Сулейменов                - заместитель акима 

Серик Ирмашевич             Северо-Казахстанской области

Тойбаев                   - заместитель акима 

Алихан Абдыханович          Алматинской области

Толибаев                  - заместитель акима города Астаны 

Марат Еркинович

Тулеубаев                 - заместитель акима 

Темиржан Тулеубаевич        Костанайской области

Умурзаков                 - заместитель акима Актюбинской области 

Избак Куанышевич

Усенбаев                  - заместитель акима Жамбылской области 

Ермек Омирбаевич

Куанышбаева               - директор Департамента  

Роза Сактагановна           административно-правовой     

                            работы Министерства культуры и  

                            информации Республики Казахстан

Ким                       - руководитель Аппарата Министерства  

Лев Вячеславович            транспорта и коммуникаций Республики  

                            Казахстан

Алпысбаев                 - начальник Департамента общественной Газимбек Алпысбаевич        безопасности Министерства внутренних  

                            дел Республики Казахстан

Уразгулов                 - заместитель директора Департамента Расул Кабдуллович           планирования расходов отраслевых  

                            органов Министерства 

                            экономики и бюджетного планирования 

                            Республики Казахстан

Белихин                   - заместитель акима Восточно- 

Иван Васильевич             Казахстанской области

Бочин                     - заместитель акима Павлодарской области 

Виктор Захарович

Камалиев                  - заместитель акима Карагандинской области 

Берик Сайлауович

Накпаев                   - заместитель акима Атырауской области 

Салимжан Жумашевич

Утвержден 

                                постановлением Правительства 

                                    Республики Казахстан 

                                от 10 ноября 2005 года N 1119

План мероприятий по проведению первой национальной 

    сельскохозяйственной переписи в Республике Казахстан 

                    на 2005-2008 годы

| N п/п | Мероприятие | Форма завер- шения | Ответст- венные за испол- нение | Срок ис- пол- нения | Пред- пола- гаемые рас- ходы, тыс. тенге | Источ- ник финан- сирова- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2005 год |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подбор внештатных работников в отделы сельско- хозяйственной переписи Агентства Республики Казахстан по статистике и областных управлений статистики | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС | 4 квартал | 14542 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 2. | Обеспечение телефонной, телеграфной и почтовой связью | Информация в Республи- канскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйственной переписи в Республике Казахстан на 2005 - 2008 годы | АС | 4 квартал | 2000 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 3. | Разработка и утверждение переписной до- кументации с учетом ручного ввода данных: основной (переписные лис- ты, сопроводи- тельные бланки и т.д.); вспомогательной (записные книжки интер- вьюеров и инс- трукторов- контролеров, указания и инструкции по проведению (переписи) | Приказ АС | АС (со- зыв), МСХ | 4 квартал | Не тре- буются |  |
| 4. | Разработка программного обеспечения для 1 и 2 этапов переписи и его апробация: разработка постановки задач; составление алгоритма задач; разработка программного обеспечения ввода, контроля, корректировки; разработка программного обеспечения сбора введенной информации из областей и ее хранения; разработка вспомогательных программ обработки мате- риалов переписи; апробация программного обеспечения на областном и районном уровнях. Комплекс программ формирования рег- ламентных таблиц: разработка программ формиро- вания технологи- ческих файлов с агрегированной переписной информацией; программы генера- ции отчетов | Информация в Республи- канскую ко- миссию со- действия первой на- циональной сельскохо- зяйственной переписи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС | 4 квартал | 19556 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 5. | Подготовка обучающих программ и пособий | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС | 4 квартал | Не тре- буются |  |
| 6. | Разработка и утверждение словарей для кодирования ответов в переписных листах | Совместный приказ | АС (со- зыв), МСХ | 4 квартал | Не тре- буются |  |
| 7. | Разработка режима защиты и правил обработки конфиденциальной документированной информации сель- скохозяйственной переписи | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС | 4 квартал | Не тре- буются |  |
| 8. | Разработка и утверждение мето- дологического, инструктивного и переписного инс- трументария по проведению сель- скохозяйственной переписи | Приказ АС | АС (со- зыв), МСХ | 4 квартал | Не тре- буются |  |
| 9. | Доработка норма- тивно-cправочной информации для проведения сель- скохозяйственной переписи и авто- матизированной обработки ее результатов по: населенным пунктам; сельскохозяйст- венным предприя- тиям; крестьянским (фермерским) хозяйствам; подворным спискам домашних хозяйств, имеющих землю, скот и птицу; коллективным садоводческим кооперативам и огородам; прочим подсобным хозяйствам, имеющим землю, скот и птицу; заготовительным пунктам по приему и заготовке жи- вотноводческой продукции (мясо, молоко, кожсырье, шерсть) и мини- цехам по ее переработке); | Информация АС | Акимы облас- тей, гг. Ас- таны и Алма- ты | 4 квартал | Не тре- буются |  |
|  | составление уточненных списков домашних хозяйств, садоводческих и дачных кооперати- вов и прочих подсобных хо- зяйств, имеющих землю, скот и птицу в городской местности; | Информация АС | Акимы облас- тей, гг. Ас- таны и Алматы | 4 квартал | Не тре- буются |  |
|  | разработка и утверждение справочников по определению видового и сортового состава плодово-ягодных культур и винограда | Совместный приказ | АС (со- зыв), МСХ | 4 квартал | Не тре- буются |  |
| 10. | Тиражирование и рассылка переписной документации для 1 этапа переписи | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС | 4 квартал | 36558 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 11. | Проведение обуча- ющих семинаров для специалистов методологической группы и специалистов по обработке данных сельскохозяйст- венной переписи | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС | 4 квартал | 2338 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 12. | Апробация подго- товленных учебных и инструктивных материалов на уровне областей | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС | 4 квартал | Не тре- буются |  |
| 13. | Создание комиссии содействия сельскохозяйст- венной переписи на областном и районном уровнях | Решения акимов областей и гг. Астаны и Алматы | Акимы облас- тей, гг. Ас- таны и Алматы | 4 квартал | Не тре- буются |  |
| 14. | Организация массово-разъясни- тельной работы среди сельско- хозяйственных товаропроизводи- телей и населения | Объявление и публика- ция в средствах массовой информации | АС (созыв), МКИС, акимы облас- тей, гг. Ас- таны и Алматы | В те- чение года | 1000 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 15. | Приобретение вычислительной техники для отдела переписи центрального аппарата | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС | 4 квартал | 5577 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 2006 год |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подбор внештатных работников в отделы сельскохо- зяйственной пере- писи Агентства Республики Казахстан по статистике и областных управлений статистики | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС | 1-4 квартал | 63157 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 2. | Обеспечение телефонной, телеграфной и почтовой связью | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС | 1-4 квартал | 2000 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 3. | Разработка и утверждение региональных организационных планов мероприя- тий по подготовке и проведению сельскохозяйст- венной переписи | Приказ АС | ОУС, райстаты | 1 квартал | Не тре- буются |  |
| 4. | Разработка и утверждение методологических справочников по переписи сельскохозяйст- венной техники и оборудования | Совместный приказ | АС (созыв), МСХ | 1-2 квартал | Не тре- буются |  |
| 5. | Разработка и утверждение справочников по определению породного состава скота и птицы | Совместный приказ | АС (созыв), МСХ | 1-2 квартал | Не тре- буются |  |
| 6. | Изготовление картографического материала | Информация АС | АЗР | 1-2 квартал | 5152 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 7. | Изготовление переписного инструментария (формы, публикации) | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС | 2 квартал | 29730 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 8. | Аренда помещений | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС (созыв), акимы облас- тей, гг. Астаны и Алматы | 2 квартал | 6003 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 9. | Проведение семи- наров по обучению специалистов об- ластного, район- ного и сельского уровней по организации 1 этапа переписи | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС | 2-3 квартал | 12952 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 10. | Приобретение и рассылка канце- лярских товаров для проведения переписи | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС | 2 квартал | 104367 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 11. | Приобретение вычислительной техники для ввода и обработки данных переписных листов | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС | 1-2 квартал | 7200 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 12. | Создание перепис- ных отделов и счетных участков: организация пере- писных отделов в районах; организация счетных участков при сельских (поселковых) округах: для проведения переписи в сель- ской местности; для переписи дачных и загород- ных участков и домашних хозяйств, имеющих скот и птицу в городской мест- ности | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС | 3 квартал | 292642 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 13. | Проведение 1 этапа сельскохо- зяйственной переписи по отрасли растение- водства (аренда автотранспорта для сельских ста- тистиков) | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС (созыв), акимы облас- тей, гг. Астаны и Алматы | 3-4 квартал | 51219 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 14. | Обход объектов переписи интервьюерами | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС (созыв), акимы облас- тей, гг. Астаны и Алматы | Август-сен- тябрь | Не тре- буются |  |
| 15. | Сдача заполненных переписных бланков в районный отдел переписи | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС (созыв), акимы облас- тей, гг. Астаны и Алматы | Сен- тябрь- октябрь | Не тре- буются |  |
| 16. | Кодирование и ввод данных переписных листов 1 этапа переписи на районном уровне | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС (созыв), акимы облас- тей, гг. Астаны и Алматы | Ок- тябрь- ноябрь | 36231 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 17. | Передача базы данных в ОУС | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС (созыв), акимы облас- тей, гг. Астаны и Алматы | Декабрь | Не тре- буются |  |
| 18. | Проведение 2 этапа сельско- хозяйственной переписи в труднодоступных районах | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005 - 2008 годы | АС (созыв), акимы облас- тей, гг. Астаны и Алматы | Ноябрь-декабрь | Не тре- буются |  |
| 19. | Сопровождение, тиражирование программного продукта | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС | Декабрь 2006 г. -сен- тябрь 2007 г. | 18831 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 20. | Проведение семи- наров по обучению специалистов об- ластного, район- ного и сельского уровней по организации 2 этапа переписи | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС | 4 квартал | 12181 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 21. | Организация массово-разъясни- тельной работы среди сельско- хозяйственных товаропроизводи- телей и населения | Объявление и публика- ция в средствах массовой информации | АС (созыв), МКИС, акимы облас- тей, гг. Астаны и Алматы | В течение года | 1000 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 2007 год |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подбор внештатных работников в отделы сельско- хозяйственной переписи Агентства Республики Казахстан по статистике и областных управлений статистики | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС | 1-4 квартал | 69586 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 2. | Создание пере- писных отделов и счетных участков: организация переписных отде- лов в районах; организация счетных участков при сельских (поселковых) округах: для проведения переписи в сель- ской местности; для переписи дачных и загород- ных участков и домашних хозяйств, имеющих скот и птицу в городской местности | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС | 1 квартал | 344673 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 3. | Аренда помещений | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС (созыв), акимы облас- тей, гг. Астаны и Алматы | 1 квартал | 4716 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 4. | Обеспечение телефонной, телеграфной и почтовой связью | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС | 1-4 квартал | 3000 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 5. | Проведение 2 этапа сельскохо- зяйственной пере- писи по отрасли животноводства (аренда авто- транспорта для сельских статис- тиков и проезд интервьюеров до объектов переписи) | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005 - 2008 годы | АС (созыв), акимы облас- тей, гг. Астаны и Алматы | 1 квартал | 116546 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 6. | Обход объектов переписи интер- вьюерами | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС (созыв), акимы облас- тей, гг. Астаны и Алматы | Январь | Не тре- буются |  |
| 7. | Сдача заполненных переписных листов в районный отдел переписи | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005 - 2008 годы | АС (созыв), акимы облас- тей, гг. Астаны и Алматы | Февраль | Не тре- буются |  |
| 8. | Кодирование и ввод данных переписных листов 2 этапа переписи на районном уровне | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС (созыв), акимы облас- тей, гг. Астаны и Алматы | Фев- раль- март | 36231 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 9. | Передача базы данных в ОУС | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС (созыв), акимы облас- тей, гг. Астаны и Алматы | Март | Не тре- буются |  |
| 10. | Подготовка и публикация итогов 1 этапа переписи | Публикация в статис- тический сборник | АС | 2-4 квартал | 33450 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 11. | Обработка данных и создание базы данных переписной информации 2 этапа сельско- хозяйственной переписи | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС | 2-4 квартал | 27500 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 12. | Проведение семинара по подведению предварительных итогов и подготовке материалов к публикации | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС | 3 квартал | 2118 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 13. | Подведение предварительных итогов 2 этапа переписи. Получение основных выходных таблиц 2 этапа (краткие итоги) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | АС | 3-4 квартал | 4845 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 2008 год |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подбор внештатных работников в отделы сельско- хозяйственной переписи Агентст- ва Республики Ка- захстан по статистике и областных управлений статистики | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС | 1-4 квартал | 20500 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 2. | Обеспечение телефонной, телеграфной и почтовой связью | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005- 2008 годы | АС | 1-4 квартал | 2000 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 3. | Ведение, использование и хранение баз данных по сельскохозяйст- венной переписи | Информация в Респуб- ликанскую комиссию содействия первой на- циональной сельскохо- зяйствен- ной пере- писи в Республике Казахстан на 2005 - 2008 годы | АС | 1-4 квартал | 198000 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 4. | Публикация основ- ных итогов пере- писи (окончатель- ные итоги) | Публикация в СМИ | АС | 1-2 квартал | 422165 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 5. | Отчет по итогам первой националь- ной сельскохозяй- ственной переписи 2006-2007 гг. | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | АС | 2 квартал | Не тре- буются |  |

Объемы финансирования будут уточняться при формировании республиканского бюджета на соответствующий финансовый год.

Примечание: 

      АС - Агентство Республики Казахстан по статистике; 

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан; 

      МКИС - Министерство культуры, информации и спорта Республики Казахстан; 

      АЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами; 

      ОУС - областные управления статистики; 

      Райстат - районные отделы статистики.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан