О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 1999 года N 905

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 января 2006 года N 22. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2007 года N 1260

Сноска. Постановление Правительства РК от 6 января 2006 г. N 22 утратило силу постановлением Правительства РК от 21 декабря 2007 г. N  1260 .

Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Внести в  постановление  Правительства Республики Казахстан от 30 июня 1999 года N 905 "О комплексной программе "Здоровый образ жизни" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 30-31, ст. 288) следующие изменения и дополнения: 

      в   преамбуле слова "Государственной программы "Здоровье народа" заменить словами "Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы"; 

      пункт 2 дополнить словами следующего содержания: 

      "и по итогам полугодия, не позднее 20 января и 20 июля, представлять информацию о ходе ее реализации в Министерство здравоохранения Республики Казахстан."; 

      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: 

      "2-1. Министерству здравоохранения Республики Казахстан один раз в полугодие не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе реализации комплексной программы "Здоровый образ жизни"; 

      в Комплексной программе "Здоровый образ жизни", утвержденной указанным постановлением: 

      в разделе 1. "Паспорт": 

      строку "Основание разработки" после слов "Казахстан - 2030" дополнить словами следующего содержания: 

      ", Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы"; 

      строку "Задачи" дополнить абзацем следующего содержания: 

      "разработка и совершенствование мер по профилактике и ранней диагностике хронических неинфекционных заболеваний, травм, несчастных случаев"; 

      строку "Источники финансирования" дополнить абзацами следующего содержания: 

      "2006 год - 88590,0 тыс. тенге 

      2007 год - 93130,0 тыс. тенге 

      2008 год - 95907,0 тыс. тенге 

      За счет средств местного бюджета 

      2006 год - 168254,7 тыс. тенге 

      2007 год - 187682,0 тыс. тенге 

      2008 год - 200646,1 тыс. тенге 

      Объем бюджетных средств, необходимый для реализации мероприятий, будет уточняться при разработке и формировании проектов соответствующих бюджетов на соответствующий финансовый год"; 

      строку "Сроки реализации" изложить в следующей редакции: 

      "Сроки реализации   1999-2010 годы 

                          1 этап - 1999-2000 годы 

                          2 этап - 2001-2002 годы 

                          3 этап - 2003-2005 годы 

                          4 этап - 2006-2008 годы 

                          5 этап - 2009-2010 годы"; 

      в разделе 2. "Введение": 

      в абзаце четвертом после слов "инфекционные болезни" дополнить словами "хронические неинфекционные заболевания, травмы, несчастные случаи;"; 

      абзац пятый исключить; 

      в разделе 3. "Анализ состояния проблемы в Казахстане": 

      дополнить абзацами девятым, десятым, одиннадцатым, двенадцатым, тринадцатым, четырнадцатым следующего содержания: 

      "Хронические неинфекционные заболевания (далее - ХНЗ) являются лидирующей причиной смертности и инвалидности во всем мире. На сегодняшний день Казахстан занимает первое место среди стран Центральной Азии, СНГ, стран Центральной и Восточной Европы по уровню смертности от ХНЗ - 809 человек на 100 тыс. населения, тогда как в странах Европы - в среднем 300 человек на 100 тыс. населения. 

      Среди всех ХНЗ наиболее значимыми по вкладу в общее бремя болезней являются сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, диабет и хронические неспецифические болезни органов дыхания, которые составляют 50 процентов в структуре общей смертности. 

      Смертность от болезней системы кровообращения лидирует среди всех причин смертности. 

      20 процентов из числа больных с впервые установленным диагнозом злокачественного новообразования берется на учет уже в четвертой стадии заболевания. Особое беспокойство вызывает высокий процент поздней диагностики злокачественных опухолей наружной локализации, например, рак молочной железы (56,1 процента). И как следствие этого, в течение первого года после установления диагноза умирает 14,7 процента больных, 5-летняя выживаемость составляет 50 процентов. Государство несет большой социальный и экономический ущерб. Средства на дорогостоящее лечение и выплаты государственных пособий по инвалидности составляют более 1,5 млн. тенге на одного больного. Смертность вследствие рака среди мужчин моложе 65 лет в Казахстане самая высокая по сравнению с другими странами Центрально-Азиатского региона. 

      На третьем месте по смертности находятся травмы и отравления, однако, среди причин смертности мужчин трудоспособного возраста (16 - 62,5 лет) травмы занимают 2 место. В течение последних лет наблюдается рост смертности, связанной с травмами, отравлениями и несчастными случаями. 

      Ежегодно регистрируется более 615 тысяч случаев травм и отравлений. 

      Самые высокие показатели наблюдаются среди подростков возрастной группы 15-17 лет. 

      Остается актуальной проблемой для Казахстана неуклонный ежегодный рост заболеваемости бронхиальной астмой, сахарным диабетом."; 

      абзацы десятый и одиннадцатый исключить; 

      в разделе 4. "Цели и задачи Программы": 

      подпункт 7) абзаца второго изложить в следующей редакции: 

      "7) усиление первичной профилактики инфекционных заболеваний, хронических неинфекционных заболеваний, травм, несчастных случаев и других;"; 

      абзац третий дополнить подпунктом 5) следующего содержания: 

      "5) разработка и совершенствование мер по профилактике и ранней диагностике хронических неинфекционных заболеваний, травм, несчастных случаев."; 

      раздел 5. "Основные направления и механизм реализации Программы" дополнить подпунктом 6) следующего содержания: 

      "6) профилактика и ранняя диагностика хронических неинфекционных заболеваний, травм, несчастных случаев."; 

      в раздел 6. "Необходимые ресурсы и источники финансирования": 

      в абзаце первом слова "в 2003 году" исключить; 

      таблицу изложить в следующей редакции:

| Средства (в тыся- чах тенге) | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Респуб- ликанс- кий бюджет | 31505,0 | 34800,0 | 36000,0 | 88590,0 | 93130,0 | 95907,0 |
| Местный бюджет |  |  |  | 168254,7 | 187682,0 | 200646,1 |
| Всего | 31505,0 | 34800,0 | 36000,0 | 256844,7 | 280812,0 | 296553,1 |

в последнем абзаце слова "в 2004, 2005 годах," исключить; 

      в разделе 7. "Ожидаемые результаты от реализации Программы (2003-2005 годы): 

      в заголовке раздела слова "(2003-2005 годы)" исключить; 

      дополнить абзацами следующего содержания: 

      "В результате реализации этапов программы с 2006 по 2010 годы, планируется: 

      сформировать эффективную политику в сфере формирования здорового образа жизни, профилактики заболеваний и укрепления здоровья населения; 

      увеличить ресурсы на профилактические мероприятия на уровне ПМСП; 

      увеличить охват населения профилактическими мероприятиями до 80 процентов; 

      увеличить число случаев раннего выявления и снижения осложнений у больных с хроническими неинфекционными заболеваниями; 

      стабилизировать показатели заболеваемости хроническими неинфекционными заболеваниями; 

      стабилизировать заболеваемость, смертность, инвалидность от травм, несчастных случаев и отравлений; 

      обучить 20 процентов медицинских работников ПМСП вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний; 

      сформировать навыки населения в вопросах рационального питания до 30 процентов; 

      повысить уровень информированности населения о пользе грудного вскармливания детей в возрасте 6 месяцев до 70 процентов; 

      повысить распространенность физической культуры и спорта среди населения на 3 процента; 

      стабилизировать распространенность курения и употребления алкоголя среди подростков и молодежи; 

      повысить уровень информированности детей, подростков, молодежи о вреде и последствиях, связанных с употреблением наркотиков, до 90 процентов; 

      повысить информированность 50 процентов населения по вопросам профилактики ИППП, ВИЧ/СПИД."; 

      раздел 8. "План мероприятий по реализации Комплексной программы "Здоровый образ жизни" на 2003-2005 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Приложение            

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан      

от«6 января 2006года  N№22

8. План мероприятий 

                   по реализации Комплексной программы 

                 "Здоровый образ жизни"»на 2003-2010 годы

| N п/п | Мероприятие | Форма завер- шения | Ответ- ственные за испол- нение | Срок испол- нения | Предпо- лагаемые расходы (тыс. тенге) | Источники финан- сирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Содействие качественному и рациональному питанию |
| 1. | Разработать буклеты, лифлеты по профилактике железодефи- цитных состояний, по рациональному питанию, грудному вскармли- ванию, плакат по рациональ- ному питанию | Выпуск изданий, тиражи- рование, рассылка в регионы | МЗ | 1 квартал 2003- 2005 гг. | 2003 г. - 900,0 2004 г. - 600,0 2005 г. - 400,0 | Республи- канский бюджет* |
| 2. | Разработать материалы по профи- лактике йододефи- цитных рас- стройств и их послед- ствий среди населения Республики Казахстан | Выпуск изданий, тиражи- рование, рассылка в регионы | МЗ | 2 квартал 2003г. | 2003 г.- 350,0 | Респуб- ликанский бюджет* |
| 3. | Разработать материалы по принци- пам рацио- нального питания для печатных средств массовой информации (СМИ) | Публи- кация в журналах "Актуа- льные вопросы ЗОЖ, про- филактики заболе- ваний и укреп- ления здоро- вья", "Здоро- вье" и др. и выступ- ления по радио | МЗ (созыв), МКИС | 3 квартал 2005 г. | 2003 г. - 300,0 2005 г. - 100,0 | Респуб- ликанский бюджет* |
| 4. | Провести мероприятия по пропаганде грудного вскармливания | Приказ | МЗ (созыв), акимы областей г.г. Астаны и Алматы | 4 квартал 2005 г. 4 квартал 2006- 2008 гг. | 2005 г. - 450,0 2006 г. - 810,1 2007 г. - 976,4 2008 г. - 600,0 | Респуб- ликанский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 5214,6 2007 г. - 7129,0 2008 г. - 7544,0 | Местные бюджеты |
| 5. | Провести зондовые исследования среди насе- ления Респуб- лики Казах- стан по вопросам здорового питания | Приказ | МЗ | 2 квартал 2004 г. | 2004 г. - 400,0 | Респуб- ликанский бюджет* |
| 6. | Провести круглый стол по вопросам рационального питания, семинар для медсестер первичной медикоса- нитарной помощи (ПМСП) и школ по здоровому питанию | Приказ | МЗ (созыв), МОН, акимы областей г.г. Астаны и Алматы | 1 квартал 2003- 2005 г. 4 квартал 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 250,0 2004 г. - 400,0 2005 г. - 300,0 2006 г. - 250,0 2007 г. - 300,0 2008 г. - 350,0 | Респуб- ликанский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 2537,3 2007 г. - 4223,1 2008 г. - 4264,7 | Местные бюджеты |
| 2. Развитие физической культуры и спорта |
| 1. | Разработать плакат, буклет, брошюры "Физическая активность - залог здоровья, "Закаливание и спорт", "Двигательная активность" и методических рекомендаций | Выпуск изданий, тиражи- рование, рассылка в регионы | МЗ (созыв), акимы областей г.г. Астаны и Алматы | 2 квартал 2003- 2005 г. 2-3 квар- тал 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 400,0 2004 г. - 330,0 2005 г. - 400,0 2006 г. - 810,1 2007 г. - 776,4 2008 г. - 794,6 | Респуб- ликанский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 2168,4 2007 г. - 2590,1 2008 г. - 2977,8 | Местные бюджеты |
| 2. | Организовать и провести Республи- канскую спартакиаду "Мама, папа и я - здоровая семья" и спартакиаду среди мед- работников, велосипедный заезд | Приказ | МЗ (созыв), МКИС, МОН акимы областей г.г. Астаны и Алматы | 2 квартал 2004- 2005 гг. 2 квартал 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 400,0 2004 г. - 350,0 2005 г. - 450,0 2006 г. - 550,0 2007 г. - 526,4 2008 г. - 717,8 | Респуб- ликанский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 2951,4 2007 г. - 3307,1 2008 г. - 3606,6 | Местные бюджеты |
| 3. | Организовать и провести спортивно- массовые соревнования среди населения | Приказ | МЗ (созыв), МКИС, МОН акимы областей г.г. Астаны и Алматы | 2 квартал 2006- 2008 гг. | 2006 г. - 16600,0 2007 г. - 17596,0 2008 г. - 18652,0 | Респуб- ликанский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 1693,7 2007 г. - 2160,6 2008 г. - 2483,0 | Местные бюджеты |
| 4. | Разработать материалы для СМИ, веб-сайтов по физической активности | Публи- кация в СМИ | МЗ (созыв), акимы областей г.г. Астаны и Алматы | Еже- квар- тально 2006- 2008 гг. | 2006 г.- 2633,9 2007 г.- 2927,9 2008 г.- 3120,6 | Местные бюджеты |
| 3. Борьба с пьянством и алкоголизмом |
| 1. | Провести обучающий тренинг для лидеров молодежных движений по профилактике алкоголизма | Приказ | МЗ (созыв), МКИС акимы областей г.г. Астаны и Алматы | 1 квартал 2003 г., 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 650,0 2006 г. - 610,1 2007 г. - 576,4 2008 г. - 200,0 | Респуб- ликанский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 1793,3 2007 г. - 2166,3 2008 г. - 2252,8 | Местные бюджеты |
| 2 | Провести обучающий семинар для журналистов по вопросам освещения в СМИ проблем потребления алкоголя, для воспитателей школ- интернатов, детских домов, для родителей - по профилак- тике алкоголизма | Приказ | МЗ (созыв) МКИС, МОН | 2 квартал 2003- 2005 гг. | 2004 г. - 550,0 2005 г. - 800,0 | Респуб- ликанский бюджет* |
| 3. | Провести Круглый стол по вопросам профилактики употребления алкоголя | Приказ | МЗ (созыв), МОН, МКИС акимы областей г.г. Астаны и Алматы | 1 квартал 2003- 2005 гг. 4 квартал 2006- 2008 гг. | 2004 г. - 300,0 2005 г. - 300,0 2006 г. - 710,1 2007 г. - 726,4 2008 г. - 300,0 | Респуб- ликан- ский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 887,3 2007 г. - 1046,8 2008 г. - 1163,6 | Местные бюджеты |
| 4. | Провести пресс- конференцию по вопросам ограничения потребления алкоголя в Республике Казахстан, о проведении зондовых исследований среди моло- дежи по проблемам здорового образа жизни (ЗОЖ) | Инфор- мация в Прави- тельство Респуб- лики Казахстан | МЗ | 3 квартал 2003- 2005 гг. | 2003 г. - 200,0 2005 г. - 200,0 | Респуб- ликанский бюджет* |
| 5. | Разработать информацион- но-образова- тельный материал: буклет для молодежи по вопросам профилактики злоупо- требления алкоголем, плакат о вреде зло- употребления алкоголем, лифлет для детей, женщин, родителей о вреде упот- ребления алкоголя | Выпуск изданий, тиражи- рование, рассылка в регионы | МЗ (созыв), акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | Ежеквар- тально 2003- 2005 гг. 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 500,0 2004 г. - 700,0 2005 г. - 400,0 2006 г. - 810,1 2007 г. - 776,4 2008 г. - 794,6 | Респуб- ликанский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 1576,5 2007 г. - 1749,5 2008 г. - 1974,0 | Местные бюджеты |
| 6. | Провести зондовые исследования по выявлению уровня знаний и навыков в вопросах профилактики алкоголизма среди молодежи (4 региона, г.г. Алматы, Астаны) | Приказ | МЗ | 1-2 кварталы 2004 г. | 2004 г. - 700,0 | Респуб- ликанский бюджет* |
| 7. | Подготовить материалы к публикации статей для средств массовой информации (СМИ) один раз в 3 месяца | Публи- кация в журналах "Актуа- льные вопросы ЗОЖ, про- филактики заболе- ваний и укреп- ления здоро- вья", "Здоро- вье" и др. и выступ- ления по радио | МЗ (созыв), МКИС, акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | Ежеквар- тально 2003- 2005 гг. 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 250,0 2004 г. - 547,0 2005 г. - 200,0 2006 г. - 610,1 2007 г. - 546,4 2008 г. - 544,6 | Респуб- ликанский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 816,4 2007 г. - 929,7 2008 г. - 1097,3 | Местные бюджеты |
| 8. | Организовать и провести рейды по соблюдению антиалкоголь- ного законо- дательства по реализации алкоголя несовершен- нолетним | Приказ | МЗ (созыв), МВД акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 4 квартал 2006- 2008 гг. | 2006 г. - 550,0 2007 г. - 600,0 2008 г. - 750,0 | Респуб- ликан- ский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 578,6 2007 г. - 635,7 2008 г. - 686,0 | Местные бюджеты |
| 9. | Провести обучающий тренинг для координаторов проекта, педагогов и психологов по профилак- тике алко- голизма | Приказ | МЗ (созыв), МОН | 2 квар- тал 2006- 2008 гг. | 2006 г. - 650,0 2007 г. - 700,0 2008 г. - 700,0 | Респуб- ликанский бюджет* |
| 4. Сокращение потребления табака и табачных изделий |
| 1. | Провести обучающий тренинг для волонтеров. Провести зондовые исследования в вопросах профилактики табакокурения среди молодежи | Приказ | МЗ (созыв), МКИС | 1 квартал 2003- 2004 гг. | 2003 г. - 308,0 2004 г. - 500,0 | Респуб- ликанский бюджет* |
| 2. | Провести обучающий семинар для журналистов по вопросам освещения в СМИ проблем табакокуре- ния, для родителей, воспитателей школ- интернатов, детских домов | Приказы | МЗ (созыв), МКИС | 2 квартал 2003- 2005 гг. | 2003 г. - 350,0 2004 г. - 700,0 2005 г. - 850,0 | Респуб- ликанский бюджет* |
| 3. | Провести пресс-кон- ференцию по Закону Республики Казахстан "О профилактике и ограничении табакокуре- ния", о международной кампании "Брось курить и выиграй", по зондовым исследованиям среди моло- дежи по профилактике табакокурения | Приказ | МЗ (созыв), МКИС, МОН акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 2 квартал 2003- 2005 гг. 2 квартал 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 100,0 2004 г. - 150,0 2005 г. - 200,0 2006 г. - 610,1 2008 г. - 544,6 | Респуб- ликанский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 1355,7 2007 г. - 1500,8 2008 г. - 1786,6 | Местные бюджеты |
| 4. | Разработать и выпустить информацио- нно-образо- вательные материалы: буклет для молодежи о вреде таба- кокурения и помощи отказа от курения, плакат к Все- мирному дню борьбы с курением, листовку к Всемирному дню борьбы с курением и о вреде куре- ния, лифлет для детей, женщин о вреде курения | Выпуск изданий, тиражи- рование, рассылка в регионы | МЗ (созыв), акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 1-3 квар- тал 2003- 2005 гг. 2-3 квар- талы 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 350,0 2004 г. - 700,0 2005 г. - 500,0 2006 г. - 710,1 2007 г. - 676,4 2008 г. - 300,0 | Респуб- ликанский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 2509,4 2007 г. - 2635,1 2008 г. - 2841,5 | Местные бюджеты |
| 5. | Подготовить материалы к публикации статей для печатных СМИ один раз в 3 месяца | Публи- кация в журналах "Актуа- льные вопросы ЗОЖ, профи- лактики заболе- ваний и укреп- ления здоро- вья", "Здоро- вье и др. | МЗ (со- зыв), МКИС, акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | Ежеквар- тально 2003- 2005 гг. 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 350,0 2004 г. - 400,0 2005 г. - 300,0 2006 г. - 610,1 2007 г. - 576,4 2008 г. - 594,6 | Респуб- ликанский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 1083,2 2007 г. - 1229,2 2008 г. - 1322,9 | Местные бюджеты |
| 6. | Организовать и провести Международную кампанию "Брось курить и выиграй 2004", "Брось курить и выиграй 2006 и 2008" | Приказ | МЗ (со- зыв), МОН, МКИС, акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 2-3 квар- тал 2004 г. 2 квар- тал 2006- 2008 гг. | 2004 г. - 400,0 2006 г. - 710,1 2008 г. - 644,6 | Респуб- ликанский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 3338,9 2007 г. - 3183,3 2008 г. - 3758,2 | Местные бюджеты |
| 7. | Организовать и провести Всемирный день борьбы с курением | Приказ | МЗ (со- зыв), МОН, МКИС, МТСЗН, акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алма ты | 31 мая 2003, 2005 гг. 2 квартал 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 350,0 2005 г. - 400,0 2006 г. - 710,1 2007 г. - 676,4 2008 г. - 694,6 | Респуб- ликанский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 2943,5 2007 г. - 3066,1 2008 г. - 3363,3 | Местные бюджеты |
| 8. | Провести конкурсы "Брось курить и выиграй" в регионах Республики Казахстан | Приказ | МЗ (со- зыв), акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 4 квартал 2003, 2005 гг. 4 квартал 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 300,0 2005 г. - 300,0 2007 г. - 726,4 | Респуб- ликанский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 1518,8 2007 г. - 2314,0 2008 г. - 1596,5 | Местные бюджеты |
| 9. | Провести Круглый стол по вопросам табакокурения | Инфор- мация в Прави- тельство Респуб- лики Казахстан | МЗ (созыв), МОН | 1 квартал 2004, 2005 гг. 2 квартал 2006, 2008 гг. | 2004 г. - 200,0 2005 г. - 100,0 2006 г. - 610,1 2007 г. - 576,4 2008 г. - 544,6 | Респуб- ликанский бюджет* |
| 5. Содействие сокращению употребления наркотиков |
| 1. | Провести тренинг для волонтеров, преподава- телей- психологов по вопросам снижения потребления наркотиков | Приказ | МЗ (созыв), МОН | 1 квартал 2003, 2004 гг. | 2003 г. - 200,0 2004 г. - 350,0 | Респуб- ликанский бюджет* |
| 2. | Провести обучающий семинар для родителей (Школы, способст- вующие укреплению здоровья) | Приказ | МЗ (со- зыв), МОН | 1 квартал 2003- 2005 гг. | 2003 г. - 308,0 2004 г. - 350,0 2005 г. - 422,0 | Респуб- ликанский бюджет* |
| 3 | Издать ин- формационно- образо- вательные материалы: буклет, плакат, стикер о вреде упот- ребления наркотических средств, памятки для родителей о первых признаках употребления психоактивных веществ с указанием телефонов доверия и адресов нар- кологических центров | Выпуск изданий, тиражи- рование, рассылка в регионы | МЗ (со- зыв), МОН, МКИС, акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 2-3 кварталы 2003- 2005 гг. 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 300,0 2004 г. - 500,0 2005 г. - 450,0 2006 г. - 810,1 2007 г. - 776,4 2008 г. - 794,6 | Респуб- ликанский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 2931,2 2007 г. - 3162,9 2008 г. - 3621,2 | Местные бюджеты |
| 4. | Провести "Междуна- родный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков" | Приказ | МЗ (со- зыв), МВД, МКИС, акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 26 июня 2003 - 2005 гг. 26 июня 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 200,0 2004 г. - 300,0 2005 г. - 343,0 2006 г. - 549,9 2007 г. - 776,4 2008 г. - 794,6 | Респуб- ликанский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 2288,0 2007 г. - 2570,1 2008 г. - 2982,3 | Местные бюджеты |
| 5. | Провести месячник по активизации пропаганды мер преду- преждения наркомании | Приказ | МЗ (со- зыв), акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 2 квартал 2003 г. 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 200,0 2006 г. - 200,0 2007 г. - 676,4 2008 г. - 300,0 | Респуб- ликанский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 2254,6 2007 г. - 2425,5 2008 г. - 2727,8 | Местные бюджеты |
| 6. | Провести Круглые столы с привлече- нием психологов, социальных работников, классных руководите- лей, завучей по воспита- тельной работе, школьных врачей, средств массовой информации | Приказ | МЗ (со- зыв), МОН, МКИС | 3 квартал 2003, 2004 гг. | 2003 г. - 150,0 2004 г. - 250,0 | Респуб- ликанский бюджет* |
| 7. | Провести зондовые исследования среди подрос- тков по выявлению социального статуса под- ростка | Приказ | МЗ | 1, 2, 3 кварталы 2003 г. | 2003 г. - 200,0 | Респуб- ликанский бюджет* |
| 8. | Организовать и провести Форум "Молодежь против употребления вредных веществ" | Приказ | МЗ (со- зыв), МКИС, МОН, МТСЗН | 2 квартал 2003, 2005 гг. | 2003 г. - 200,0 2005 г. - 500,0 | Респуб- ликанский бюджет* |
| 9. | Провести пресс-кон- ференцию по вопросам наркомании, подготовить материалы к публика- ции статей для печат- ных средств массовой информации (СМИ) | Приказ, публи- кация в журналах "Актуа- льные вопросы ЗОЖ, профи- лактики заболе- ваний и укреп- ления здоро- вья", "Здоро- вье" и др. | МЗ (со- зыв), МКИС, МОН, МТСЗН, акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 4 квартал 2003- 2005 гг. 2-3 кварталы 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 150,0 2004 г. - 150,0 2005 г. - 200,0 2006 г. - 200,0 2007 г. - 200,0 2008 г. - 250,0 | Респуб- ликанский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 1101,3 2007 г. - 1251,4 2008 г. - 1390,8 | Местные бюджеты |
| 6. Содействие охране репродуктивного здоровья, безопасному половому поведению и профилактике болезней, передаваемых половым путем и ВИЧ/СПИД |
| 1. | Провести обучающий тренинг по принципу "Равный равному»для волонтеров - работников коммерческого секса, потре- бителей инъекционных наркотиков по профилактике инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), ВИЧ/СПИД, для учащихся школ-интер- натов, детс- ких домов | Приказ | МЗ (со- зыв), МОН, МВД, акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 1-2 кварталы 2003, 2005 гг. 1 квартал 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 300,0 2005 г. - 300,0 2006 г. - 200,0 2007 г. - 676,4 2008 г. - 694,6 | Респуб- ликанский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 2032,1 2007 г. - 2264,6 2008 г. - 2705,3 | Местные бюджеты |
| 2. | Провести Круглый стол по проблемам формирования безопасного полового поведения | Приказ | МЗ (со- зыв), МВД, МОН, МКИОС | 1 квартал 2004, 2005 гг. | 2004 г. - 250,0 2005 г. - 170,0 | Респуб- ликанский бюджет* |
| 3. | Провести обучающий семинар для педагогов/ воспитателей по профилак- тике инфекций передаваемых половым путем, ВИЧ/СПИД | Приказ | МЗ (со- зыв), МОН, акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 2 квартал 2003- 2005 гг. 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 100,0 2004 г. - 250,0 2005 г. - 400,0 | Респуб- ликан- ский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 816,0 2007 г. - 1099,4 2008 г. - 1530,9 | Местные бюджеты |
| 4. | Провести пресс-кон- ференцию по вопросам инфекций передаваемых половым путем, ВИЧ/СПИД | Приказ | МЗ (со- зыв), МКИС, акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 3 квартал 2003- 2005 гг. 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 100,0 2004 г. - 250,0 2005 г. - 200,0 2006 г. - 200,0 2007 г. - 200,0 2008 г. - 676,4 | Респуб- ликанский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 1205,7 2007 г. - 1392,4 2008 г. - 1999,1 | Местные бюджеты |
| 5. | Разработать и выпустить информацио- нно-образо- вательные материалы: буклеты по вопросам профилактики ИППП, ВИЧ/СПИД, плакат, листовки к Всемирному дню борьбы со СПИД, видеоролик, брошюры, обучающий видеоматериал по профилак- тике инфекций передаваемых половым путем, ВИЧ/СПИД | Выпуск издания, тиражиро- вание, прокат социа- льного видео- ролика по телеви- зионным каналам Респуб- лики Казахстан | МЗ (со- зыв), МКИС, акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 2 квартал 2003- 2005 гг. 4 квартал 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 400,0 2004 г. - 400,0 2005 г. - 580,0 2006 г. - 450,0 2007 г. - 926,4 2008 г. - 944,6 | Респуб- ликанский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 1082,0 2007 г. - 1434,6 2008 г. - 1496,8 | Местные бюджеты |
| 6. | Провести социологи- ческие исс- ледования по изучению полового поведения уязвимых групп населения | Приказ | МЗ | 2-3 кварталы 2004 г., 2007 г. | 2004 г. - 250,0 2007 г. - 726,4 | Респуб- ликанский бюджет* |
| 7. | Подготовить материалы для статей в печатные СМИ один раз в 3 месяца | Публи- кация в журналах "Актуа- льные вопросы ЗОЖ, про- филактики заболе- ваний и укреп- ления здоро- вья", "Здоро- вье" и др. | МЗ (со- зыв), МКИС, акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | Ежеквар- тально 2003- 2005 гг. 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 100,0 2004 г. - 150,0 2005 г. - 140,0 2006 г. - 100,0 2007 г. - 150,0 2008 г. - 200,0 | Респуб- ликанский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 487,4 2007 г. - 717,8 2008 г. - 756,7 | Местные бюджеты |
| 8. | Организовать и провести Всемирный день борьбы со СПИД (синдром приобретен- ного иммуно- дефицита) и приуроченный месячник | Приказ | МЗ (со- зыв), МОН, МКИС, акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | Декабрь 2003- 2005 гг. 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 100,0 2004 г. - 150,0 2005г. - 200,0 2006 г. - 610,1 2007 г. - 576,4 2008 г. - 594,6 | Респуб- ликанский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 1307,0 2007 г. - 1533,4 2008 г. - 1661,0 | Местные бюджеты |
|  | Охрана реп- родуктивного здоровья |  |  |  |  |  |
| 9. | Разработать методическое руководство по вопросам репродуктив- ного здоровья девочек- подростков | Выпуск, тиражи- рование, рассылка в регионы | МЗ | 1-2 кварталы 2005 г. 3-4 кварталы 2007 г. | 2005 г. - 100,0 2007 г. - 150,0 | Респуб- ликанский бюджет* |
| 10. | Провести Всемирный день семьи | Приказ | МЗ (созыв), МКИС, акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 15 мая 2003- 2005 гг. 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 100,0 2004 г. - 150,0 2005 г. - 200,0 2006 г. - 610,1 2007 г. - 300,0 2008 г. - 200,0 | Респуб- ликанский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 3732,5 2007 г. - 4067,7 2008 г. - 4545,2 | Местные бюджеты |
| 11. | Провести Международный День защиты детей | Приказ | МЗ (созыв), МКИС, акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 1 июня 2003- 2005 гг. 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 100,0 2004 г. - 150,0 2005 г. - 220,0 2006 г. - 660,1 2007 г. - 350,0 2008 г. - 250,0 | Респуб- ликанский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 3313,6 2007 г. - 3510,2 2008 г. - 3594,1 | Местные бюджеты |
| 12. | Провести зондовые ис- следования по выявлению уровня зна- ний женщин фертильного возраста по охране реп- родуктивного здоровья, ввести и обработать полученные данные | Приказ | МЗ | 1-2 кварталы 2003, 2004 гг. | 2003 г. - 100,0 2004 г. - 250,0 | Респуб- ликанский бюджет* |
| 13. | Провести се- минары для завучей по воспитатель- ной работе школ, журна- листов, мед- работников по проблемам репродуктив- ного здоровья | Приказ | МЗ (созыв), МОН, МКИС, акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 2 квартал 2003- 2005 гг. 3 квартал 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 200,0 2004 г. - 250,0 2005 г. - 370,0 2006 г. - 300,0 2007 г. - 350,0 2008 г. - 400,0 | Респуб- ликанский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 967,5 2007 г. - 1108,0 2008 г. - 1180,1 | Местные бюджеты |
| 14. | Разработать и внедрить мониторинг реализации программы "Репродук- тивное здо- ровье" | Приказ | МЗ | 4 квартал 2004 г. | 2004 г. - 150,0 | Республи- канский бюджет* |
| 15. | Подготовить и провести круглый стол "Здоровая женщина- здоровое общество" | Приказ | МЗ (созыв), акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 1 квартал 2003 г. 2 квартал 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 100,0 2006 г. - 100,0 2007 г. - 150,0 2008 г. - 200,0 | Республи- канский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 839,9 2007 г. - 915,9 2008 г. - 947,2 | Местные бюджеты |
| 16. | Разработать плакаты, буклеты, листовки по сохранению репродуктив- ного здоро- вья, контра- цепции | Выпуск, тиражи- рование, рассылка по регионам | МЗ (созыв), акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | ежеквар- тально 2003- 2005 гг. 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 200,0 2004 г. - 150,0 2005 г. - 350,0 2006 г. - 560,1 2007 г. - 300,0 2008 г. - 350,0 | Республи- канский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 1991,7 2007 г. - 2300,1 2008 г. - 2407,6 | Местные бюджеты |
| 17. | Провести кон- курс среди школьников по вопросам репродуктив- ного здоровья | Приказ | МЗ (созыв), МОН | 3-4 кварталы | 2005 г.- 220,0 | Республи- канский бюджет* |
| 18. | Подготовить материалы для статей по сохранению репродуктив- ного здоровья | Информа- ции в журналы "Столич- ное обозре- ние", "Здоро- вье", "Актуа- льные вопросы ФЗОЖ" | МЗ (созыв), акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | ежеквар- тально 2003- 2005 гг. 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 100,0 2004 г. - 150,0 2005 г. - 100,0 2006 г. - 100,0 2007 г. - 150,0 2008 г. - 200,0 | Республи- канский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 1004,6 2007 г. - 1142,3 2008 г. - 1157,0 | Местные бюджеты |
| 19. | Провести обу- чающий семи- нар для коор- динаторов проекта ВОЗ | Приказ | МЗ | 1 квартал 2006- 2008 гг. | 2006 г. - 350,0 2007 г. - 350,0 2008 г. - 350,0 | Республи- канский бюджет |
| 7. Профилактика и снижение заболеваемости вирусными гепатитами, острыми кишечными инфекциями и туберкулезом |
| 1. | Внедрить ком- плексные ре- гиональные программы по профилактике вирусного ге- патита, ост- рых кишечных инфекций и туберкулеза в областях Республики Казахстан, гг. Алматы, Астане и внести кор- рективы в программы на основании по- лученных дан- ных | Приказ | МЗ (созыв), акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 2-3 кварталы 2003- 2005 гг. 1-4 кварталы 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 50,0 2004 г. - 350,0 2005 г. - 400,0 2006 г. - 300,0 2007 г. - 350,0 2008 г. - 400,0 | Республи- канский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 2945,9 2007 г. - 3341,7 2008 г. - 3905,3 | Местные бюджеты |
| 2. | Провести Всемирный день борьбы с туберкулезом | Приказ | МЗ (созыв), акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 24 марта 2003- 2005 гг. 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 100,0 2004 г. - 250,0 2005 г. - 400,0 2006 г. - 300,0 2007 г. - 350,0 2008 г. - 400,0 | Республи- канский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 2936,8 2007 г. - 3315,9 2008 г. - 3600,0 | Местные бюджеты |
| 3. | Провести пресс-конфе- ренцию по проблемам туберкулеза | Приказ | МЗ (созыв), МКИС | 1 квартал 2003 г. | 2003 г. - 100,0 | Республи- канский бюджет* |
| 4. | Подготовить методические рекомендации для специа- листов по ра- боте с под- ростками по проблемам туберкулеза | Выпуск, тиражи- рование, рассылка по ре- гионам | МЗ | 4 квартал 2003, 2004, 2006 гг. | 2003 г. - 100,0 2004 г. - 150,0 2006 г. - 660,1 | Республи- канский бюджет* |
| 5. | Провести се- минар для журналистов по освещению проблем ту- беркулеза в СМИ, для мед- сестер школ по профилак- тике инфек- ционных болезней | Приказ | МЗ (созыв), МКИС | 2 квартал 2003, 2004 гг. | 2003 г. - 200,0 2004 г. - 250,0 | Республи- канский бюджет* |
| 6. | Подготовить памятки, пла- каты, листов- ки, буклеты, видеоролики по профилак- тике инфек- ционных болезней | Выпуск изданий, тиражи- рование, рассылка в регионы | МЗ (созыв), МКИС, акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 2-3 кварталы 2003- 2005 гг. 1-3 кварталы 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 500,0 2004 г. - 600,0 2005 г. - 600,0 2006 г. - 500,0 2007 г. - 550,0 2008 г. - 600,0 | Республи- канский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 3371,6 2007 г. - 3730,7 2008 г. - 4182,3 | Местные бюджеты |
| 7. | Подготовить материалы для статей по проблемам профилактики туберкулеза, вирусного ге- патита, ост- рых кишечных инфекций | Публика- ция в журналах "Актуа- льные вопросы ЗОЖ, про- филактики заболе- ваний и укрепле- ния здо- ровья", "Здоро- вье" | МЗ (созыв), МКИС, акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | Ежеквар- тально 2003- 2005 гг. 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 200,0 2004 г. - 200,0 2005 г. - 200,0 2006 г. - 200,0 2007 г. - 250,0 2008 г. - 300,0 | Республи- канский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 1508,6 2007 г. - 1547,2 2008 г. - 1706,9 | Местные бюджеты |
| 8. | Провести ме- сячник по профилактике туберкулеза, Республикан- ский конкурс среди педаго- гов школ по вопросам про- филактики ки- шечных инфек- ций | Приказ | МЗ (созыв), МОН, акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 1 квар- тал 2003, 2004 гг., 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 200,0 2004 г. - 200,0 | Республи- канский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 2894,0 2007 г. - 3065,0 2008 г. - 3456 2 | Местные бюджеты |
| 9. | Провести Рес- публиканские декадники (месячники) по профилак- тике вирусных гепатитов и острых кишеч- ных инфекций | Приказ | МЗ (созыв), акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 2-3 кварталы 2004- 2005 гг. 2006- 2008 гг. | 2004 г. - 150,0 2005 г. - 450,0 2006 г. - 350,0 2007 г. - 400,0 2008 г. - 450,0 | Республи- канский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 3382,5 2007 г. - 3582,6 2008 г. - 3817,4 | Местные бюджеты |
| 10. | Провести круглые столы по профилак- тике инфек- ционных болезней | Приказ | МЗ | 3 квартал 2003- 2005 гг. | 2003 г. - 100,0 2004 г. - 150,0 2005 г. - 200,0 | Республи- канский бюджет* |
| 11. | Провести зон- довые иссле- дования по выявлению уровня знаний у населения по профилак- тике инфек- ционных болезней | Приказ | МЗ | 2-3 кварталы 2003, 2004 гг. | 2003 г. - 100,0 2004 г. - 150,0 | Республи- канский бюджет* |
| 12. | Провести ме- сячник по профилактике туберкулеза, республиканс- кий конкурс среди журна- листов по вопросам профилактики туберкулеза | Приказ | МЗ (созыв), МКИС | 1 квартал 2006- 2008 гг. | 2006 г. - 200,0 2007 г. - 250,0 2008 г. - 300,0 | Республи- канский бюджет* |
| 8. Здоровье и окружающая среда |
|  | Проект Всемирной организации здравоохра- нения(ВОЗ) "Здоровые города" |  |  |  |  |  |
| 1. | Провести обу- чающий семи- нар-тренинг для координа- торов проекта | Приказ | МЗ | 4 квартал 2003- 2005 гг. 2-3 кварталы 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 150,0 2004 г. - 200,0 2005 г. - 600,0 2006 г. - 500,0 2007 г. - 550,0 2008 г. - 600,0 | Республи- канский бюджет* |
| 2. | Разработать методические рекомендации и плакат "Здоровые города" | Выпуск изданий, тиражи- рование, рассылка в регионы | МЗ | 3 квартал 2003 г. | 2003 г. - 300,0 | Республи- канский бюджет* |
| 3. | Провести со- циологический опрос городс- кого населе- ния по вопро- сам влияния состояния окружающей среды на здоровье человека | Приказ | МЗ | 3-4 кварталы 2004 г. | 2004 г. - 150,0 | Республи- канский бюджет* |
| 4. | Подготовить материалы о ходе проекта "Здоровые города"»для печатных СМИ 2 раза в год | Публика- ция в журналах "Актуа- льные вопросы ЗОЖ, про- филактики заболе- ваний и укрепле- ния здо- ровья," "Здоро- вье" и др. | МЗ (созыв), МКИС, акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 2, 4 кварталы 2004, 2005 гг. 2006- 2008 гг. | 2004 г. - 150,0 2005 г. - 200,0 2006 г. - 150,0 2007 г. - 200,0 2008 г. - 250,0 | Республи- канский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 915,0 2007 г. - 996,0 2008 г. - 1265,0 | Местные бюджеты |
|  | Проект ВОЗ "Здоровые рабочие мес- та" |  |  |  |  |  |
| 5. | Расширить сеть проекта ВОЗ "Здоровые рабочие места" | Приказ | МЗ (созыв), МТСЗН, акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 3-4 кварталы 2003- 2005 гг. 1-4 кварталы 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 200,0 2004 г. - 200,0 2005 г. - 350,0 2006 г. - 300,0 2007 г. - 250,0 2008 г. - 300,0 | Республи- канский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 1708,9 2007 г. - 2042,3 2008 г. - 2221,8 | Местные бюджеты |
| 6. | Провести обу- чающий семи- нар-тренинг для координа- торов проекта на предприя- тиях | Приказ | МЗ (созыв), МТСЗН | 1 квартал 2003- 2005 гг. 2-3 кварталы 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 150,0 2004 г. - 200,0 2005 г. - 650,0 2006 г. - 500,0 2007 г. - 500,0 2008 г. - 500,0 | Республи- канский бюджет* |
| 7. | Разработать и выпустить плакаты, бук- леты по проекту ВОЗ "Здоровые рабочие места" | Выпуск изданий, тиражи- рование, рассылка в регионы | МЗ (созыв), акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 3 квартал 2003- 2005 гг. 2-3 кварталы 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 150,0 2004 г. - 400,0 2005 г. - 370,0 2006 г. - 500,0 2007 г. - 500,0 2008 г. - 500,0 | Республи- канский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 1607,0 2007 г. - 1918,9 2008 г. - 2092,4 | Местные бюджеты |
| 8. | Разработать методические рекомендации по проекту "Здоровые рабочие мес- та", разрабо- тать методи- ческие основы стандартизи- рованных под- ходов к уп- равлению безопасностью охраны труда и здоровьем рабочих на промышленных предприятиях | Выпуск изданий, тиражи- рование, рассыл- ка в регионы | МЗ (созыв), МТСЗН, МООС | 2-3 квартал 2003, 2005 гг. | 2003 г. - 300,0 2005 г. - 370,0 | Республи- канский бюджет* |
| 9. | Подготовить материалы о ходе проекта ВОЗ«"Здоровые рабочие мес- та" для печатных СМИ 2 раза в год | Публика- ция в журналах "Актуа- льные вопросы ЗОЖ, про- филактики заболе- ваний и укрепле- ния здо- ровья", "Здоро- вье" и др. | МЗ (созыв), МКИС | 1, 3 кварталы 2003- 2005 гг. 2, 4 кварталы 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 150,0 2004 г. - 220,0 2005 г. - 100,0 2006 г. - 150,0 2007 г. - 200,0 2008 г. - 200,0 | Республи- канский бюджет* |
| 10. | Разработать план и прог- рамму обуче- ния учащейся молодежи по эколого-ги- гиеническим проблемам | Методи- ческие рекомен- дации, выпуск, тиражи- рование | МЗ (созыв), МОН | 4 квартал 2003, 2005 гг. | 2003 г. - 150,0 2005 г. - 225,0 | Республи- канский бюджет* |
| 11. | Разработать структуру банка данных о состоянии объектов ок- ружающей сре- ды во взаимо- связи со здо- ровьем, соб- рать данные и обобщить ма- териалы о факторах, влияющих на здоровье населения Республики Казахстан | Приказ | МЗ | 3-4 кварталы 2003- 2005 гг. | 2003 г. - 150,0 2004 г. - 250,0 2005 г. - 500,0 | Республи- канский бюджет* |
| 12. | Подготовить научный обзор по изучению содействия окружающей среды в рай- онах нефтедо- бычи | Выпуск издания, информа- ция в СМИ | МЗ | 4 квартал 2003 г. | 2003 г. - 150,0 | Республи- канский бюджет* |
| 13. | Провести круглый стол по стандарти- зированному подходу к управлению безопасности на рабочих местах | Приказ | МЗ (созыв), МТСЗН | 2 квартал 2004 г. | 2004 г. - 200,0 | Республи- канский бюджет* |
| 14. | Провести се- минар по воп- росам препо- давания эко- лого-гигиени- ческих проб- лем в школе | Приказ | МЗ (созыв), МОН | 2 квартал 2004 г. | 2004 г. - 250,0 | Республи- канский бюджет* |
| 9. Обеспечение правовой среды для формирования здорового образа жизни |
| 1. | Провести круглый стол по совершен- ствованию действующей законодатель- ной базы в вопросах сти- мулирования здорового образа жизни населения Республики Казахстан | Информа- ция в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МЗ (созыв), МОН, МКИС | 3 квартал 2003 г. | 2003 г. - 136,0 | Республи- канский бюджет* |
| 10. Роль информации, коммуникации и образования в области формирования здорового образа жизни |
| 1. | Провести обу- чающие семи- нары для ко- ординаторов и журналистов, освещающих аспекты здо- рового образа жизни, пресс- конференции | Приказ | МЗ (созыв), МКИС | 2-4 кварталы 2003- 2005 гг. 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 270,0 2004 г. - 300,0 2005 г. - 300,0 2006 г. - 300,0 2007 г. - 300,0 2008 г. - 300,0 | Республи- канский бюджет* |
| 2. | Подготовить информацию по вопросам здо- рового образа жизни | Публика- ция в журналах "Актуа- льные вопросы ЗОЖ, про- филактики заболе- ваний и укрепле- ния здо- ровья", "Здоро- вье" и др. | МЗ (созыв), акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | Ежеквар- тально 2003- 2005 гг. 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 180,0 2004 г. - 220,0 2005 г. - 370,0 2006 г. - 150,0 2007 г. - 150,0 2008 г. - 150,0 | Республи- канский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 2992,9 2007 г. - 4993,6 2008 г. - 5535,9 | Местные бюджеты |
| 3. | Провести ши- рокомасштаб- ную акцию "Фестиваль здоровья" | Приказ | МЗ (созыв), акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 3 квартал 2003- 2005 гг. 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 180,0 2004 г. - 250,0 2005 г. - 370,0 2006 г. - 760,1 2007 г. - 300,0 2008 г. - 350,0 | Республи- канский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 7441,2 2007 г. - 8302,1 2008 г. - 8895,5 | Местные бюджеты |
| 4. | Провести ак- цию "Денсау- лык жолы" - медицинские работники за здоровый образ жизни | Приказ | МЗ (созыв), акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 3 квартал 2003- 2005 гг. 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 180,0 2004 г. - 250,0 2005 г. - 370,0 2006 г. - 760,1 2007 г. - 300,0 2008 г. - 350,0 | Республи- канский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 6734,0 2007 г. - 7099,4 2008 г. - 7468,2 | Местные бюджеты |
| 5. | Провести обу- чающие семи- нары для сот- рудников службы здоро- вого образа жизни (ЗОЖ) по разработке и выпуску наглядных и информацион- но-образова- тельных мате- риалов | Приказ | МЗ | 2-3 кварталы 2003- 2005 гг. 4 квартал 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 380,0 2004 г. - 300,0 2005 г. - 500,0 2006 г. - 250,0 2007 г. - 300,0 2008 г. - 350,0 | Республи- канский бюджет* |
| 6. | Активизиро- вать пропа- ганду здоро- вого образа жизни с ис- пользованием современной информацион- ной техники (интернет, электронная связь, муль- тимедийная аппаратура и др.) | Приказ | МЗ (созыв), акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | Ежеквар- тально 2003- 2005 гг. 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 180,0 2004 г. - 250,0 2005 г. - 300,0 2006 г. - 400,0 2007 г. - 450,0 2008 г. - 500,0 | Республи- канский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 3899,8 2007 г.- 5312,5 2008 г.- 5418,1 | Местные бюджеты |
| 7. | Поддержать Веб-сайты по здоровому об- разу жизни, разработанные Национальным центром проб- лем формиро- вания здоро- вого образа жизни | Приказ | МЗ | Ежеквар- тально 2003- 2005 гг. 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 430,0 2004 г. - 350,0 2005 г. - 750,0 2006 г. - 200,0 2007 г. - 250,0 2008 г. - 300,0 | Республи- канский бюджет* |
| 8. | Подготовить методические материалы для медработников и обновить каталоги ин- формационно- образователь- ных материа- лов | Приказ | МЗ | Ежеквар- тально 2006- 2008 гг. | 2006 г. - 150,0 2007 г. - 150,0 2008 г. - 150,0 | Республи- канский бюджет* |
| 9. | Организовать и провести Всемирный день здоровья | Приказ | МЗ (созыв), акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 2 квартал 2006- 2008 гг. | 2006 г. - 450,0 2007 г. - 450,0 2008 г. - 450,0 | Республи- канский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 4654,0 2007 г. - 5193,6 2008 г. - 5633,7 | Местные бюджеты |
| 10. | Провести ин- формационно- пропагандист- скую работу в области здорового образа жизни | Распро- странение материа- лов по про- паганде здорового образа жизни в средтвах массовой информа- ции | МЗ (созыв), МКИС | Ежеквар- тально 2006- 2008 гг. | 2006 г. - 27520,0 2007 г. - 27520,0 2008 г. - 27520,0 | Республи- канский бюджет |
| 11. Усиление роли образования в формировании здорового образа жизни |
|  | Проект ВОЗ "Школы, спо- собствующие укреплению здоровья" |  |  |  |  |  |
| 1. | Расширить сеть проекта ВОЗ "Школы, способствую- щие укрепле- нию здоровья" | Приказ | МЗ (созыв), МОН, акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | Ежеквар- тально 2003- 2005 гг. 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 300,0 2004 г. - 390,0 2005 г. - 350,0 2006 г. - 250,0 2007 г. - 250,0 2008 г. - 250,0 | Республи- канский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 3741,7 2007 г. - 3827,8 2008 г. - 3883,9 | Местные бюджеты |
| 2. | Провести обу- чающий семи- нар-тренинг для региона- льных коорди- наторов проекта | Приказ | МЗ | 3 квартал 2003- 2005 гг. 2 квартал 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 300,0 2004 г. - 450,0 2005 г. - 550,0 2006 г. - 350,0 2007 г. - 350,0 2008 г. - 350,0 | Республи- канский бюджет* |
| 3. | Разработать методические рекомендации "Опыт внедре- ния проекта ВОЗ "Школы, способствую- щие укрепле- нию здоровья" | Выпуск изданий, тиражи- рование, рассылка в регионы | МЗ | 3 квартал 2005 г. | 2005 г. - 225,0 | Республи- канский бюджет* |
| 4. | Разработать плакат по проекту ВОЗ "Школы, спо- собствующие укреплению здоровья" | Выпуск, тиражи- рование, рассылка в регионы | МЗ | 1 квартал 2003 г. | 2003 г. - 300,0 | Республи- канский бюджет* |
| 5. | Разработать материалы по проекту ВОЗ "Школы, спо- собствующие укреплению здоровья" для статей и печатных СМИ 2 раза в год | Публика- ция в журналах "Актуа- льные вопросы ЗОЖ, про- филактики заболе- ваний и укрепле- ния здо- ровья", "Здоро- вье" и др. | МЗ (созыв), МКИС, акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 2, 4 кварталы 2003- 2005 гг. 1, 4 кварталы 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 150,0 2004 г. - 350,0 2005 г. - 100,0 2006 г. - 100,0 2007 г. - 150,0 2008 г. - 200,0. | Республи- канский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 1111,1 2007 г. - 1241,5 2008 г. - 1181,0 | Местные бюджеты |
|  | Проект ВОЗ "3доровые университеты" |  |  |  |  |  |
| 6. | Создать На- циональную сеть проекта ВОЗ "Здоровые университеты" | Приказ | МЗ (созыв), МОН | Ежеквар- тально 2003- 2005 гг. 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 300,0 2004 г. - 350,0 2005 г. - 300,0 2006 г. - 460,1 2007 г. - 250,0 2008 г. - 300,0 | Республи- канский бюджет* |
| 7. | Провести обу- чающий семи- нар-тренинг для региона- льных коорди- наторов про- екта, пред- ставителей областных управлений (департамен- тов образова- ния) | Приказ | МЗ (созыв), МОН | 3 квартал 2003- 2005 гг. 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 300,0 2004 г. - 350,0 2005 г. - 700,0 2006 г. - 500,0 2007 г. - 550,0 2008 г. - 400,0 | Республи- канский бюджет* |
| 8. | Провести со- циологические исследования по изучению уровня знаний и навыков по вопросам фор- мирования здорового образа жизни (ФЗОЖ) среди школьного контингента | Приказ | МЗ (созыв), МОН | 3 квартал 2003, 2004 гг. | 2003 г. - 300,0 2004 г. - 300,0 | Республи- канский бюджет* |
| 9. | Разработать материалы по проекту ВОЗ "Здоровые университеты" для статей в печатных СМИ 2 раза в год | Публика- ция в журналах "Актуа- льные вопросы ЗОЖ, про- филактики и укреп- ления здоро- вья", "Здоро- вье" и др. | МЗ (созыв), МКИС, акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 1, 3 кварталы 2003 г. 3 квартал 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 150,0 2006 г. - 150,0 2008 г. - 200,0 | Республи- канский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 810,0 2007 г. - 1202,3 2008 г. - 1153,9 | Местные бюджеты |
| 10. | Мониторинг образователь- ных программ по здоровому образу жизни в системе непрерывного образования, внедрить Валеологию в систему непрерывного образования | Приказ | МЗ, МОН | 2 квартал 2003, 2004 гг. | 2003 г. - 150,0 2004 г. - 300,0 | Республи- канский бюджет* |
| 11. | Совершенство-вать научно- обоснованную современную систему пре- подавания Валеологии, провести ана- лиз и перес- мотреть обра- зовательные программы по здоровому образу жизни | Приказ | МЗ, МОН | ежеквар- тально 2003, 2005 гг. | 2003 г. - 300,0 2005 г. - 100,0 | Республи- канский бюджет* |
| 12. | Разработать методические рекомендации по опыту внедрения проекта ВОЗ "Здоровые университеты" | Выпуск, тиражи- рование, рассылка в регионы | МЗ, МОН | 3 квартал 2005 г. | 2005 г. - 150,0 | Республи- канский бюджет* |
| 13. | Провести Круглый стол по образова- тельным прог- раммам по здоровому образу жизни в системе непрерывного образования | Информа- ция Прави- тельству РК | МЗ, МОН | 1 квартал 2004 года | 2004 г. - 400, 0 | Республи- канский бюджет* |
| 14. | Провести Круглый стол по образова тельным прог- раммам "Раз- витие межве- домственных и межсекто- ральных свя- зей в укреп- лении и сох- ранения здо- ровья школь- ников" | Приказ | МЗ (созыв), МОН, МВД | 3 квартал 2006 г. 1-2 кварталы 2007- 2008 гг. | 2006 г. - 250,0 2007 г. - 250,0 2008 г. - 250,0 | Республи- канский бюджет* |
| 15. | Подготовить и издать учебно- методический комплекс для школьной медицины | Выпуск учебно- методи- ческого комплекса | МЗ (созыв), МОН | 3 квартал 2006 г. | 2006 г. - 450,0 | Республи- канский бюджет* |
| 16. | Приступить к созданию службы школьной медицины | Приказ | МЗ (созыв), акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 3-4 кварталы 2006- 2008 гг. | 2006 г. - 3073,4 2007 г. - 1706,3 2008 г. - 2394,8 | Местные бюджеты |
| 17. | Осуществить каскадный ме- тод подготов- ки специалис- тов для служ- бы школьной медицины (семинары, тренинги) | Приказ | МЗ (созыв), МОН, акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы, МЗ | 2 квартал 2006- 2008 гг. | 2006 г. - 250,0 2007 г. - 250,0 2008 г. - 250,0 | Республи- канский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 2875,8 2007 г. - 2950,2 2008 г. - 3155,1 | Местные бюджеты |
| 18. | Провести меж- ведомственную Республиканс- кую конферен- цию "Здоровье сберегающие технологии в системе образования" | Приказ | МЗ (созыв), МОН | 4 квартал 2008 г. | 2008 г. - 150,0 | Республи- канский бюджет* |
| 19. | Провести меж- ведомственную пресс-конфе- ренцию "Итоги внедрения программы школьной медицины в школьном сообществе" | Приказ | МЗ (созыв), МОН | 4 квартал 2008 г. | 2008 г. - 200,0 | Республи- канcкий бюджет* |
| 20. | Разработать интегриро- ванную программу "Здоровье и жизненные навыки" | Выпуск и издание программы | МЗ (созыв), МОИ | 4 квартал 2006- 2008 гг. | 2006 г. - 320,0 2007 г. - 320,0 2008 г. - 320,0 | Республи- канcкий бюджет* |
| 12. Прикладные исследования в формировании здорового образа жизни |
| 1. | Продолжить научно-иссле- довательскую работу по внедрению ме- тодов оздо- ровления раз- личных слоев населения по системе П.К. Иванова "Дет- ка" с оценкой их эффектив- ности | Приказ | МЗ | Ежеквар- тально 2004, 2005, 2006 гг. | В преде- лах сред- ств по программе 009 "При- кладные научные исследо- вания в области здравоох- ранения 2004 г. - 3000,0 2005 г. - 3000,0 2006 г. - 4277,0 | Республи- канcкий бюджет |
| 2. | Выполнить научно-иссле- довательскую работу: "Разработка, научное обос- нование и внедрение но- вых техноло- гий формиро- вания здоро- вого образа жизни среди сельского на- селения Казахстана" | Приказ | МЗ | Ежеквар- тально 2004, 2005, 2006 гг. | В преде- лах сред- ств по программе 009 "При- кладные научные исследо- вания в области здравоох- ранения" 2004 г. - 7693,0 2005 г. - 7688,0 2006 г. - 10441,0 | Республи- канcкий бюджет |
| 3. | Выполнить научно-иссле- довательскую работу: "Научные ос- новы совер- шенствования управления и мониторинга процесса фор- мирования здорового об- раза жизни в Казахстане в условиях уг- лубления ре- формы в сис- теме здраво- охранения" | Приказ | МЗ | Ежеквар- тально 2003 г. | В преде- лах сред- ств по программе 009 "При- кладные научные исследо- вания в области здравоох- ранения" 2003 г. - 6667,5 | Республи- канcкий бюджет |
| 4. | Выполнить научно-иссле- довательскую работу: "Научные ос- новы метода П.К. Иванова "Детка" и других при- родных факто- ров и их ис- пользование для оздоров- ления населе- ния Республи- ки Казахстан" | Приказ | МЗ | Ежеквар- тально 2003 г. | В преде- лах сред- ств по программе 009 "При- кладные научные исследо- вания в области здравоох- ранения" 2003 г. - 3985,5 | Республи- канский бюджет |
| 5. | Выполнить научно-иссле- довательскую работу "Со- вершенствова- ние организа- ции и управ- ления форми- рованием здо- рового образа жизни и про- филактики заболеваний в первичном звене здраво- охранения" | Приказ | МЗ | Ежеквар- тально 2007- 2009 гг. | В преде- лах сред- ств по программе 009 "При- кладные научные исследо- вания в области здравоох- ранения" 2007 г. - 17072,0 2008 г. - 18096,0 | Республи- канский бюджет |
| 13. Формирование здорового образа жизни в рамках первичной медико-санитарной помощи |
| 1. | Провести обу- чающий семи- нар для ра- ботников рай- онных Центров укрепления здоровья | Приказ | МЗ | 2 квартал 2003 г. | 2003 г. - 150,0 | Республи- канский бюджет* |
| 2. | Разработать критерии эф- фективности деятельности Центров укрепления здоровья, расширить их сеть и мони- торинг их деятельности | Приказ | МЗ | 2 квартал 2003- 2005 гг. | 2003 г. - 150,0 2004 г. - 250,0 2005 г. - 400,0 | Республи- канский бюджет* |
| 3. | Провести се- минар для областных управлений (департамен- тов) здраво- охранения по вопросам мо- ниторинга факторной профилактики хронических неинфекцион- ных заболева- ний | Приказ | МЗ | 2 квартал 2003, 2004 гг. 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 150,0 2004 г. - 250,0 2006 г. - 150,0 2007 г. - 150,0 2008 г. - 150,0 | Республи- канский бюджет* |
| 4. | Подготовить специалистов уровня первичной медико-сани- тарной помощи (ПМСП) по вопросам фор- мирования здорового об- раза жизни на базе ка- федр профи- лактики | Приказ | МЗ | Ежеквар- тально 2003- 2005 гг. 2006- 2008 гг. | 2003 г.- 150,0 2004 г.- 150,0 2005 г.- 550,0 2006 г.- 250,0 2007 г.- 250,0 2008 г.- 250,0 | Республи- канский бюджет* |
| 5. | Разработать методические рекомендации по современ- ным методи- кам работы с населением | Выпуск, тиражи- рование, рассылка в регионы | МЗ (созыв), МКИС | 1-2 кварталы 2003, 2004 гг. | 2003 г. - 150,0 2004 г. - 250,0 | Республи- канский бюджет* |
| 6. | Разработать информацион- но-образова- тельные мате- риалы для населения: брошюры по табакокуре- нию, по алко- голю, по из- быточной мас- се тела, по физической активности, по артериа- льной гипер- тонии, букле- ты | Выпуск изданий, тиражи- рование, рассылка в регионы | МЗ (созыв), акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 3-4 квартал 2003, 2005 гг. 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 150,0 2005 г. - 317,0 2006 г. - 150,0 2007 г. - 150,0 2008 г. - 150,0 | Республи- канский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 7872,5 2007 г. - 8570,4 2008 г. - 8444,3 | Местные бюджеты |
| 7. | Провести зон- довое анкети- рование насе- ления по воп- росам форми- рования здо- рового образа жизни (ЗОЖ) | Приказ | МЗ | 3 квартал 2004 г. | 2004 г. - 150,0 | Республи- канский бюджет* |
| 8. | Подготовить материалы по формированию ЗОЖ в рамках первичной медико-сани- тарной помощи | Публика- ция в журналах "Актуа- льные вопросы ЗОЖ, про- филактики заболе- ваний и укрепле- ния здо- ровья", "Здоро- вье" и др. | МЗ (созыв), МКИС, акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 1, 3 кварталы 2004 г. ежеквар- тально 2006- 2008 гг. | 2004 г. - 100,0 2006 г. - 150,0 2007 г. - 150,0 2008 г. - 549,0 | Республи- канский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г.- 2372,5 2007 г.- 2717,7 2008 г.- 2783,5 | Местные бюджеты |
| 9. | Провести мо- ниторинг и оценить эф- фективность работы по внедрению здорового об- раза жизни среди населе- ния на приме- ре г. Алматы | Приказ | МЗ | 3-4 кварталы 2003 г. | 2003 г. - 150,0 | Республи- канский бюджет* |
|  | Проект ВОЗ "Больницы - за здоровый образ жизни" |  |  |  |  |  |
| 10. | Расширить сеть проекта ВОЗ "Больницы - за здоровый образ жизни" | Приказ | МЗ (созыв), акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | Ежеквар- тально 2003- 2005 гг. 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 150,0 2004 г. - 250,0 2005 г. - 330,0 2006 г. - 250,0 2007 г. - 300,0 2008 г. - 749,0 | Республи- канский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 2937,1 2007 г. - 3109,0 2008 г. - 3186,4 | Местные бюджеты |
| 11. | Мониторинг эффективности проекта ВОЗ "Больницы - за здоровый образ жизни" | Приказ | МЗ | 3 квартал | 2005 г. - 350,0 | Республи- канский бюджет* |
| 12. | Провести обу- чающий семи- нар-тренинг для региона- льных коорди- наторов проекта | Приказ | МЗ | 1 квартал 2003 года | 2003 г. - 150,0 | Республи- канский бюджет* |
| 13. | Провести со- циологические исследования по изучению уровня знаний и навыков персонала больниц проекта ВОЗ "Больницы - за здоровый образ жизни" по вопросам формирования здорового об- раза жизни, анализ прове- денного исс- ледования | Приказ | МЗ | 3 квартал 2003, 2004 г. | 2003 г. - 150,0 2004 г. - 50,0 | Республи- канский бюджет* |
| 14. | Разработать материалы по проекту ВОЗ для статей в печатных СМИ 2 раза в год | Публика- ция в журналах "Актуа- льные вопросы ЗОЖ, про- филактики заболе- ваний и укрепле- ния здо- ровья", "Здоро- вье" и др. | МЗ (созыв), МКИС, акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 1, 3 кварталы 2003, 2005 гг. 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 150,0 2005 г. - 200,0 2006 г. - 100,0 2007 г. - 150,0 2008 г. - 599,0 | Республи- канский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 1567,4 2007 г. - 1439,0 2008 г. - 1442,7 | Местные бюджеты |
| 15. | Разработать методические рекомендации по проекту ВОЗ "Боль- ницы - за здоровый образ жизни" | Выпуск, тиражи- рование, рассылка в регионы | МЗ | 3 квартал 2004 г. | 2004 г. - 100,0 | Республи- канский бюджет* |
| 16. | Провести рес- публиканский конкурс "ПМСП - за здоровый образ жизни" среди меди- цинских орга- низаций пер- вичного звена здравоохране- ния | Приказ | МЗ (созыв), акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 4 квартал 2003 г. 2006- 2008 гг. | 2003 г. - 150,0 2006 г. - 150,0 2008 г. - 599,0 | Республи- канский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 2656,8 2007 г. - 2842,7 2008 г. - 2979,5 | Местные бюджеты |
| 17. | Совершенство- вать меры по профилактике основных со- циально зна- чимых заболе- ваний и фор- мированию здорового образа жизни | Протоколы (стан- дарты) профи- лактики заболе- ваний | МЗ (созыв), акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 3-4 кварталы 2006- 2008 гг. | 2006 г. - 100,0 2007 г. - 500,1 2008 г. - 200,0 | Республи- канский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 6191,6 2007 г. - 6187,7 2008 г. - 6161,3 | Местные бюджеты |
| 18. | Совершенство- вать и расши- рить програм- мы скрининга заболеваний | Приказ | МЗ (созыв), акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 2-3 кварталы 2006- 2008 гг. | 2006 г. - 100,0 2007 г. - 500,1 2008 г. - 599,0 | Республи- канский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 5598,8 2007 г. - 5919,2 2008 г. - 6344,9 | Местные бюджеты |
| 19. | Принять меры по профилак- тике хрони- ческих неин- фекционных заболеваний (сердечно- сосудистые заболевания, сахарный диа- бет, бронхиа- льная астма, онкологичес- кие заболева- ния) | Приказ | МЗ (созыв), акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 1 квартал 2006- 2008 гг. | В пределах выде- ленных средств | Республи- канский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 4395,1 2007 г. - 3515,7 2008 г. - 3368,2 | Местные бюджеты |
| 20. | Принять меры по профилак- тике травм, несчастных случаев, отравлений | Приказ | МЗ (созыв), акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 1 квартал 2006- 2008 гг. | В пределах выделе- нных средств | Республи- канский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 2891,7 2007 г. - 2107,8 2008 г. - 2201,2 | Местные бюджеты |
| 21. | Разработать и тиражировать методические рекомендации, информацион- но-образова- тельные мате- риалы (букле- ты, памятки, лифлеты и др) по профи- лактике хро- нических не- инфекционных заболеваний, травм, несчастных случаев и отравлений | Выпуск, тиражи- рование, рассылка в регионы | МЗ (созыв), акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 3-4 кварталы 2006- 2008 гг. | 2006 г. - 550,0 2007 г. - 750,0 2008 г. - 500,0 | Республи- канский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 6115,5 2007 г. - 7908,7 2008 г. - 8206,7 | Местные бюджеты |
| 22. | Расширить сеть проекта ВОЗ "Здоровый аул" | Приказ | МЗ (созыв), акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 4 квартал 2006- 2008 гг. | 2006 г. - 250,0 2007 г. - 600,1 2008 г. - 250,0 | Республи- канский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 1708,8 2007 г. - 1832,3 2008 г. - 1698,3 | Местные бюджеты |
| 23. | Провести рес- публиканский конкурс "Здоровый аул" | Приказ | МЗ (созыв), акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 4 квартал 2006- 2008 гг. | 2006 г. - 120,0 2007 г. - 550,1 2008 г. - 200,0 | Республи- канский бюджет* |
|  |  |  |  |  | 2006 г. - 2384,4 2007 г. - 2469,1 2008 г. - 2317,1 | Местные бюджеты |
|  | ИТОГО: |  |  |  | Республи- канский 2003 г. - 31505,0 2004 г. - 34800,0 2005 г. - 36000,0 |  |
|  |  |  |  |  | На 2006- 2008 годы всего: 2006 г. - 256844,7 2007 г. - 280812,0 2008 г. - 296553,1 |  |
|  |  |  |  |  | Из них: Республи- канский: 2006 г. - 88590,0 2007 г. - 93130,0 2008 г. - 95907,0 |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч: МЗ 2006 г. - 44470,0 2007 г. - 48014,0 2008 г. - 49735,0 |  |
|  |  |  |  |  | МКИС 2006 г. - 44120,0 2007 г. - 45116,0 2008 г. - 46172,0 |  |
|  |  |  |  |  | Местные бюджеты: 2006 г. - 168254,7 2007 г. - 187682,0 2008 г. - 200646,1 |  |

Примечание: * в рамках республиканской бюджетной программы 001 "Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области здравоохранения".

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан