Об утверждении Плана мероприятий по передислокации Агентства Республики Казахстан по статистике из города Алматы в город Астану

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 марта 2006 года N 159

Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по передислокации Агентства Республики Казахстан по статистике из города Алматы в город Астану.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Исполняющий обязанности 

      Премьер-Министра 

      Республики Казахстан

Утвержден              

постановлением Правительства   

Республики Казахстан        

от 14 марта 2006 года N 159

План 

               мероприятий по передислокации 

        Агентства Республики Казахстан по статистике 

              из города Алматы в город Астану

| N п/п | Мероприятие | Форма завер- шения | Ответст- венные испол- нители | Срок испол- нения | Предпо- лагаемые расходы, тыс. тенге | Источник финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Вынести на рас- смотрение Рес- публиканской бюджетной комис- сии предложения по выделению дополнительных средств из рес- публиканского бюджета 2006 года на проведе- ние мероприятий по передислока- ции Агентства Республики Казахстан по статистике из города Алматы в город Астану | Предло- жение Прави- тель- ству Респуб- лики Казах- стан | АС, МЭБП | Март 2006 года | Не тре- буется |  |
| 2. | Разработать проект постанов- ления Правитель- ства Республики Казахстан "О пе- редислокации Агентства Республики Казахстан по статистике из города Алматы в город Астану" | Проект поста- новле- ния Прави- тель- ства Респуб- лики Казах- стан | АС | В тече- ние 3 квар- тала 2006 года | Не тре- буется |  |
| 3. | Создать в Агент- стве Республики Казахстан по статистике комиссию по пе- редислокации Агентства Рес- публики Казах- стан по статис- тике из города Алматы в город Астану | Приказ АС | АС | Март 2006 года | Не тре- буется |  |
| 4. | Рассмотреть воз- можность выделе- ния помещения в административном здании Дома Министерств (новый центр) города Астаны для размещения Агентства Рес- публики Казах- стан по статис- тике и республи- канского госу- дарственного предприятия "Информационно- вычислительный центр Агентства Республики Казахстан по статистике" | Предло- жение Прави- тель- ству Респуб- лики Казах- стан | УДП РК (по согла- сованию) | Июнь 2006 года | Не тре- буется |  |

Примечание: 

      Объемы финансирования будут уточняться при формировании республиканского бюджета на соответствующий финансовый год. 

      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан 

      АС - Агентство Республики Казахстан по статистике 

      УДП РК - Управление делами Президента Республики Казахстан.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан