Об утверждении Плана мероприятий по переходу с 1 июля 2006 года
на новую систему функционирования Национального фонда Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2006 года N 177

В целях обеспечения перехода с 1 июля 2006 года на новую систему функционирования Национального фонда Республики Казахстан, в соответствии с Концепцией формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан на среднесрочную перспективу, одобренной  Указом  Президента Республики Казахстан от 1 сентября 2005 года N 1641, Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по переходу с 1 июля 2006 года на новую систему функционирования Национального фонда Республики Казахстан (далее - План).

2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан (по согласованию):

1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

2) представлять к 18 марта и 10 июня 2006 года информацию об исполнении Плана в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

3. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан представлять к 20 марта и 20 июня 2006 года сводную информацию об исполнении Плана в Правительство Республики Казахстан.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

   Республики Казахстан

Утвержден               

постановлением Правительства     

Республики Казахстан         

17 марта 2006 года N 177

План мероприятий по переходу 

    с 1 июля 2006 года на новую систему функционирования 

           Национального фонда Республики Казахстан

| N п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответ- ственый за исполнение | Срок исполне- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Разработка законодательных актов Республики Казахстан |  |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства Республики Казахстан | Проект Закона Республики Казахстан | МЭБП (созыв), МФ | март, апрель 2006 года |
| 2 | Внесение изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" | Проект Закона Республики Казахстан | НБ (по согласова- нию), МФ, МЭБП | апрель 2006 года |
| 3 | Внесение изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2006 год" | Проект Закона Республики Казахстан | МЭБП | II квартал 2006 года |
| 2. Разработка подзаконных нормативных правовых актов, необходимых для обеспечения перехода, начиная с 1 июля 2006 года, к новой Концепции формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан на среднесрочную перспективу |  |  |  |  |
| 4 | Регламентация порядка выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан | Проект пос- тановления Правления Националь- ного Банка Республики Казахстан | НБ (по согласова- нию) (созыв), МФ | II квартал 2006 года |
| 5 | Выполнение мероприятий по обеспечению ведения счетов в иностранной валюте по поступлениям в Национальный фонд Республики Казахстан, в том числе обоснование введения дополнительной численности центральному аппарату Комитета казначейства МФ, оценка объема средств, необходимых для доработки информационной системы Комитета казначейства МФ и Налогового комитета МФ | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан. Проект постанов- ления Правитель- ства Республики Казахстан | МФ | апрель- май 2006 года |
| 6 | Внесение изменений и дополнений в Правила осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан | Проект пос- тановления Правления Националь- ного Банка Республики Казахстан | НБ (по сог- ласованию, созыв), МФ | июнь 2006 года |
| 7 | Внесение изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2001 года N 655 "О договоре о доверительном управлении Национальным фондом Республики Казахстан" | Проект пос- тановления Правитель- ства Республики Казахстан | НБ (по сог- ласованию, созыв), МФ, МЭБП | май 2006 года |
| 8 | Разработка проекта Правил осуществления в Национальном Банке Республики Казахстан операций по конвертации и реконвертации денег Национального фонда Республики Казахстан | Проект постанов- ления Правления Националь- ного Банка Республики Казахстан | НБ (по сог- ласованию, созыв), МФ | май 2006 года |
| 9 | Внесение изменений и дополнений в постановление Правительства Республика Казахстан от 27 мая 2005 года N 523 "О Среднесрочной фискальной политике Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы" | Проект пос- тановления Правитель- ства Республики Казахстан | МЭБП | II квартал 2006 года |
| 10 | Внесение изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2005 года N 110 "Об утверждении Правил исполнения республиканского и местных бюджетов" | Проект пос- тановления Правитель- ства Республики Казахстан | МФ (созыв), МЭБП, НБ (по согла- сованию) | II квартал 2006 года |
| 11 | Внесение изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2005 года N 884 "О Среднесрочном плане социально- экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы (второй этап)" | Проект пос- тановления Правитель- ства Республики Казахстан | МЭБП (созыв), заинтере- сованные государст- венные органы | II квартал 2006 года |
| 12 | Внесение изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2005 года N 1228 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2006 год" | Проект пос- тановления Правитель- ства Республики Казахстан | МЭБП (созыв), заинтере- сованные государст- венные органы | II квартал 2006 года |
| 13 | Обеспечение получения информации для прогнозирования объемов поступлений доходов нефтяного сектора в Национальный фонд Республики Казахстан на среднесрочную перспективу и предстоящий период, предусматривающий представление в МЭБП на ежемесячной основе в разрезе утвержденных перечнем организаций нефтяного сектора информации следующими государственными органами: МЭМР - по добыче нефти и газового конденсата за отчетный и на прогнозируемый периоды; Налоговым комитетом МФ - по поступлениям налогов, суммам разовых (незапланированных) платежей; Комитетом таможенного контроля МФ - по объемам, стоимости и ценам экспортируемой нефти и газового конденсата; АС - по средним ценам предприятий - производителей сырой нефти и газового конденсата (внутренние). | Проект пос- тановления Правитель- ства Республики Казахстан | МЭБП (созыв), МЭМР, МФ, АС, АИС | II квартал 2006 года |
| 3. Проведение организационных мероприятий, необходимых для обеспечения перехода, начиная с 1 июля 2006 года, к новой Концепции формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан на среднесрочную перспективу |  |  |  |  |
| 14 | Обеспечение пересчета отчетной базы ВВП за 2000-2004 годы и оперативных показателей ВВП за 2005 год в ценах предыдущего года и текущих ценах, с разбивкой на нефтяной и ненефтяной сектора экономики | Отчетная база | АС | март 2006 года |
| 15 | Определение прогнозных сумм поступлений от нефтяного и ненефтяного сектора на 2006-2008 годы | Решение Республи- канской бюджетной комиссии | МЭМБ | март 2006 года |
| 16 | Определение прогнозного объема расходов республиканского бюджета по текущим бюджетным программам и бюджетным программам развития на 2006-2008 годы | Решение Республи- канской бюджетной комиссии | МЭМБ | март 2006 года |
| 17 | Определение объема гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на 2006-2008 годы | Решение Республи- канской бюджетной комиссии | МЭМБ (созыв), МФ | март 2006 года |
| 18 | Разработка макроэкономического прогноза социально- экономического развития Республики Казахстан на 2006-2009 годы | Прогноз макро- экономичес- ких пока- зателей | МЭМБ | апрель 2006 года |

Примечание: МФ   - Министерство финансов Республики Казахстан 

            МЭБП - Министерство экономики и бюджетного 

                   планирования Республики Казахстан 

            МЭМР - Министерство энергетики и минеральных 

                   ресурсов Республики Казахстан 

            НБ   - Национальный Банк Республики Казахстан 

            АФН  - Агентство Республики Казахстан по регулированию 

                   и надзору финансового рынка и финансовых 

                   организаций 

            АИС  - Агентство Республики Казахстан по 

                   информатизации и связи 

            АС   - Агентство Республики Казахстан по статистике

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан