О Плане мероприятий Правительства Республики Казахстан по борьбе, предотвращению и профилактике преступлений, связанных с торговлей людьми, на 2006-2008 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 апреля 2006 года
N 261

В целях обеспечения и координации работы по борьбе, предотвращению и профилактике преступлений, связанных с торговлей людьми, Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий Правительства Республики Казахстан по борьбе, предотвращению и профилактике преступлений, связанных с торговлей людьми, на 2006-2008 годы (далее - План).

2. Акимам областей, городов Астаны и Алматы в месячный срок разработать и утвердить региональные планы по борьбе, предотвращению и профилактике преступлений, связанных с торговлей людьми, на 2006-2008 годы.

3.  Центральным исполнительным  и  государственным органам , непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), акимам областей, городов Астаны и Алматы обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и представлять в Министерство юстиции Республики Казахстан ежегодно, не позднее 20 июля и 20 января, информацию о выполнении мероприятий Плана.

4. Министерству юстиции Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан ежегодно, не позднее 30 июля и 30 января, сводную, информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден 

                                       постановлением Правительства 

                                            Республики Казахстан 

                                        от 10 апреля 2006 года N 261

Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.06.2008  N 597   .

План мероприятий Правительства Республики Казахстан по 

      борьбе, предотвращению и профилактике преступлений, 

       связанных с торговлей людьми, на 2006-2008 годы

| N п/п | Мероприятие | Форма завер- шения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Источник финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Информацион- ное освеще- ние через СМИ мер по борьбе с торговлей людьми, про- ведение информацион- ных кампаний | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МЮ (созыв), МКИ, МВД, МИД, КНБ (по согла- сованию), МТСЗН, МОН, НКДЖСДП (по согласова- нию), ГП (по согласова- нию), акимы областей, городов Астаны и Алматы. | 30 июля и 30 января ежегодно | Республи- канская бюджетная программа 019 "Прове- дение государ- ственной информа- ционной политики" админис- тратор программы МКИ |
| 2. | Введение вопросов по борьбе, пре- дотвращению и профилактике преступлений, связанных с торговлей людьми, в программу дисциплины "Основы права"»в высших учебных заведениях и средних общеобразо- вательных учебных заведениях | Проект норматив- но-право- вого акта | МОН (созыв), МВД, МЮ, MOM по сог- ласованию), ОБСЕ (по согласованию) | 2 квартал 2006 года | Республи- канская бюджетная программа 025 "Методо- логическое обеспе- чение системы образо- вания и анализ качества образо- вательных услуг админи- стратор программы МОН |
| 3. | Разработка методических рекомендаций по условиям выезда граждан Республики Казахстан на работу за границу по линии частных агентств занятости | Мето- дические рекомен- дации для работ- ников "теле- фонов доверия", "горячих линий" по вопросам борьбы с торговлей людьми, заинтере- сованных государ- ственных органов, НПО | МТСЗН (созыв), МИД, ОБСЕ (по согласо- ванию), MOM (по согласо- ванию) | 3 квартал 2006 года | Финанси- рование не требуется |
| 4. | Оказание методической помощи по вопросам предот- вращения и профилактики преступлений по торговле людьми, связанных с организацией деятельности- субъектов туристской деятельности | Мето- дические рекомен- дации для работ- ников "теле- фонов доверия", "горячих линий" по вопросам борьбы с торговлей людьми, заинтере- сованных государ- ственных органов, НПО | МИТ (созыв), МИД, ОБСЕ (по согласо- ванию), MOM (по согласо- ванию) | 3 квартал 2006 года | Финанси- рование не требуется |
| 5. | Подготовка предложений по совершен- ствованию законода- тельства по вопросам усыновления иностранцами детей, являющихся гражданами Республики Казахстан | Предло- жение в Прави- тельство Респуб- лики Казахстан | МОН (созыв), ГП (по согла- сованию), МИД, акимы областей, гг. Астаны и Алматы | 4 квартал 2006 года | Финанси- рование не требуется |
| 6. | Внесение предложения по созданию в г. Алматы центра для временного проживания жертв торговли людьми (в порядке эксперимента) | Предло- жение в Прави- тельство Респуб- лики Казахстан | НКДЖСДП (созыв) (по согласова- нию), МВД, аким города Алматы, МЮ, МКИ | 2 квартал 2006 года | Финанси- рование не требуется |
| 7. | Оказание финансовой помощи гражданам Республики Казахстан, незаконно ввезенным в иностранные государства, а также пострадавшим от других преступлений и оказавшимся в форс- мажорных обстоятель- ствах | Инфор- мация в Прави- тельство Респуб- лики Казахстан | МИД | 30 июля и 30 января ежегодно | Республи- канская бюджетная программа 010 "Оказание финансовой помощи гражданам Республики Казахстан, незаконно ввезенным в иност- ранные государ- ства и ставшим жертвами торговли, а также постра- давшим за рубежом от других преступ- лений и оказав- шимся в форс- мажорных обстояте- льствах", админис- тратор программы МИД |
| 8. | Профессио- нальная подготовка работников правоохрани- тельных орга- нов по воп- росам методов выявления, пресечения преступлений по торговле людьми | Обучающие семинары, тренинги | МВД, ГП (по согласова- нию), КНБ (по согласо- ванию), АБЭКП (по согласо- ванию), Комитет таможенного контроля МФ, ОБСЕ (по согласо- ванию), MOM (по согласо- ванию), | Ежегодно | Республи- канская бюджетная программа 011 "Повышение квалифи- кации и перепод- готовка кадров" админис- тратор программы МВД |
| 9. | Разработка проектов международных договоров со странами вывоза, ввоза и транзита жертв торговли людьми о: 1) правовой помощи по уголовным делам и выдаче лиц; 2) сотрудни- честве в области трудовой миграции; 3) сотрудни- честве в борьбе с организо- ванной преступностью | Инфор- мация в Прави- тельство Респуб- лики Казахстан | 1) ГП (созыв) (по согласо- ванию), заинтере- сованные государст- венные органы 2)МТСЗН (созыв), заинтере- сованные государст- венные органы 3)МВД (созыв), заинтере- сованные государст- венные органы | 30 июля и 30 января ежегодно | Финанси- рование не требуется |
| 10. | Осуществление проверок деятельности агентств по трудоустрой- ству, организаций, предлагающих населению услуги по оформлению выезда за рубеж на постоянное место жительства, - модельных, туристиче- ских, брачных агентств | Инфор- мация в Прави- тельство Респуб- лики Казахстан | ГП (созыв) (по согласо- ванию), МВД, КНБ (по сог- ласованию), АБЭКП (по согласо- ванию) | 30 июля и 30 января ежегодно | Финанси- рование не требуется |
| 11. | Проведение анализа и прогнозиро- вание мигра- ционных процессов в целях предот- вращения нелегальной трудовой миграции | Предло- жение в Прави- тельство Респуб- лики Казахстан | МТСЗН (созыв), МВД ГП (по согласова- нию), КНБ (по согласо- ванию) | 30 июля и 30 января ежегодно | Финанси- рование не требуется |
| 12. | Ведение уголовно- правовой статистики по уголовным делам и пре- ступлениям, связанным с торговлей людьми (ст. ст. 113, 125, 128, 133, 270, 271 УК РК), и анализ результатов их расследования | Информа- ция в Прави- тельство Респуб- лики Казахстан | ГП (созыв) (по согласо- ванию), МВД КНБ (по согласованию) | 30 июля и 30 января ежегодно | Финанси- рование не требуется |
| 13. | Проработка вопроса создания на базе Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан специализи- рованного банка данных о преступле- ниях, связан- ных с тор- говлей людьми, и лицах, их совершивших | Информа- ция в Прави- тельство Респуб- лики Казахстан | 111 (созыв) (по согласо- ванию), МВД, КНБ (по сог- ласованию), АБЭКП (по согласованию) | 30 июля и 30 января ежегодно | Финанси- рование не требуется |
| 14. | Подготовка предложения по условиям внедрения в Республике Казахстан механизма перенаправ- ления жертв торговли людьми на национальном уровне, разработан- ного ОБСЕ/БДИПЧ | Предло- жение в Прави- тельство Респуб- лики Казахстан | Национальный центр по правам чело- века (созыв) (по согласо- ванию), МВД МТСЗН, ГП (по согласо- ванию), КНБ (по согласо- ванию), АБЭКП (по согласо- ванию), МИД, МЗ, МЮ | 1 квартал 2007 года | Финанси- рование не требуется |
| 15. | Ввести в практику обращение в Верховный Суд для рассмот- рения на пленарном заседании вопросов, возникающих при расследо- вании уголов- ных дел, связанных с торговлей людьми, обобщения судебной практики, а также дачи по ним соот- ветствующих разъяснений | Обращениев Верхов- ный Суд РК | МВД, КНБ (по согласова- нию), ГП (по согласова- нию), АБЭКП (по согласо- ванию) | 2007-2008 годы | Финанси- рование не требуется |
| 16. | Оказание содействия НПО, осущест- вляющим деятельность в области борьбы с торговлей людьми, в рамках госу- дарственного социального заказа | информа- ционная, консуль- тативная, методи- ческая, органи- зационно-техни- ческая поддер- жка, проекты | МКИ, МЮ, МИД, МВД, МОН, МТСЗН, ГП (по согла- сованию), НКДЖСДП (по согласова- нию), акимы областей, городов Астаны и Алматы | постоянно | Республи- канский, местные бюджеты в рамках государс- твенного социаль- ного заказа |

Примечание: 

      расшифровка аббревиатур: 

      МКИ - Министерство культуры и  информации; МВД - Министерство внутренних дел; МИД - Министерство иностранных дел; МИТ - Министерство индустрии и торговли; МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения; МЮ - Министерство юстиции; МОН - Министерство образование и науки; МЗ-Министерство здравоохранения; МФ - Министерство финансов; НКДЖСДП - Национальная Комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан; КНБ - Комитет национальной безопасности; АБЭКП - Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью  (финансовая полиция; СМИ - средства массовой информации; НПО - неправительственные организации; ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе; МОМ - Международная организация по миграции; БДИПЧ - Бюро по демократическим институтам и правам человека.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан