Об утверждении Плана мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Стратегического плана устойчивого развития города Астаны до 2030 года

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2006 года N 336

В целях реализации  Указа  Президента Республики Казахстан от 17 марта 2006 года N 67 "О Стратегическом плане устойчивого развития города Астаны до 2030 года" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Стратегического плана устойчивого развития города Астаны до 2030 года (далее - План).

2. Акиму города Астаны в установленном законодательством порядке обеспечить координацию выполнения Плана.

3. Центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и представлять акиму города Астаны один раз в полугодие не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о выполнении мероприятий Плана.

4. Акиму города Астаны обеспечить представление в Администрацию Президента Республики Казахстан и Правительство Республики Казахстан один раз в полугодие не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, сводной информации о выполнении мероприятий Плана.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Масимова К.К.

6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден               

постановлением Правительства    

Республики Казахстан        

от 28 апреля 2006 года N 336

План мероприятий на 2006-2008 годы 

        по реализации Стратегического плана устойчивого 

             развития города Астаны до 2030 года

| N п/п | Мероприятие | Форма завер- шения | Ответст- венные за исполнение | Срок испол- нения | Пред- пола- гаемые рас- ходы, тыс. тенге | Источ- ники финан- сирова- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Обеспечение устойчивого экономического развития |
| 1 | Разработать Региональную программу индустриально- инновационного развития горо- да Астаны на 2006-2008 годы, нацелен- ную на созда- ние благо- приятного де- лового и ин- вестиционного климата, раз- витие научной инфраструктуры а также пре- дусматривающую меры по стиму- лированию предприятий, производящих высокотехноло- гичную и наукоемкую продукцию с высокой добав- ленной стои- мостью | Решение маслихата г. Астаны | Аким г. Астаны, МИТ, МОН, АИС | 2 квар- тал 2006 года | Не пред- пола- гаются |  |
| 2 | Внести измене- ния и дополне- ния в Програм- му развития туристской от- расли в городе Астане на 2006-2008 годы в части создания и развития туристского кластера, орга- низации и про- ведения в сто- лице междуна- родных выставок и конференций | Решение маслихата г. Астаны | Аким г. Астаны, аким Акмолинской области | 4 квар- тал 2006 года | Не пред- пола- гаются |  |
| 3 | Разработать План по созда- нию на левобе- режье Астаны кластера меди- цинских услуг на базе новых центров | Поста- новление Прави- тельства Республики Казахстан | МЗ, аким г. Астаны | Июль 2006 года | Не пред- пола- гаются |  |
| 4 | Подготовить предложения по созданию биз- нес-школ, рабо- тающих по спе- циальным прог- раммам бизнес- образования для начинающих предпринимате- лей | Предложе- ния в МИТ Республики Казахстан | Аким г. Астаны | 2 квар- тал 2007 года | Не пред- пола- гаются |  |
| 5 | Разработать Региональную программу по повышению имиджа города Астаны на меж- дународном уровне на 2008 -2010 годы, включающую воп- росы организа- ции работы с международными рейтинговыми агентствами | Решение маслихата г. Астаны | Аким г. Астаны, МЭБП, МИД, МКИ | 4 квар- тал 2007 года | 12000,0 | Местныйбюджет |
| 6 | Провести анализ факторов конку- рентоспособнос- ти Астаны в сравнении с другими города- ми Казахстана, России и столи- цами централь- ноазиатских государств; разработать План мероприя- тий по усилению конкурентных преимуществ, направленный на достижение вы- сокой конкурен- тоспособности города | Информация в МЭБП Республики Казахстан, постанов- ление акимата г. Астаны | Аким г. Астаны | 3 квар- тал 2007 года | 10000,0 | Местный бюджет |
| 7 | Разработать предложения по снижению адми- нистративных барьеров на рынке товаров, работ, услуг, рабочей силы в городе, а также при вхождении на рынок новых предприятий | Предложе- ния в Пра- вительство Республики Казахстан | Аким г. Астаны | 3 квар- тал 2006 года | 3000,0 | Местный бюджет |
| 8 | Разработать План мероприя- тий по пресече- нию незаконного вмешательства в предпринима- тельскую дея- тельность со стороны контро- лирующих госу- дарственных ор- ганов, а также лоббирования интересов ком- мерческих структур госу- дарственными служащими | Постанов- ление акимата г. Астаны, предложе- ния в МИТ Республики Казахстан | Аким г. Астаны | 3 квар- тал 2006 года | Не пред- пола- гаются |  |
| 2. Поддержание благоприятной окружающей среды и устойчиво функционирующей инфраструктуры |
| 9 | Провести анализ состояния жи- лищного фонда города Астаны | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким г. Астаны | 2 квар- тал 2007 года | Не пред- пола- гаются |  |
| 10 | Разработать Региональную программу на 2008-2016 годы по поддержанию в надлежащем состоянии всех зданий и соору- жений, пост- роенных и возд- вигаемых в городе Астане, в том числе жилых зданий массовой заст- ройки первых типовых серий | Решение маслихата г. Астаны | Аким г. Астаны | 3 квар- тал 2007 года | 6000,0 | Местный бюджет |
| 11 | Разработать предложения по пересмотру гра- достроительных нормативов и строительных норм и правил на соответствие их международ- ным стандартам | Предложе- ния в МИТ Республики Казахстан | Аким г. Астаны | 2 квар- тал 2007 года | Не пред- пола- гаются |  |
| 12 | Разработать Концепцию пи- лотного проекта по созданию "многофункцио- нального" района с применением принципов ус- тойчивости (со- четание дело- вых, обслужи- вающих и жилых объектов раз- личного типа и вида собствен- ности, взаимо- связанное фун- кционирование пешеходной, велосипедной и автомобильной систем, обеспе- чение связи с узлами общест- венного транс- порта, высокая плотность заст- ройки, привле- чение общест- венности в про- цесс планирова- ния) | Постанов- ление акимата г. Астаны | Аким г. Астаны | I этап - 4 квар- тал 2006 года II этап - 1 квар- тал 2007 года | 2006 год - 5780,2 | Местный бюджет |
| 13 | Разработать Региональную программу на 2008-2010 годы по внед- рению в городе системы управ- ления отходами, предусматриваю- щую их сбор, переработку, повторное использование и утилизацию | Решение маслихата г. Астаны | Аким г. Астаны, МООС | 1 квар- тал 2007 года | Не пред- пола- гаются |  |
| 14 | Разработать План мероприя- тий по снижению уровня загряз- нения атмосфе- ры, стимулиро- ванию внедрения на предприятиях города страте- гии экологичес- ки чистых производств, перевода авто- транспорта на экологически чистый вид топ- лива | Постанов- ление акимата г. Астаны | Аким г. Астаны, МООС | 4 квар- тал 2008 года | Не пред- пола- гаются |  |
| 15 | Разработать Региональную программу энер- госбережения на 2008-2016 годы, направ- ленную на обеспечение рационального использования топливно-энер- гетических ресурсов на предприятиях, в жилищно-ком- мунальной сфере города | Решение маслихата г. Астаны | Аким г. Астаны, МЭМР | 1 квар- тал 2007 года | Не пред- пола- гаются |  |
| 16 | Разработать План мероприя- тий по развитию инфраструктуры Астаны, вклю- чающий меро- приятия по по- вышению качест- ва управления городскими ин- женерными сетя-ми, строитель- ству новых и модернизации существующих сетей водопро- водов и канали- зации, развитию систем ливневой канализации и теплоснабжения, улучшению поверхностного стока города, благоустройству и озеленению, снижению шума и вредного воз- дейтвия элект- ромагнитных полей | Постанов- ление акимата г. Астаны | Аким г. Астаны, МЭМР | 4 квар- тал 2006 года | Не пред- пола- гаются |  |
| 17 | Разработать Региональную комплексную дизайн-програм- му на 2007- 2015 годы архитектурно- художественной организации городской среды с учетом изме- нений, внесен- ных в Генераль- ный план развития Астаны | Решение маслихата г. Астаны | Аким г. Астаны | I этап - 3 квар- тал 2006 года II этап - 4 квар- тал 2006 года | 80000,0 | Местный бюджет |
| 18 | Провести анализ возможностей проектирования и строительства зданий, в энер- госнабжении которых приме- няются устрой- ства, исполь- зующие энергию ветра и солнца, на базе прог- рессивных меж- дународных и отечественных технологий | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким г. Астаны, МЭМР, МИТ | 3 квар- тал 2007 года | 10000,0 | Местный бюджет |
| 19 | Разработать Региональную комплексную программу по обеспечению безопасности дорожного дви- жения в городе Астане на 2007-2009 годы, в том числе пеше- ходного и вело- сипедного дви- жения | Решение маслихата г. Астаны | Аким г. Астаны | 3 квар- тал 2006 года | Не пред- пола- гаются |  |
| 20 | Разработать предложения по внесению изме- нений и допол- нений в транс- портное законо- дательство с учетом требова- ний столицы | Предложе- ния в МТК Республики Казахстан | Аким г. Астаны | 3 квар- тал 2006 года | Не пред- пола- гаются |  |
| 3. Формирование социально-устойчивого общества |
| 21 | Разработать Региональную программу фор- мирования здо- рового образа жизни в городе Астане на 2006 -2008 годы | Решение маслихата г. Астаны | Аким г. Астаны | 2 квар- тал 2006 года | Не пред- пола- гаются |  |
| 22 | Разработать Региональную программу реформирования и развития здравоохранения города Астаны на 2008-2010 годы | Решение маслихата г. Астаны | Аким г. Астаны | 4 квар- тал 2007 года | Не пред- пола- гаются |  |
| 23 | Разработать Региональную программу раз- вития системы образования города Астаны на 2008-2010 годы | Решение маслихата г. Астаны | Аким г. Астаны | 4 квар- тал 2007 года | Не пред- пола- гаются |  |
| 24 | Разработать Региональную комплексную программу социального развития города Астаны на 2008-2013 годы | Решение маслихата г. Астаны | Аким г. Астаны | 4 квар- тал 2007 года | Не пред- пола- гаются |  |
| 25 | Разработать Концепцию создания "Детского городка" | Постанов- ление акимата г. Астаны | Аким г. Астаны | 4 квар- тал 2008 года | Не пред- пола- гаются |  |
| 26 | Разработать Концепцию создания городского фонда "Много- детная семья" | Постанов- ление акимата г. Астаны | Аким г. Астаны | 3 квар- тал 2008 года | 950,0 | Местный бюджет |
| 27 | Разработать Концепцию соз- дания городс- кого "Социаль- ного дома"»и Центра социаль- ного обслужива- ния для одино- ких граждан пожилого воз- раста и людей с ограниченными возможностями | Постанов- ление акимата г. Астаны | Аким г. Астаны | 3 квар- тал 2007 года | Не пред- пола- гаются |  |
| 28 | Разработать Региональную программу по обеспечению населения города широким выбором доступ- ного жилья на 2008-2010 годы | Решение маслихата г. Астаны | Аким г. Астаны | 4 квар- тал 2007 гида | Не пред- пола- гаются |  |
| 29 | Разработать Региональную программу под- готовки квали- фицированных кадров рабочих профессий на 2008-2010 годы в соответ- ствии с потреб- ностями на рын- ке труда, вклю- чающую трудовое воспитание мо- лодого поколения в учебных заве- дениях и на производстве | Решение маслихата г. Астаны | Аким г. Астаны | 4 квар- тал 2007 года | Не пред- пола- гаются |  |
| 30 | Разработать План мероприя- тий по вовлече- нию обществен- ности в процесс принятия реше- ний органами государственно- го управления | Постанов- ление акимата г. Астаны | Аким г. Астаны | 4 квар- тал 2007 года | 3950,0 | Местный бюджет |
| 31 | Разработать Региональную программу раз- вития сферы культуры города Астаны на 2006- 2008 годы | Решение маслихата г. Астаны | Аким г. Астаны | 2 квар- тал 2006 года | Не пред- пола- гаются |  |
| 4. Совершенствование системы городского управления |
| 32 | Разработать и внедрить систе- му мониторинга и контроля реализации стратегических целей и задач, а также оценки деятельности местных испол- нительных орга- нов на соответ- ствие стратеги- ческим целям: разработать ключевые пока- затели деятель- ности местных исполнительных органов для использования в системе мони- торинга и конт- роля реализации стратегических целей и задач; разработать и внедрить мето- дику проведения оценки проектов и программ на соответствие устойчивому развитию, стра- тегическим целям и задачам | Постанов- ление акимата г. Астаны | Аким г. Астаны | 2006- 2008 годы | 2006 год - 90000,0 2008 год - 20000,0 | Местный бюджет |
| 33 | Разработать и утвердить Поря- док осуществле- ния мониторинга достижения индикаторов устойчивого развития города | Постанов- ление акимата г. Астаны | Аким г. Астаны | 4 квар- тал 2007 года | 20000,0 | Местный бюджет |
| 34 | Подготовить документы по сотрудничеству с программой Организации Объединенных Наций Хабитат по оказанию технической помощи по воп- росам устойчи- вого развития города Астаны | Письмо акима города на имя директора программы ООН Хабитат | Аким г. Астаны, МИД | 3 квар- тал 2006 года | Не пред- пола- гаются |  |
| 35 | Разработать стандарты госу- дарственных услуг, оказы- ваемых государ- ственными орга- нами, учрежде- ниями и пред- приятиями горо- да, финансируе- мыми из местно- го бюджета города Астаны в сфере обслу- живания населе- ния и юридичес- ких лиц (поэтапно) | Предло- жения в МЭБП Республики Казахстан | Аким г. Астаны, заинтересо- ванные государст- венные органы | I этап - 3 квар- тал 2007 года II этап - 3 квар- тал 2008 года | 2007 год - 25000,0 2008 год - 25000,0 | Местный бюджет |
| 36 | Разработать Региональную программу "Электронный город Астана" на 2006-2008 годы | Решение маслихата г. Астаны | Аким г. Астаны, АИС | 3 квар- тал 2006 года | 4000,0 | Местный бюджет |
| 37 | Разработать Региональную программу повышения квалификации и обучения госу- дарственных служащих, специалистов государственных учреждений и предприятий города по вопросам устойчивого развития на 2008-2010 годы | Решение маслихата г. Астаны об утверж- дении Программы | Аким г. Астаны, МОН, АГС | 3 квар- тал 2007 года | Не пред- пола- гаются |  |
|  | Итого: |  |  | 2006- 2008 годы | 2006 год - 182780,2 2007 год - 86950,0 2008 год - 45950,0 2006- 2008 - 315680,2 | Местный бюджет |

ПРИМЕЧАНИЕ: 

МИТ  - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан 

МОН  - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МЗ   - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан 

МИД  - Министерство иностранных дел Республики Казахстан 

МКИ  - Министерство культуры и информации Республики Казахстан 

МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан 

МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан 

АИС  - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи 

АГС  - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан