О Плане мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2006 года N 600

В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2005 года N 1677 "Об утверждении Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 годы" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 годы (далее - План).

2. Центральным исполнительным и государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, акимам областей, городов Астаны и Алматы обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и представлять в Национальную Комиссию по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан ежегодно, не позднее 20 января, информацию о выполнении мероприятий Плана за истекший год.  

       Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.06.2008  N 597   .

3. Признать утратившими силу: 

      1)  постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июля 1999 года N 999 "О Национальном плане действий по улучшению положения женщин в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 35, ст. 311);  

      2) подпункт 2) пункта 1  постановления Правительства Республики Казахстан от 19 июля 2002 года N 808 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2000 года N 1705" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 22, ст. 249); 

      3)  пункт 1 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 декабря 2004 года N 363-р, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 февраля 2006 года N 95 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 декабря 2004 года N 363-р" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., N 5, ст. 43).

4.  (Исключен -   постановлением Правительства РК от 20.06.2008  N 597 ).

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден               

постановлением Правительства    

Республики Казахстан        

от 29 июня 2006 года N 600

Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 16.02.2007 N  117 ; от 20.06.2008  N 597   .

План мероприятий на 2006-2008 годы по реализации 

Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан 

на 2006-2016 годы

| N п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Во всех государствен- ных структурах опре- делить круг лиц, ответственных за фор- мирование и реали- зацию государственной гендерной политики | Список ответ- ственных лиц с контактны- ми телефона- ми, размещен- ный на веб- сайте Прави- тельства Республики Казахстан | НКДЖСДП, центральные исполнительные и государст- венные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан, акимы областей, городов Астаны и Алматы | Июль 2006 года |
| 2. | Организовать семина- ры повышения квалифи- кации государствен- ных служащих по вопросам гендерного равенства и челове- ческого развития * | Семинары, информация в НКДЖСДП | АДГС, Академия государственно- го управления | Постоянно |
| 3. | В пределах установ- ленной штатной численности ввести должности секретарей комиссий по делам семьи и гендерной политике при акимах областей, гг. Астаны и Алматы, занимающих- ся вопросами семьи и гендерной политики | Информация в НКДЖСДП | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | Январь 2007 года |
| 4. | Внести на рассмотре- ние Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной дея- тельности концепцию проекта Закона Республики Казахстан "О равных правах и равных возможностях мужчин и женщин" | Заключение Межведомст- венной комис- сии по вопросам за- конопроектной деятельности | НКДЖСДП, МЮ, МВД, МТСЗН, НЦПЧ | Декабрь 2006 года |
| 5. | Разработать руковод- ство по проведению гендерной экспертизы проектов нормативных правовых актов * | Справочное пособие (руководство) | МЮ, НКДЖСДП | Июнь 2007 года |
| 6. | Внести предложения по проведению гендерной экспертизы проектов законов Республики Казахстан | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МЮ | Декабрь 2007 года |
| 7. | Разработать метаба- зу, соответствующую международным стан- дартам по гендерным индикаторам, харак- теризующим реализацию Стратегии гендерного равенства в Респуб- лике Казахстан на 2006-2016 годы * | Метаданные гендерных ин- дикаторов (определение и методология расчета инди- каторов, ис- точник дан- ных, единицы измерения) | АС, МЗ, МОН, МВД, МТСЗН, НКДЖСДП | Июль 2007 года |
| 8. | Создать межведомст- венную рабочую группу в целях разработки метабазы и координа- ции применения ген- дерных индикаторов по реализации Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 годы | Приказ Агентства по статистике | АС, НКДЖСДП | Январь 2007 года |
| 9. | Внести предложения по введению временных мер для выравнивания соотношения мужчин и женщин на руководящих постах (квотирование, минимум 30 % женщин) | Предложения в Правительство Республики Казахстан | АДГС | Декабрь 2006 года |
| 10. | Развивать сотрудни- чество государствен- ных органов с общес- твенными объединени- ями и НПО, работаю- щими в области защи- ты прав и интересов семьи, женщин, детей и мужчин | Информация в НКДЖСДП | МКИ, МЗ, МОН, НКДСГП, МТСЗН, акимы облас- тей, городов Астаны и Алматы | Январь, 2007-2008 годы |
| 11. | Проводить просвети- тельскую работу в целях формирования партийных списков с учетом и соблюдением гендерного баланса при выдвижении женщин и мужчин на руководящие должности и в выборные органы как на республикан- ском, так и местном уровнях * | Встречи, семинары, круглые столы, тренинги | НКДЖСДП | Постоянно |
| 12. | Создать, при содействии между- народных организа- ций, школы обучения и подготовки женщин-политиков * | Школы женского лидерства | НКДЖСДП, акимы областей, городов Астаны и Алматы | Декабрь 2007 года |
| 13. | Внести на рассмотре- ние Экспертного совета по сотрудни- честву Республики Казахстан с междуна- родными организациями предложения о присое- динении Казахстана к конвенциям Междуна- родной организации труда "О равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семей- ными обязанностями", "О минимальных нормах социального обеспечения" | Заключения Экспертного совета по со- трудничеству Республики Казахстан с международ- ными органи- зациями | МТСЗН, МЮ, МИД | Июль 2008 года |
| 14. | Внести предложения по созданию центров профессионального роста и экономичес- кого образования субъектов малого предпринимательства, по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса, предоставлению консультационных и маркетинговых услуг | Предложения в Правительство Республики Казахстан | АО "Фонд устойчивого развития "Қа- зына", акимы областей, го- родов Астаны и Алматы | Январь, 2007-2008 годы |
| 15. | Разработать механизмы вовлечения женщин в бизнес и содействию в развитии созданных ими предприятий | Информация в НКДЖСДП | АО "Фонд устойчивого развития "Қа- зына", акимы областей, городов Астаны и Алматы | Январь, 2007-2008 годы |
| 16. | Развивать занятость женщин в сельском хозяйстве, в том числе в сфере переработки сельхозпродукции | Информация в НКДЖСДП | МСХ, акимы областей, городов Астаны и Алматы | Январь, 2007-2008 годы |
| 17. | Освещать в СМИ жен- скую проблематику, вопросы повышения роли женщин в обществе, гендерного равенства, в том числе вопросы по: привлечению женщин к обучению техничес- ким специальностям; усилению социальной ответственности биз- неса, вложению инвес- тиций в "человеческий капитал"; распространению и развитию семейного бизнеса; созданию широкой сети рабочих мест "на дому" со свободным графиком работы; развитию партнер- ства и взаимопомощи | Информация в НКДЖСДП | МКИ, МОН, МТСЗН, акимы областей, городов Астаны и Алматы | Январь, 2007-2008 годы |
| 18. | Совершенствовать нор- мативную правовую базу по режиму и охране труда женщин; внедрению и расши- рению гибких форм занятости, улучшений условий труда для беременных женщин и женщин, имеющих детей | Проект Трудового кодекса | МТСЗН | Сентябрь 2006 года |
| 19. | При разработке и принятии Государст- венного общеобяза- тельного стандарта 12-летнего образова- ния учесть гендерную составляющую | Приказ Министра образования и науки | МОН | Май 2008 года |
| 20. | Провести гендерную экспертизу учебников и учебных пособий * | Информация в НКДЖСДП | МОН | Январь, 2007-2008 годы |
| 21. | При разработке учебных программ всех уровней образования вводить гендерную составляющую | Информация в НКДЖСДП | МОН | Декабрь 2008 года |
| 22. | Разработать обучаю- щий пакет по методике гендерного образова- ния для педагогов и преподавателей орга- низаций образования (предшколы, школы, колледжи, вузы) * | Учебно- методический комплекс | МОН | Сентябрь 2008 года |
| 23. | Обеспечить разработку учебно-методической литературы и видеороликов по гендерным проблемам * | Учебные пособия, видеоролики | МОН, МКИ | 2007-2008 годы |
| 24. | Организовать издание информационных бюл- летеней по гендерному образованию для пропаганды гендерных знаний * | Информацион- ные бюллетени | МОН | 2007-2008 годы |
| 25. | Подготовить предло- жения по совершен- ствованию норматив- ной правовой базы по репродуктивному здо- ровью граждан и гарантиях его осу- ществления, по охра- не материнства и детства | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МЗ | Март 2008 года |
| 26. | Проводить информа- ционную работу среди населения по: повышению ответ- ственности населения за сохранение собст- венного здоровья и здоровье будущего поколения; информированности мужчин об их правах на репродуктивное здоровье; повышению знаний в области современных средств контрацепции; повышению информи- рования подростков в вопросах сохранения репродуктивного здо- ровья и получения квалифицированной медицинской помощи * | Курсы, семинары, круглые столы | МКИ, МЗ | 2006-2008 годы |
| 27. | Внести предложения по развитию сети телефонов доверия, кризисных центров для профилактики суицидов | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МЗ (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы | Апрель 2007 года |
| 28. | Разработать методи- ческие рекомендации по сохранению репро- дуктивного здоровья мужчин * | Методические рекомендации | МЗ | Ноябрь 2007 года |
| 29. | Внести предложения по мерам, способствующим повышению продолжи- тельности жизни мужчин. Информировать о производственном травматизме в органи- зациях республики | Предложения в Правительство Республики Казахстан Информация в МЗ РК | МЗ, МИТ МТСЗН | Май 2007 года Февраль 2007 года |
| 30. | Выпустить информа- ционные бюллетени, буклеты по вопросам здоровья мужчин, семьи и отцовства; по безопасному мате- ринству, планированию семьи, половой жизни и деторождения; кормления грудью; питания * | Информаци- онные бюл- летени, буклеты | МЗ | 2007-2008 годы |
| 31. | Провести научные исследования по: разработке и внедрению методов восстановления репро- дуктивных функций; изучению биомеди- цинских, эпидемио- логических и сани- тарно-гигиенических аспектов заболеваний, которые оказывают реальную помощь вос- становлению репро- дуктивных функций; по изучению репро- дуктивного здоровья населения в экологи- чески неблагоприятных регионах и мерах по его улучшению * | Отчеты о научно-иссле- довательских работах | МЗ | Январь 2008 года |
| 32. | Разработать информа- ционные бюллетени и буклеты по вопросам: злоупотребления психоактивными веществами; влияния неблаго- приятных экологи- ческих факторов на здоровье людей и их благополучие на протяжении всей жизни; заболеваний, имеющих влияние на репродуктивное здо- ровье населения (рак молочной железы, инфекции половых путей, венерические болезни, ВИЧ/СПИД) * | Информацион- ные бюллете- ни и буклеты | МЗ | 2007-2008 годы |
| 33. | Разработать справоч- ное пособие для населения по профи- лактике (с раннего детского возраста) бесплодия у мужчин и женщин * | Справочное пособие (руководство) | МЗ | Март 2008 года |
| 34. | Разработать модель медико-социальной помощи, социальной реабилитации подрост- ков и молодежи, женщин, нуждающихся в помощи* | Проект модели и предложения в Правитель- ство Респуб- лики Казахс- тан | МЗ, МОН, МВД, МТСЗН | Август 2007 года |
| 35. | Разработать проект закона, направленный на формирование и развитие системы профилактики бытового насилия в стране | Проект закона Республики Казахстан | МВД, НКДЖСДП, МЮ | Сентябрь 2007 года |
| 36. | Рассмотреть целесо- образность увеличения штатной численности подразделений органов внутренних дел, зани- мающихся организацией работы по предупреж- дению и пресечению насилия и материально -техническому обеспечению | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МВД (созыв), акимы областей, гг. Астаны и Алматы | Февраль 2007 года |
| 37. | Подготовить справоч- ное пособие по наи- лучшим практикам из международного опыта по борьбе с насилием* | Справочное пособие (руководство) | МВД, НКДЖСДП | Ноябрь 2007 года |
| 38. | Проводить профилакти- ческую работу с не- благополучными семь- ями и потенциально неблагополучным кон- тингентом населения по борьбе с насилием | Информация в НКДЖСДП | МВД, МТСЗН, МОН, МЗ, акимы областей, городов Астаны и Алматы | Январь, 2007-2008 годы |
| 39. | Разработать учебную программу для детей и молодежи по ненасильственному поведению* | Справочное пособие (руководство) | МОН, МВД | Июль 2008 года |
| 40. | Провести социологи- ческие исследования о положении семьи в республике с опре- делением перспектив и направлений развития института семьи и брака, с учетом национальных традиций и ментали- тета народа* | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ, НКДЖСДП | Сентябрь 2007 года |
| 41. | Внести предложения по разработке программы по повышению статуса семьи в Казахстане | Предложения в Правительство Республики Казахстан | НКДЖСДП, МКИ, МОН, МТСЗН, МЗ | Октябрь 2007 года |
| 42. | Совершенствовать законодательство в части упрощения процедуры усыновления детей гражданами Казахстана и по проблемным вопросам международного усыновления | Проект нормативного правового акта | МОН | Декабрь 2007 года |
| 43. | Провести республикан- ский конкурс среди СМИ по позитивному изображению имиджа женщин в обществе, пропаганде гендерного равенства * | Протокол комиссии об итогах конкурса | НКДЖСДП, МКИ | Май 2007 года |
| 44. | Разработать и распро- странить информацион- ные буклеты и программы для прос- вещения населения * | Буклеты, программы | МКИ, МОН | 2007-2008 годы |
| 45. | Организовать издание книг, брошюр, учебных пособий для женщин- политиков, справоч- ников о женщинах- лидерах * | Книги, брошюры, учебные пособия | МКИ, МОН | 2007-2008 годы |

Примечания: 

* - мероприятие будет реализовываться за счет привлечения международных грантов;

расшифровка аббревиатур: 

МВД    - Министерство внутренних дел Республики Казахстан 

МЗ     - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

МИД    - Министерство иностранных дел Республики Казахстан 

МИТ    - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан 

МКИ    - Министерство культуры и информации Республики Казахстан 

МОН    - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МТСЗН  - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 

МЭБП   - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан 

МЮ     - Министерство юстиции Республики Казахстан 

МСХ    - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

НКДЖСДП - Национальная Комиссия по делам женщин и семейно-демографической  

          политике при Президенте Республики Казахстан 

НЦПЧ   - Национальный центр по правам человека в Республике Казахстан 

АДГС   - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы 

АС     - Агентство Республики Казахстан по статистике 

РБК    - республиканская бюджетная комиссия 

СМИ    - средства массовой информации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан