Об утверждении Плана мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2006 года N 609

В соответствии с  Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096 "О Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы" и пунктом 12  Сетевого графика исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 1 марта 2006 года и Программы Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2006 года N 222, Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2006-2008 годы по реализации  Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы (далее - План). 

      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, национальным компаниям и акционерным обществам представлять информацию о ходе выполнения Плана в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан два раза в год, к 5 января и к 5 июля, по итогам полугодия. 

      3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Казахстан два раза в год, к 20 января и к 20 июля, по итогам полугодия. 

       Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 9 апреля 2007 года N  278 . 

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра индустрии и торговли Республики Казахстан Оразбакова Г.И. 

       Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 9 апреля 2007 года N  278 . 

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден             

постановлением Правительства   

Республики Казахстан       

от 30 июня 2006 года N 609

План мероприятий 

           на 2006-2008 годы по реализации Стратегии 

             индустриально-инновационного развития 

            Республики Казахстан на 2003-2015 годы

| N п/п | Мероприятие | Форма завер- шения | Ответст- венные за ис- полнение | Срок испол- нения | Предпо- лагае- мые расходы (млн. тенге)* | Источ- ники финан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Информационно-аналитическое обеспечение |
| 1.1. Анализ и исследования |
| 1.1.1 | Проводить мони- торинг и анализ проектов, нап- равленных на модернизацию промышленности и диверсификацию структуры | Инфор- мация в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ (созыв), МЭМР, АС, акимы областей, городов Астаны и Алматы, АО "Фонд устойчи- вого раз- вития "Қазына" | К 30 января, еже- годно | Не тре- буются |  |
| 1.1.2 | Проводить анализ участия национа- льных компаний в реализации Стратегии индустриально- инновационного развития, в том числе инвести- ционных проектов | Инфор- мация в МИТ | МЭБП, МЭМР, МТК, МСХ, МКИ, МОН, АИС, АО "Самрук", НК | К 5 июля, еже- годно | Не тре- буются |  |
| 1.1.3 | Создать обнов- ляемую базу дан- ных маркетин- гово-технологи- ческих исследо- ваний, доступную для частного сектора | Отчет в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ (созыв), МЭБП, АО "Фонд устойчи- вого раз- вития "Қазына" | К 30 июля 2007 года | Не тре- буются |  |
| 1.1.4 | Проводить пос- тоянный монито- ринг и анализ промышленного, инновационного и торгового раз- вития регионов | Инфор- мация в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ (созыв), АС, заин- тересо- ванные государ- ственные органы, акимы областей, городов Астаны и Алматы | К 30 января еже- годно | Не тре- буются |  |
| 1.1.5 | Проводить мони- торинг и анализ по показателям энергоемкости и производитель- ности труда | Инфор- мация в МИТ | АС | К 5 января, еже- годно | Не тре- буются |  |
| 1.1.6 | Внедрить методи- ку оценки произ- водительности по отраслям | Предло- жение в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ (созыв), АС, заин- тересо- ванные государ- ственные органы | IV квартал 2007 года | Не тре- буются |  |
| 1.2. Информационное освещение |
| 1.2.1 | Обеспечить заг- ранучреждения Республики Ка- захстан материа- лами об инвести- ционном климате Республики Ка- захстан на анг- лийском языке | Инфор- мация загран- учреж- дениям Респуб- лики Казах- стан | МИТ (созыв), МИД, заинтере- сованные государ- ственные органы | К 30 января, еже- годно | Не тре- буются |  |
| 1.2.2 | Обеспечить осве- щение хода реа- лизации Страте- гии индустриаль- но-инновационно- го развития в СМИ | Инфор- мация в МИТ | МКИ | К 5 января и к 5 июля, еже- годно | 2006 год - 75,0 2007 год - 75,0 2008 год - 75,0 Итого - 225,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 1.2.3 | Обеспечить цикл телевизионной программы и пе- редач (рубрик) о ходе реализа- ции Стратегии индустриально- инновационного развития до 2015 года | Инфор- мация в МИТ | МКИ | К 5 января и к 5 июля, еже- годно | 2006 год - 500,0 2007 год - 500,0 2008 год - 500,0 Итого - 1500,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 1.2.4 | Провести семинар по актуальным вопросам индуст- риально-иннова- ционного разви- тия в одном из ведущих мировых университетов | Инфор- мация в МИТ | АДГС | К 5 января 2007 года | 2006 год - 50,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 1.2.5 | Проводить семи- нары, тренинги, обучающие курсы по изучению за- рубежного опыта в области ин- дустриально-ин- новационного развития и по их использованию в ходе реализации Стратегии ин- дустриально-ин- новационного развития Респуб- лики Казахстан на 2003-2015 годы | Инфор- мация в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ (созыв), минис- терства и агентст- ва, акимы областей, городов Астаны и Алматы, АО "Фонд устойчи- вого раз- вития "Қазына" | К 30 января, еже- годно | 2006 год - 20,0 2007 год - 20,0 2008 год - 20,0 Итого: 60,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 1.2.6 | Подготовить предложения по проведению еже- годного фестива- ля "Made in Kazakhstan" с организацией выставки, семи- наров, конкурсов | Предло- жение в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ | III квартал 2007 год | Не тре- буются |  |
| 2. Институциональное развитие |
| 2.1. Совершенствование системы государственного управления |
| 2.1.1 | Разработать среднесрочные планы развития национальных компаний, при этом уделяя особое внимание вопросам иннова- ционной и инвес- тиционной дея- тельности | Проекты поста- новления Прави- тельства Респуб- лики Ка- захстан | МЭБП, МИТ, МЭМР, МТК, МСХ, МКИ, МОН, АИС, АРЕМ, НК | I квар- тал, еже- годно | Не тре- буются |  |
| 2.1.2 | Принять меры по привлечению фи- нансовой и тех- нической помощи донором в целях реализации проектом госу- дарственных учреждений в области индуст- риального и инновационного развития | Инфор- мация в МИТ | МЭБП (созыв), заинтере- сованные государ- ственные органы | К 5 июля, еже- годно | Не тре- буются |  |
| 2.1.3 | Провести анализ эффективносги созданных спе- циальных эконо- мических зон и внести предложе- ния по приданию системности ра- боте государст- венных органов по формированию специальной эко- номической зоны | Отчет в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ (созыв), МЭБП, акимы областей, городов Астаны и Алматы | К 30 июля 2007 года | Не тре- буются |  |
| 2.2. Региональное развитие |
| 2.2.1 | Разработать региональные планы мероприя- тий по реализа- ции 2-го этапа Стратегии индустриально- инновационного развития Респуб- лики Казахстана на 2003-2015 годы (на 2006- 2008 годы) | Решение масли- хата | Акимы областей, городов Алматы и Астаны | III квартал 2006 год | Не тре- буются |  |
| 2.2.2 | Внести изменения в региональные Программы индустриально- инновационного развития на 2003-2015 гг. с определением приоритетности | Решение масли- хата | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | III квартал 2006 год | Не тре- буются |  |
| 2.2.3 | Разработать параметры для оценки региона- льных программ с учетом факторов производитель- ности труда | Предло- жение в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ | IV квартал 2006 год | Не тре- буются |  |
| 2.2.4 | Проводить мони- торинг реализа- ции инвестицион- ных проектов по утвержденным формам Министер- ства индустрии и торговли Рес- публики Казах- стан | Отчет в МИТ | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | К 5 января и к 5 июля, еже- годно | Не тре- буются |  |
| 2.2.5 | Разработать ре- гиональный План информационной работы на 2006- 2008 годы по освещению хода реализации Стра- тегии индустриа- льно-инновацион- ного развития в регинальных СМИ | Инфор- мация в МИТ | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | III квартал 2006 год | Не тре- буются |  |
| 2.3. Государственные институты развития |
| 2.3.1 | Проводить комп- лексный анализ эффективности деятельности государственных институтов раз- вития и разрабо- тать предложения по корректировке их инвестицион- ных приоритетов | Предло- жения в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ (созыв), АО "Фонд устой- чивого развития "Қазына", заинтере- сованные государ- ственные органы | IV квар- тал, еже- годно | Не тре- буются |  |
| 2.3.2 | Обеспечить вве- дение в советы директоров инс- титутов развития независимых экс- пертов | Проект поста- новления Прави- тельства Респуб- лики Ка- захстан | МИТ (созыв), заинтере- сованные государ- ственные органы, АО "Фонд устойчи- вого раз- вития "Қазына", институты развития | II квартал 2007 год | Не тре- буются |  |
| 2.3.3 | Проработать воп- рос по согласо- ванному выходу на внешние рынки казахстанских институтов раз- вития | Предло- жение в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ (созыв), МИД, МФ, МЭБП, заинтере- сованные государ- ственные органы, АО "Фонд устойчи- вого раз- вития "Қазына" | К 30 января 2007 года | Не тре- буются |  |
| 3. Повышение конкурентоспособности отечественной экономики |
| 3.1. Развитие кластерной инициативы |
| 3.1.1 | С учетом имею- щегося опыта разработать ме- тодику определе- ния и порядок формирования потенциально конкурентоспо- собных кластеров регионального и национального уровня** | Приказ МИТ | МИТ (созыв), АО "Фонд устойчи- вого раз- вития "Қазына" | III квартал 2007 год | 2007 год - 8,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 3.1.2 | Провести анализ затрат организа- ционного харак- тера на создание и развитие клас- теров с выработ- кой предложений по определению источников их финансирования (доли участия республиканского и местных бюдже- тов) | Предло- жения в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МЭБП (созыв), МИТ, МФ, АО "Фонд устойчи- вого раз- вития "Қазына" | III квартал 2006 год | Не тре- буются |  |
| 3.1.3 | Приступить к реализации широ- кого использова- ния кластерного подхода в разви- тии регионов | Отчет в МИТ | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | 1 раз в полу- годие, 2007- 2008 годы | Не тре- буются |  |
| 3.1.4 | Проводить анализ хода реализации Казахстанской кластерной ини- циативы и вно- сить предложения по повышению ее эффективности | Предло- жения в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ (созыв), МЭБП | 1 раз в полу- годие, 2007- 2008 годы | Не тре- буются |  |
| 3.2 Создание специальных экономических и индустриальных зон |
| 3.2.1 | Внести предложе- ния по дополни- тельному разме- щению, созданию и финансированию в 2007-2010 годах индустриа- льных зон в РК | Предло- жения в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ (созыв), МЭБП, акимы областей, городов Астаны и Алматы | III квартал 2006 года | Не тре- буются |  |
| 3.2.2 | Разработать ме- ханизмы финанси- рования строи- тельства индуст- риальных зон, в том числе с предусмотрением возможности государственно- частного парт- нерства | Предло- жения в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ (созыв), МЭБП, МЭМР, МСХ, МТК, акимы областей, городов Астаны и Алматы | II квартал 2007 года | Не тре- буются |  |
| 3.2.3 | Создать техно- парк для внедре- ния в производ- ство новых раз- работок в облас- ти сельскохозяй- ственного маши- ностроения** | Предло- жения в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МСХ (созыв), КазГАТУ им. Сей- фуллина | IV квартал 2008 год | 2008 год - 68,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 3.2.4 | Обеспечить соз- дание националь- ного агропромыш- ленного техноло- гического парка в поселке Шор- танды - 1** | Предло- жение в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МСХ | IV квартал 2008 год | 2008 год - 65,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 3.3. Формирование цепочек добавленной стоимости |
| 3.3.1 | Обеспечить рест- руктуризацию машиностроения на основе добро- вольной интегра- ции предприятий в концерны и холдинги, обес- печивающих обра- зование техноло- гических цепочек и кооперационных связей | Отчет в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ (созыв) и заинтере- сованные государ- ственные органы | К 30 января 2007 года | Не тре- буются |  |
| 3.3.2 | Выработать пред- ложения по раз- работке системы отраслевых нор- мативно-правовых актов в области промышленной безопасности, а также техничес- кого регулирова- ния, и в первую очередь для машиностроения горно-металлур- гического комп- лекса | Предло- жение в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ (созыв), МЮ | IV квартал 2006 год | Не тре- буются |  |
| 3.3.3 | Обеспечить учас- тие отечествен- ных предприятий в реализации контрактов на недропользование | Инфор- мация в МИТ | МЭМР и заинтере- сованные государ- ственные органы | К 5 января еже- годно | Не тре- буются |  |
| 4. Инновационное развитие |
| 4.1. Национальная инновационная система |
| 4.1.1 | Провести анализ эффективности реализации Прог- раммы по форми- рованию и разви- тию национальной инновационной системы Респуб- лики Казахстан на 2005-2015 годы | Отчет в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ (созыв), АО "Фонд устойчи- вого раз- вития "Қазына" | К 30 января и к 30 июля, еже- годно | Не тре- буются |  |
| 4.1.2 | Внести предложе- ния по созданию Центра инфра- красной спектро- скопии** | Предло- жение в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МСХ | IV квартал 2008 год | Не тре- буются |  |
| 4.1.3 | Создать Центр ядерной медицины и биофизики** | Пред- ложение в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МЭМР | IV квар- тал, еже- годно | 2006 год - 250,0 2007 год - 2870,0 2008 год - 3816,1 Итого - 6936,1 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 4.2. Научно-техническая и инновационная политика |
| 4.2.1 | Определить ос- новные направле- ния и приоритеты развития фунда- ментальной и прикладной науки с целью усиления взаимосвязи нау- ки и производст- ва, в том числе при реализации проектов перс- пективных клас- теров | Предло- жение в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ (созыв) и заинтере- сованные государ- ственные органы, предста- вители бизнес- кругов и научного сообщест- ва | IV квартал 2006 год | Не тре- буются |  |
| 4.2.2 | Внести предложе- ния по разработ- ке Программы развития нано- науки и нанотех- нологии Респуб- лики Казахстан на 2007-2009 годы | Предло- жение в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МОН | Июль 2006 год | Не тре- буются |  |
| 4.2.3 | Обеспечить раз- витие информа- ционных косми- ческих техноло- гий на основе спутниковых те- лекоммуникацион- ных систем и сетей | Инфор- мация в МИТ | МОН | К 5 января, еже- годно | Не тре- буются |  |
| 4.2.4 | Обеспечить пост- роение геодези- ческой спутнико- вой сети и ус- тановление еди- ной государст- венной системы координат на территории Рес- публики Казах- стан** | Предло- жение в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | АЗР | IV квартал 2007 год | 2007 год - 170,0 2008 год - 1330,0 Итого - 1500,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 4.2.5 | Проводить фунда- ментальные и прикладные НИОКР и разработать комплекс мер, направленных на создание пилот- ного биотехноло- гического клас- тера | Инфор- мация в МИТ | МОН | К 5 января, еже- годно | Не тре- буются |  |
| 4.2.6 | Провести оценку трансферта пере- довых иностран- ных технологий, их практическую реализацию, в том числе в раз- резе секторов экономики и внести предложе- ние по созданию эффективной сис- темы | Отчет в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ (созыв), МОН, МЭМР, МСХ, АО "Фонд устой- чивого развития "Қазына" | К 30 января, еже- годно | Не тре- буются |  |
| 4.2.7 | Создание в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева междисциплинар- ного научно- исследователь- ского комплекса на базе ускори- теля тяжелых ионов | Инфор- мация в МИТ | МЭМР | К 5 января 2007 года | 2006 год - 617,840 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 4.2.8 | Реализовать научно-исследо- вательскую прог- рамму НИИ (Науч- ные конференции - 2; семинары - 2)** | Инфор- мация в МИТ | АДГС (созыв), АГУ | К 5 января, еже- годно, начиная с 2007 года | 2007 год - 24,4 2008 год - 24,5 Итого - 48,9 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 4.2.9 | Выработать пред- ложения, направ- ленные на стиму- лирование вложе- ния негосударст- венных инвести- ций в сферу нау- ки и инновацион- ной деятельности | Предло- жение в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МОН (созыв), МИТ, заинтере- сованные государ- ственные органы | III квар- тал, 2007 год | Не тре- буются |  |
| 4.2.10 | Обеспечить со- вершенствование нормативной пра- вовой базы акк- редитации и ат- тестации научных организаций | Инфор- мация в МИТ | МОН | К 5 июля, еже- годно | Не тре- буются |  |
| 4.2.11 | Внести предложе- ние по дальней- шему совершенст- вованию государ- ственной полити- ки в сфере науч- ной и научно- технической дея- тельности | Предло- жение в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МОН (созыв), МИТ, МЭБП, МЭМР, МСХ, МТК, АО "Фонд устойчи- вого раз- вития "Қазына" | III квартал 2007 год | Не тре- буются |  |
| 4.2.12 | Внести предложе- ния по созданию механизма внед- рения научных разработок в об- ласти агропро- мышленного комп- лекса | Предло- жение в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МСХ | IV квартал 2008 год | Не тре- буются |  |
| 4.3. Инновационная инфраструктура |
| 4.3.1 | Проводить мони- торинг и анализ деятельности созданных отече- ственных венчур- ных фондов | Отчет в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ (созыв), АО "Фонд устойчи- вого раз- вития "Қазына" | К 30 января, еже- годно | Не тре- буются |  |
| 4.3.2 | Внести предложе- ние по созданию государственного учреждения "Го- ловное проектно- конструкторское бюро по разра- ботке сельскохо- зяйственных ма- шин"** | Предло- жение в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МСХ | IV квартал 2008 год | Не тре- буются |  |
| 5. Торговая политика |
| 5.1. Совершенствование внутренней торговли |
| 5.1.1 | Провести ряд мероприятий по созданию торго- вой инфраструк- туры и переходу объектов торго- вой деятельности к современным формам организа- ции торгового процесса, внед- рению электрон- ной коммерции, современных форм организации оптовой торговли | Отчет в МИТ | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | К 5 января еже- годно | Не тре- буются |  |
| 5.1.2 | Создать центры, зоны пригранич- ной торговли (оптовые рынки) в целях развития экономики приг- раничных регио- нов страны | Отчет в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы | К 30 января, еже- годно | Не тре- буются |  |
| 5.2. Развитие экспортного потенциала и освоение внешних рынков |
| 5.2.1 | Совершенствовать законодательство в сфере таможен- но-тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговых операций с уче- том целей и задач Стратегии индустриально- инновационного развития Респуб- лики Казахстан на 2003-2015 годы | Инфор- мация в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ (созыв), АРЕМ | К 30 января и к 30 июля, еже- годно | Не тре- буются |  |
| 5.2.2 | Проводить рабо- ту, направленную на защиту внут- реннего рынка от возросшего, демпингового и субсидируемого импорта товаров | Отчет в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ | К 30 января и к 30 июля, еже- годно | Не тре- буются |  |
| 5.2.3 | Проводить меро- приятия по уре- гулированию внешнеторговых барьеров | Отчет в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ | К 30 января и к 30 июля, еже- годно | Не тре- буются |  |
| 5.2.4 | Содействовать экспорту путем проведения еже- годных выставоч- но-ярмарочных мероприятий | Отчет в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ | К 30 января и к 30 июля, еже- годно | 2006 год - 445,3 2007 год - 556,1 2008 год - 595,0 Итого - 1596,4 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 5.3. Вступление во Всемирную торговую организацию |
| 5.3.1 | Организовать по- вышение квалифи- кации и пере- подготовки кад- ров в области международной торговли и права, включая правила ВТО | Инфор- мация в МИТ | МОН | К 5 июля 2008 год | Не тре- буются |  |
| 5.3.2 | Проводить регио- нальные конфе- ренции по пос- ледствиям вступ- ления Казахстана в ВТО и информационно- ознакомительную работу с оте- чественными компаниями на предмет знания правил и норм ВТО, а также принимаемых Ка- захстаном обяза- тельств | Инфор- мация в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы | к 30 января, еже- годно | 2006 год - 5,2 2007 год - 5,2 2008 год - 5,2 Итого - 15,6 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 5.3.3 | Проводить анализ последствий вступления Ка- захстана в ВТО | Инфор- мация в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ | К 30 января, еже- годно | 2006 год - 30,0 2007 год - 30,0 2008 год - 30,0 Итого - 90,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6. Инвестиционная политика |
| 6.1. Содание условий для частных инвесторов |
| 6.1.1 | Провести анализ факторов, нега- тивно влияющих на инвестицион- ный климат, и разработать комплекс мер по их устранению | Инфор- мация в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ (созыв), МЭБП, заинтере- сованные государ- ственные органы | К 30 января 2007 года | Не тре- буются |  |
| 6.1.2 | Провести работу по актуализации перечня приори- тетных видов деятельности, по которым предоставляются инвестиционные преференции | Предло- жение в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ (созыв), заинтере- сованные государ- ственные органы | Август 2008 года | Не тре- буются |  |
| 6.2. Привлечение прямых иностранных инвестиций |
| 6.2.1 | Сформировать пе- речень целевых транснациональ- ных корпораций, крупных иност- ранных компаний, специализирую- щихся на произ- водстве продук- ции согласно отобранным звеньям цепочек добавленных стоимостей по приоритетным кластерам | Инфор- мация в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ | К 30 января 2007 года | Не тре- буются |  |
| 6.2.2 | Сформировать и регулярно обнов- лять информа- ционный пакет, содержащий ин- формацию об инвестиционных возможностях Республики Казахстан, про- мышленном, инно- вационном и тор- говом развитии регионов респуб- лики, инвести- ционных проектах (в пилотных кластерах), тре- бующих финанси- рования, встреч- ных предложений к транснациона- льным корпора- циям | Инфор- мация в МИТ | Акимы областей,городов Астаны и Алматы, АО "Фонд устойчи- вого раз- вития "Қазына", институты развития | 1 раз в полу- годие, еже- годно | Не тре- буются |  |
| 6.2.3 | Направлять ин- формационный па- кет в загрануч- реждения Респуб- лики Казахстан для проработки вопросов сов- местного сотруд- ничества с по- тенциальными инвесторами и мониторинга проводимых пере- говоров | Инфор- мация в МИТ | МИД | 1 раз в полу- годие, еже- годно | Не тре- буются |  |
| 6.2.4 | Проведение меро- приятий по пре- зентации инвес- тиционных воз- можностей Рес- публики Казах- стан | Отчет в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ (созыв), МИД, СТПП, АО "Фонд устойчи- вого раз- вития "Қазына", заинтере- сованные государ- ственные органы | К 30 января, еже- годно | 2006 год - 25,7 2007 год - 25,7 2008 год - 25,7 Итого - 77,1 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6.2.5 | Обеспечить раз- витие и продви- жение интернет- сайта www.kaz- invest.kz как центрального казахстанского сайта по инвестициям с созданием в нем системы ссылок на регио- нальные сайты | Отчет в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ (созыв), АО "Фонд устойчи- вого раз- вития "Қазына" | К 30 января 2007 года | Не тре- буются |  |
| 6.2.6 | Разработать единый стандарт для развития региональных интернет-сайтов, предусматриваю- щих представле- ние полной ин- формации по инвестиционным возможностям регионов | Инфор- мация в МИТ | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | Сен- тябрь 2006 год | Не тре- буются |  |
| 7. Политика в области технического регулирования и метрологии |
| 7.1 | Разработать Программу разви- тия системы технического регулирования на 2007-2009 годы | Проект поста- новления Прави- тельства Респуб- лики Ка- захстан | МИТ (созыв), заинтере- сованные государ- ственные органы | Ноябрь 2006 год | Не тре- буются |  |
| 7.2 | Разработать Программу разви- тия системы обеспечения единства измере- ний на 2007- 2009 годы | Проект поста- новления Прави- тельства Респуб- лики Ка- захстан | МИТ | Декабрь 2006 год | Не тре- буются |  |
| 7.3 | Организовать систему индиви- дуального дози- метрического контроля на тер- ритории бывшего Семипалатинского испытательного полигона для организаций и предприятий, ве- дущих хозяйст- венную деятельность, путем создания отечественной базы по произ- водству индиви- дуальных дози- метров и их мет- рологическому обеспечению** | Инфор- мация в МИТ | МЭМР | К 5 января 2007 года | 2007 год - 9,5 2008 год - 47 Итого: 56,5 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 7.4 | Создать техни- ческий комитет по разработке межгосударствен- ной модели тех- нического регла- мента "О зерне" ** | Предло- жение в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МСХ | IV квартал 2008 год | 2008 год - 10,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 7.5 | Разработать, изготовить, про- вести сертифика- ционные испыта- ния и освоить производство но- вых высокоэффек- тивных машин и оборудований для сельского хозяй- ства в технопар- ке АПК ** | Инфор- мация в МИТ | МСХ | К 5 июля, еже- годно, начиная с 2007 г. | 2007 год - 480,0 2008 год - 530,0 Итого - 1010,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 7.6 | Оснащение аккре- дитованных испы- тательных цент- ров, участвующих в проведении ис- пытаний тракто- ров, самоходной сельскохозяйст- венной техники и оборудования для переработки сельскохозяйст- венной продукции на соответствие требованиям безопасности, современным ла- бораторным и испытательным оборудованиям, а также машинами -аналогами для проведения типо- вых сравнитель- ных испытаний ** | Предло- жение в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МСХ | II квартал 2008 год | 2008 год - 100,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 8. Антимонопольная политика и защита конкуренции |
| 8.1 | Проводить обяза- тельный (плано- вый) ежегодный мониторинг по вопросам соблю- дения законода- тельства о защите конкурен- ции и ограниче- нии монополисти- ческой деятель- ности | Отчет в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ (созыв), АФП, акимы областей, городов Астаны и Алматы, неправи- тельст- венные органи- зации | К 30 января, еже- годно | Не тре- буются |  |
| 8.2 | Внести предложе- ние по разработ- ке системы мониторинга товарных рынков | Предло- жение в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ (созыв), заинтере- сованные государ- ственные органы | IV квартал 2006 год | Не тре- буются |  |
| 9. Экологическая политика |
| 9.1 | Разработать ре- гиональные прог- раммы по охране окружающей среды на 2008-2010 годы | Решение масли- хатов облас- тей, гг. Астаны и Алматы | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | IV квартал 2007 года | Не тре- буются |  |
| 9.2 | Проводить анализ морфологии твер- дых бытовых от- ходов для опре- деления оптима- льных технологий их переработки и состава мусоро- перерабатывающих комплексов в городах Респуб- лики Казахстан | Отчет в МИТ | МООС (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы | К 5 июля 2007 года | 2007 год - 70,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 10. Механизмы взаимодействия государственных органов с частным сектором |
| 10.1 | Расширять фран- чайзинговые отношения между крупным и малым, средним бизнесом | Инфор- мация в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы | К 30 января, еже- годно | Не тре- буются |  |
| 11. Меры по повышению конкурентоспособности факторов производства |
| 11.1. Труд |
| 11.1.1. Трудовые ресурсы |
| 11.1.1.1 | Проводить мони- торинг создания новых рабочих мест за счет создания новых производств и расширения дей- ствующих пред- приятий | Инфор- мация в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МТСЗН (созыв), МИТ, МОН, МТК, МСХ, акимы областей, городов Астаны и Алматы | К 30 января и к 30 июля, еже- годно | Не тре- буются |  |
| 11.1.2. Развитие образования и подготовка кадров |
| 11.1.2.1 | Обеспечить под- готовку кадров высшей квалифи- кации по техни- ческим специаль- ностям | Инфор- мация в МИТ | МОН | К 5 января, еже- годно | Не тре- буются |  |
| 11.1.2.2 | Проработать воп- рос создания Центра информа- ционных техноло- гий образования | Предло- жение в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МИТ (созыв), МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы | IV квартал 2006 год | Не тре- буются |  |
| 11.1.2.3 | Внести предложе- ние по повышению научной и про- фессиональной квалификации ППС Академии государственного управления при Президенте Рес- публики Казахс- тан (семинары - 10, круглые столы - 10; стажировки в т.ч. за рубежом - 25 чел)** | Предло- жение в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | АДГС (созыв), АГУ | IV квар- тал, начиная с 2007 года | Не тре- буются |  |
| 11.1.2.4 | Обеспечить раз- витие научных связей с акаде- миями и школами государственного управления (нау- чные проекты: семинары - 2; конференции - 2)** | Инфор- мация в МИТ | АДГС (созыв), АГУ, научно- исследо- ватель- ские институты | К 5 июля 2007 года | 2007 год - 3,6 2008 год - 8,5 Итого - 12,1 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 11.2. Капитал |
| 11.2.1. Развитие финансового рынка |
| 11.2.1.1 | Обеспечить удер- жание среднего- дового уровня инфляции в соот- ветствии со среднесрочным планом социаль- но-экономичес- кого развития | Инфор- мация в МИТ | НацБанк, МЭБП, АРЕМ, акимы областей, городов Астаны и Алматы | К 5 июля, еже- годно | Не тре- буются |  |
| 11.2.1.2 | Осуществить под- готовку к пере- ходу к инфля- ционному тарге- тированию денеж- но-кредитной политики | Инфор- мация в МИТ | НацБанк | К 5 января, еже- годно | Не тре- буются |  |
| 11.2.1.3 | Содействовать формированию современной национальной страховой индустрии | Инфор- мация в МИТ | АФН | К 5 января, еже- годно | Не тре- буются |  |
| 11.2.1.4 | Развивать инфра- структуру стра- хового рынка и активизировать деятельность его профессиональных участников | Инфор- мация в МИТ | АФН | К 5 января, еже- годно | Не тре- буются |  |
| 11.3. Инфраструктура |
| 11.3.1. Электроэнергетическая политика |
| 11.3.1.1 | Обеспечить раз- работку проекта научно-техничес- кой программы "Развитие нетра- диционной возоб- новляемой энер- гетики Казахста- на на 2008- 2010 годы" | Предло- жение в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МОН | IV квартал 2007 год | Не тре- буются |  |
| 11.3.2. Развитие телекоммуникаций |
| 11.3.2.1 | Проводить работу по обеспечению дальнейшего раз- вития отрасли телекоммуникаций | Инфор- мация в МИТ | АИС | К 5 января, еже- годно | Не тре- буются |  |
| 11.3.2.2 | Обеспечить раз- витие современ- ной инфокоммуни- кационной инфра- структуры, с внедрением широ- кополосных сис- тем связи, моби- льного Интерне- та, передачи данных и других новых видов услуг телекомму- никаций | Инфор- мация в МИТ | АИС | К 5 января, еже- годно | Не тре- буются |  |
| 11.3.2.3 | Обеспечить раз- витие сетей пе- редачи данных | Инфор- мация в МИТ | АИС (созыв), АО "Казах- телеком" | К 5 января, еже- годно | 2006 год - 6101,0 | Собст- венные и заем- ные сред- ства АО "Казах- теле- ком" |
| 11.3.2.4 | Обеспечить раз- витие сети теле- фонной связи на основе пакетных технологий | Инфор- мация в МИТ | АИС (созыв), АО "Казах- телеком" | К 5 января, еже- годно | 2006 год - 11632,0 | Собст- венные и заем- ные сред- ства АО "Казах- теле- ком" |
| 11.3.2.5 | Обеспечить соз- дание и запуск национального спутника связи и вещания "KazSat-2" | Инфор- мация в МИТ | АИС (созыв), АО "РЦ КС ЭМС РЭС" | К 5 января, еже- годно | 2006 год - 2000,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 11.3.3. Развитие транспорта |
| 11.3.3.1 | Внести предложе- ния по реконст- рукции и обнов- лению основных производственных мощностей аэро- портов для раз- вития транзитно- го потенциала республики | Предло- жение в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МТК (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы | IV квар- тал, еже- годно | Не тре- буются |  |
| 11.3.3.2 | Проработать воп- рос по оснащению аэропортов Рес- публики Казах- стан спецтехни- кой | Предло- жение в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МТК | IV квар- тал, еже- годно, начиная с 2007 года | Не тре- буются |  |
| 11.3.3.3 | Создать информа- ционную аналити- ческую систему транспортной базы данных и мониторинг дина- мики безопаснос- ти перевозок | Предло- жение в Прави- тельство Респуб- лики Ка- захстан | МТК | III квартал 2007 год | 2006 год - 329,4 2007 год - 92,0 Итого - 421,4 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 11.3.3.4 | Проводить науч- ные прикладные исследования в автодорожной отрасли, в том числе: разработку, пе- реработку и гармонизацию основных автодо- рожных стандар- тов в соответст- вии с междуна- родными требова- ниями и стандар- тами | Инфор- мация в МИТ | МТК | К 5 июля, еже- годно, начиная с 2006 г. | 2006 год - 46,0 2007 год - 100,0 2008 год - 100,0 Итого - 246,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 11.3.3.5 | Обеспечить соз- дание и развитие флота поддержки морских операций | Отчет в МИТ | МТК (созыв), АО "НМСК "Казмор- транс- флот" | К 5 января, еже- годно | 2006 год - 10125,0 | Заемные сред- ства АО "НМСК "Каз- мор- транс- флот" |
| 11.3.3.6 | Обеспечить строительство железнодорожной линии Шар - Усть-Каменогорск | Инфор- мация в МИТ | МТК (созыв), АО "НК "КТЖ", АО "Фонд устойчи- вого раз- вития "Қазына" | К 5 января, еже- годно | 2006- 2008 годы - 20712,4 | Сред- ства частных инвес- торов |

* - суммы расходов по республиканскому бюджету на 2007-2008 годы являются предварительными и будут определяться бюджетной комиссией по формированию республиканского бюджета на 2007-2008 годы в соответствии с Бюджетным  кодексом Республики Казахстан 

      ** - мероприятия подлежат уточнению и будут определяться бюджетной комиссией по формированию республиканского бюджета на 2007-2008 годы в соответствии с Бюджетным  кодексом Республики Казахстан

Примечание: 

      Расшифровка буквенных аббревиатур:

1 МЗ              - Министерство здравоохранения  

                    Республики Казахстан 

2 МИД             - Министерство иностранных дел  

                    Республики Казахстан 

3 МИТ             - Министерство индустрии и торговли  

                    Республики Казахстан 

4 МКИ             - Министерство культуры и информации  

                    Республики Казахстан 

5 МОН             - Министерство образования и науки  

                    Республики Казахстан 

6 МООС            - Министерство охраны окружающей среды  

                    Республики Казахстан 

7 МСХ             - Министерство сельского хозяйства  

                    Республики Казахстан 

8 МТК             - Министерство транспорта и коммуникаций  

                    Республики Казахстан 

9 МТСЗН           - Министерство труда и социальной защиты населения  

                    Республики Казахстан 

10 МФ             - Министерство финансов Республики Казахстан 

11 МЭБП           - Министерство экономики и бюджетного планирования  

                    Республики Казахстан 

12 МЭМР           - Министерство энергетики и минеральных ресурсов  

                    Республики Казахстан 

13 МЮ             - Министерство юстиции Республики Казахстан 

14 Нацбанк        - Национальный Банк Республики Казахстан 

15 АФП            - Агентство Республики Казахстан по борьбе с 

                    экономической и коррупционной преступностью 

                    (финансовая полиция) 

16 АДГС           - Агентство по делам государственной службы  

                    Республики Казахстан 

17 АУЗР           - Агентство Республики Казахстан по управлению 

                    земельными ресурсами 

18 АИС            - Агентство Республики Казахстан по информатизации  

                    и связи 

19 АРЕМ           - Агентство Республики Казахстан по регулированию 

                    естественных монополий 

20 АС             - Агентство Республики Казахстан по статистике 

21 АФН            - Агентство Республики Казахстан по регулированию и  

                    надзору финансового рынка и финансовых организаций 

22 АГУ            - Академия государственного управления при Президенте 

                    Республики Казахстан 

23 АО "НМСК       - акционерное общество "Национальная морская судоходная  

"Казмортрансфлот"   компания "Казмортрансфлот"

24 АО "РЦ КС ЭМС  - акционерное общество "Республиканский центр 

РЭС"                космической связи и электромагнитной 

                    совместимости радиоэлектронных средств" 

 

  25 КазГАТУ        - Казахский государственный аграрно-технический 

им. Сейфуллина      университет имени Сейфуллина

26 СТПП           - Союз торгово-промышленных палат Республики 

                    Казахстан 

27 НК             - национальные компании 

28 АПК            - агропромышленный комплекс 

29 ВТО            - Всемирная торговая организация 

30 ППС            - профессорско-преподавательский состав 

31 НИОКР          - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

32 НИИ            - научно-исследовательский институт 

33 СМИ            - средства массовой информации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан