Об утверждении Плана мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Концепции развития сети микрокредитных организаций для кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2006 года N 675

В целях реализации Концепции развития сети микрокредитных организаций для кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Казахстан, утвержденной  постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2006 года N 337, Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Концепции развития сети микрокредитных организаций для кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Казахстан (далее - План).

2. Акимам областей в месячный срок после утверждения Плана разработать региональные планы мероприятий, согласовав их с заинтересованными государственными органами.

3. Центральным и местным исполнительным органам и заинтересованным организациям, ответственным за реализацию Плана: 

      1) принять меры по реализации Плана; 

      2) представлять к 10 января и 10 июля информацию о ходе исполнения Плана в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

4. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан представлять ежегодно к 25 января и 25 июля сводную информацию о ходе исполнения Плана в Правительство Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

   Республики Казахстан

Утвержден                

постановлением Правительства     

      Республики Казахстан          

от 14 июля 2006 года N 675

План мероприятий на 2006-2008 годы 

по реализации Концепции развития сети микрокредитных 

организаций для кредитования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Республики Казахстан

| N п/п | Мероприятие | Форма заверше- ния | Ответ- ствен- ный за испол- нение | Срок испол- нения | Предпо- лагаемые расходы (млн. тенге) | Источни- ки финан- сирова- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Формирование эффективной системы микрокредитования в сельской местности |  |  |  |  |  |
|  | 1. Развитие сети микрокредитных организаций в регионах |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развивать региональную сеть микрокредитных организаций в сельской местности | Информа- ция в МСХ | МИТ, акимы облас- тей, ФФПСХ, ФРМП | По полуго- диям, ежегод- но | Не требуют- ся |  |
| 1.2 | Создать микрокредитные организации в сельской местности с долевым участием в уставном капитале финансовых институтов | Информа- ция в МСХ | МИТ, ФРМП, ФФПСХ | По полугодиям, ежегод- но |  | Средства финансо- вых институ- тов |
| 1.3 | Разработать Правила предоставления кредитных средств микрокредитным организациям для последующего микрокредитова- ния сельхозтоваро- производителей | Решение Совета директо- ров | ФФПСХ, ФРМП | август 2006 года | Не требуют- ся |  |
| 1.4 | Разработать Правила создания МКО с долевым участием финансовых институтов в их уставном капитале | Решение Совета директо- ров | ФФПСХ, ФРМП | август 2006 года | Не требуют- ся |  |
| 1.5 | Внедрить методы беззалогового обеспечения, в том числе группового кредитования для увеличения их доступности сельхозтоваро- производителям | Информа- ция в МСХ | Акимы облас- тей, ФФПСХ, АМ-ФОК | По полуго- диям, ежегод- но | Не требуют- ся |  |
| 1.6 | Выработать предложения по оказанию содействия в регистрации недвижимого и движимого имущества сельских заемщиков | Информа- ция в МСХ | МЮ, акимы облас- тей | август 2006 года | Не требуют- ся |  |
| 1.7 | Внедрить уступку прав требования как механизм обеспечения кредитных средств, выделенных МКО | Информа- ция в МСХ | МИТ, ФРМП, ФФПСХ, АМФОК | По полуго- диям, ежегод- но | Не требуют- ся |  |
|  | 2. Финансирование микрокредитных организаций |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитализация АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" для последующего кредитования МКО и сельско- хозяйственных товаропроиз- водителей | Предло- жение в МЭБП | МСХ, ФФПСХ | Ежегод- но | 2007 год 10000 млн. тенге; 2008 год 8000 млн. тенге | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 2.2 | Продолжить работу по привлечению средств международных финансовых организаций, донорских организаций, коммерческих банков второго уровня и крупных отечественных предприятий для финансирования МКО для дальнейшего кредитования сельсхозтоваро- производителей | Информа- ция в МСХ | МФ, МИТ, МЭБП, акимы облас- тей | Ежегод- но | Не требуют- ся |  |
|  | 3. Развитие программ обучения и консалтинга на селе |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проводить обучение специалистов создаваемых микрокредитных организаций | Информа- ция в МСХ | МИТ, ФРМП, ФФПСХ, АМФОК | По полуго- диям, ежегод- но |  | Средства финансо- вых институ- тов |
| 3.2 | Проводить обучение сельского населения основам предпри- мательства и специалистов финансовых институтов эффективному управлению процессом микрокредитова- ния | Информа- ция в МСХ | МИТ, ФФПСХ, ФРМП, АМФОК | Еже- квар- тально, ежегод- но |  | Средства финансо- вых институ- тов |
| 3.3 | Проводить пропаганду микрокредитова- ния через средства массовой информации и информационные системы | Информа- ция в МСХ | МКИ, МИТ, акимы облас- тей | Ежегод- но | Не требуют ся |  |
| 3.4 | Обеспечить проведение семинаров, конференций, "круглых столов" по вопросам микрокредитова- ния | Информа- ция в МСХ | МИТ, акимы облас- тей, ФРМП, ФФПСХ, АМФОК | По полуго- диям, ежегод- но |  | Средства финансо- вых институ- тов |
| 3.5 | Стажировка специалистов государственных органов, занимающихся вопросами микрокредитова- ния с целью изучения опыта зарубежных стран | Информа- ция в МСХ | МИТ | Ежегод- но |  | Между- народные гранты |
| 3.6 | Проводить разъяснительную работу по микрокредитова- нию среди сельхозтоваро- производителей через сельские информационно- консультационные центры | Информа- ция в МСХ | КАМ | Еже- квар- тально, ежегод- но | Не требуют- ся |  |
|  | Мониторинг системы развития микрокредитования на селе |  |  |  |  |  |
| 1 | Создать единый информационно- методологический центр для развития микрокредитова- ния на базе ФРМП | Информа- ция в МСХ | МИТ, ФРМП | сен- тябрь 2006 год, еже- квар- тально |  | Средства финан- сового институ- та |
| 2 | Внедрить в финансовых институтах информационные системы по анализу и контролю созданных МКО | Информа- ция в МСХ | МИТ, ФРМП, ФФПСХ | 2007 год |  | Средства финансо- вых институ- тов |
| 3 | Внедрить систему аудита МКО привлекающих финансовые ресурсы, выделенные государством | Информа- ция в МСХ | МИТ, ФРМП, ФФПСХ | 2007 год |  | Средства финансо- вых институ- тов |
| 4 | Расширить сотрудничество с международными ассоциациями для внедрения современных стандартов микрокредитова- ния и современных методик менеджмента | Информа- ция в МСХ | МИТ, АМФОК | Ежегод- но | Не требуют- ся |  |
|  | Всего |  |  |  | 18 000 млн. тенге |  |
|  | в т.ч.: республиканский бюджет |  |  |  | 18 000 млн. тенге |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |

Примечание: 

      Объемы расходов на 2007 и 2008 годы приведены в соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы, утвержденной  постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2005 года N 654, и будут уточняться в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год. 

      Расшифровка аббревиатур: 

      МСХ    Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

      МИТ    Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан 

      МФ     Министерство финансов Республики Казахстан 

      МЭБП   Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан 

      МЮ     Министерство юстиции Республики Казахстан 

      МКИ    Министерство культуры и информации Республики Казахстан 

      ФРМП   акционерное общество "Фонд развития малого предпринимательства" 

      ФФПСХ  акционерное общество "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" 

      АМФОК  ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана 

      КАМ    акционерное общество "Казагромаркетинг" 

      МКО    микрокредитная организация

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан