О мерах по дальнейшему развитию международного железнодорожного пограничного перехода Достык и железнодорожного участка Актогай-Достык на 2006-2011 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2006 года N 676

В целях обеспечения устойчивого роста перевозок железнодорожным транспортом в сообщении с Китайской Народной Республикой, развития социальной сферы поселка Достык, инфраструктуры железнодорожного транспорта, таможенной, пограничной служб на международном железнодорожном пограничном переходе Достык Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, Министерству здравоохранения Республики Казахстан, Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Комитету таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан, акиму Алматинской области и акционерному обществу "Национальная компания "Қазақстан тeмip жолы" принять необходимые меры, обеспечивающие увеличение к 2011 году перевозок внешнеторговых грузов через международный железнодорожный пограничный переход Достык в объеме до 25 миллионов тонн в год.

2. Утвердить прилагаемые: 

      1) план мероприятий акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по развитию станции Достык и участка Актогай-Достык на 2006-2011 годы; 

      2) план мероприятий государственных органов Республики Казахстан по развитию международного пограничного перехода Достык и социальной сферы поселка Достык на 2006-2011 годы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра экономики и бюджетного планирования Масимова К.К.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден                    

постановлением Правительства 

Республики Казахстан         

от 14 июля 2006 года N 676

План мероприятий 

          Акционерного общества "Национальная компания 

           "Қазақстан темір жолы" по развитию станции 

         Достык и участка Актогай-Достык на 2006-2011 годы

| N п\ п | Наименова- ние объек- тов | Мощ- ность объе- ктов | Всего млн. тенге | Перерабатывающая способность станции Достык |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| свыше 18 млн. тонн/год |
| 2006 г. | 2007 г. |
| Объем | Стои- мость млн. тенге | Объем | Стои- мость млн. тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| за счет собственных средств АО "НК"Қазақстан темір жолы" |
| 1 | Строитель- ство жилья, кв.м. | 41068 | 3315,400 |  |  | ПСД | 30,000 |
| 2 | Приобрете- ние тележек колеи 1435 мм грузовых вагонов в сборе, (тележек) | 2 400 | 5760,000 |  |  | 1200 | 1920,000 |
| 3 | Строитель- ство крыто- го пункта перестанов- ки вагонов (ППВ) 360 вагонов (переходящий) | 1 | 3539,769 |  | 2269, 885 | 1 | 1269,884 |
| 4 | Строитель- ство допол- нительных путей от- стоя теле- жек на но- вом ППВ (на 1668 теле- жек), п.м. | 4 671 | 260,000 |  |  | ПСД | 13,000 |
| 5 | Строитель- ство колес- но-тележеч- ного цеха | 1 | 1197,000 | ПСД | 10,000 | 1 | 1187,000 |
| 6 | Строитель- ство пункта обогрева на существую- щем ППВ, ТОР и парка "А", (пункта) | 3 | 75,000 | ПСД | 9,000 | 3 | 66,000 |
| 7 | Строитель- ство прие- мо-отправо- чного парка "Б" колеи 1520 мм и сортиро- вочного парка "Е", колеи 1435 мм (путь) | 26 | 1411,610 | ПСД | 14,152 | 12 | 625,419 |
| 7.1 | Парк "Б" | 10 | 554,772 | ПСД | 14,152 | 4 | 197,000 |
| 7.2 | Парк "Е" | 16 | 856,838 |  |  | 8 | 428,419 |
| 8 | Строитель- ство допол- нительных путей в парках, (путь) | 17 | 1010,056 | ПСД | 15,000 | 9 | 460,000 |
| 8.1 | Парк "А" колеи 1520 мм, 1 путь | 1 | 51,000 | ПСД | 1,000 | 1 | 50,000 |
| 8.2 | Парк "Г" колеи 1520 мм, 12 путей | 12 | 750,556 | ПСД | 10,500 | 4 | 205,000 |
| 8.3 | Парк "Д" колеи 1 435 мм, 4 пути | 4 | 208,500 | ПСД | 3,500 | 4 | 205,000 |
| 9 | Строитель- ство анга- ров для перегрузоч- ных мест, (ангар) | 5 | 877,500 |  |  | ПСД | 10,500 |
| 9.1 | Строитель- ство анга- ров для перегрузки тарно-штуч- ных скоро- портящихся грузов, (ангар) | 2 | 270,000 |  |  |  |  |
| 9.2 | Строитель- ство ангара для пере- груза сыпу- чих грузов, (ангар) | 2 | 405,000 |  |  |  |  |
| 9.3 | Строитель- ство ангара для пере- груза кру- пнотоннаж- ных контей- неров, (ангар) | 1 | 202,500 |  |  | ПСД | 10,500 |
| 10 | Внедрение системы ав- томатизиро- ванной идентифика- ции подвиж- ного соста- ва ст. Дос- тык (САИПС) и автомати- зация рабо- чих мест | 4 | 611,800 | 2 | 4,800 | 2 | 607,000 |
| 11 | Приобрете- ние машин, механизмов и оборудо- вания |  | 1348,300 |  | 69,300 |  | 789,000 |
| 12 | Модерниза- ция элек- трической централиза- ции, стан- ция | 1 | 2014,320 | ПСД | 14,320 | 1 | 2000,000 |
| 13 | Строитель- ство и ре- конструкция объектов электро- снабжения |  | 226,950 |  | 5,700 |  | 221,250 |
| 14 | Строитель- ство путей отстоя и администра- тивно-быто- вого ком- плекса для восстанови- тельных и пожарных поездов | 1 | 256,000 |  |  | ПСД | 15,000 |
| 15 | Реконструк- ция сущес- твующей котельной | 1 | 35,000 |  |  |  | 35,000 |
| 16 | Строитель- ство ко- тельной | 1 | 40,000 |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  | 21978,705 |  | 2412, 157 |  | 9249,053 |
| 17 | Строитель- ство жилья, кв.м. | 10343 | 3970,040 | ПСД | 12 | 5 171 | 356,0 |
| 18 | Модерниза- ция верхне- го строения пути | 240,5 | 9746,514 | 10,7 | 83,314 | 60 | 3240,0 |
| 19 | Строитель- ство и от- крытие но- вого раз- дельного пункта с 3-мя путями на перегоне Разъезд 19 - станции Достык | 1 | 288,0 | ПСД | 8 | 1 | 280,0 |
| 20 | Открытие раздельного пункта на перегоне Актогай -Разъезд 2 | 1 | 150,640 | ПСД | 6 | 1 | 144,640 |
| 21 | Строитель- ство по од- ному допол- нительному приемо-от- правочному пути на станциях Жаланаш- коль, Кок- тума и ра- зъезде 16 | 3 | 207,0 | ПСД | 8 | 3 | 199,0 |
| 22 | Строитель- ство произ- водственных зданий и сооружений | 2 | 120,0 | ПСД | 6 | 2 | 114,0 |
| 23 | Установка ветрозащит- ных забо- ров, км. | 13 | 664,0 |  |  | 9 | 460,0 |
| 24 | Строитель- ство и ре- конструкция объектов электросна- бжения |  | 261,746 |  | 21,446 |  | 100,8 |
| 25 | Модерниза- ция опера- тивно-тех- нологичес- кой связи, станция | 16 | 150,0 |  |  | ПСД | 7,5 |
| 26 | Приобрете- ние машин, механизмов и оборудо- вания |  | 230,645 |  | 8,245 |  | 102,4 |
|  | ИТОГО |  | 15788,585 |  | 153,005 |  | 5004,34 |
| Всего за счет средств АО "НК"Қа- зақстан темір жолы" |  | 37767,290 |  | 2565,162 |  | 14253, 393 |

продолжение таблицы

| N п/ п | Перерабатывающая способность станции Достык |
| --- | --- |
|  |  |  | свыше 20 млн. тонн/год | до 25млн. тонн/год |
|  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
|  | Объем | Стои- мость млн. тенге | Объем | Стои- мость млн. тенге | Объем | Стои- мость млн. тенге | Объем | Стои- мость млн. тенге |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | за счет собственных средств АО "НК"Қазақстан темір жолы" |
| 1 | 24163 | 1933, 000 | 8453 | 676,240 | 8452 | 676,160 |  |  |
| 2 | 1200 | 1920, 000 | 600 | 960, 000 | 600 | 960, 000 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 247,000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 2 | 111,552 | 1 | 55,776 | 11 | 604, 711 |
| 7.1 |  |  | 2 | 111,552 | 1 | 55,776 | 3 | 176, 292 |
| 7.2 |  |  |  |  |  |  | 8 | 428, 419 |
| 8 |  |  | 2 | 117,528 | 2 | 117,528 | 4 | 300,000 |
| 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  |  | 2 | 117,528 | 2 | 117,528 | 4 | 300, 000 |
| 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 211,000 | 1 | 128,000 | 1 | 190,500 |  | 337, 500 |
| 9.1 | ПСД | 7,000 |  |  |  |  |  | 135, 000 |
| 9.2 | ПСД | 12,000 |  |  |  |  |  | 202, 500 |
| 9.3 | 1 | 192,000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 490, 000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1 | 241,000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1 | 40,000 |  |  |  |  |  |  |
| и т о г о |  | 5082, 000 |  | 1993, 320 |  | 1999, 964 |  | 1242, 211 |
| 17 | 60 | 3240,0 | 2586 | 181,02 | 2586 | 181,02 |  |  |
| 18 |  |  | 54,9 | 3211,6 | 54,9 | 3211,6 |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 2 | 102 | 2 | 102 |  |  |
| 24 |  | 139,5 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 1425 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |
| и т о г о |  | 3642 |  | 3494,62 |  | 3494,62 |  |  |
|  |  | 8724, 000 |  | 5487,94 |  | 5494, 584 |  | 1242, 211 |

| АО "Транстелеком" |
| --- |
| N п\ п | Наиме- нование объек- тов | Мощ- ность объе- ктов | Всего млн. тенге | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| Объем | Стои- мость млн. тенге | Объем | Стои- мость млн. тенге | Объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строи- тельство ВОЛС Ал- маты- Достык (км) | 960 | 2064 | 960 | 2064 |  |  |  |
| 2 | установ- ка циф- ровых АТС и линейно- кабель- ных соо- ружений (портов) | 8000 | 650 | 1500 | 121 | 2000 | 163 | 2500 |
| 3 | органи- зация каналов для пре- доста- вления мульти- сервис- ных ус- луг (ви- деокон- ференц- связь, интернет и т.п.) |  | 320 |  | 50 |  | 80 |  |
| Итого за счет средств АО "Транс- телеком" |  |  | 3034 |  | 2235 |  | 243 |  |
| Общая стоимость |  |  | 40801,29 |  | 4800,162 |  | 14496,393 |  |

| N п/п | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стои- мость млн. тенге | Объем | Стои- мость млн. тенге | Объем | Стои- мость млн. тенге | Объем | Стои- мость млн. тенге |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 203 | 1000 | 81,5 | 1000 | 81,5 |  |  |
| 3 | 100 |  | 40 |  | 30 |  | 20 |
| и т о г о | 303 |  | 121,5 |  | 111,5 |  | 20 |
|  | 9027, 000 |  | 5609,44 |  | 5606, 084 |  | 1262, 211 |

Утвержден                    

постановлением Правительства 

Республики Казахстан         

от 14 июля 2006 года N 676

План мероприятий 

     государственных органов Республики Казахстан 

    по развитию международного пограничного перехода 

         Достык и социальной сферы поселка Достык 

                  на 2006-2011 годы

| N п\ п | Наи- мено- вание объе- ктов | Адми- нис- тра- тор про- гра- ммы | Мощ- ность объек- тов | Исто- чники фи- нан- сиро- вания | Всего млн. тенге | Стоимость млн. тенге |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2 0 0 6 г. | 2 0 0 7 г.* | 2 0 0 8 г.* | 2 0 0 9 г.* | 2 0 1 0 г.* | 2 0 1 1 г.* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Акимат Алматинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строи- тель- ство сред- ней школы | МОН | 600 учени- ческих мест | РБ | 505, 3 | 391, 7 | 113, 6 |  |  |  |  |
| 2 | Строи- тель- ство сред- ней школы | МОН | 600 учени- ческих мест | РБ | 560 |  |  | 300 | 260 |  |  |
| 3 | Строи- тель- ство ясли- сада | МОН | 280 мест | РБ | 437,6 |  | 437,6 |  |  |  |  |
| 4 | Строи- тель- ство боль- ницы на 50 коек | МЗ | 50 коек | РБ | 850 |  |  | 255 | 595 |  |  |
| 5 | Строи- тель- ство сель- ского куль- турно- досу- гового ком- плекса с ки- ноус- танов- кой и библи- отекой | МКИ | 300 мест | РБ | 400 |  |  | 200 | 200 |  |  |
| 6 | Строи- тель- ство стади- она на 1500 мест | МТС | 1 ком- плекс | РБ | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 7 | Строи- тель- ство спорт- ком- плекса с бас- сейном | МТС | 1 ком- плекс | РБ | 350 |  |  |  |  | 200 | 150 |
| 8 | Строи- тель- ства жилья по го- судар- ствен- ной про- грамме | МИТ | 20-ти квар- тирный | РБ | 56 | 56 |  |  |  |  |  |
| 9 | Строи- тель- ство разво- дящих сетей водо- прово- да | МСХ | 39,2 км | РБ | 194 |  |  |  |  | 194 |  |
| 10 | Строи- тель- ство поли- воч- ного водо- про- вода | МСХ | 35 км. | РБ | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 11 | Строи- тель- ство кана- лиза- цион- ных сетей (в .ч. очист- ные соору- жения) | МСХ | 17,3 км | РБ | 136 |  |  |  |  | 136 |  |
| 12 | Разра- ботка гене- раль- ного плана посел- ка Достык | Аки- мат Алма- тин- ской обл. |  | МБ | 25 | 15 | 10 |  |  |  |  |
| 13 | Теку- щий ремонт улиц | Аки- мат- Алма- тин- ской обл. | 20 тыс. кв.м | МБ | 60 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
| 14 | Строи- тель- ство инже- нерных сетей и бла- гоус- трой- ство 20 квар- тирно- го жи- лого дома | Аки- мат- Алма- тин- ской обл. |  | МБ | 25 | 25 |  |  |  |  |  |
| 15 | Озеле- нение и бла- гоус- трой- ство | Аки- мат Алма- тин- ской обл. | 1 392 кв.м. | МБ | 30 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | Улич- ное осве- щение | Аки- мат Алма- тин- ской обл. | 14 км. | МБ | 60 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 17 | Строи- тель- ство лотко- вой арыч- ной сети | Аки- мат Алма- тин- ской обл. | 4 км. | МБ | 30 | 10 | 20 |  |  |  |  |
| 18 | Строи- тель- ство цен- траль- ной площа- ди | Аки- мат Алма- тин- ской обл. |  | МБ | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
| 19 | Строи- тель- ство здания посел- кового акима- та | Аки- мат Алма- тин- ской обл. |  | МБ | 20,6 | 0,6 | 20 |  |  |  |  |
| 20 | Рекон- струк- ция приво- кзаль- ной площа- ди и сквера | Аки- мат Алма- тин- ской обл. |  | МБ | 17 | 17 |  |  |  |  |  |
| 21 | Строи- тель- ство ком- плекса по пе- рера- ботке ТБО | Аки- мат Алма- тин- ской обл. |  | МБ | 100 |  | 31,5 | 68,5 |  |  |  |
| 22 | Разра- ботка ТЭО мест- ных инвес- тици- онных проек- тов | Аки- мат Алма- тин- ской обл. |  | МБ | 8,9 | 8,9 |  |  |  |  |  |
| 23 | Капи- таль- ный ремонт вок- зала | Аки- мат Алма- тин- ской обл. |  | МБ | 45 | 45 |  |  |  |  |  |
| 24 | Созда- ние госу- дар- ствен- ного комму- наль- ного пред- прия- тия по- бла- гоуст- рой- ству | Аки- мат Алма- тин- ской обл. | Устав- ной фонд | МБ | 11 | 11 |  |  |  |  |  |
| 25 | Строи- тель- ство произ- вод- ствен- ной базы для ГКП (бла- гоус- трой- ство) | Аки- мат Алма- тин- ской обл. | Рем. мас- тер- ские, боксы | МБ | 30 | 1,5 | 28,5 |  |  |  |  |
| 26 | Приоб- рете- ние специ- ализи- рован- ной комму- наль- ной тех- ники | Аки- мат Алма- тин- ской обл. |  | МБ | 56 | 16 | 40 |  |  |  |  |
| 27 | Строи- тель- ство инди- виду- аль- ного жилья | Част- ные ин- вес- тиции | 4 400 кв.м. | Сред- ства орга- низа- ций и пред- прия- тий | 88 |  | 88 |  |  |  |  |
| 28 | Строи- тель- ство банно- оздо- рови- тель- нного- ком- плекса | Част- ные ин- вес- тиции | 150 мест | Сред- ства орга- низ- ций и пред- прия- тий | 150 |  | 150 |  |  |  |  |
| 29 | Строи- тель- ство гости- нич- ного ком- плекса | Част- ные ин- вес- тиции | 100 мест | Сред- ства орга- низа- ций и пред- прия- тий | 185 | 185 |  |  |  |  |  |
| 30 | Строи- тель- ство фили- алов банков Туран Алем и Народ- ный банк | Част- ные ин- вес- тиции | 1 493 кв.м. | Сред- ства орга- низа- ций и пред- прия- тий | 100 | 20 | 80 |  |  |  |  |
| 31 | Строи- тель- ство торго- вого цен- траль- ного рынка | Част- ные ин- вес- тиции | 5 224 кв.м. | Сред- ства орга- низа- ций и пред- прия- тий | 350 | 100 | 250 |  |  |  |  |
| 32 | Строи- тель- ство и модер- низа- ция объек- тов АО "Ка- зах- теле- ком" | Част- ные ин- вес- тиции |  | Сред- ства орга- низа- ций и пред- прия- тий | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 5160,4 | 952,7 | 1369,2 | 882,5 | 1262 | 537 | 157 |
| 2. Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строи- тель- ство ко- тель- ной к жилым домам тамож- ни "Дос- тык" | КТКМФ |  | РБ | 29,1 | 29,1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строи тель ство жилья | КТКМФ | 18 квар- тир | РБ | 45,2 | 45,2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Строи- тель- ство ин- фрас- трук- туры желез- нодо- рож- ного тамо- женно- го терми- нала "Дос- тык" | КТКМФ |  | РБ | 308,5 | 308,5 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 382, 8 | 382, 8 |  |  |  |  |  |
| 3. Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строи тель- ство жилья | ПСКНБ | 10х 12-ти квар- тирных домов | РБ | 940 |  |  |  | 370 | 3 0 0 | 2 7 0 |
| 2 | Адми- нис- тра- тив- ное здание | ПСКНБ |  | РБ | 170 |  |  |  |  | 1 0 0 | 70 |
| 3 | Разра- ботка ТЭО и ПСД для выше- ука- занных объек- тов | ПСКНБ |  | РБ | 72 |  | 12 | 60 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1182 |  | 12 | 60 | 370 | 400 | 3 4 0 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 6725,2 | 1335,5 | 1381,2 | 942,5 | 1632 | 937 | 497 |
| в т.ч. за счет республи- канского бюджета |  |  |  |  | 5253,7 | 830,5 | 563,2 | 815 | 1625 | 930 | 490 |
| в т.ч. за счет местного бюджета |  |  |  |  | 548,5 | 200 | 200 | 127,5 | 7 | 7 | 7 |
| в т.ч.- за счет организа- ций и пред- приятий |  |  |  |  | 923 | 305 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* - объемы финансирования будут уточнятся при формировании бюджетов на соответствующие годы 

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан 

МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан 

МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан 

КТК МФ - Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан 

ПС КНБ - Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан