Об утверждении Плана мероприятий по переходу на 12-летнее среднее общее образование

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июля 2006 года N 681

В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 11 октября 2004 года N 1459 "О Государственной программе развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по переходу на 12-летнее среднее общее образование (далее - План). 

      2. Центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан обеспечить своевременное исполнение Плана. 

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден               

постановлением Правительства    

Республики Казахстан        

от 19 июля 2006 года N 681

План 

мероприятий по переходу на 12-летнее среднее общее образование

| N п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответ- ственные | Срок исполнения | Предпо- лагаемые расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Совершенствование действующих и разработка новых нормативных правовых актов |
| 1. | Разработка Концепции предпрофильной подготовки учащихся и профильного обучения старшеклассников | Постанов- ление коллегии | МОН | IV квартал 2006 года | Не требуются |
| 2. | Разработка и утверждение Правил приема детей в первый класс 12-летней школы | Приказ | МОН | II квартал 2007 года | Не требуются |
| 3. | Разработка и утверждение Типовых правил приема обучающихся в организации начального профессионального и среднего профессионального образования | Приказ | МОН | I квартал 2008 года | Не требуются |
| 4. | Внесение изменений и дополнений в Квалификационные характеристики должностей педагогических работников системы дошкольного воспитания и обучения, среднего общего и дополнитель- ного образования (приказ МОН РК от 27.08.2002 г. N 629) | Приказ | МОН | I квартал 2008 года | Не требуются |
| 2. Учебно-методическое обеспечение |
| 5. | Разработка и утверждение методических рекоменда- ций по организации учебно-воспитательного процесса начальной школы | Приказ | МОН | III квартал 2006 года | Не требуются |
| 6. | Разработка и утверждение методических рекоменда- ций по организации предпрофильной подготовки учащихся основной школы | Приказ | МОН | IV квартал 2006 года | Не требуются |
| 7. | Разработка и утверждение методических рекоменда- ций по организации учебно-воспитательного процесса старшей школы, в организациях технического и профессионального образования | Приказ | МОН | IV квартал 2006 года | Не требуются |
| 8. | Проведение прикладных научных исследований: разработка психолого- педагогических основ преемственности дошкольного воспитания и начальной ступени 12-летней школы; разработка программы организации воспита- тельной работы 12- летней школы; разработка и утверждение пакета материалов "Портфель учителя" по педагоги- ческим технологиям обучения в 12-летней школе; разработка модели методической службы в организациях образования в условиях 12-летнего обучения | Приказ | МОН | 2007-2008 годы | Решение РБК |
| 9. | Создание банка данных о детях дошкольного воз- раста с ограниченными возможностями, их особых нуждах и оказанной поддержке | Банк данных | МОН ОблД (У)О, ДО городов Астаны, Алматы | 2007-2008 годы | Не требуются |
| 10. | Создание банка данных инновационных педагогических идей и технологий | Банк данных | МОН | III квартал 2007 года | Не требуются |
| 3. Материально-техническое обеспечение |
| 11. | Внести предложение об организации экспериментальных площадок по введению профильного обучения на старшей ступени 12-летней школы на рассмотрение РБК | Бюджетная заявка | МОН | II квартал 2006 года | Решение РБК |
| 12. | Внести предложение по разработке и обеспечению автоматизированной информационно- библиотечной системы для школьных библиотек на рассмотрение РБК | Бюджетная заявка | МОН | II квартал 2006 года | Решение РБК |
| 13. | Внести предложение по строительству и открытию с целью организации профильного обучения профильных школ, школ-интернатов, ресурсных центров на рассмотрение РБК | Бюджетная заявка | МОН | II квартал 2006 года | Решение РБК |
| 14. | Внести предложение по приобретению учебно- наглядных пособий для кабинетов специальных дисциплин и мастерских профессионально- технических школ на рассмотрение РБК | Бюджетная заявка | МОН | II квартал 2006 года | Решение РБК |
| 15. | Внести предложение по поэтапному обеспечению профильных школ кабинетами физики, химии, биологии на рассмотрение РБК | Бюджетная заявка | МОН | II квартал 2006 года | Решение РБК |
| 4. Кадровое обеспечение |
| 16. | Подготовка педагогичес- ких кадров для организаций среднего образования и педаго- гических вузов в рамках Республиканской программы "Подготовка специалистов в высших учебных заведениях за рубежом по программе "Болашак" | Приказ | МОН | 2006-2008 годы | РБ В рамках 020 программы |
| 17. | В целях подготовки педагогических кадров для 12-летней школы и введения новых педагогических специализаций: - совершенствование содержания и структуры непрерывного педагогического образования; - переработка образова- тельно-профессиональных программ педагогического образования | Приказ | МОН | 2006-2008 годы | Не требуются |
| 18. | Разработка и утверждение Концепции развития системы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров в РК | Приказ | МОН | IV квартал 2006 года | Не требуются |
| 19. | Разработка модулей по конструированию содержания 12-летнего образования для системы институтов повышения квалификации педагогических кадров | Программы | МОН | 2006-2007 годы | Не требуются |
| 20. | Представление сводной информации в Правительство Республики Казахстан | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МОН | Ежегодно 20 января и 20 июля | Не требуются |

Примечания: 

      ежегодные объемы расходов будут уточняться в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

МОН                        - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

      ОблД(У)О                   - областные департаменты (управления) образования 

      ДО городов Астаны, Алматы  - департаменты образования 

      РБ                         - республиканский бюджет 

      РБК                        - республиканская бюджетная комиссия

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан