Об утверждении Плана по созданию в городе Астане кластера медицинских услуг на базе новых центров

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2006 года N 719

В соответствии с  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2006 года N 222 "О Сетевом графике исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 1 марта 2006 года и Программы Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Утвердить прилагаемый План по созданию в городе Астане кластера медицинских услуг на базе новых центров (далее - План). 

      2. Заинтересованным государственным органам представлять в Министерство здравоохранения Республики Казахстан информацию о ходе реализации Плана один раз в полугодие, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием. 

      3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о выполнении Плана один раз в полугодие, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием. 

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден             

постановлением Правительства  

Республики Казахстан      

от 31 июля 2006 года N 719

План 

по созданию в городе Астане кластера 

медицинских услуг на базе новых центров

Одним из эффективных путей инновационного "прорыва", позволяющих кардинально улучшить ситуацию в здравоохранении, является создание медицинского кластера в городе Астане. Задачами современного кластера медицинских услуг являются внедрение достижений медицинской науки, трансферт международных принципов больничного менеджмента, передовых медицинских технологий и стандартов в систему здравоохранения Республики Казахстан. 

      Основой медицинского кластера в городе Астане должны стать шесть вводимых объектов здравоохранения: Национальный научный центр материнства и детства на 500 коек, Республиканский детский реабилитационный центр на 300 коек, Республиканский диагностический центр на 500 посещений в смену, Научно-исследовательский институт скорой медицинской помощи на 240 коек со станцией скорой помощи, Республиканский научный центр нейрохирургии на 160 коек, Научный центр кардиохирургии на 180 коек (далее - центры). 

      Создание кластера медицинских услуг позволит Казахстану поднять на новый уровень качество медицинской помощи населению, интегрировать медицинскую науку и образование в международное пространство, подготовить медицинские кадры новой формации, что будет способствовать вхождению республики в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира.

| N п/п |  | Мероприятия | Форма завер- шения | Ответст- венные исполни- тели | Срок испол- нения | Предпо- лагае- мые расходы млн. тенге | Источ- ник финан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечить разработку проектно- сметной документации и завершение строительства Центров, государствен- ный прием объектов в эксплуатацию с функциони- рующей системой инженерных коммуникаций (тепло-, энерго-, водоснабже- ния), строительство дорожного полотна, озеленение и благоустройс- тво территории: |  | Информация в Правитель-ство | МЗ (созыв), аким г. Астаны, МФ |  |  | Рес- публи- канс- кий бюджет |
|  | Национальный научный центр материнства и детства; |  |  |  | 25 января 2007 года; | 17832,0; |  |
|  | Республиканс- кий детский реабилитаци- онный центр; |  |  |  | 25 января 2007 года; | 6530,7; |  |
|  | Научно-иссле- довательский институт скорой медицинской помощи со станцией скорой помощи; |  |  |  | 25 января 2008 года; | 6940,3; |  |
|  | Республиканс- кий научный центр нейрохирургии; |  |  |  | 25 января 2008 года; | 7243,7; |  |
|  | Республиканс- кий диагностичес- кий центр; |  |  |  | 25 января 2008 года; | 6154,2; |  |
|  | Научный центр кардиохирур- гии |  |  |  | 25 января 2010 года | 6,4* |  |
| 2. | Разработать предложения по созданию модели единого управления кластером медицинских услуг на базе центров города Астаны |  | Предложе- ния в Правитель- ство | МЗ (созыв), МОН, МФ, аким г. Астаны | 25 июля 2007 года | Не предпо- лагаются | - |
| 3. | Создать банк данных высококвали- фицированных специалистов республики, в том числе прошедших подготовку в зарубежных клиниках для привлечения их к работе в центрах |  | Приказ МЗ | МЗ | IV квар- тал 2006 года | Не предпо- лагаются | - |
| 4. | Провести анализ зарубежного опыта внедрения достижений медицинской науки, передовых международных принципов больничного менеджмента, медицинских технологий и стандартов в систему здравоохране- ния |  | Отчет в Правитель- ство | МЗ | 25 января 2007 года | Не предпо- лагаются | - |
| 2. Мероприятия по созданию и развитию кластера медицинских услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Внести предложения по подготовке и переподго- товке медицинских кадров на базе центров | Предложе- ния в Правитель- ство | МЗ (созыв), МОН | 25 января, еже- годно | Не предпо- лагаются | - |
| 6. |  | Разработать предложения по трансферту международ- ных принципов больничного менеджмента, передовых медицинских технологий и стандартов, используемых в центрах в систему здравоохра- нения республики | Предложе- ния в Правитель- ство | МЗ | 25 января, ежегод- но | Не предпо- лагаются | - |
| 7. |  | Разработать предложения по внедрению в организации медицинского образования республики новых технологий до- и после- дипломного образования, используемых в центрах | Предложе- ния в Правитель- ство | МЗ | 25 января, ежегод- но | Не предпо- лагаются | - |
| 8. |  | Внести предложения по внедрению передовых методик научных исследова- ний, используемых в центрах в систему здравоохра- нения республики | Предложе- ния в Правитель- ство | МЗ (созыв), МОН | 25 января, ежегод- но | Не предпо- лагаются | - |
| 9. |  | Проведение конференций с участием международ- ных специалистов по обмену опытом создания и развития медицинского кластера | Приказ МЗ | МЗ | IV квар- тал, ежегод- но | Не предпо- лагаются | - |
| 10. |  | Обеспечить информацион- ную поддержку на веб-сайте Министерства здравоохра- нения Республики Казахстан по основным направлениям деятельности медицинского кластера с включением следующих тематических блоков: а) инновации и внедрение новых технологий в здравоохра- нение; б) кадровые вопросы (обучение, трудоуст- ройство и другое) | Информация в Правитель- ство | МЗ | 25 июля 2007 года | Не предпо- лагаются | - |

* на разработку технико-экономического обоснования

Примечание: 

      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан; 

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан; 

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан