Об утверждении Плана мероприятий на 2006-2008 годы по реализации отраслевой Программы миграционной политики Республики Казахстан на 2001-2010 годы

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 сентября 2006 года N 925. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 декабря 2008 года N 1122.

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства Республики  Казахстан от 1 декабря 2008 года N 1122 .

В целях реализации отраслевой Программы миграционной политики Республики Казахстан на 2001-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2001 года N 1371 Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2006-2008 годы по реализации отраслевой Программы миграционной политики Республики Казахстан на 2001-2010 годы (далее - План).

2. Центральным исполнительным и государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, акимам областей, городов Астаны и Алматы: 

      обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана; 

      по итогам полугодия и года, к 10 января и 10 июля представлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

3. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан ежегодно, к 30 января и 30 июля сводной информации о ходе выполнения Плана.

4. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2001 года N 1371 "Об утверждении отраслевой Программы миграционной политики Республики Казахстан на 2001-2010 годы" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 36-37, ст. 480) следующие изменения: 

      в тексте постановления и в пункте 4 отраслевой Программы миграционной политики Республики Казахстан на 2001-2010 годы, утвержденной указанным постановлением, слова "Агентству Республики Казахстан по миграции и демографии", "Агентство Республики Казахстан по миграции и демографии", "Агентства Республики Казахстан по миграции и демографии" заменить соответственно словами "Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", "Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", "Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра экономики и бюджетного планирования Масимова К.К.

6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

   Республики Казахстан

Утвержден                

постановлением Правительства    

Республики Казахстан          

от 27 сентября 2006 года N 925

План 

  мероприятий на 2006-2008 годы по реализации отраслевой 

   Программы миграционной политики Республики Казахстан 

                     на 2001-2010 годы

| N п/п | Мероприятие | Форма заверше- ния | Ответ- ственные за испол- нение | Срок испол- нения | Предпола- гаемые расходы (тыс. тенге) | Источ- ник финан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | S | 6 | 7 |
| 1. Иммиграция |
| 1. | Прием и обустройство оралманов, прибывающих по квоте иммигра- ции | Информа- ция в Прави- тельство Респуб- лики Казахс- тан | МТСЗН (созыв), акимы облас- тей, городов Астаны и Алматы | Январь ежегод- но | В пределах средств, предусмо- тренных по Республи- канской бюджетной программе "Переселе- ние на историчес- кую родину и социаль- ная защита оралманов" | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 2. | Создание Центра адапта- ции и интегра- ции оралманов в городе Актау | Проект постано- вления Прави- тельства Респуб- лики Казах- стан | МТСЗН | Июнь 2007 года | 2007 г. - 9991,0 2008 г. - 420042,0 2009 г. - 180018,0 (строи- тельство) | Респу- бликан- ский бюджет |
| 3. | Продолжить работу по совершенство- ванию базы данных "Оралман" | Информа- ция в Прави- тельство Респуб- лики Казах- стан | МТСЗН (созыв), КНБ, акимы облас- тей, городов Астаны и Алматы | Январь ежегод- но | В пределах средств, предусмо- тренных по Республи- канской бюджетной программе "Создание информа- ционной системы МТСЗН РК по мигра- ции и демографии" | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 4. | Рассмотреть вопрос о создании Центров содержания иностранных граждан и лиц без гражданст- ва, нарушивших миграционное законода- тельство Республики Казахстан | Предло- жения в Прави- тельство Респуб- лики Казах- стан | МВД (созыв), МЭБП, КНБ | IV квартал 2007 года | Не требуются |  |
| 5. | Проработать вопрос о возможности заключения следующих международных договоров: между Прави- тельством Республики Казахстан и Правительством Туркменистан о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев; | Проект Согла- шения | МТСЗН (созыв), МИД, МВД | III квартал 2006 года | Не требуются |  |
|  | между Прави- тельством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев; | Проект Соглаше- ния | МТСЗН (созыв), МИД, МВД | IV квартал 2006 года | Не требуются |  |
|  | с Республикой Узбекистан о трудовой деятельности и социальной защите мигран- тов, занятых на сельско- хозяйственных работах в приграничных областях; | Проект Соглаше- ния | МТСЗН (созыв), МИД, МВД | IV квартал 2006 года | Не требуются |  |
|  | между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой, направленных на регулиро- вание трудовых миграционных процессов | Предло- жения и Прави- тельство Респуб- лики Казах- стан | МВД (созыв), МИД, КНБ, МТСЗН | IV квартал 2007 года | Не требуются |  |
| 2. Эмиграция |
| 6. | Вести мониторинг эмиграционного движения в Республике Казахстан | Отчет в Прави- тельство Респуб- лики Казах- стан | МТСЗН (созыв), АС, акимы облас- тей, городов Астаны и Алматы | Январь, июль ежегод- но | Не требуются |  |
| 7. | Содействовать добровольной репатриации беженцев | Информа- ция в Прави- тельство Респуб- лики Казах- стан | МТСЗН (созыв), МВД, МИД, КНБ | Январь ежегод- но | Не требуются |  |
| 3. Внутренняя миграция |
| 8. | Проводить мониторинг внутренней миграции | Отчет в Прави- тельство Респуб- лики Казах- стан | МТСЗН (созыв), АС, акимы облас- тей, городов Астаны и Алматы | Январь, июль ежегод- но | Не требуются |  |
| 4. Законодательная политика в области миграции |
| 9. | Принятие Концепции миграционной политики Республики Казахстан | Проект поста- новления Прави- тельства Респуб- лики Казах- стан | МТСЗН | Июнь 2007 года | В пределах средств, предусмо- тренных по Республи- канской бюджетной программе "Обеспе- чение деятель- ности уполномо- ченного органа в области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения" по подпро- грамме "Aппapaт централь- ного органа" | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 10. | Внесение в Парламент Республики Казахстан проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель- ные акты Республики Казахстан по вопросам миграции" | Проект Закона Респуб- лики Казах- стан | МТСЗН | Сентя- брь 2007 года | Не требуются |  |
| 11. | Подготовить предложения по совершенство- ванию законо- дательства в сфере привле- чения иност- ранной рабочей силы в Респуб- лику Казахстан | Предло- жения в Прави- тельство Респуб- лики Казах- стан | МТСЗН (созыв), МВД, МИД, КНБ | Ноябрь 2006 года | Не требуются |  |
| 12. | Разработать предложения по совершенство- ванию законо- дательства в части установления ответственнос- ти за незаконное привлечение иностранной рабочей силы | Предло- жения в Прави- тельство Респуб- лики Казах- стан | МТСЗН (созыв), МВД, КНБ | IV квартал 2006 года | Не требуются |  |
| 13. | Разработать предложения по внесению изменений в действующее законодатель- ство в области трудовой миграции в связи с вступлением Казахстана во Всемирную Торговую Организацию | Предло- жения в Прави- тельство Респуб- лики Казах- стан | МТСЗН (созыв), МИД, МИТ, МВД | IV квартал 2006 года | Не требуются |  |
| 5. Регулирование миграционных процессов населения |
| 14. | Осуществить организацию обучения детей оралманов в школах, колледжах, ВУЗах страны | Отчет в Прави- тельство Респуб- лики Казах- стан | МОН (созыв), МТСЗН, акимы облас- тей, городов Астаны и Алматы | Октябрь ежегод- но | В пределах средств, предусмо- тренных по Республи- канской бюджетной программе "Подготов- ка специа- листов с высшим и послеву- зовским профессио- нальным образова- нием" | Респуб- ликан- ский и местный бюджеты |
| 15. | Продолжить работу по обучению оралманов правовым осно- вам националь- ного законо- дательства | Информа- ция в МТСЗН | МЮ, МВД | Январь ежегод- но | Не требуются |  |
| 16. | Освещать воп- росы миграци- онной политики в средствах массовой информации | Информа- ция в МТСЗН | МКИ | Январь ежегод- но | В пределах средств, предусмот- ренных по Республи- канской бюджетной программе "Проведе- ние госу- дарствен- ной инфор- мационной политики" | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 17. | Участие в международных научно-прак- тических кон- ференциях, семинарах и симпозиумах по вопросам миграции | Информа- ция в Прави- тельство Респуб- лики Казах- стан | МТСЗН (созыв), АГС, МИД, МВД, АС, КНВ | Январь ежегод- но | За счет привлечен- ных средств | Средст- ва спон- сорской помощи |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения 

        Республики Казахстан 

МКИ   - Министерство культуры и информации Республики Казахстан 

МЭБП  - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики 

        Казахстан 

МИД   - Министерство иностранных дел Республики Казахстан 

МВД   - Министерство внутренних дел Республики Казахстан 

МЮ    - Министерство юстиции Республики Казахстан 

МОН   - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

АГС   - Агентство Республики Казахстан по делам государственной 

        службы 

АС    - Агентство Республики Казахстан по статистике 

КНБ   - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан