Об утверждении Плана мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015 года (подготовительный этап)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2006 года N 942

В целях реализации  Указа  Президента Республики Казахстан от 28 августа 2006 года N 167 "О Стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015 года" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015 года (подготовительный этап) (далее - План).

2. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить координацию выполнения Плана.

3. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и представлять ежегодно, к 15 января и 15 июля, в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан информацию о ходе его выполнения.

4. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан ежегодно, к 25 января и 25 июля, представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра экономики и бюджетного планирования Масимова К.К.

6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министра 

    Республики Казахстан

Утвержден                  

постановлением Правительства        

Республики Казахстан            

от 29 сентября 2006 года N 942

План мероприятий 

          на 2006-2008 годы по реализации Стратегии 

       территориального развития Республики Казахстан 

             до 2015 года (подготовительный этап)

| N п/п | Мероприятие | Форма заверше- ния | Ответст- венный за испол- нение (реали- зацию) | Срок испол- нения (реа- лиза- ции) | Пред- пола- гаемые расходы (млн. тенге) | Ис- точ- ники фи- нан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1. Формирование эффективной территориальной организации страны и системы расселения |
| 1 | Разработать Долгосрочную концепцию экономического позиционирования города Алматы и Алматинской области до 2015 года | Проект постанов- ления Пра- вительства Республики Казахстан | МЭБП (свод), акимы города Алматы и Алма- тинской области | 4 квартал 2007 года | Не тре- буются |  |
| 2 | Разработать стратегии развития (конкурентные стратегии) опорных городов с определением перспектив позиционирования в региональном и национальном разделении труда | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭБП (свод), акимы областей | 25 января 2008 года | Не тре- буются |  |
| 3 | Разработать методические подходы (методику) по разработке прогнозной схемы территориального развития и рассе- ления населения Республики Казах- стан и перспек- тивных схем территориального развития и рас- селения населения регионов | Решение межведом- ственной комиссии по вопросам регио- нальной политики | МЭБП, заинте- ресован- ные государ- ственные органы | 4 квартал 2006 года | 2006 год - 17,0 | Респу- бли- кан- ский бюджет |
| 4 | Разработать комплексные схемы градостроительно- го развития территории области | Решение маслихата | Акимы областей, МИТ | 2 квартал 2008 года | Не тре- буются |  |
| 5 | Разработать генеральную схему организации территории Республики Казахстан с отражением ее основных положе- ний, включая систему расселения населения и раз- мещения произво- дительных сил | Проект поста- новления Прави- тельства Республики Казахстан | МЭБП, заинте- ресован- ные госу- дарст- венные органы | 4 квартал 2008 года | Не тре- буются |  |
|  | 2. Экономическая организация территорий |
| 6 | Обеспечить комп- лексную взаимо- увязку концепций, программ, меро- приятий по использованию и сохранению соответствующих природных ресурсов (земельных, вод- ных, минерально- сырьевых, рекреа- ционных) с раз- работкой перспек- тивных схем территориального развития и рас- селения населения регионов страны | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭБП (свод), акимы областей, городов Астаны и Алматы, МСХ, МЭМР, МООС, АЗР | 25 июля 2008 года | Не тре- буются |  |
| 7 | Разработать методические подходы (методику) по разработке стратегий развития (конкурентных стратегий) регионов и опорных городов | Решение межведом- ственной комиссии по вопросам регио- нальной политики | МЭБП | 4 квартал 2006 года | 2006 год - 4,0 | Респу- бли- кан- ский бюджет |
| 8 | Провести маркетинговые исследования для определения направлений позиционирования (специализации) регионов и крупных городов страны в национальной, региональной и мировой экономической системе | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭБП (свод), акимы областей, городов Астаны и Алматы | 25 января 2007 года | В пределах сумм, преду- смотрен- ных в местных бюджетах | Мест- ные бюдже- ты |
| 9 | Разработать стратегии развития (конкурентные стратегии) областей до 2015 года | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭБП (свод), акимы областей | 25 июля 2007 года | Не тре- буются |  |
| 10 | Создать советы конкурентоспособ- ности при акимах областей, городов Астаны и Алматы | Информация в МЭБП | Акимы областей, городов Астаны и Алматы, МИТ | 4 квартал 2007 года | Не тре- буются |  |
| 11 | Обеспечить создание и функционирование акционерных обществ "Социально- предприниматель- ская корпорация" | Информация в МЭБП | МИТ | 15 января 2008 года | 2007 год - 14000,0 | Респу- бли- кан- ский бюджет |
| 12 | Обеспечить функционирование акционерного общества "Между- народный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" | Информация в МЭБП | МИТ | 15 января 2008 года | 2006 год - 1100,0 2007 год - 1627,0 | Респу- бли- кан- ский бюджет |
| 13 | Внести изменения и дополнения в гарантированный государственный норматив сети организаций обра- зования в части пересмотра нормативов положенности сети организаций образования, в том числе дошкольных, в сельской местности, расширения с включением норма- тива положен- ности сети объек- тов образования, в том числе дошкольных, в городах и посел- ках, а также специализирован- ных учреждений республиканского и регионального значения | Проект поста- новления Прави- тельства Республики Казахстан | МОН | 3 квартал 2007 года | Не тре- буются |  |
| 14 | Внести изменения и дополнения в государственный норматив сети организаций здравоохранения, оказывающих пер- вичную медико- санитарную, консультативно- диагностическую и стационарную помощь | Проект поста- новления Прави- тельства Республики Казахстан | МЗ | 3 квартал 2007 года | Не тре- буются |  |
| 15 | Внести предложе- ния по разработке гарантированного государством норматива сети медико-социальных учреждений | Предложе- ние в Прави- тельство Республики Казахстан | МТСЗН | 3 квартал 2007 года | Не тре- буются |  |
| 16 | Разработать методику определения потребности в объектах образования, здравоохранения, социальной защиты населения и формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов | Решение межведом- ственной комиссии по вопросам регио- нальной политики | МЭБП, МОН, МЗ, МТСЗН | 4 квартал 2007 года | Не тре- буются |  |
| 17 | Разработать Концепцию создания специальных экономических зон в Республике Казахстан | Проект поста- новления Прави- тельства Республики Казахстан | МИТ | 4 квартал 2008 года | Не тре- буются |  |
|  | 3. Улучшение экологического состояния территорий |
| 18 | Разработать меры по совершенство- ванию управления промышленными и бытовыми отходами | Информация в МЭБП | МООС (свод), акимы областей, городов Астаны и Алматы | 15 января 2008 года | Не тре- буются |  |
| 19 | Внести предложения по изменению системы платежей за загрязнение окружающей среды в соответствии с международной практикой | Предложе- ние в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС | 1 квартал 2008 года | Не тре- буются |  |
|  | 4. Институциональное обеспечение территориального развития |
| 20 | Внести предложение о создании (определении) в составе Правительства Республики Казахстан уполномоченного органа по территориальному развитию, с формированием региональных подразделений на уровне экономических макрорегионов | Предложе- ние в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭБП | 1 квартал 2007 года | Не тре- буются |  |
| 21 | Подготовить перечень государственных и отраслевых программ, требующих корректировки в соответствии со Стратегией территориального развития Республики Казахстан до 2015 года | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭБП | 25 января 2007 года | Не тре- буются |  |
| 22 | Проработать со Всемирным банком вопросы селектив- ной поддержки региональных инициатив по формированию зон "опережающего" роста | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭБП | 25 июля 2007 года | Не тре- буются |  |
| 23 | Разработать методику расчетов трансфертов общего характера в новой редакции | Проект постанов- ления Прави- тельства Республики Казахстан | МЭБП | 2 квартал 2007 года | Не тре- буются |  |
| 24 | Разработать проект Закона Республики Казахстан об объемах официаль- ных трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения и столицы на 2008-2010 годы | Проект Закона Республики Казахстан | МЭБП | 3 квартал 2007 года | Не тре- буются |  |
| 25 | Выработать предложения о восстановлении отдельных ранее упраздненных сельских районов в приграничных территориях страны | Предложе- ние в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭБП (свод), МСХ | 4 квартал 2008 года | Не тре- буются |  |
| 26 | Выработать предложения по преобразованию городов областно- го и районного значений, поселков, не соответствующих своему статусу по критериям, уста- новленным законо- дательством, в другие населенные пункты либо о внесении изменений в соответствующее законодательство по изменениям критериев | Предложе- ние в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭБП (свод), МСХ | 1 квартал 2008 года | Не тре- буются |  |
| 27 | Выработать предложения по упорядочению границ и городов, в состав которых ранее включены сельские округа, поселки и села | Предложе- ние в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭБП (свод), МСХ | 3 квартал 2008 год | Не тре- буются |  |

Примечание. Расшифровка аббревиатур:

МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан 

МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан 

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан 

МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан 

АЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан