Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития гражданского общества в Республике Казахстан на 2006-2011 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2006 года N 953

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 25 июля 2006 года N 154 "О Концепции развития гражданского общества в Республике Казахстан на 2006-2011 годы" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции развития гражданского общества в Республике Казахстан на 2006-2011 годы (далее - План).

2. Центральным и местным исполнительным органам и заинтересованным организациям, ответственным за выполнение Плана:

1) принять меры по выполнению Плана;


      2) представлять ежегодно, к 10 января и 10 июля, информацию о ходе выполнения Плана в Министерство культуры Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 19.07.2010 № 733.


      3. Министерству культуры Республики Казахстан представлять ежегодно, к 25 января и 25 июля, сводную информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 19.07.2010 № 733.


      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство культуры Республики Казахстан. 

      Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 19.07.2010 № 733.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден 

                                        постановлением Правительства 

                                           Республики Казахстан 

                                      от 30 сентября 2006 года N 953

План мероприятий 

    по реализации Концепции развития гражданского общества 

           в Республике Казахстан на 2006-2011 годы

Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 20.06.2008 N 597 ; от 19.09.2008 N 866 ; от 29.09.2008 N 895; от 19.07.2010 № 733; от 10.03.2011 № 239.

| N | Мероприя- тия | Форма заверше- ния | Ответ- ственные исполнители | Срок испол- нения | Предпола- гаемые расходы, тыс. тенге | Ис- точ- ники фи- нан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Совершенствование правовой основы деятельности институтов гражданского общества |
| 1. | Подготовить предложения по совершен- ствованию казахстан- ского законода- тельства в части обеспечения конститу- ционных прав и свобод граждан, в том числе в сферах культуры, образования, экологии, здравоохра- нения, информации, социального обеспечения, экономики, гендерного равенства, жилищной политики, местного самоуправ- ления | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН, МООС, МЗ, МТСЗН, МЮ, МЭБП, МИТ, НКДЖСДП | 25 января 2008 года | Не требуются | - |
| 2. | Продолжить работу по присоеди- нению Республики Казахстан к между- народным договорам, регулирующим вопросы развития институтов гражданского общества | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЮ (созыв), МКИ, МИД, НЦПЧ, НПО | 25 января 2008 года | Не требуются | - |
| 3. | Поддерживать работу Палаты общественных экспертов при Мажилисе Парламента Республики Казахстан | Рекоменда- ции для Прави- тельства Республики Казахстан | Аппарат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, НПО | Пос- тоянно | Не требуются | - |
| 4. | Выпустить информа- ционно- методические материалы, бюллетени, направленные на дальней- шее развитие деятельности НПО | Выпуск указанных информа- ционно- методичес- ких материалов и бюлле- теней | Акимы Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Восточно- Казахстан- ской, Карагандин- ской, Павлодар- ской областей, а также акимы городов Астаны и Алматы, других областей по мере формирования местных бюджетов на 2008-2011 годы | 2007- 2011 годы | Акмолинская область: 2007 г. - 35,0 2008 г. - 50,0 2009 г. - 65,0, 2010 г. - 84,5, 2011 г. - 109,85 Всего: 344,35 Алматинская область: 2009 г. - 800,0 2010 г. - 800,0 2011 г. - 800,0 Всего: 2 400,0 Атырауская область: 2011 г. - 320,0. Всего: 320,0 Восточно- Казахстан- ская область: 2007 г. - 500,0 2008 г. - 525,0 2009 г. - 550,0 2010 г.- 580,0 2011 г. - 60,0 Всего: 2 215,0 Карагандин- ская область: 2007 г. - 370,0 2008 г. - 392,0 2009 г. - 415,0 2010 г. - 439,0 2011 г. - 466,0 Всего: 2 082,0 Павлодар- ская область: 2007 г. - 120,0 2008 г. - 130,0 2009 г. - 150,0 2010 г. - 170,0 2011 г. - 200,0 Всего: 770,0 Итого: 8 131,35 | Мест- ные бюдже- ты |
| 4-1. | Организовать выпуск на постоянной основе информацион- ного бюллетеня с публикацией материалов по вопросам межэтничес- ких отношений | Информация в МСИ | Акимат Акмолинской области | ежегод- но | 2009 г. - 75,0 2010 г. - 97,5 2011 г. - 126,75 | Мест- ный бюджет |
| 5. | Привлекать представи- телей НПО к участию в экспертизе законопроек- тов, касающихся прав человека | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЮ (созыв), МК, НЦПЧ | 25 янва- ря, еже- годно | Не требуются | - |
| 6. | Организовы- вать и проводить встречи представи- телей НПО с депутатами Мажилиса Парламента Республики Казахстан в регионах по вопросам совершенст- вования законода- тельства | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Акимы областей, городов Астаны и Алматы, Аппарат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, НПО | 25 июля еже- годно | Не требуются | - |
| 7. | Разработать областные, городские, районные программы взаимодей- ствия с НПО | Решения маслихатов областей, городов Астаны и Алматы | Акимы областей, городов Астаны и Алматы, НПО | 2007- 2011 годы | Не требуются | - |
| 8. | Подготовить предложения по внесению изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О государст- венном социальном заказе" в части определения компетенции государст- венных органов по вопросам взаимодей- ствия с НПО | Предложе- ния в Правитель- ство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МЭБП, МФ, МЮ, МОН, МООС, МЗ, МТСЗН, НКДЖСДП | 25 января 2007 года | Не требуются | - |
| 9. | Осуществить анализ национально- го законо- дательства на предмет его соответ- ствия положениям ратифициро- ванных Республикой Казахстан международ- ных договоров | Информация и пред- ложения в Правитель- ство Республики Казахстан | МЮ (созыв), МИД | 25 января 2009 года | Не требуются | - |
| 10. | Подготовить предложения по дальней- шему совер- шенствованию законода- тельства о политических партиях | Предложе- ния в Правитель- ство Республики Казахстан | МЮ (созыв), МКИ, политические партии | 25 июля 2007 года | Не требуются | - |
| 11. | (Исключена - постановлением Правительства РК от 29.09.2008 N 895 ). |  |  |  |  |  |
| 2. Укрепление инструментов сотрудничества государственных органов и институтов гражданского общества |
| 12. | Развивать на центральном и региональ- ном уровнях постоянно действующие механизмы сотрудничес- тва в виде общественных советов, консульта- тивно-сове- щательных органов, комиссий, рабочих групп по законотвор- ческой работе, направленных на сотруд- ничество с институтами гражданского общества | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МЮ, МЭБП, МОН, МООС, МЗ, МТСЗН, МИД, МИТ, НКДЖСДП, акимы областей, городов Астаны и Алматы | 25 июля 2007 года | Не требуются | - |
| 12-1. | Разработать план по совершенст- вованию государ- ственных мер по обеспече- нию соответ- ствующего доступа граждан к информации и усилению общественно- го участия в решении социально значимых вопросов (охраны окружающей среды, прав человека, стандартов качества жизни). | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), ОО "Экофорум" (по согласо- ванию | 20 декабря 2008 года | Не требуются | - |
| 13. | Подготовить предложения по совершен- ствованию механизмов гражданского контроля за деятель- ностью органов государст- венной власти и принимаемыми ими решениями, связанными с соблюдением прав и интересов граждан, открытостью и прозрач- ностью бюджетного процесса, а также по созданию соответст- вующей методической базы в рамках этого направления работы | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МЭБП, МФ, НЦПЧ, акимы областей, городов Астаны и Алматы | 25 января 2007 года | Не требуются | - |
| 14. | Проработать вопрос введения в государст- венных выс- ших учебных заведениях страны курсов подготовки кадров для работы с институтами гражданского общества и по связям с обществен- ностью | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МОН (созыв), МКИ, НПО | 25 января 2003 года | Не требуются | - |
| 15. | Изучить вопрос создания структурных подразделе- ний по связям с обществен- ностью и взаимодей- ствию с институтами гражданского общества в центральных и местных исполнитель- ных органах | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МЭБП (созыв), МКИ, МЮ, МОН, МООС, МЗ, МТСЗН, МИТ, МФ, акимы областей, городов Астаны и Алматы, НПО | 25 июля 2008 года | Не требуются | - |
| 16. | Изучить потребности НПО, соот- ветствующий зарубежный опыт при формировании государст- венного социального заказа | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МЭБП, МФ, МЮ, МОН, МООС, МЗ, МТСЗН, МИД, акимы областей, городов Астаны и Алматы, НПО | 25 июля 2007 года | Не требуются | - |
| 17. | Проводить заседания Координа- ционного совета по взаимодейст- вию с НПО при Прави- тельстве Республики Казахстан | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МК (созыв), МОН, МЗ, МЭРТ, МООС, МСХ, МЮ, МФ, МТСЗН, НКДЖСДП, НЦПЧ, НПО | 25 января еже- годно | Не требуются | - |
| 18. | Проводить региональные форумы по вопросам развития гражданского общества | Информация в МК | Акимы города Астаны, Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Восточно- Казахстан- ской областей, а также акимы города Алматы, других областей по мере формирования местных бюджетов на 2008-2011 годы | 25 декабря еже- годно | г. Астана: 2007 г. - 1 500,0 2008 г. - 1 590,0 2009 г. - 1 685,0 2010 г. - 1787,0 2011 г. - 1 894,0 Всего: 8 456, 0 Акмолинская область: III квартал 2007 г. - 650,0 III квартал 2009 г. - 1098,5, 2011 г. - 1 000,0. Всего - 2 748,5 Алматинская область: 2009 г. - 400,0 Всего: 400,0 Атырауская область: 2011 г. - 600,0. Всего: 600,0 Восточно- Казахстан- ская область: 2007 г. - 1 300,0 2008 г. - 1 370,0 2009 г. - 1 440,0 2010 г. - 1 500,0 2011 г. - 1 580,0 Всего: 7 190,0 Западно- Казахстан- ская область: 2009 - 900,0. Всего: 900,0, Костанай- ская область: 2008 г. - 500,0, 2009 г. - 535,0, 2010 г. - 573,0, 2011 г. - 613,0, Всего: 2 221,0 Итого: 22 515,5 | Мест- ные бюдже- ты |
| 19. | Проводить конференции, семинары, круглые столы по актуальным проблемам развития гражданского общества | Информация в МК | Акимы города Астаны, Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Карагандин- ской, Мангистау- ской, Павлодар- ской, Северо- Казахстан- ской областей, а также акимы города Алматы, других областей по мере формирования местных бюджетов на 2008-2011 годы | 25 января, ежегод- но | г. Астана: 2007 г. - 4 260,0 2008 г. - 4 516,0 2009 г. - 4 787,0 2010 г. - 5 074,0 2011 г. - 5 378,0 Всего: 24 015,0 Акмолинская область: 2007 г. - 160,0 2008 г. - 420,0 2009 г. - 546,0, 2010 г. - 709,8, 2011 г. - 1 000,0. Всего - 2 835,8 Алматинская область: 2009 г. - 500,0 2010 г. - 500,0 2011 г. - 500,0 Всего: 1 500,0 Атырауская область: 2011 г. - 400,0. Всего: 400,0 Карагандин- ская область: 2007 г. - 315,0 2008 г. - 330,0 2009 г. - 345,0 2010 г. - 365,0 2011 г. - 385,0 Всего: 1 740,0 Мангистау- ская область: 2006 г. - 400,0 2007 г. - 400,0 2008 г. - 400,0 2009 г. - 400,0 2010 г. - 400,0 2011 г. - 400,0 Всего: 2 400,0 Павлодар- ская область: 2007 г. - 300,0 2008 г. - 300,0 2009 г. - 300,0 2010 г. - 300,0 2011 г. - 300,0 Всего: 1 500,0 Северо- Казахстан- ская область: 2006 г. - 300,0 2007 г. - 314,0 2008 г. - 330,0 2009 г. - 345,0 2010 г. - 360,0 2011 г. - 380,0 Всего: 2 029,0 Итого: 36 419,8 | Мест- ные бюдже- ты |
| 19-1. | Провести с участием НПО семинары, круглые столы по поддержке и адаптации оралманов | Информация в МКИ | Аким Атырауской области | 2008 год | 400,0 | Мест- ный бюджет |
| 19-2. | Провести комплексное исследование по вопросам эффективнос- ти работы НПО по направлениям деятельности | Информация в МКИ | Аким Атырауской области | 2008 год | 500,0 | Мест- ный бюджет |
| 20. | Проводить социологи- ческие исследования по проблемам развития неправитель- ственного сектора, реализации региональных программ взаимодей- ствия с НПО | Информация в МК | Акимы города Астаны, Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Восточно- Казахстан- ской, Карагандин- ской, Костанайской, Северо- Казахстан- ской областей, а также акимы города Алматы, других областей по мере формирования местных бюджетов на 2008-2011 годы | 25 июля, еже- годно | г. Астана: 2007 г. - 2 000,0 2008 г. - 2 120,0 2009 г. - 2 247,0 2010 г. - 2 382,0 2011 г. - 2 525,0 Всего: 11274,0 Акмолинская область: III квартал 2007 г. - 55,0 2008 г. - 70,0 III квартал 2009 г. - 91,0 2010 г. - 118,3 Всего: 334,3 Актюбинская область: 2008 г. - 998,0, 2009 г. - 1057,8, 2010 г. - 1 121,3, 2011 г. - 1 188,6. Всего: 4 365,7 Алматинская область: 2009 г. - 300,0 2010 г. - 300,0 2011 г. - 300,0 Всего: 900,0 Атырауская область: 2011 г. - 125,0 Всего: 125,0 Восточно- Казахстан- ская область: 2007 г. - 800,0 2008 г. - 840,0 2009 г. - 880,0 2010 г. - 930,0 2011 г. - 970,0 Всего: 4 420,0 Карагандин- ская область: 2007 г. - 760,0 2008 г. - 806,0 2009 г. - 854,0 2010 г. - 905,0 2011 г. - 960,0 Всего: 4 285,0 Костанай- ская область: 2008 г. - 500,0, 2009 г. - 550,0, 2010 г. - 588,5, 2011 г. - 1 000,0 Всего: 2 638,5 Северо- Казахстан- ская область: 2006 г. - 1 080,0 2007 г. - 1 100,0 2008 г. - 1 300,0 2009 г. - 1 400,0 2010 г. - 1 500,0 2011 г. - 1 600,0 Всего: 7 980,0 Итого: 36 322,5 | Мест- ные бюд- жеты |
| 21. | Проводить областные выставки- ярмарки социальных идей и проектов НПО | Информация в МК | Акимы г. Астаны, Атырауской, Карагандин- ской, Мангистау- ской, Павлодарской областей, а также акимы города Алматы, других областей по мере формирования местных бюджетов на 2008-2011 годы | 25 января, еже- годно | г. Астана: 2007 г. - 1 500,0 2008 г. - 1 590,0 2009 г. - 1 685,0 2010 г. - 1 787,0 2011 г. - 1 894,0 Всего: 8 456,0 Атырауская область: 2011 г. - 900,0. Всего: 900,0 Карагандин- ская область: 2007 г. - 1 000,0 2009 г. - 1 000,0 2010 г. - 1 000,0 2011 г. - 1 000,0 Всего: 4 000,0 Мангистау- ская область: 2007 г. - 500,0 Всего: 500,0 Павлодар- ская область: 2007 г. - 650,0 2008 г. - 650,0 2009 г. - 700,0 2010 г. - 700,0 2011 г. - 850,0 Всего: 3 550,0 Итого: 17 406,0 | Мест- ные бюд- жеты |
| 22. | Регулярно проводить конкурсы социально значимых проектов НПО | Информация в МК | Акимы города Астаны, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно- Казахстан- ской, Жамбылской, Костанайской, Кызылордин- ской, Павлодар- ской, Северо- Казахстан- ской областей, а также акимы города Алматы, других областей по мере формирования местных бюджетов на 2008-2011 годы | 25 января, еже- годно | г. Астана: 2007 г. - 58 080,0 2008 г. - 61 564,0 2009 г. - 65 259,0 2010 г. - 69 174,0 2011 г. - 73 325,0 Всего: 327 402,0 Акмолинская область: 2007 г. - 10 000,0 2008 г. - 15 000,0 2009 г. - 19500,0, 2010 г. - 25350,0, 2011 г. - 34 500,0. Всего - 104 350,0 Актюбинская область: 2006 г. - 35 441,0 2007 г. - 37 142,0 2008 г. - 38 999,0 2009 г. - 41 339,0 2010 г. - 43 819,0 2011 г. - 46 448,0 Всего: 243 188,0 Алматинская область: 2009 г. - 15 000,0 2010 г. - 15 000,0 2011 г. - 15 000,0 Всего: 45 000,0 Атырауская область: 2011 г. - 19 000,0. Всего: 19 000,0 Восточно- Казахстан- ская область: 2007 г. - 13 000,0 2008 г. - 14 000,0 2009 г. - 15 000,0 2010 г. - 16 000,0 2011 г. - 17 000,0 Всего: 75 000,0 Жамбылская область: 2007 г. - 15 000,0 2008 г. - 20 000,0 2009 г. - 20 000,0 2010 г. - 20 000,0 2011 г. - 20 000,0 Всего: 95 000,0 Костанай- ская область: 2008 г. - 13 460,0, 2009 г. - 14 604,0, 2010 г. - 15 772,0, 2011 г. - 68 971,0. Всего - 112 807,0 Кызылордин- ская область: 2007 г. - 13 350,0 2008 г. - 23 050,0, 2009 г. - 25 009,0, 2010 г. - 27 010,0, 2011 г. - 29 036,0 Всего: 150 209,0 Павлодар- ская область: 2007 г. - 7 100,0 2008 г. - 8 100,0 2009 г. - 8 500,0 2010 г. - 9 000,0 2011 г. - 23 852,0. Всего: 56 552,0 Северо- Казахстан- ская область: 2007 г. - 10 500,0 2008 г. - 10 900,0 2009 г. - 11 300,0 2010 г. - 11 700,0 2011 г. - 17 334,0. Всего: 61 734,0 Итого: 1 290 242,0 | Мест- ные бюд- жеты |
| 23. | Проводить обучающие семинары для представи- телей местных исполнитель- ных органов по вопросам взаимодейст- вия с поли- тическими партиями, НПО, профсоюзами, СМИ и иными институтами гражданского общества | Информация в МК | Акимы г. Астаны, Акмолинской, Атырауской, Восточно- Казахстан- ской, Карагандин- ской областей, а также акимы города Алматы, других областей по мере формирования местных бюджетов на 2008-2011 годы | 25 января, еже- годно | г. Астана: 2007 г. - 1 560,0 2008 г.- 1 654,0 2009 г. - 1 753,0 2010 г. - 1 858,0 2011 г. - 1 969,0 Всего: 8 794,0 Акмолинская область: 2007 г. - 100,0 2008 г. - 120,0 2009 г. - 156,0 2010 г. - 202,8. Всего: 578,8. Атырауская область: 2011 г. - 150,0. Всего: 150,0 Восточно- Казахстан- ская область: 2007 г. - 800,0 2008 г. - 840,0 2009 г. - 880,0 2010 г. - 930,0 2011 г. - 970,0 Всего: 4 420,0 Карагандин- ская область: 2007 г. - 450,0 2008 г. - 477,0 2009 г. - 505,0 2010 г. - 535,0 2011 г. - 568,0 Всего: 2 535,0 Костанай- ская область: 2008 г. - 1300,0, 2009 г. - 1391,0, 2010 г. - 1488,0, 2011 г. - 1593,0. Всего: - 5772,0 Итого: 22 249,8 | Мест- ный бюджет |
| 3. Создание условий для высокой политической, правовой и гражданской культуры населения |
| 24. | Внести предложения, направленные на гуманиза- цию уголовно- исполнитель- ной системы, развитие института общественно- го защитника с привлече- нием право- защитных НПО | Предложе- ния в Правитель- ство Республики Казахстан | МЮ (созыв), МВД, ГП, НЦПЧ | 25 июля, 2008 года | Не требуются | - |
| 25. | Проводить работу по привлечению НПО к реализации социально значимых проектов, направленных на защиту прав инвалидов, женщин и молодежи | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МК (созыв), МЮ, МОН, МООС, МЗ, МТСЗН, НКДЖСДП, акимы областей, городов Астаны и Алматы, НПО | 25 января, еже- годно | Не требуются | - |
| 25-1. | Привлечь НПО к проводимой работе по оценке уровня конкуренто- способности Казахстана | Отчет в МК | МЭРТ | Январь 2009- 2011 | Не требуются | - |
| 26. | Подготовить предложения по изучению и обобщению результатов деятельности ученических и студенчес- ких советов как одной из форм социализации личности | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МОН | 25 июля, 2007 года | Не требуются | - |
| 27. | Организовать просвети- тельские мероприятия, посвященные правозащит- ным датам | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | НЦПЧ | 25 января, еже- годно | 2007 г. - 1 259,0, 2008 г. - 1 259,0, 2009 г. - 2 832,3, 2010 г. - 2 832,3, 2011 г. - 400,0. Всего: 8 582,6 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 28. | Рассмотреть вопросы разработки механизмов по внесудебному разрешению конфликтов и урегулиро- ванию споров через переговоры, третейские, мировые суды, институты посредни- чества | Предложе- ния в Правитель- ство Республики Казахстан | МЮ (созыв), ГП | 25 июля 2008 года | Не требуются | - |
| 29. | Проводить информацион- ную политику по развитию и укреплению гендерного равенства, содействию преодоления в обществен- ном сознании негативных стереотипов в отношениях прав женщин и мужчин | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МСИ (созыв), НКДЖСДП, акимы областей, городов Астаны и Алматы | 25 января, еже- годно | Не требуются | - |
| 4. Совершенствование трудовых отношений |
| 30. | Разработать подзаконные нормативные правовые акты в реализацию трудового кодекса Республики Казахстан | Постанов- ление Правитель- ства Республики Казахстан приказы централь- ных исполни- тельных органов | МТСЗН, центральные исполнитель- ные органы | 25 января 2007 года | Не требуются | - |
| 31. | Внести на рассмотрение Межведомст- венных комиссий по вопросам совершен- ствования администра- тивного законода- тельства и по законо- проектной работе предложения о внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об администра- тивных правонару- шениях в части конкретиза- ции составов правонару- шений и видов взысканий за нарушения трудового законода- тельства | Внесение указанных предложе- ний в Межведом- ственные комиссии | МТСЗН | 25 января 2007 года | Не требуются | - |
| 32. | Привлекать общественные объединения к изучению и анализу проблем трудовых взаимоотно- шений | Информация в МТСЗН | Акимы областей, городов Астаны и Алматы, общественные объединения | 25 января, еже- годно | Не требуются | - |
| 33. | Привлекать профессио- нальные союзы к работе коллегиаль- ных органов, межведомст- венных комиссий, рабочих групп по подготовке и рассмотрению областных программ и проектов, связанных с трудовыми отношениями и социально- экономичес- ким развитием региона | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Акимы областей, городов Астаны и Алматы, профсоюзы | 25 января, еже- годно | Не требуются | - |
| 5. Модернизация социальной политики |
| 34. | Разработать и внедрить в практику национальный стандарт качества жизни | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТСЗН (созыв), МОН, МООС, МЗ, МИТ, МКИ, НКДЖСДП, акимы областей, городов Астаны и Алматы | 25 января 2008 года | Не требуются | - |
| 35. | В рамках конкурса социально значимых проектов провести мониторинг и анализ реализации государст- венной молодежной политики | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МОН | 25 января, еже- годно | 2007 г. - 3 423,0 2008 г. - 6 300,0 2009 г. - 6 600,0 2010 г. - 6 900,0 2011 г. - 5 000,0. Всего: 28 223,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 35-1. | Провести всестороннюю деятельную оценку эф- фективности действующих механизмов и процедур обеспечения общественно- го участия, общественно- го контроля и эксперти- зы, учета общественно- го мнения в реализации социально значимых программ (природоох- ранных и международ- ных конвен- ций по правам человека, Орхусской конвенции, государ- ственных социально значимых программ, Экологичес- кого кодекса РК) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС, ОО "Экофорум" (по согласо- ванию) | 20 декабря 2008 года | Не требуются | - |
| 6. Повышение социальной ответственности бизнеса |
| 36. | Разработать проект Генерального соглашения между Правитель- ством Республики Казахстан, республикан- скими объединения- ми профес- сиональных союзов и республикан- скими объединения- ми работо- дателей на 2007-2008 годы с учетом внедрения принципов Глобального договора ООН по кор- поративной социальной ответствен- ности бизнеса | Принятие Генераль- ного соглашения | МТСЗН (созыв), НКДЖСДП, профсоюзы | 25 января 2007 года | Не требуются | - |
| 36-1. | Разработать проект Генерального соглашения между Прави- тельством Республики Казахстан, республикан- скими объе- динениями профессио- нальных союзов и республикан- скими объе- динениями работодате- лей на 2009- 2010 годы | Проект Генераль- ного соглашения | МТСЗН | Декабрь 2008 года | Не требуются | - |
| 36-2. | Провести общественные слушания о соблюдении международ- ных и нацио- нальных эко- логических стандартов и требований, обеспечиваю- щих безопас- ную хозяйст- венную деятельность транс нацио- нальных и национальных компаний | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), ОО "Экофорум" | 20 июля 2008 года | Не требуются | - |
| 37. | Провести мониторинг социально- экономичес- кого развития регионов в рамках сотрудни- чества бизнеса, НПО и государства | Информация в МК | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | 25 января, еже- годно | Не требуются | - |
| 38. | (Исключена - постановлением Правительства РК от 19.09.2008 N 866 ). |  |  |  |  |  |
| 38-1. | Проработать вопрос учреждения Общественно- го социаль- ного фонда и капитализа- ции Фонда сохранения биоразнооб- разия Казахстана | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МКИ, МЭБП, АО "Фонд устойчивого развития "Қазына", ОО "Экофорум" (по согласо- ванию) | 20 июля 2009 года | Не требуются | - |
| 7. Развитие институтов гражданского общества в Республике Казахстан |
| 39. | Выработать предложения по определе- нию статуса неформальных объединений с учетом международ- ного опыта | Предложе- ния в Правитель- ство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МЮ, НПО | 25 июля 2008 года | Не требуются | - |
| 40. | Представить предложения по расширению государст- венной поддержки деятельности негосудар- ственных СМИ, в том числе посредством государст- венного заказа | Предложе- ния в Правитель- ство Республики Казахстан | МКИ (созыв), Конгресс журналистов Казахстана | 25 июля 2007 года | Не требуются | - |
| 41. | Принимать меры по обеспечению прозрачности размещения бюджетных средств в рамках государст- венного заказа на информа- ционную политику | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСИ (созыв), МФ, МЭБП | 25 января, еже- годно | Не требуются | - |
| 42. | Принимать меры по повышению квалификации кадров для информацион- ной сферы | Информа- ция в Прави- тельство Республики Казахстан | МСИ | 25 июля, еже- годно | Не требуются | - |
| 43. | Разработать предложения к Концепции по развитию националь- ного сегмента сети Интернет | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (созыв), ГП, КНБ, МВД, АИС, МЮ | 25 января 2007 года | Не требуются | - |
| 43-1. | Создать ин- формационно- образова- тельный центр НПО | Информация в МКИ | Акимат Карагандин- ской области | 25 декабря 2008 года | 5 000 | Мест- ный бюджет |
| 43-2. | Создание и поддержка многосекто- рального Ресурсного центра для НПО | Информация в МК | Акимат Костанайской области | 25 января ежегод- но | 2008 г. - 3000,0 2009 г. - 4000,0 2010 г. - 4500,0 2011 г. - 4 500,0. Всего: 16 000,0 | Мест- ный бюджет |
| 44. | Проводить мероприятия для журналистов по информа- ционному освещению вопросов борьбы с наркоманией и наркобиз- несом | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСИ (созыв), МВД | 25 января, еже- годно | 2006 г. - 14 400,0, 2007 г. - 119 67,5, 2008 г. - 12 000, 2009 г. - 12 447,3, 2010 г. - 13 318,611, 2011 г. - 2 600,0. Всего: 66 733,411 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 8. Развитие международного сотрудничества институтов гражданского общества |
| 45. | Подготовить предложения по совершен- ствованию и расширению возможностей международ- ного сотрудни- чества институтов гражданского общества | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МЮ, МИД, МВД, МТСЗН, МЭБП, МФ, МОН, МЗ, МТС, МИТ, НКДЖСДП, НЦПЧ | 25 июля 2007 года | Не требуются | - |
| 46. | Продолжить практику сотрудни- чества центральных и местных исполнитель- ных органов с междуна- родными организация- ми по вопросам взаимодей- ствия с НПО | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МК (созыв), МЮ, МИД, МВД, МТСЗН, МЭРТ, МФ, МОН, МЗ, МТС, НКДЖСДП, НЦПЧ, акимы областей, городов Астаны и Алматы, НПО | 25 января, еже- годно | Не требуются | - |
| 47. | Провести международ- ную научно- практическую конференцию с участием НПО пригра- ничных областей Российской Федерации "Об опыте сотрудничес- тва органов государст- венной власти, неправитель- ственного сектора и бизнеса в решении социальных вопросов регионов" | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким Павлодарской области, МИД, ГАК | 25 января 2007 года | 200,0 | Мест- ный бюджет |
| 47-1. | Развивать сотрудни- чество с неправитель- ственными организация- ми пригра- ничных областей Российской Федерации | Информация в МКИ | Аким Павлодарской области | 25 января 2009 года | 200,0 | Мест- ный бюджет |
| 48. | Проводить международ- ный фестиваль студенческой и учащейся молодежи "Ертыс жулдыздары" с участием студентов вузов приграничных областей России | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким Павлодарской области, МОН | 25 января, еже- годно | 2007 г. - 900,0 2008 г. - 1 200,0 2009 г. - 1 300,0 2010 г.- 1 400,0 2011 г. - 1 000,0. Всего: 5 800,0 | Мест- ный бюджет |
| 49. | Рассмотреть вопросы привлечения институтов гражданского общества в мероприятия по продви- жению положитель- ного имиджа страны за рубежом | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МИД (созыв), МКИ, НПО | 25 июля 2007 года | Не требуются | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого: |  |  | Всего: 103 538,511 в том числе: 2006 г. - 14 400,0, 2007 г. - 16 649,0, 2008 г. - 19 559,0, 2009 г. - 21 879,6, 2010 г. - 23 050,911, 2011 г. - 8 000,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
|  |  |  |  |  | Всего: 1 408 917,045 в том числе: 2006 г. - 37 221,0, 2007 г. - 179 111,9, 2008 г. - 226 460,0, 2009 г. - 262 227,3, 2010 г. - 278 909,3, 2011 г. - 424 987,545 | Мест- ный бюджет |

Примечания: расшифровка аббревиатур

МВД    - Министерство внутренних дел Республики Казахстан 

МЗ     - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

МИД    - Министерство иностранных дел Республики Казахстан 

МИТ    - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан 

МК     - Министерство культуры Республики Казахстан

МКИ    - Министерство культуры и информации Республики Казахстан 

МОН    - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МООС   - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан 

МСИ    - Министерство связи и информации Республики Казахстан

МСХ    - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

МТС    - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан 

МТСЗН  - Министерство труда и социальной защиты населения 

         Республики Казахстан 

МФ     - Министерство финансов Республики Казахстан 

МЭБП   - Министерство экономики и бюджетного планирования 

         Республики Казахстан 

МЭРТ   - Министерство экономического развития и торговли 

         Республики Казахстан

МЮ     - Министерство юстиции Республики Казахстан 

ГП     - Генеральная прокуратура Республики Казахстан 

КНБ    - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан 

АИС    - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи 

НКДЖСДП - Национальная Комиссия по делам женщин и семейно-демографической 

          политике при Президенте Республики Казахстан 

НЦПЧ   - Национальный центр по правам человека 

ГАК    - Гражданский Альянс Казахстана 

НПО    - неправительственные организации

* Объемы финансирования на 2007-2011 годы будут уточняться при 

формировании республиканского и местных бюджетов на соответствующий 

финансовый год.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан