Об утверждении Плана мероприятий по формированию в Казахстане нефтехимических комплексов мирового уровня и созданию первого казахстанского нефтехимического комплекса

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2006 года N 989

В целях создания нефтехимических комплексов мирового уровня по глубокой переработке углеводородного сырья с выпуском экспортной нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по формированию в Казахстане нефтехимических комплексов мирового уровня и созданию первого казахстанского нефтехимического комплекса (далее - План).

2. Министерству энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, иным центральным исполнительным органам Республики Казахстан и акционерному обществу "Национальная компания "Казмунайгаз" обеспечить своевременное и надлежащее выполнение мероприятий Плана.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден             

постановлением Правительства  

   Республики Казахстан     

от 13 октября 2006 года N 989

План мероприятий 

    по формированию в Казахстане нефтехимических комплексов

       мирового уровня и созданию первого казахстанского

                   нефтехимического комплекса

Сноска. План с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 18.10.2010 № 1072.

| N п/ п | Мероприятия | Форма завершения | Ответ- ственные за исполнение | Срок испол- нения | Предпо- лагаемые расходы (млн. тенге) | Источник финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Строительство первого интегрированного нефтехимического комплекса в Атырауской области |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработать технико-эко- номическое обоснование (ТЭО) строи- тельства интегриро- ванного нефтехими- ческого комплекса в Атырауской области | Технико- экономичес- кое обосно- вание, ин- формация в Правитель- ство Респу- блики Казахстан | МЭМР (созыв), АО "НК КМГ", АО "РД КМГ", АО "KPI" | Ноябрь 2006 года | 419,877 | Инвести- ционные средства АО "РД КМГ" |
| 2 | Выбор компа- нии, управ- ляющей про- ектом строи- тельства интегриро- ванного нефтехими- ческого комплекса в Атырауской области | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), АО "НК "КМГ", АО "РД "КМГ", АО "KPI" | Ноябрь 2006 года | 609,75 | Инвести- ционные средства АО "KPI" |
| 3 | Разработать предвари- тельный проект "Оценка воздействия проекта на окружающую среду" (ОВОС) | Предвари- тельный проект "Оценка воздействия проекта на окружающую среду", информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), МООС, АО "НК" КМГ", АО "РД КМГ", АО "KPI", ТОО "Sat&Co", ТОО "Каз- Экопроект" | Ноябрь 2006 года | 16,723 | Инвести- ционные средства ТОО "SAT&Co" |
| 4 | Выбор между- народного финансового и юридичес- кого кон- сультантов проекта строитель- ства инте- грированного нефтехими- ческого комплекса в Атырауской области | Проведение открытого конкурса по государ- ственным закупкам, информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), АО "НК КМГ", АО "РД КМГ", АО "KPI" | Ноябрь 2006 года | 609,75 | Инвести- ционные средства АО "KPI" |
| 5 | Работа над проектным финансирова- нием, в том числе с международ- ными банками, инвестицион- ного проекта строитель- ства инте- грированного нефтехими- ческого комплекса в Атырауской области | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), АО "НК КМГ", АО "РД КМГ", АО "KPI" | Март 2007 года |  | Инвести- ционные средства АО "KPI" |
| 6 | Выполнение технического проекта строитель- ства инте- грированного нефтехими- ческого комплекса в Атырауской области | Технический проект | МЭМР (созыв), АО "KPI" | Март 2007 года |  | Инвести- ционные средства АО "KPI" |
| 7 | Государ- ственная, отраслевая экспертиза технического проекта строитель- ства инте- грированного нефтехими- ческого комплекса в Атырауской области | Заключения государ- ственной и отраслевой экспертизы | МЭМР, МЭБП, МИТ, МООС, АО "НК КМГ", АО "РД КМГ", АО "KPI" | Май 2007 года | 4,2 | Инвести- ционные средства АО "KPI" |
| 8 | Выбор под- рядчиков на строитель- ство инте- грированного нефтехими- ческого комплекса в Атырауской области | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), АО "НК "КМГ", АО "РД КМГ", АО "KPI" | Май 2007 года |  | Инвести- ционные средства АО "KPI" |
| 9 | Строитель- ство инте- грированного нефтехими- ческого комплекса в Атырауской области | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), АО "НК КМГ", АО "РД КМГ", АО "KPI" | Июнь 2007 года - июнь 2010 года | 426825,0 | Инвести- ционные средства - 30% за счет участни- ков проекта и 70 % заемные средства |
| 2. | Нефтехимическое производство по получению бензола, дорожных битумов и ароматических соединений |  |  |  |  |  |
| 10 | Разработка технико-эко- номического обоснования строитель- ства произ- водства по получению бензола на Атырауском нефтеперера- батывающем заводе | Технико- экономичес- кое обосно- вание и информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), АО "НК КМГ", АО "РД КМГ", Марубени, Космо, ТОО "АНПЗ" | Январь 2007 года | Не тре- буются | Грант Японско- го Банка Междуна- родного сотруд- ничества JBIC (несвя- занный) |
| 11 | Выполнение технического проекта строитель- ства произ- водства по получению бензола на Атырауском нефтеперера- батывающем заводе | Технический проект | МЭМР (созыв), АО "НК КМГ", АО "РД КМГ", ТОО "АНПЗ" | Март 2007 года |  | Инвести- ционные средства АО "НК КМГ" |
| 12 | Государстве- нная и отраслевая экспертиза технического проекта строитель- ства произ- водства по получению бензола на Атырауском нефтеперера- батывающем заводе | Заключения государ- ственной и отраслевой экспертизы | МЭМР, МЭБП, МИТ, МООС, АО "НК КМГ", ТОО "АНПЗ" | Июнь 2007 года |  | Инвести- ционные средства АО "НК КМГ" |
| 13 | Выбор под- рядчиков на строитель- ство произ- водства по получению бензола на Атырауском нефтеперера- батывающем заводе | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), АО "НК КМГ", АО "РД КМГ", ТОО "АНПЗ" | Сентябрь 2007 года |  | Инвести- ционные средства АО "НК КМГ" и ТОО "АНПЗ" |
| 14 | Начало строитель- ства производства по получению бензола на Атырауском нефтеперера- батывающем заводе | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), АО "НК КМГ", АО "РД КМГ", ТОО АНПЗ | Январь 2008 года |  | Инвести- ционные средства АО "НК КМГ" и ТОО "АНПЗ" |
| 15 | Разработать предложения по созданию производства по выпуску дорожных битумов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), АО "НК КМГ", АО "РД КМГ", ТОО "Sat&Co" АО "KPI" | Январь 2007 года | Не тре- буются |  |
| 16 | Разработать технико-эко- номическое обоснование строитель- ства нефте- химического производства по выпуску ароматичес- ких соеди- нений | Технико- экономичес- кое обосно- вание и информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), АО "НК КМГ", АО "Фонд устойчиво- го разви- тия "Қазына", ТОО "АНПЗ" | Июль 2007 года | 121,95 | Инвести- ционные средства АО "НК КМГ" и ТОО "АНПЗ" |
| 17 | Выполнение технического проекта строитель- ства произ- водства по выпуску аро- матических соединений | Технический проект | МЭМР (созыв), АО "НК КМГ", ТОО "АНПЗ" | Декабрь 2007 года |  | Инвести- ционные средства АО "НК КМГ" и ТОО "АНПЗ" |
| 18 | Государст- венная и отраслевая экспертиза тезнического проекта строитель- ства по выпуску аро- матических соединений | Заключения государ- ственной и отрасле- вой экспертизы | МЭМР, МЭБП, МИТ, МООС, АО "НК КМГ", ТОО "АНПЗ" | Февраль 2008 года |  | Инвести- ционные средства АО "НК КМГ" и ТОО "АНПЗ" |
| 19 | Выбор под- рядчиков на строитель- ство произ- водства по выпуску аро- матических соединений | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), АО "НК КМГ", ТОО "АНПЗ" | Март 2008 года |  | Инвести- ционные средства АО "НК КМГ" и ТОО "АНПЗ" |
| 20 | Исключена постановлением Правительства РК от 18.10.2010 № 1072 |  |  |  |  |  |

Примечание: 

      МЭМР РК - Министерство энергетики и минеральных ресурсов 

                Республики Казахстан 

      МЭБП РК - Министерство экономики и бюджетного планирования 

                Республики Казахстан 

      МИТ РК  - Министерство индустрии и торговли Республики 

                Казахстан 

      МООС РК - Министерство охраны окружающей среды Республики 

                Казахстан 

      АО "НК КМГ" - акционерное общество "Национальная компания 

                "КазМунайГаз" 

      АО "РД КМГ" - акционерное общество "Разведка Добыча 

                КазМунайГаз" 

      АО "KPI" (ранее - "АТОЛЛ") - акционерное общество "Kazakhstan 

                Petrochemical Industries" 

      ТОО "Sat&Co" - товарищество с ограниченной ответственностью 

                "Sat&Co" 

      ТОО "КазЭкопроект" - товарищество с ограниченной 

                ответственностью "КазЭкопроект" 

      ТОО "АНПЗ" - товарищество с ограниченной ответственностью 

                "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан