Об утверждении Программы снижения информационного неравенства в Республике Казахстан на 2007-2009 годы

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2006 года N 995. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года N 302

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 14.04.2010 N 302.

Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу снижения информационного неравенства в Республике Казахстан на 2007-2009 годы (далее - Программа).

2. Центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан и иным организациям обеспечить своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных Программой и ежегодно, к 30 июня и 30 декабря представлять в Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи информацию по их исполнению.

3. Агентству Республики Казахстан по информатизации и связи ежегодно, к 10 июля и 10 января представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения Программы.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утверждена            

постановлением Правительства   

Республики Казахстан       

от 13 октября 2006 года N 995

Программа 

снижения информационного неравенства 

в Республике Казахстан 

на 2007-2009 годы

Содержание

1.    Паспорт Программы 

2.    Введение 

3.    Анализ современного состояния 

4.    Цель и задачи Программы 

5.    Основные направления и механизм реализации Программы 

5.1. Совершенствование нормативного правового обеспечения 

5.2. Подготовка преподавателей для обучения населения компьютерной 

     грамотности 

5.3. Методическое обеспечение процесса обучения населения 

     компьютерной грамотности по дистанционной и очной формам 

     обучения 

5.4. Обучение населения компьютерной грамотности 

5.5. Создание системы мониторинга и проведение периодического 

     анализа реализации Программы 

5.6. Снижение тарифов на доступ в Интернет и обеспечение населения 

     доступной по цене компьютерной техникой 

5.7. Подготовка отечественных ИТ-специалистов 

5.8. Формирование заинтересованности граждан в освоении 

     информационно-коммуникационных технологий 

5.9. Формирование общественной поддержки выполнения мероприятий 

     Программы на государственном и русском языках 

6.    Необходимые ресурсы и источники их финансирования 

7.    Ожидаемые результаты от реализации Программы 

8.    План мероприятий по реализации Программы

1. Паспорт программы

Наименование           Программа снижения информационного 

                       неравенства в Республике Казахстан на 

                       2007-2009 годы

Основание для          Государственная программа формирования 

разработки             "электронного правительства" 

                       в Республике Казахстан на  

                       2005-2007 годы, утвержденная  Указом 

                       Президента Республики Казахстан от 

                       10 ноября 2004 года N 1471

Государственный        Агентство Республики Казахстан по 

орган - разработчик    информатизации и связи

Цель Программы         снижение информационного неравенства в 

                       Республике Казахстан, достижение 20 % уровня 

                       компьютерной грамотности населения и 

                       пользователей сети Интернет в Республике 

                       Казахстан

Задачи Программы       создать благоприятные условия для 

                       эффективного использования в повседневной 

                       жизни сети Интернет не менее 20 %-там 

                       населения Казахстана повысить социальную и 

                       экономическую значимость информационных 

                       ресурсов в жизни населения Казахстана

Срок реализации        2007-2009 годы

Источники и            общая стоимость Программы составит: 

объемы                  15 584 676 тыс. тенге, из них объем 

финансирования         финансирования из средств республиканского 

                       бюджета -  13 701 595 тыс. тенге, в том числе 

                       по годам: 

                          на 2007 год - 4 901 052 тыс. тенге, 

                          на 2008 год - 4 398 361 тыс. тенге; 

                          на 2009 год - 4 402 182 тыс. тенге. 

                       и  1 883 081 тыс. тенге - местный бюджет, в 

                       том числе по годам: 

                          на 2007 год - 588 633 тыс. тенге, 

                          на 2008 год - 647 224 тыс. тенге; 

                          на 2009 год - 647 224 тыс. тенге. 

                       Объемы финансирования будут уточняться при 

                       формировании республиканского и местных 

                       бюджетов на соответствующий финансовый год.

Ожидаемые              Реализация Программы к концу 2009 года будет 

результаты             направлена на достижение следующих целевых 

                       индикаторов: 

                       показатель компьютерной грамотности 

                       населения Казахстана - 20 % от общей 

                       численности, который на 15,7 % превысит 

                       текущее состояние 

                       показатель пользователей сети Интернет в 

                       Казахстане - не ниже 20 %, что на 17,2 % 

                       выше, чем в настоящий момент

2. Введение

Настоящая Программа снижения информационного неравенства в Республике Казахстан на 2007-2009 годы (далее - Программа) разработана в целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 10 ноября 2004 года N 1471 "О Государственной программе формирования "электронного правительства" в Республике Казахстан на 2005-2007 годы". 

      Сегодня наше государство взяло курс на строительство постиндустриального общества - ступени экономического развития, следующей за периодом индустриализации и характеризующейся опережающим развитием и ростом доли сферы услуг в общей структуре экономики. Концепцией постиндустриального общества является информационное общество - новая историческая фаза развития цивилизации, в которой главными продуктами производства являются информация и знания. Отличительными чертами информационного общества являются: 

      увеличение роли информации и знаний в жизни общества; 

      возрастание доли информационных коммуникаций, продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте; 

      создание глобального информационного пространства, обеспечивающего: 

      а) эффективное информационное взаимодействие людей; 

      б) их доступ к мировым информационным ресурсам; 

      в) удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

      Неприятие цифровых технологий, слабое их развитие означает поражение во всемирной гонке за экономическим процветанием и политическим доминированием в будущем информационном обществе. Виртуальная реальность коренным образом меняет производство, образование и жизнь людей, создавая безграничное информационное пространство во всем мире. 

      Информационное пространство, формируемое сегодня в Казахстане, в основе своей многомерно, неоднородно и отличается отсутствием целостности, неравномерным распределением информации, неодинаковым доступом ее для различных индивидов. Остро встал вопрос о ликвидации так называемого "информационного неравенства", означающего неравные возможности пользования информационно-коммуникационными технологиями, в том числе: 

      неравное владение гражданами компьютерной и другой цифровой, коммуникационной техникой; 

      неравный доступ граждан к ресурсам Интернет; 

      неравное владение гражданами навыками пользования компьютерными технологиями. 

      Информационное неравенство проявляется между регионами, крупными, средними и мелкими населенными пунктами, городом и деревней. В крупных городах наблюдается значительная концентрация научно-образовательного потенциала, что значительно отличают их по своим возможностям от средних и мелких поселений. 

      Настоящая Программа направлена на создание в Республике Казахстан условий по преодолению информационного неравенства и широкому использованию информационно-коммуникационных и инновационных технологий. 

      Реализация Программы будет выполняться путем исполнения плана мероприятий (далее - план) с учетом отраслевых программ государственных органов и региональных программ местных исполнительных органов. 

      Координация работ и контроль реализации Программы будет осуществляться уполномоченным органом в сфере информатизации и связи.

3. Анализ современного состояния проблемы

Сноска. Раздел 3 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 30.12.2009 № 2305 (порядок введения в действие см. п. 2).

Проблема "информационного неравенства" является глобальной и тесно связана с феноменом зависимости успеха человека от его отношения к компьютерной и телекоммуникационной революции, а также с уровнем развития отдельного государства и общества. Суть проблемы состоит в неравном доступе к возможностям, предоставляемым современными информационными технологиями для достижения социальных и экономических целей. Это связано как с недостаточным уровнем развития человеческого потенциала, так и с отсутствием у людей необходимых аппаратных и программных средств, а также доступа к коммуникациям. 

      По данным Всемирного Банка (2006 г.), Казахстан занял 64 место среди 68 стран в последнем "рейтинге е-готовности за 2005 год", ежегодно проводимом аналитическим отделом британского журнала "Экономист" (2006 г.), а Россия и Украина заняли 52-е и 61-е места соответственно. Данный рейтинг измеряет среду электронного бизнеса страны через средневзвешенный индекс, состоящий из около 100 количественных и качественных критериев, включая такие категории, как возможность подключения к сети Интернет, бизнес среда, правовая, политическая, социальная и культурная среда, поддержка электронных услуг. 

      В дополнение необходимо отметить, что Казахстан демонстрирует стабильный прогресс в улучшении положения. Об этом говорят данные отчета о глобальной готовности к электронному правительству за 2005 г., проводимом ООН. Казахстан занимает 65 место в рейтинге 179 стран мира, оценивающем уровень готовности страны и ее общества к услугам электронного правительства, включающий индексы веб-меры*, телеком-инфраструктуры** и человеческого капитала***. Рейтинги Казахстана в 2005 году улучшились на 4 позиции по сравнению с 2004 годом, и на 14 пунктов выше, чем в 2003 году. 

_____________________________ 

      * Веб-мера - мера присутствия/отсутствия специальных электронных средств/услуг на официальном интернет-ресурсе и/или отраслевых сайтах, например, по здравоохранению, образованию, социальному обеспечению. 

      ** Индекс телеком-инфраструктуры - средневзвешенный индекс по таким категориям, как число ПК, пользователей Интернет, телефонных линий, мобильных телефонов и телевизоров на 1000 населения, а также количество населения, работающего в режиме он-лайн. 

      *** Индекс человеческого капитала опирается на "индекс образования" ПРООН.

Страны европейской восьмерки занимают место в кластере между 19-м и 40-м местами, а ведущие пять стран - Соединенные Штаты, Дания, Швеция, Великобритания и Республика Корея - получали последовательно высокие баллы на протяжении ряда лет. 

      Основная причина того, что Казахстан отстает от стран европейской восьмерки и других лидирующих стран, заключается в его слабой балльной оценке по телекоммуникациям. Данные показывают, что наличие имеющихся телефонных линий в стране в абсолютном выражении достаточно низкое. Эффективная плотность телефонных сетей на 1000 жителей Казахстана составляет 17,91. 

      Однако есть ряд положительных тенденций. В период с 1999 по 2004 годы число магистральных телефонных линий на 100 жителей увеличилось при совокупных темпах годового роста (СТГР) на 8,5 %. СТГР учтенных мобильных сетевых абонентов вырос на 123,5 % (за тот же период). 

      К этому надо добавить, что согласно данным Международного союза по телекоммуникациям об использовании Интернет на 2005 год, в Казахстане - 400 тыс. пользователей Интернет или 2,7 % от общей численности населения. Для сравнения, в Южной Корее, Сингапуре, Японии процентное соотношение пользователей Интернета составляет 67 %, в Великобритании - 63 %, Дании - 70 %, США и Канаде - 68 %, России - 16,5 % и Эстонии - 50 %. Число Интернет-хостов на 10 000 жителей Казахстана составляет лишь 14,69, тогда как в России - 59,24, а на Украине 27,03. Статистика также показывает устойчивый рост числа пользователей Интернета, прирост которых в Казахстане за 2000-2005 гг. составил 471,5 %, в России такой показатель составил 664,5 %, Эстонии - 82,8 %, Канаде - 67,8 %, Великобритании - 145,5 %. 

      Необходимо отметить, что все вышеуказанные страны уже проводили и продолжают проводить государственные, региональные и глобальные программы по преодолению информационного неравенства, которые, в целом, сводятся к следующим группам мероприятий: 

      улучшение телекоммуникационной инфраструктуры; 

      обеспечение инфраструктуры многоканального доступа; 

      улучшение общественного доступа к электронным услугам государственных органов; 

      акцент на центры универсального обслуживания населения по принципу одного окна; 

      повышение спроса населения на "электронное правительство"; 

      повышение осведомленности, стратегические коммуникации с целевыми группами; 

      обучение электронной грамотности населения; 

      Так, например, общеевропейский план действий "Информационное общество для всех" включало такие направления как электронное обучение и тренинг, разработка мультимедийных обучающих материалов, обучение преподавателей, введение общеевропейского стандарта навыков в области информационных технологий (далее - ИТ) с децентрализованными процедурами сертификации, внедрение центров общественного доступа к Интернету и телецентров с предоставлением тренинговых услуг и возможностей для работы через Интернет, а также государственные программы по усилению и улучшению информационно-коммуникационного сектора. 

      Изучение мирового опыта в области преодоления информационного неравенства и анализ текущего положения Казахстана показывает острую необходимость в проведении мер, направленных на: 

      усиление потенциала и повышения компьютерной грамотности населения, с особым вниманием к социально защищаемым слоям населения (в том числе, малоимущим, сиротам и безработным); 

      развитие отечественных ИТ-специалистов нового конкурентоспособного уровня; 

      укрепление конкуренции на рынке телекоммуникаций с целью снижения цены доступа к сети Интернет, а также улучшения качества и разнообразия предоставляемых ИКТ-услуг; 

      расширение инфраструктуры общественного доступа к сети Интернет и оказания образовательных услуг, обеспечение населения более доступными компьютерами для личного пользования; 

      всестороннее освещение хода реализации Программы с целью вовлечения широких масс населения в процесс снижения информационного неравенства и обеспечения поддержки Программы со стороны общественности. 

      Данные меры в итоге должны привести к повышению компьютерной грамотности населения Казахстана, увеличения количества пользователей сетью Интернет в различных целях (для личного развития, работы и в повседневной жизни) до 20 %.

4. Цели и задачи Программы

Целью настоящей Программы является достижение 20 % уровня компьютерной грамотности населения и пользователей сети Интернет в Казахстане. 

      Достижение цели Программы обеспечивается выполнением следующих задач: 

      создать благоприятные условия для эффективного использования в повседневной жизни сети Интернет не менее 20 %-там населения Казахстана; 

      повысить социальную и экономическую значимость информационных ресурсов в жизни населения Казахстана.

5. Направления и механизм реализации Программы

Реализация задач Программы обеспечивается выполнением следующих мероприятий: 

      1. Совершенствование нормативного правового обеспечения. 

      2. Подготовка преподавателей для обучения населения компьютерной грамотности. 

      3. Методическое обеспечение процесса обучения населения компьютерной грамотности по дистанционной и очной формам обучения. 

      4. Обучение населения компьютерной грамотности. 

      5. Создание системы мониторинга и проведение периодического анализа реализации Программы. 

      6. Снижение тарифов на доступ в Интернет и обеспечение населения доступной по цене компьютерной техникой. 

      7. Подготовка отечественных ИТ-специалистов. 

      8. Формирование заинтересованности граждан в освоении информационно-коммуникационных технологий. 

      9. Формирование общественной поддержки выполнения мероприятий Программы на государственном и русском языках. 

      Выполнение Программы будет осуществляться путем реализации плана мероприятий. 

      Координация работы по реализации Программы будет осуществляться Межведомственной комиссией по координации работ по формированию и развитию национальной информационной инфраструктуры, процессов информатизации Республики Казахстан. 

      Контроль и реализация Программы будут осуществляться уполномоченным органом в сфере информатизации и связи. 

      В целях реализации единой технической политики при выполнении мероприятий Программы функции управления проектами и технического сопровождения учебных центров будут возложены на национального оператора в сфере информатизации.

5.1. Совершенствование нормативного правового 

обеспечения

Развитие нормативного правового и методологического обеспечения будет направлено на регулирование отношений в сфере информатизации, касающихся создания для населения Казахстана равных возможностей по освоению современных технических средств и методов доступа к информационно-коммуникационным технологиям, информационным ресурсам и обеспечение прав граждан на их использование. 

      Реализация мероприятий по совершенствованию нормативного правового и методологического обеспечения будет осуществлена на принципах системности, объективности и соответствия нормам действующего законодательства Республики Казахстан. 

      С целью формирования правовых основ для достижения поставленных Программой целей будут предусмотрены следующие мероприятия: 

      введение в учебный план системы повышения квалификации работников сферы образования, культуры и здравоохранения курсов по ИКТ с соответствующей сертификацией уровня образования; 

      введение обязательности наличия документа, подтверждающего компьютерную грамотность, при приеме на государственную службу и аттестации государственных служащих; 

      введение обязательности наличия документа, подтверждающего компьютерную грамотность, при прохождении периодической аттестации работников сферы образования, культуры и здравоохранения; 

      разработка положения о порядке проведения обучения населения компьютерной грамотности и тестирования; 

       Сноска. Подраздел 5.1. с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 7 ноября 2007 года N  1058 .

5.2. Подготовка преподавателей для обучения 

населения компьютерной грамотности

Одним из важных аспектов обучения населения компьютерной грамотности является подготовка квалифицированных преподавательских кадров. В этой связи планируется выполнение следующих мероприятий: 

      разработка и утверждение учебной программы "Компьютерная грамотность"; 

      создание Центра по подготовке преподавателей и дистанционного обучения компьютерной грамотности и сертификации, его аппаратно-техническое обеспечение; 

      проведение тренинговых курсов компьютерной грамотности для 1000 преподавателей и 2000 студентов-практикантов ИТ-специальностей для всех регионов Казахстана (с выдачей документа, подтверждающего компьютерную грамотность (сертификат).

5.3. Методическое обеспечение процесса обучения 

населения компьютерной грамотности по дистанционным и 

очным формам обучения

Владение навыками пользования компьютером и другими информационными технологиями становятся неотъемлемой частью современной жизни. В этой связи будет уделено внимание развитию методического обеспечения процесса обучения населения компьютерной грамотности, включающего разработку учебно-методического пособия, электронных учебников (для дистанционного и автономного обучения) на государственном и русском языках, а также тестов и программного обеспечения по контролю знаний.

5.4. Обучение населения компьютерной грамотности

Цель данного направления состоит в создании условий для увеличения в Казахстане доли грамотного населения в сфере компьютерных технологий до 20 %. 

      Поставленная цель будет достигнута за счет развития инфраструктуры центров обучения населения компьютерной грамотности, а также ряда мероприятий, направленных на повышение компьютерной грамотности различных слоев населения, включающих: 

      организацию обучения в регионах Казахстана государственных служащих местных исполнительных органов, областных и районных подразделений центральных государственных органов (87 749 чел - 0,58 %); 

      организацию обучения населения в регионах Казахстана (666 135 чел. - 4,44 %); 

      организацию обучения компьютерной грамотности военнослужащих (62 560 - 0,41 %); 

      создание 69 компьютерных классов (по 6 ПК) в детских домах (приобретение компьютерной и оргтехники, лицензионного программного обеспечения с последующей передачей их в детские дома, обучение 47 610 чел. - 0,3 %); 

      организацию тестирования учащихся 9, 10, 11 классов школ, профшкол, колледжей и студентов вузов (990 000 - 6,6 %); 

      организацию обучения населения в регионах Казахстана "в летних компьютерных школах" (330 000 чел. - 2,2 %); 

      организацию обучения и сертификацию работников холдингов, нацкомпаний и акционерных обществ компьютерной грамотности (180 000 чел. - 1,2 %). 

      Критерием, определяющим компьютерную грамотность граждан, является обучение на курсе "Компьютерная грамотность", программа которого утверждена совместным приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан, Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы, Агентством Республики Казахстан по информатизации и связи, и успешное прохождение тестирования по данному курсу. 

       Сноска. Раздел 5.4. с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 08.05.2008  N 435 .

5.5. Создание системы мониторинга и проведение 

периодического анализа реализации Программы

В целях осуществления единых подходов к оценке реализации Программы будет разработана методологическая база проведения мониторинга и анализа, предусматривающая определение общих статистических индикаторов и разработку методов сбора и обработки статистической информации для определения уровня компьютерной грамотности населения и уровня доступности услуг Интернет. 

      Основными мероприятиями, обеспечивающими при этом сбор сведений и подготовку аналитической информации, будут: 

      проведение консалтинговых работ по определению индикаторов компьютерной грамотности населения и разработка методов сбора статистической информации; 

      проведение консалтинговых работ по определению категорий пользователей сети Интернет и разработка методов сбора статистической информации по использованию Интернет-ресурсов; 

      проведение работ по определению уровня компьютерной грамотности населения, степени использования Интернет-ресурсов и категорий пользователей сети Интернет с использованием разработанных методов сбора соответствующей информации, анализ результатов и динамики повышения компьютерной грамотности населения; 

      проведение работ по определению критериев и степени значимости Интернета в жизни населения Казахстана; 

      проведение мониторинга компьютерной грамотности обучаемых; 

      проведение работ по разработке механизма привлечения частного бизнеса для участия в реализации мероприятий по снижению информационного неравенства в Казахстане.

5.6. Снижение тарифов на доступ в Интернет и обеспечение 

населения доступной по цене компьютерной техникой

Цель данного направления состоит в обеспечении условий для подключения к открытым информационным ресурсам всех категорий граждан Казахстана независимо от места их проживания и уровня благосостояния. 

      Поставленная цель будет достигнута за счет развития существующей телекоммуникационной инфраструктуры и организации мониторинга процесса обеспечения граждан доступом в Интернет. 

      В этой связи потребуется обеспечить: 

      снижение тарифов на доступ к сети Интернет по телефонным линиям; 

      снижение тарифов на доступ к сети Интернет по выделенным линиям; 

      все школы бесплатным доступом к сети Интернет; 

      снижение тарифов на услугу безлимитного широкополосного доступа к сети Интернет - Мегалайн - Хит; 

      развитие телефонной и оптоволоконной сетей в Казахстане; 

      развитие предоставления доступа к сети Интернет через беспроводную связь (Wi-Fi). 

      С целью создания условий населению для приобретения компьютерной техники планируется выпуск компьютеров на базе Парка информационных технологий по доступной цене, а также льготное кредитование банками второго уровня и иными финансовыми организациями граждан при приобретении ими компьютерной техники.

5.7. Подготовка отечественных ИТ-специалистов

Важным направлением в программе снижения информационного неравенства в Республике Казахстан является подготовка высококвалифицированного отечественного кадрового потенциала в сфере ИКТ. 

      Задачи данного направления - уточнение и расширение номенклатуры специальностей в сфере ИКТ, адекватной потребностям рынка, совершенствование фундаментальной подготовки специалистов и педагогических кадров в области инфокоммуникационных технологий, развитие научного потенциала Казахстана в сфере ИКТ, интеграция высшего образования и науки в сфере ИКТ, совершенствование учебных программ по инфокоммуникационным технологиям в школах и ВУЗах, повышение роли ИКТ в жизни учащихся школ и ВУЗов, создание благоприятных условий для сотрудничества учреждений профессионально-технического и высшего образования с софтверными компаниями и производителями компьютерной техники. 

      С целью сокращения отставания темпов подготовки ИТ-специалистов от роста потребностей отечественной ИТ-отрасли, а также повышения уровня квалификации и подготовки специализированных ИТ-кадров (тестировщиков, аналитиков и менеджеров ИТ-проектов и прочих компьютерных специальностей) будут реализованы следующие мероприятия: 

      создание учебно-консалтингового Центра дистанционного и очного обучения в области информационных технологий и менеджмента; 

      организация казахстанского информационно-образовательного Интернет-университета информационных технологий; 

      развитие международного сотрудничества с ведущими образовательными, тренинговыми организациями в сфере ИКТ.

5.8. Формирование заинтересованности граждан в освоении 

информационно-коммуникационных технологий

Сноска. Подраздел 5.8 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 30.12.2009 № 2305 (порядок введения в действие см. п. 2).

Основной целью данного направления является стимулирование заинтересованности граждан в освоении информационно-коммуникационных технологий. Поставленная цель будет достигнута путем создания системы мер, направленных на повышение потребности населения в обучении компьютерной грамотности и освоении современных ИКТ за счет расширения области электронных сервисов в сети Интернет, включающей: 

      разработку системы интеллектуального поиска информационных ресурсов на информационно-познавательных, информационно-развлекательных порталах; 

      организацию контроля и мониторинга создания и актуализации республиканскими и областными СМИ собственных интернет-ресурсов; 

      создание и обеспечение актуализации информационно-познавательного веб-портала в сфере индустрии и торговли; 

      создание и обеспечение актуализации информационного веб-портала юридических лиц; 

      создание и обеспечение актуализации информационно-познавательного веб-портала в сфере информационных технологий; 

      создание и обеспечение актуализации информационно-познавательного веб-портала "Национальное наследие"; 

      формирование электронного государственного библиотечного фонда "Библиотека Казахстана"; 

      создание и обеспечение актуализации информационно-познавательного веб-портала в сфере здравоохранения; 

      создание и обеспечение актуализации казахстанского образовательного веб-портала. 

      С целью привлечения широких слоев населения на обучение компьютерной грамотности планируется создание дополнительных стимулов: предоставление слушателям бесплатной работы в сети Интернет на 10 часов; введение системы скидок при покупке компьютерной техники, компьютерной литературы и услуг сети Интернет для слушателей курсов компьютерной грамотности, прошедших сертификацию на любой уровень сложности; выпуск журнала "Желтые страницы Казахстана" (каталог казахстанских сайтов) и размещение электронной версии журнала на портале "электронного правительства".

5.9. Формирование общественной поддержки 

выполнения мероприятий Программы

Сноска. Подраздел 5.9 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 30.12.2009 № 2305 (порядок введения в действие см. п. 2).

В рамках данного направления планируется осуществить следующие мероприятия: 

      проведение видеоконференций, семинаров с участием международных экспертов по снижению информационного неравенства в Республике Казахстан; 

      освещение на государственном и русском языках хода реализации мероприятий Программы снижения информационного неравенства в Республике Казахстан посредством СМИ (рекламных материалов, PR-статей, ТВ-роликов, печатных материалов - листовок, плакатов и интернет-ресурсов); 

      публикация показателей компьютерной грамотности и пользователей Интернет в статистическом ежегоднике Казахстана Агентства Республики Казахстан по статистике; 

      проведение государственных и негосударственных конкурсов казахстанских интернет-ресурсов; 

      проведение в регионах месячников информационных технологий: 

      проведение круглых столов по Программе снижения информационного неравенства в Республике Казахстан; 

      организация выставок по ИКТ технологиям и ярмарок вакансий ИТ-специальностей; 

      организация конкурсов по программированию в вузах, колледжах, профшколах и школах; 

      обеспечение бесплатным доступом к сети Интернет сельское население и людей с ограниченными возможностями; 

      проведение бесплатного обучения на компьютерных курсах; 

      акция по продаже компьютеров по сниженным на 50 % ценам для учащихся, студентов и людей с ограниченными возможностями; 

      проведение дней "Открытых дверей" в технических вузах, обеспечивающих подготовку ИТ-специальностей.

6. Необходимые ресурсы и источники их финансирования

Финансирование Программы осуществляется за счет средств республиканского и местных бюджетов. 

      На основании экспертных оценок и расчетов по планируемым мероприятиям общая стоимость Программы составит:  15 584 676 тыс. тенге, из них объем финансирования из средств республиканского бюджета составит  13 701 595 тыс. тенге, в том числе: 

      на 2007 год - 4 901 052 тыс. тенге, 

      на 2008 год - 4 398 361 тыс. тенге; 

      на 2009 год - 4 402 182 тыс. тенге. 

      и  1 883 081 тыс. тенге - местный бюджет, в том числе по годам: 

      на 2007 год - 588 633 тыс. тенге, 

      на 2008 год - 647 224 тыс. тенге; 

      на 2009 год - 647 224 тыс.тенге. 

      В указанные расходы входят текущие затраты на сервисное системно-техническое обслуживание и услуги Интернет в объеме 1 124 804 тыс. тенге, в том числе по годам: 

      на 2007 год - 269 042 тыс. тенге; 

      на 2008 год - 426 040 тыс. тенге; 

      на 2009 год - 429 722 тыс. тенге. 

      Объем финансирования в разрезе направлений указывается в плане мероприятий по реализации настоящей Программы. 

      Внесение корректировок в Программу в части изменения объемов финансирования из республиканского и местного бюджета осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством Республики Казахстан. 

      Объемы финансирования будут уточняться при формировании республиканского и местных бюджетов на соответствующий финансовый год.

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит Казахстану достичь следующих показателей: 

      компьютерной грамотности населения Казахстана не ниже 20 %, который на 15,7 % превысит текущий показатель; 

      пользователей Интернет в Казахстане не ниже 20 % от общей численности населения, что на 17,2 % выше, чем в настоящий момент; 

      повышения профессиональных качеств отечественных ИТ-специалистов; 

      наполнение актуальной и познавательной информацией казахстанского сегмента сети Интернет; 

      обеспечение населения доступной по цене компьютерной техникой и недорогими тарифными планами пользования сетью Интернет; 

      активизация населения Казахстана, направленная на максимальное пользование услугами "электронного правительства". 

      Достижение этих показателей способствует развитию информационной инфраструктуры общества и подготовке Казахстана к переходу от индустриального общества к постиндустриальному - информационному обществу.

8. План мероприятий но реализации Программы снижения 

         информационного неравенства в Республике Казахстан 

                         на 2007-2009 годы

Сноска. Раздел 8 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 07.11.2007 N 1058; от 08.05.2008 N 435; от 30.12.2009 № 2305 (порядок введения в действие см. п. 2).

| N п/п | Мероприятия | Форма завер- шения | Ответ- ствен- ные испол- нители | Срок испол- нения | Предполагаемые расходы (тыс.тенге) |  |  | Ис- точник финан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Совершенствование нормативного правового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Включить в учебный план системы повышения квалификации работников сферы образования, культуры и здравоохра- нения курсы по ИКТ с соответ- ствующей сертифика- цией уровня образования | Приказ | МОН, МКИ, МЗ | 1 квартал 2007 года |  |  |  | Не тре- буется |
| 2. | Введение обязатель- ности наличия документа, подтверждаю- щего компью- терную грамотность, при приеме на государ- ственную службу и аттестации государст- венных служащих | Приказ | АДГС | 2 квартал 2009 года |  |  |  | Не тре- буется |
| 3. | Введение обязатель- ности наличия документа, подтверждаю- щего компью- терную грамотность, при прохож- дении периодиче- ской аттестации работников сферы образования, культуры и здравоохра- нения | Приказ | МОН, МКИ, МЗ | 2 квартал 2009 года |  |  |  | Не тре- буется |
| 4. | Разработка положения о порядке проведения обучения населения компьютерной грамотности и тестирова- ния | Сов- мест- ный приказ | АИС, МОН | 4 квартал 2006 года |  |  |  | Не тре- буется |
| 5. | (исключен - от 7 ноября 2007 года N 1058 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | (исключен - от 7 ноября 2007 года N 1058 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подготовка преподавателей для обучения населения компьютерной грамотности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение учебной программы "Компьютер- ная грамотность" | Сов- местный приказ | АИС, МОН, АДГС | Июль 2006 года |  |  |  | Не тре- буется |
| 2. | Создание Центра по подготовке преподава- телей и дистанцион- ного обучения населения компьютерной грамотности и сертифици- кации | Инфор- мация в АИС | МОН | 30 июня и 30 декабря ежегод- но |  |  |  |  |
| 2.1. | Аппаратно- техническое обеспечение Центра по подготовке преподава- телей и дистанцион- ного обучения населения компьютерной грамотности и сертификации | Инфор- мация в АИС | МОН | 30 июня и 30 декабря 2007 года | 80 373 | 10 000 | 10 000 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 2.2. | Проведение тренинговых курсов компьютерной грамотности для препо- давателей регионов Казахстана (с выдачей документа, подтверждаю- щего право проведения обучения населения компьютерной грамотнос- ти): 2007 год - 1000 препо- давателей компьютерной грамотности, 2000 студентов вузов для "летних компьютерных школ" - в районных центрах обучения; 2008 год - 100 чел.; 2009 год - 100 чел. | Инфор- мация в АИС | МОН | 30 июня и 30 декабря ежегод- но | 56 000 | 15 600 | 15 600 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| Результат: Подготовка сертифицированных тренеров для всех регионов Казахстана для обучения населения компьютерной грамотности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Методическое обеспечение процесса обучения населения компьютерной грамотности по дистанционным и очным формам обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка учебно- методиче- ского пособия на государст- венном и русском языках по обучению населения компьютерной грамотности в соответ- ствии с утвержденной программой курсов | Инфор- мация в АИС | МОН | 30 июня 2007 года | 1 500 |  |  | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 2. | Тиражирова- ние учебно- методическо- го пособия по обучению населения компьютерной грамотности: 2007 год - 500 000 экз. по 300 тенге; 2008 год - 500 000 экз. по 300 тенге; 2009 год - 500 000 экз. по 300 тенге. | Инфор- мация в АИС | МОН | 30 июня и 30 декабря ежегод- но | 150 000 | 280 400 | 280 500 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 3. | Разработка электронного учебного издания на государст- венном и русском языках по обучению населения компьютерной грамотности (для дистан- ционной и автономной форм обучения) в соответствии с утвержден- ной программой курсов | Инфор- мация в АИС | МОН | 30 июня 2007 года | 18 000 |  |  | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 4. | Тиражирова- ние электронного учебного издания по обучению населения компьютерной грамотности: 2007 год - 500 000 экз. по 200 тенге; 2008 год - 500 000 экз. по 200 тенге; 2009 год - 500 000 экз. по 200 тенге. | Инфор- мация в АИС | МОН | 30 июня и 30 декабря ежегод- но | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 5. | Размещение учебно-мето- дического пособия и электронного учебника по обучению населения компьютерной грамотности на Web-портале "электрон- ного прави- тельства" | Инфор- мация на Web- портале "элек- трон- ного прави- тель- ства" | АИС (со- зыв), МОН | 2 квартал 2007 года | 5 000 |  |  | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 6. | Разработка тестов на государст- венном и русском языках для проведения сертификации компьютерной грамотности населения | Инфор- мация в АИС | МОН, АДГС, АИС | 30 июня 2007 года | 5 000 |  |  | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 7. | Разработка программного обеспечения на государ- ственном и русском языках по тестированию слушателей обучающих курсов компьютерной грамотности (для дистан- ционной и автономной форм проведения тестирова- ния) | Инфор- мация в АИС | МОН | 30 декабря 2007 года | 6 000 |  |  | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 8. | Разработка, утверждение и изготовле- ние вида документа, подтверждаю- щего компьютерную грамотность, в соответ- ствии с уровнями сложности компьютерной грамотности 2007 год - 1 000 000 экз. по 200 тенге; 2008 год - 1 250 000 экз. по 200 тенге; 2009 год - 1 250 000 экз. по 200 тенге. | Доку- мент, под- тверж- дающий компью- терную грамот- ность | АИС, МОН | 2 квартал ежегод- но | 200 500 | 250 000 | 250 000 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 4. Обучение населения компьютерной грамотности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Планирова- ние, координация и контроль работ по обучению и сертифици- рованию населения компьютерной грамотности, закупу и распределе- нию технических средств и лицензион- ного программного обеспечения; взаимодей- ствие с местными исполнитель- ными органами и террито- риальными подразделе- ниями центральных государст- венных органов | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС (со- зыв), АО НИТ | 10 января 2008- 2010 года | 64 000 | 67 200 | 70 560 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 2. | Обучение в регионах Казахстана государ- ственных служащих местных исполнитель- ных органов, областных и районных подразделе- ний центральных государ- ственных органов (87 749 чел - 0,58 %) | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | Акимы облас- тей, гг. Астаны и Алма- ты, АИС (со- зыв), АДГС, МОН | 10 июля, 10 января ежегод- но |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание акимами областей, гг. Астаны и Алматы на основе передаваемой техники из ЦИК в общей совокупности 75 компью- терных классов (по 15 ПК) | Инфор- мация в АИС | Акимы облас- тей, гг. Астаны и Алма- ты, ЦИК, АО НИТ | 30 июня 2007 года | 33 480 |  |  | Мест- ный бюджет |
| 2.2. | Техническое оснащение 75 компьютерных классов: закуп ком- плектующих для локальной вычислитель- ной сети | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС | 10 июля 2007 года | 31 571 |  |  | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 2.3. | Прокладка локальной вычислитель- ной сети (ЛВС) | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС (со- зыв), АО НИТ | 10 июля 2007 года | 9 844 |  |  | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 2.4. | Организа- ционное обеспечение процессов обучения государ- ственных служащих: составление списков слушателей, плана- графиков обучения | Инфор- мация в АИС | Акимы облас- тей, гг. Астаны и Алма- ты, госу- дар- ствен- ные органы | 30 декабря ежегод- но |  |  |  | Не тре- буется |
| 2.5. | Обучение компьютерной грамотности госслужащих местных исполнитель- ных органов, областных и районных подразделе- ний центральных государст- венных органов: 2008 год - 61 750 чел; 2009 год - 26 000 чел. | Инфор- мация в АИС | АДГС, МОН, акимы облас- тей, гг. Астаны и Алматы | 30 декабря ежегод- но |  | 238 050 | 76 107 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 2.6. | Системно- техническое обслуживание в регионах Казахстана технического оборудования 75-ти компьютерных классов | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС (со- зыв), АО НИТ | 10 января 2008- 2010 года | 14 742 | 30 958 | 32 506 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 2.7. | Услуги доступа в регионах Казахстана к сети Интернет 75-ти компьютерных классов | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС | 10 января 2008- 2010 года | 9 450 | 13 971 | 13 133 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 2.8. | Содержание учебного класса: электроэнер- гия, тепло- энергия, услуги связи, вода, канализация | Инфор- мация в АИС | Акимы облас- тей, гг. Астаны и Алматы | 30 декабря ежегод- но | 39 745 | 79 490 | 79 490 | Мест- ный бюджет |
| 3. | Обучение населения компьютерной грамотности в регионах Казахстана (666 135 чел - 4,44 %) | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС (со- зыв), акимы облас- тей, гг. Астаны и Алма- ты, МОН | 10 января 2008- 2010 года |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация во всех областях Казахстана и гг. Астаны, Алматы в общей совокупности 300 компью- терных классов: выделение помещений, закуп мебели, обеспечение охраны и выделение телефонного номера | Инфор- мация в АИС | Акимы облас- тей, гг. Астаны и Алматы | 30 июня 2007 года | 133 920 |  |  | Мест- ный бюджет |
| 3.2. | Техническое оснащение 300 компьютерных классов: закуп ком- пьютеров и оргтехники, лицензион- ного ПО, комплектую- щих для локальной вычислитель- ной сети | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС | 10 июля 2007 года | 629 254 |  |  | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 3.3. | Прокладка локальной вычислитель- ной сети (ЛВС) | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС (со- зыв), АО НИТ | 10 июля 2007 года | 31 500 |  |  | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 3.4. | Организа- ционное обеспечение процессов обучения: составление списков слушателей, плана- графиков обучения | Инфор- мация в АИС | Акимы облас- тей, гг. Астаны и Алматы | 30 декабря ежегод- но |  |  |  | Не тре- буется |
| 3.5. | Выделение трансфертов из респуб- ликанского бюджета на обучение населения компьютерной грамотности: 2007 год - 133 748 чел; 2008 год - 248 591 чел; 2009 год - 248 591 чел; 2009 год - 35 205 чел. в 75 учебных классах | Инфор- мация в АИС | Акимы облас- тей, гг. Астаны и Алма- ты, МОН, МЗ, МКИ | 30 декабря ежегод- но | 615 241 | 1143519 | 1305462 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 3.6. | Системно- техническое обслуживание в регионах Казахстана технического оборудования 300 компьютерных классов | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС (со- зыв), АО НИТ | 10 января 2008- 2010 года | 58 968 | 123 833 | 130 024 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 3.7. | Услуги доступа в регионах Казахстана к сети Интернет 300 компьютерных классов | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС | 10 января 2008- 2010 года | 37 800 | 58 212 | 54 719 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 3.8. | Содержание учебного класса: электро- энергия, теплоэнер- гия, услуги связи, вода, канализация | Инфор- мация в АИС | Акимы облас- тей, гг. Астаны и Алматы | 30 декабря ежегод- но | 158 980 | 317 959 | 317 959 | Мест- ный бюджет |
| 4. | Обучение компьютерной грамотности военнослу- жащих (62 560 - 0,41 %) | Инфор- мация в АИС | МО | 30 декабря ежегод- но |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация 68 компью- терных классов (по 8 ПК): выделение помещений, закуп мебели, выделение телефонного номера, расходные материалы на обучение | Инфор- мация в АИС | МО | 30 июня 2007 года | 13 944 | 6 650 | 6 650 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 4.2. | Техническое оснащение 68-и компью- терных классов: закуп компьютеров и оргтехники, лицензионно- го ПО, ком- плектующих для локаль- ной вычис- лительной сети | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС | 10 июля 2007 года | 91 222 |  |  | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 4.3. | Прокладка локальной вычислитель- ной сети (ЛВС) | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС (со- зыв), АО НИТ | 10 июля 2007 года | 7 140 |  |  | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 4.4. | Организа- ционное обеспечение процессов обучения: составление списков слушателей, план-графи- ков обучения | Инфор- мация в АИС | МО | 30 декабря ежегод- но |  |  |  | Не тре- буется |
| 4.5. | Обучение компьютерной грамотности военнослужа- щих: 2007 год - 12 512 чел; 2008 год - 25 024 чел; 2009 год - 25 024 чел. | Инфор- мация в АИС | МО, МОН | 30 декабря ежегод- но | 56 637 | 115 110 | 115 110 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 4.6. | Системно- техническое обслуживание в регионах Казахстана технического оборудования 68 компью- терных классов | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС (со- зыв), АО НИТ | 10 января 2008- 2010 года | 7 129 | 14 257 | 14 970 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 4.7. | Услуги доступа в регионах Казахстана к сети Интернет 68 компьютерных классов | Инфор- мация в АИС | МО | 30 декабря ежегод- но | 41 280 | 82 560 | 82 560 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 4.8. | Содержание учебного класса: электро- энергия, теплоэнер- гия, услуги связи, вода, канализация | Инфор- мация в АИС | МО | 30 декабря ежегод- но |  |  |  | Не тре- буется |
| 5. | Создание в детских домах, школах-ин- тернатах, домах юношества Казахстана в общей совокупности 69-ти компьютерных классов (по 6 ПК): (47 610 - 0,3 %) | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС (со- зыв), акимы облас- тей, гг. Астаны и Алма- ты, МОН | 10 января 2008 года |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация в общей совокупности 69-ти компьютерных классов в детских домах, школах-ин- тернатах, домах юношества Казахстана: выделение помещений, закуп мебели, обеспечение охраны и выделение телефонного номера | Инфор- мация в АИС | Акимы облас- тей, гг. Астаны и Алматы | 30 июня 2007 года | 9 300 |  |  | Мест- ный бюджет |
| 5.2. | Техническое оснащение 69-ти компьютерных классов: закуп ком- пьютеров и оргтехники, лицензионно- го ПО, ком- плектующие для локаль- ной вычис- лительной сети | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС | 10 июля 2007 года | 59717 |  |  | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 5.3. | Прокладка локальной вычислитель- ной сети (ЛВС) | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС (со- зыв), АО НИТ | 10 июля 2007 года | 9 056 |  |  | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 5.4. | Выделение трансфертов из респуб- ликанского бюджета на обучение компьютерной грамотности воспитанни- ков и сотрудников детских домов: 2007 год - 9 403 чел; 2008 год - 19 044 чел; 2009 год - 19 044 чел. | Инфор- мация в АИС | Акимы облас- тей, гг. Астаны и Алма- ты, МОН | 30 декабря ежегод- но | 43 254 | 87 602 | 87 602 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 5.5. | Системно- техническое обслуживание в регионах Казахстана технического оборудования 69 компью- терных классов | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС (со- зыв), АО НИТ | 10 января 2008- 2010 года | 5 425 | 10 850 | 10 850 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 5.6. | Услуги доступа в регионах Казахстана к сети Интернет 69 компьютерных классов | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС | 10 января 2008- 2010 года | 8 568 | 13 195 | 12 403 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 5.7. | Содержание учебного класса: электроэнер- гия, тепло- энергия, услуги связи, вода, канализация | Инфор- мация в АИС | Акимы облас- тей, гг. Астаны и Алматы | 30 декабря ежегод- но | 36 565 | 73 131 | 73 131 | Мест- ный бюджет |
| 6. | Тестирование учащихся школ, лицеев, профшкол, колледжей и студентов ВУЗов (990 000 - 6,6 %) | Инфор- мация в АИС | МОН, акимы облас- тей, гг. Астаны и Алматы | 30 декабря ежегод- но |  |  |  |  |
| 6.1. | Тестирование учащихся школ, лицеев, профшкол, колледжей и студентов ВУЗов: 2007 год - 330 000 чел; 2008 год - 330 000 чел; 2009 год - 330 000 чел. | Инфор- мация в АИС | МОН, акимы облас- тей, гг. Астаны и Алматы | 30 декабря ежегод- но | 49 998 | 50 000 | 50 000 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 7. | Обучение населения компьютерной грамотности "в летних школах во всех регионах Казахстана" (330 000 чел. - 2,2 %) | Инфор- мация в АИС | Акимы облас- тей, гг. Астаны и Алма- ты, МОН | 30 декабря ежегод- но |  |  |  |  |
| 7.1. | Выделение трансфертов из республи- канского бюджета на техническое оснащение 2000 компьютерных классов (по 10 ПК) в организациях образования: закуп компьютерной и оргтехни- ки, лицен- зионного ПО | Инфор- мация в АИС | МОН, акимы облас- тей, гг. Астаны и Алматы | 30 декабря ежегод- но | 829 200 | 833 000 | 833 000 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 7.2. | Организа- ционное обеспечение процессов обучения населения в "летних компьютерных школах": составление списков слушателей, плана- графиков обучения | Инфор- мация в АИС | Акимы облас- тей, гг. Астаны и Алматы | 30 декабря ежегод- но |  |  |  | Не тре- буется |
| 7.3. | Организация 2000 компьютерных классов в "летних школах во всех регионах Казахстана для обучения населения компьютерной грамотности | Инфор- мация в АИС | Акимы облас- тей, гг. Астаны и Алматы | 30 декабря ежегод- но |  |  |  | Не тре- буется |
| 7.4. | Привлечение студентов вузов к обучению населения компьютерной грамотности в "летних компьютерных школах" | Инфор- мация в АИС | МОН | 30 декабря ежегод- но |  |  |  | Не тре- буется |
| 7.5. | Выделение трансфертов из республи- канского бюджета на обучение в течение одного месяца компьютерной грамотности населения: 2007 год - 110 000 чел; 2008 год - 110 000 чел; 2009 год - 110 000 чел. | Инфор- мация в АИС | Акимы облас- тей, гг. Астаны и Алма- ты, МОН | 30 декабря ежегод- но | 275 000 | 275 000 | 275 000 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 7.6. | Системно- техническое обслуживание в регионах Казахстана технического оборудования 2000 компьютерных классов в течение одного месяца | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС (со- зыв), АО НИТ | 10 января 2008- 2010 года | 43 680 | 45 864 | 48 157 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 7.7. | Услуги доступа в регионах Казахстана к сети Интернет 2000 компьютерных классов в течение одного месяца | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС | 10 января 2008- 2010 года | 42 000 | 32 340 | 30 400 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 7.8. | Содержание учебного класса: электроэнер- гия, тепло- энергия, услуги связи, вода, канализация | Инфор- мация в АИС | Акимы облас- тей, гг. Астаны и Алматы | 30 декабря ежегод- но | 176 644 | 176 644 | 176 644 | Мест- ный бюджет |
| 8. | Организация обучения компьютерной грамотности и тестирования работников холдингов, нацкомпаний и акционер- ных обществ, 50 % акций которых и более принадлежит государству (180 000 чел. - 1,2%) | Инфор- мация в АИС | Хол- динги, нац- компа- ний, АО | 30 декабря ежегод- но |  |  |  | Не тре- буется |
| Результат: Обучение не менее 20 % населения (2 364 054 чел. - 15,7 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Создание системы мониторинга и проведение периодического анализа реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка методики обработки статистичес- кой информации по опреде- лению уровня компьютерной грамотности населения | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АС | 10 января 2008 года | 2 500 |  |  | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 2. | Проведение исследова- тельских работ по формированию современной статистики информацион- ного общества | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АС | 10 января 2009 года |  | 2 500 |  | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 3. | Разработка методики обработки статистичес- кой информации по опреде- лению уровня обеспечен- ности населения услугами Интернет | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АС | 10 января 2008 года | 3 000 |  |  | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 4. | Проведение работ по определению уровня компьютерной грамотности населения, степени использова- ния Интернет- ресурсов и категорий пользовате- лей Интернет с использо- ванием разработан- ных методов сбора соответ- ствующей информации, анализ результатов и динамики повышения компьютерной грамотности населения | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АС | 10 января 2008- 2010 года | 5 500 | 9 130 | 12 521 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 5. | Включение в систему рейтинговой оценку деятельности акимов показатель компьютерной грамотности населения | Инфор- мация в МЭБП | АИС, МОН | 4 квартал 2007- 2009 года | 5 000 | 5 250 | 5 513 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 6. | Проведение мониторинга и анализа результатов обучения компьютерной грамотности населения | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС | 10 января 2008- 2010 года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 7. | Проведение работ по определению критериев и степени значимости Интернета в жизни населения Казахстана | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС | 10 января 2008- 2010 года | 10 000 | 10 500 | 11025 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 8. | Проведение работ по разработке механизма привлечения частного бизнеса для участия в реализации мероприятий по снижению информацион- ного неравенства в Казахстане | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС | 10 июля 2007 года | 5 000 |  |  | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| Результат: аналитические отчеты по реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Снижение тарифов на доступ в Интернет и обеспечение населения доступной по цене компьютерной техникой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение тарифов на доступ в Интернет по телефонным линиям | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС (со- зыв), АО "Хол- динг "Сам- рук", АО "Ка- зах- теле- ком" | 10 января 2008- 2010 года |  |  |  | Не тре- буется |
| 1.1. | Снижение текущих тарифов услуг Интернет на 23 % | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС (со- зыв), АО "Хол- динг "Сам- рук", АО "Ка- зах- теле- ком" | 10 января 2008 года |  |  |  | Не тре- буется |
| 1.2. | Снижение текущих тарифов услуг Интернет на 6 % | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС (со- зыв), АО "Хол- динг "Сам- рук", АО "Ка- зах- теле- ком" | 10 января 2009 года |  |  |  | Не тре- буется |
| 2. | Снижение тарифов на предоставле- ние услуг Интернет для населения вне зависи- мости от конъюнктуры | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС (со- зыв), АО "Хол- динг "Сам- рук", АО "Ка- зах- теле- ком" | 10 января 2008- 2009 года |  |  |  | Не тре- буется |
| 3. | Расширение сферы доступа к электронным услугам за счет разви- тия услуг сети Wi-Fi | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС | 10 января 2008- 2009 года |  |  |  | Не тре- буется |
| 4. | Снижение тарифов на широкополос- ный доступ в Интернет | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС (со- зыв), АО "Хол- динг "Сам- рук", АО "Ка- зах- теле- ком" | 10 января 2008- 2010 года |  |  |  | Не тре- буется |
| 4.1. | Снижение тарифов на услугу безлимитного широкополос- ного доступа к сети Интернет Мегалайн - Хит скорость 128 Кбит/с на 35 % (3 887 тенге в месяц) | Инфор- мация в АИС | АО "Хол- динг "Сам- рук", АО "Ка- зах- теле- ком" | 30 июня 2007 года |  |  |  | Не тре- буется |
| 4.2. | Снижение тарифов на услугу безлимитного широкополос- ного доступа к сети Интернет Мегалайн - Хит в зависимости от конъюнктуры | Инфор- мация в АИС | АО "Хол- динг "Сам- рук", АО "Ка- зах- теле- ком" | 30 декабря 2007- 2008 года |  |  |  | Не тре- буется |
| 5. | Выпуск компьютерной техники на базе Парка информацион- ных технологий по доступной цене для населения | Инфор- мация в АИС | МИТ, АО "Фонд устой- чивого разви- тия "Қазы- на", АО "На- цио- наль- ный инно- вацио- нный фонд" | 30 января 2007- 2009 года |  |  |  | Не тре- буется |
| 6. | Выработка предложений по льготному кредитованию банками второго уровня и иными финансовыми организация- ми граждан при приобретении ими компью- терной техники | Инфор- мация в АИС | НБ РК, АРНФР | 30 декабря 2007- 2008 года |  |  |  | Не тре- буется |
| Результат: Создание для населения Казахстана благоприятных условий для использования в повседневной жизни Интернет и приобретения компьютерной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Подготовка отечественных ИТ-специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание учебно-кон- салтингового центра дистанцион- ного и очного обучения в области информацион- ных технологий и менеджмента | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС | 10 января 2008- 2010 года | 63 298 | 30 000 | 30 000 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 2. | Организация казахстан- ского инфор- мационно- образова- тельного Интернет- университета информацион- ных технологий | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС (со- зыв), МОН | 10 января 2008- 2010 года | 108 570 | 60 000 | 60 000 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 3. | Развитие международ- ного сотруд- ничества с ведущими образова- тельными, тренинговыми организация- ми в сфере ИКТ | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС | 10 января 2008- 2010 года |  |  |  | Не тре- буется |
| Результат: подготовка отечественных ИТ-специалистов, конкурентоспособных на международном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Формирование заинтересованности граждан в освоении информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание отечествен- ных инфор- мационно- познаватель- ных и поисковых порталов (образова- тельные сайты, сайты здравоохра- нения и др.) на государ- ственном и русском языках | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС (со- зыв), МОН, МИТ, МЗ, МКИ | 10 января 2008- 2010 года |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка системы интеллекту- ального поиска информацион- ных ресурсов на информа- ционно-поз- навательных и поисковых порталах | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС | 10 января 2008- 2009 года | 23 824 | 5 000 |  | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 1.2. | Организация контроля и мониторинга создания и актуализации республикан- скими и областными СМИ собст- венных интернет- ресурсов | Инфор- мация в АИС | МКИ | 30 декабря 2007- 2009 года |  |  |  | Не тре- буется |
| 1.3. | Создание и обеспечение актуализации информацион- но-познава- тельного веб-портала в сфере индустрии и торговли | Инфор- мация в АИС | МИТ | 30 декабря 2007- 2009 года | 123 700 | 5 000 | 5 000 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 1.4. | Создание и обеспечение актуализации информацион- ных ресурсов юридических лиц | Инфор- мация в АИС | МЮ | 30 декабря 2007- 2009 года | 19 800 | 5 000 | 5 000 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 1.5. | Создание и обеспечение актуализации информацион- но-познава- тельного веб-портала в сфере информацион- ных техноло- гий | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС | 10 января 2008- 2010 года | 85 000 | 5 000 | 5 000 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 1.6. | Создание и обеспечение актуализации информацион- но-познава- тельного веб-портала "Националь- ное наследие" | Инфор- мация в АИС | МКИ | 30 декабря 2007- 2009 года | 150 000 | 50 000 | 50 000 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 1.7. | Формирование электронного государст- венного библиотечно- го фонда "Библиотека Казахстана" | Инфор- мация в АИС | МКИ | 30 декабря 2007- 2009 года | 233 000 | 200 000 | 200 000 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 1.8. | Создание и обеспечение актуализации информацион- но-познава- тельного веб-портала в сфере здравоохра- нения | Инфор- мация в АИС | МЗ | 30 декабря 2007- 2009 года | 111 270 | 5 000 | 5 000 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 1.9. | Создание и обеспечение актуализации казахстан- ского обра- зовательного веб-портала | Инфор- мация в АИС | МОН | 30 декабря 2007- 2009 года | 150 000 | 15 000 | 15 000 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 2. | Создание дополнитель- ных стимулов для привле- чения населения на обучение компьютерной грамотности | Инфор- мация в АИС | АО "Ка- зах- теле- ком", Ассо- циация ИТ и соф- твер- ных ком- паний, МКИ | 30 декабря 2007- 2009 года |  |  |  |  |
| 2.1. | Предостав- ление слушателям бесплатной работы в сети Интернет на 10 часов | Инфор- мация в АИС | АО "Ка- зах- теле- ком" | 30 июня и 30 декабря ежегод- но |  |  |  | Не тре- буется |
| 2.2. | Введение системы скидок при покупке компьютерной техники, компьютерной литературы и услуг Интернет для слушате- лей курсов компьютерной грамотности, прошедших сертификацию на любой уровень сложности | Инфор- мация в АИС | Ассо- циация ИТ и софт- верных компа- ний | 30 декабря 2007- 2009 года |  |  |  | Не тре- буется |
| 2.3. | Выпуск журнала "Желтые страницы Казахстана" (каталог казахстан- ских сайтов), размещение электронной версии журнала на портале "электронно- го прави- тельства" | Инфор- мация в АИС | МКИ | 30 декабря 2007- 2009 года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| Результат: Информационное наполнение казахстанского сегмента сети Интернет и создание стимулов населению для обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Формирование общественной поддержки выполнения мероприятий Программы на государственном и русском языках |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение видеоконфе- ренций, семинаров с участием международ- ных экспертов по снижению информацион- ного неравенства в Республике Казахстан | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС (со- зыв), Ассо- циация ИТ и софт- верных компа- ний | 10 июля, 10 января 2008- 2010 года | 4 700 | 4 700 | 4 700 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 2. | Освещение на государст- венном и русском языках хода реализации мероприятий Программы снижения информацион- ного неравенства в Республике Казахстан посредством СМИ (с использова- нием реклам- ных материалов, PR-статей, ТВ-роликов, печатных материалов - листовок, плакатов и т.п.), интернет- ресурсов, "круглых столов" | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС | 10 июля, 10 января 2008- 2010 года | 49 350 | 49 900 | 49 900 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 3. | Публикация показателей компьютерной грамотности и пользова- телей Интернет в статистичес- ком ежегоднике Казахстана Агентства РК по статистике | Статис- тиче- ский ежегод- ник Казах- стана | АС (со- зыв), АИС | 4 квартал 2007- 2009 года | 3 000 | 3 210 | 3 210 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 4. | Проведение государ- ственных и негосудар- ственных конкурсов казахстан- ских интернет- ресурсов | Инфор- мация в Прави- тельст- во Респуб- лики Казах- стан | АИС (со- зыв), Ассо- циация ИТ и софт- верных компа- ний | 10 января 2008- 2010 года |  |  |  | Не тре- буется |
| 5. | Выделение трансфертов из республи- канского бюджета на проведение в регионах месячников информацион- ных техноло- гий: проведение круглых столов по Программе снижения информацион- ного неравенства в Республике Казахстан; организация выставок по ИКТ технологиям и ярмарок вакансий ИТ-специаль- ностей; организация конкурсов по программиро- ванию в вузах, колледжах, профшколах, лицеях и школах; обеспечение бесплатным доступом к сети Интернет для сельского населения и людей с ограниченным и возможнос- тями; проведение бесплатного обучения на дополнитель- ных компьютерных курсах; акция по продаже компьютеров по сниженным на 50 % ценам для учащихся, студентов и людей с ограниченны- ми возмож- ностями; проведение дней "Открытых дверей" в технических вузах, обеспечиваю- щих подготовку ИТ-специаль- ностей | Инфор- мация в АИС | Акимы облас- тей, гг. Астаны и Алма- ты, МОН, хол- динги Ассо- циация ИТ и софт- верных компа- ний | 30 июня 2007- 2009 года | 21 547 | 20 000 | 20 000 | Рес- публи- кан- ский бюд- жет, ИТ- компа- ний, хол- дингов |
| Результат: создание системы информированности граждан о ходе реализации программы и формирование положительного имиджа Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 5489685 | 5045585 | 5049406 | 15584676 |
|  | Республикан- ский бюджет |  |  |  | 4901052 | 4398361 | 4402182 | 13701595 |
|  | Бюджет местных исполнитель- ных органов |  |  |  | 588633 | 647224 | 647224 | 1883080 |

Примечание: 

МОН    - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МКИ    - Министерство культуры и информации Республики Казахстан 

МЗ     - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

МЮ     - Министерство юстиции Республики Казахстан 

МО     - Министерство обороны Республики Казахстан 

МИТ    - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан 

ЦИК    - Центральная избирательная комиссия 

АДГС   - Агентство Республики Казахстан по делам государственной 

         службы 

АИС    - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи 

АС     - Агентство Республики Казахстан по статистике 

АРНФР  - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору 

         финансового рынка 

НБ РК  - Национальный банк Республики Казахстан 

АО НИТ - Акционерное общество "Национальные информационные 

         технологии" 

ИТ     - информационные технологии 

ИКТ    - информационно-коммуникационные технологии 

СМИ    - средства массовой информации 

ПК     - персональный компьютер

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан