Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы патриотического воспитания граждан Республики Казахстан на 2006-2008 годы

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2006 года N 1187. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2009 года № 1411

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 19.09.2009 № 1411.

В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 10 октября 2006 года N 200 "О Государственной программе патриотического воспитания граждан Республики Казахстан на 2006-2008 годы" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы патриотического воспитания граждан Республики Казахстан на 2006-2008 годы (далее - План).

2. Центральным и местным исполнительным органам, ответственным за выполнение Плана: 

      1) принять меры по выполнению Плана; 

      2) представлять ежегодно, к 10 января и 10 июля, информацию о ходе выполнения Плана в Министерство образования и науки Республики Казахстан.

3. Министерству образования и науки Республики Казахстан представлять ежегодно, к 20 января и 20 июля, сводную информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство образования и науки Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

    Республики Казахстан

Утвержден           

постановлением Правительства 

Республики Казахстан     

от 9 декабря 2006 года N 1187

План мероприятий 

    по реализации Государственной программы патриотического 

    воспитания граждан Республики Казахстан на 2006-2008 годы

| N п/ п | Мероприятия | Форма заверше- ния | Ответ- ственные исполни- тели | Срок испол- нения | Предпо- лагаемые расходы, тыс. тенге | Источ- ники финан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1. | Создать консультативно- совещательный орган при Правительстве Республики Казахстан - Республиканский совет по патриотическому воспитанию граждан | Проект постанов- ления Прави- тельства Республики Казахстан | МОН | I квартал 2007 года | Не требуются |  |
| 2. | Провести семинар-совеща- ние с участием представителей государственных органов и организаций образования, воинских частей, творческих союзов, непра- вительственных организаций, бизнес- структур, консультативно- совещательных органов Республики Казахстан на тему: "Основные механизмы реализации Государственной программы патриотического воспитания граждан Республики Казахстан на 2006-2008 годы" | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МОН (созыв), МКИ, МО, акимы областей, гг. Астаны, Алматы | 20 января 2007 года | 2006 г. - 642,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 3. | Разработать региональные планы мероприятий по патриотическому воспитанию граждан, проводимых в разрезе возрастного, социального распределения мероприятий | Информация в МОН | Акимы областей, гг. Астаны, Алматы | 25 января ежегод- но | Не требуются |  |
| 4. | Разработать и утвердить медиа-план освещения реализации Государственной программы патриотического воспитания граждан Республики Казахстан на 2006-2008 годы | Медиа-план | МКИ, МОН, акимы областей, гг. Астаны, Алматы | I квартал 2007, 2008 годы | Не требуются |  |
| 5. | Активизировать деятельность республиканско- го обществен- ного Совета родителей для обеспечения координации деятельности родительских ассоциаций, советов, комитетов, фондов по патриотическому воспитанию | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МОН | 20 января 2007- 2009 годы | Не требуются |  |
| 6. | Провести анализ действующей нормативно- правовой базы по вопросам волонтерского движения с целью его активизации в работе по патриотическому воспитанию граждан | Предложе- ния в МЮ | МОН | 20 декабря 2008 года | Не требуются |  |
| 2. Национальное единство |
| 7. | Провести социологическое исследование по изучению отношения населения к государственным символам Республики Казахстан с целью выработки мер по патриотическому воспитанию казахстанцев | Информация в МОН | МКИ | 10 января 2007, 2009 годы | 2006 г. - 1300,0 2008 г. - 1378,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 8. | Провести Форум, посвященный государственным символам Республики Казахстан, с привлечением широких слоев населения, неправитель- ственных организаций, отечественных и зарубежных средств массовой информации | Информация в МОН | МКИ, МОН, МИД, МО, МВД | 10 января 2008 года | 2007 г. - 2000,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 9. | Провести круглые столы, семинары по пропаганде государственных символов Республики Казахстан на республиканском уровне | Информация в МОН | МКИ | 10 января 2007 года | 2006 г. - 1000,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 10. | Провести республиканскую научно- практическую конференцию "Роль государственных символов в укреплении патриотического сознания казахстанцев" | Информация в МОН | МКИ, МОН | 10 января 2007 года | 2006 г. - 1500,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 11. | Провести акции "Моя Родина - Казахстан", "Это наш Флаг!", "Это наш Гимн!", "Қазақ тілі - Ана тілі" | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МОН (созыв), МКИ, акимы областей, гг. Астаны, Алматы, за исключе- нием Северо- Казах- станской области | 20 января, 20 июля 2007- 2009 годы | 98647,0 2006 г.- 5220,0 2007 г. - 45920,0 2008 г. - 47507,0 2006 г. - 5220,0 2007 г. - 9540,0 2008 г. - 8030,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2007 г. - 36380,0 2008 г. - 39477,0 | Местный бюджет |
| 12. | Провести во всех организа- циях образова- ния мероприятия по разъяснению и пропаганде государственных символов Республики Казахстан | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МОН (созыв), акимы областей, гг. Астаны, Алматы | 20 января 2007- 2009 годы | Не требуются |  |
| 13. | Издать иллюс- трированные книги-альбомы "Государствен- ные символы Республики Казахстан", "Авторы государственных символов Республики Казахстан", подарочные открытки и другую печатную продукцию с целью пропаганды государственных символов Республики Казахстан | Информация в МОН | МКИ | 10 января 2007- 2009 годы | 2006 г. - 5750,0 2007 г. - 9095,0 2008 г. - 6461,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 14. | Разработать ориентирующие сценарии празднования в организациях образования национального и государственных праздников Республики Казахстан | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МОН | 20 июля 2007 года | Не требуются |  |
| 15. | Провести анализ существующих учебных материалов по тематике национального единства с целью внедрения дополнительных информационных материалов для изучения в организациях образования | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МОН | 20 января 2008, 2009 годы | 2007 г. - 700,0 2008 г. - 725,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 16. | Провести республиканский и региональные конкурсы на знание государственно- го языка среди детей и молодежи других национальностей республики | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МОН | 20 января 2008, 2009 годы | 5855,0 2007 г. - 3530,0 2008 г. - 2325,0 2007 г. - 1275,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
|  |  | Информация в МОН | акимы областей, гг. Астаны, Алматы, за исклю- чением Кызылор- динской области | 10 января 2008, 2009 годы | 2007 г. - 2255,0 2008 г. - 2325,0 | Местный бюджет |
| 17. | Организовать на базе респуб- ликанского детского оздоровительно- го лагеря "Балдаурен" международную летнюю сессию казахского языка | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МОН (созыв), МКИ | 20 января 2008, 2009 годы | Не требуются |  |
| 18. | Провести фестивали молодежи по демонстрации обычаев и традиций этносов, проживающих в Казахстане, в рамках Дня единства народов Казахстана | Информация в МОН | Акимы областей, гг. Астаны, Алматы, Малая ассамблея народов Казах- стана, за исклю- чением Кызылор- динской, Северо- Казах- станской областей | 10 января 2008, 2009 годы | 2007 г. - 4980,0 2008 г. - 5245,0 | Местный бюджет |
| 19. | Начать проведение ежегодного социологическо- го опроса с целью изучения общественного мнения по вопросам гражданского согласия для дальнейшего осуществления социологическо- го мониторинга | Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан | МОН | 20 января 2008, 2009 годы | 2007 г. - 1000,0 2008 г. - 1000,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 20. | Создать региональные телепрограммы, направленные на формирование толерантного сознания, профилактики религиозного экстремизма | Решение акима | Акимы областей, гг. Астаны, Алматы, за исклю- чением Восточно- Казах- станской, Северо- Казах- станской областей |  | В рамках государ- ственного заказа | Местный бюджет |
|  |  | Информация в МОН |  | 10 января 2007- 2009 годы |  |  |
| 21. | Провести международную научно- практическую конференцию по вопросам межэтнических взаимоотноше- ний, развития идеи евразийства | Издание сборника материалов | МОН | II квартал 2007, 2008 годы | 2007 г. - 5711,0 2008 г. - 5733,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 3. Гражданин и государство: взаимная ответственность |
| 22. | Провести тематические встречи в организациях образования с представителями правоохрани- тельных органов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МОН (созыв), МВД | 20 января, 20 июля 2008, 2009 годы | Не требуются |  |
| 23. | Внести предложения по организации торжественной процедуры получения первых документов (свидетельства об окончании основной школы, аттестата о среднем образовании, удостоверения личности, и т.д.) | Предложе- ния в Правитель- ство Республики Казахстан | МОН (созыв), МЮ, МО | II квартал 2007 года | Не требуются |  |
| 24. | Провести республиканский слет студенческих строительных и молодежных трудовых отрядов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МОН | 20 января 2008, 2009 годы | 2007 г. - 3000,0 2008 г. - 3100,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 25. | Провести республиканскую акцию "Мы строим свое будущее! - Мы строим новый Казахстан!" с привлечением представителей бизнес- сообщества | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МОН | 20 января 2007- 2009 годы | 2006 г. - 6890,0 2007 г. - 7037,0 2008 г. - 7260,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 26. | Провести региональные мероприятия по организации деятельности областных/ городских/ штабов студенческих строительных и молодежных трудовых отрядов | Информация в МОН | Акимы областей, гг. Астаны, Алматы, за исклю- чением Восточно- Казах- станской, Костанай- ской и Северо- Казах- станской областей | 10 января 2008, 2009 годы | 2007 г. - 70640,0 2008 г. - 73652,0 | Местный бюджет |
| 27. | Провести республиканское турне агитационно- пропагандист- ской группы по регионам страны по пропаганде патриотизма среди населения | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МОН | 20 января 2007 года | 2006 г. - 5176,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 28. | Издать детские и подростковые книги патрио- тического содержания | Издание книг | МОН | IV квартал 2007, 2008 годы | 2007 г. - 12000,0 2008 г. - 13000,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 29. | Организовать ежегодный День открытых дверей для родителей в организациях образования и воинских частях | Информация в МОН | Акимы областей, гг. Астаны, Алматы | 10 января 2007- 2009 годы | Не требуются |  |
| 30. | Организовать для школьников, студентов встречи с акимами, экскурсии в государственные органы управления, государственные и общественные организации, воинские части | Информация в МОН | Акимы областей, гг. Астаны, Алматы | 10 января ежегод- но | Не требуются |  |
| 4. Семейные, общественные отношения: человек, семья, система образования, трудовой коллектив, армия, в целом общество |
| 31. | Провести региональные конкурсы рефератов среди студентов на тему: "Роли семейных ценностей в моей судьбе" | Информация в МОН | Акимы областей, гг. Астаны, Алматы | 10 января 2007- 2009 годы | Не требуются |  |
| 32. | Провести социально-педа- гогические и психологические тренинги для педагогов и родителей по совершенствова- нию семейного воспитания ("Семейная педагогическая гостиная") | Информация в МОН | Акимы областей, гг. Астаны, Алматы, за исклю- чением Восточно- Казах- станской и Кызыл- ординской областей | 10 января 2008, 2009 годы | 2007 г. - 12415,0 2008 г. - 13031,0 | Местный бюджет |
| 33. | Провести региональные конкурсы лучших курсовых работ, рефератов и научных докладов о патриотизме и гражданствен- ности в современных условиях казахстанского общества | Региональ- ные конкурсы | Акимы областей, гг. Астаны, Алматы, за исклю- чением Кызыл- ординской области | II квартал 2007, 2008 годы | 2007 г. - 7107,0 2008 г. - 7441,0 | Местный бюджет |
|  |  | Информация в МОН |  | 10 января 2008, 2009 годы |  |  |
| 34. | Провести республиканские конкурсы студенческих работ, посвященных формированию в Казахстане современных общественно- политических отношений | Конкурс | МОН | IV квартал 2006- 2008 годы | 2006 г. - 470,0 2007 г. - 2298,0 2008 г. - 2300,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 35. | Содействовать развитию детских, подростковых, молодежных военно-патрио- тических, спортивных, технических, обучающих компьютерных клубов, художественных секций, библиотек | Информация в МОН | Акимы областей, гг. Астаны, Алматы | 10 января 2007- 2009 годы |  | За счет внебюд- жетных средств |
| 36. | Организовать экскурсии по городу Астане столице независимого Казахстана, центральным государственным органам Республики Казахстан для победителей конкурсов, олимпиад учащихся и студенческой молодежи | Информация в МОН | Акимы областей, гг. Астаны, Алматы | 10 января 2008, 2009 годы | 2007 г. - 31391,0 2008 г. - 33536,0 | Местный бюджет |
| 37. | Разработать программы по экскурсионной, краеведческой работе с учетом возрастных особенностей учащихся в рамках конкурса социально значимых инициатив | Экскур- сионные программы | МОН | II квартал 2007, 2008 годы | 2007 г. - 1500,0 2008 г. - 1726,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 38. | Активизировать работу региональных институтов общественного мнения (увеличение разнообразных диалоговых площадок между обществом и государством), создать условия их доступа к источникам общественно важной информации | Информация в МОН | Акимы областей, гг. Астаны, Алматы | 10 января 2007- 2009 годы | Не требуются |  |
| 39. | Организовать традиционные встречи, уроки мужества в учебных учреждениях с ветеранами войны и труда, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МОН (созыв), МО, МВД, акимы областей, гг. Астаны, Алматы | 20 января 2008, 2009 годы | Не требуются |  |
| 40. | В организациях образования создать музеи, уголки боевой и трудовой славы, воинов-интерна- ционалистов Казахстана | Информация в МОН | Акимы областей, гг. Астаны, Алматы | 10 января 2007- 2009 годы | Не требуются |  |
| 5. Портрет современного успешного казахстанца-патриота |
| 41. | Утвердить региональную молодежную премию "Успешный молодой казахстанец" в творческих, художественных, научно-техни- ческих, спортивных номинациях | Информация в МОН | Акимы областей, гг. Астаны, Алматы за исклю- чением Кызыл- ординской и Северо- Казах- станской областей | 10 января 2008, 2009 годы | 2007 г. - 12200,0 2008 г. - 12500,0 | Местный бюджет |
| 42. | Провести творческие конкурсы среди писателей, кинематографис- тов, художников на лучшее произведение по патриотической тематике | Информация в МОН | Акимы областей, гг. Астаны, Алматы за исклю- чением Восточно- Казах- станской, Кызыл- ордин- ской, Северо- Казах- станской областей | 10 января 2008, 2009 годы | 2007 г. - 6400,0 2008 г. - 6600,0 | Местный бюджет |
| 43. | Провести молодежные региональные тематические конкурсы, олимпиады, выставки патриотической направленности | Региональ- ные мероприя- тия | Акимы областей, гг. Астаны, Алматы | III квартал 2007, 2008 годы | 2007 г. - 9979,0 2008 г. - 10724,0 | Местный бюджет |
|  |  | Информация в МОН |  | 10 января 2008, 2009 годы |  |  |
| 44. | Создать региональные программы и рубрики "Успешный современник" на телевидении и в печатных средствах массовой информации | Информация в МОН | Акимы областей, гг. Астаны, Алматы, за исклю- чением Восточно- Казах- станской, Кызыл- ординской и Северо- Казах- станской областей | 10 января 2008, 2009 годы | 2007 г. - 26232,0 2008 г. - 27642,0 | Местный бюджет |
| 45. | Организовать конкурс сочинений школьников на тему: "Каким я вижу образ успешного человека?" с присуждением ценных призов победителям и публикацией лучших сочинений на страницах местных газет | Информация в МОН | Акимы областей, гг. Астаны, Алматы, за исклю- чением Кызыл- ординской области | 10 января 2008, 2009 годы | 2007 г. - 4114,0 2008 г. - 4347,0 | Местный бюджет |
| 46. | Провести тематические встречи молодежи с ветеранами войны, участниками и победителями международных соревнований и конкурсов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МОН | 20 января 2008, 2009 годы | 2007 г. - 3100,0 2008 г. - 3286,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 47. | Утвердить интеллектуаль- ную премию "Жас талап" высшему учебно- му заведению за особый вклад в интеллектуаль- ное развитие Казахстана | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МОН | 20 января 2008, 2009 годы |  | За счет внебюд- жетных средств |

Источники предполагаемых расходов на реализацию 

                 Государственной программы

| Источники предполагаемых расходов | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Республиканский бюджет | 27948 тыс. тенге | 58256 тыс. тенге | 53999 тыс. тенге |
| Местный бюджет |  | 224093,0 тыс. тенге | 236521,0 тыс. тенге |
| За счет внебюджетных средств |  |  |  |
| Итого | 27948 тыс. тенге | 282349 тыс. тенге | 290520 тыс. тенге |

Примечания: расшифровка аббревиатур 

МВД  - Министерство внутренних дел Республики Казахстан 

МИД  - Министерство иностранных дел Республики Казахстан 

МКИ  - Министерство культуры и информации Республики Казахстан 

МО   - Министерство обороны Республики Казахстан 

МОН  - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МЮ   - Министерство юстиции Республики Казахстан

* Объемы финансирования Программы будут уточняться при утверждении республиканского и местных бюджетов на соответствующий финансовый год.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан