О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13 января 2007 года N 273

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 января 2007 года N 20

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13 января 2007 года N 273 "О мерах по модернизации системы государственного управления Республики Казахстан" и утвержденного Плана первоочередных мероприятий по модернизации системы государственного управления Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Первым руководителям центральных и местных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, в ходе реализации Плана первоочередных мероприятий по модернизации системы государственного управления строго руководствоваться принципами и подходами проведения административной реформы, установленными Главой государства.

2. Утвердить прилагаемый рабочий график по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13 января 2007 года N 273 "О мерах по модернизации системы государственного управления Республики Казахстан" (далее - рабочий график).

3. Рабочим органом Межведомственной комиссии по проведению административной реформы определить Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

4. (Исключен - постановлением Правительства РК от 27.01.2009 N 64 ).

5. (Исключен - постановлением Правительства РК от 27.01.2009 N 64 ).

6. Контроль за своевременным и качественным исполнением рабочего графика возложить на Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

7. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

       Республики Казахстан

Утвержден            

постановлением Правительства 

Республики Казахстан     

от 15 января 2007 года N 20

Рабочий график 

по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 

13 января 2007 года N 273 "О мерах по модернизации системы 

государственного управления Республики Казахстан"

| N п/ п | Положения Указа Президента Республики Казахстан и первоочеред- ные мероприятия по модернизации системы государст- венного управления | Меры и этапы реализации | Ответ- ственный испол- нитель | Срок испол- нения | Форма завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Совершенст- вование законода- тельства по администра- тивным процедурам с разработкой администра- тивных регламентов государст- венных органов и организаций с целью: 1) формали- зации и разграниче- ния функцио- нальных обязанностей и полномочий государст- венных органов и служащих; | 1.1. Разработ- ка и внесение в Правитель- ство проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "Об администра- тивных процедурах", внесение предложений Президенту Республики Казахстан об объявлении данного законопроекта срочным 1.2. Внесение в Парламент проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "Об администра- тивных процедурах" 1.3. Принятие закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "Об администра- тивных процедурах" | МЮ (созыв), АГС, МЭБП, государ- ственные органы МЮ МЮ | февраль 2007 года март 2007 года май 2007 года | проект закона, предложения Президенту Республики Казахстан проект закона закон |
|  | 2) определе- ния механиз- ма координа- ции и взаимодей- ствия между государст- венными органами; Срок реализации - первое полугодие 2007 года ответствен- ный исполни- тель - Правительство Республики Казахстан, акимы областей, городов Астаны и Алматы, Агентство Республики Казахстан по делам госу- дарственной службы | 2.1. Разработ- ка и внесение в Правительст- во проекта типового регламента внутренней деятельности государствен- ного органа 2.2. Разработ- ка и внесение в Правительство проекта типового регламента взаимодействия государствен- ного органа с иными государствен- ными органами, физическими и юридическими лицами 2.3.Принятие каждым государствен- ным органом регламента внутренней деятельности государствен- ного органа 2.4. Принятие каждым государствен- ным органом регламента взаимодействия государствен- ного органа с иными государствен- ными органами, физическими и юридическими лицами | МЮ (созыв), АГС, центра- льные и местные государ- ствен- ные органы МЮ (созыв), АГС, центра- льные государ- ствен- ные и местные исполни- тельные органы Государ- ственные органы Государ- ственные органы | май 2007 года май 2007 года июнь 2007 года июнь 2007 года | проект постановле- ния Прави- тельства Республики Казахстан проект постановле- ния Прави- тельства Республики Казахстан Нормативные правовые акты Нормативные правовые акты |
| 2. | Разработка и внедрение стандартов предоставле- ния государ- ственных услуг в государствен- ных органах и организациях, предоставля- ющих услуги непосред- ственно населению срок реализации - 2007-2008 годы ответственный исполнитель - Агентство Республики Казахстан по делам государствен- ной службы, Правительство Республики Казахстан | 1. Утверждение Реестра государствен- ных услуг, оказываемых непосредствен- но населению 2. Разработка и утверждение государствен- ными органами и организаци- ями, оказывающими услуги непосредствен- но населению, стандартов предоставления государствен- ных услуг | АГС, МЭБП АГС, центра- льные и местные государ- ствен- ные органы согласно перечню в пункте 2.1. | август-сен- тябрь 2007 года октябрь -ноябрь 2007 года | постановле- ние Правитель- ства Республики Казахстан отчет в Правитель- ство Республики Казахстан |
|  |  | 3. Рассмотре- ние на МВК итогов разработки стандартов предоставления государствен- ных услуг в государствен- ных органах и организациях, предоставля- ющих услуги непосредствен- но населению 4. Внедрение государствен- ными органами и организаци- ями, оказывающими услуги непосредствен- но населению, стандартов предоставления государствен- ных услуг с размещением соответствую- щей информации на веб-сайтах государствен- ных органов | АГС, МЭБП АГС (созыв), МЭБП, центра- льные и местные государ- ственные органы по перечню в пункте 2.1. | декабрь 2007 года с 1 января 2008 года | отчет в Правитель- ство Республики Казахстан, информация в Администра- цию Президента Республики Казахстан отчет в Правитель- ство Республики Казахстан |
|  |  | 5. Создание в государствен- ных органах, оказывающих услуги непосредствен- но населению, структурных подразделений по контролю за соблюдением качества пре- доставления государствен- ных услуг 6. Рассмотре- ние на МВК итогов внедрения стандартов предоставления государствен- ных услуг в государствен- ных органах и организациях, предоставля- ющих услуги непосредствен- но населению, и принятие соответству- ющих решений | АГС (созыв), МЭБП, центра- льные и местные государ- ственные органы по перечню в пункте 2.1. АГС, МЭБП | январь 2008 года декабрь 2008 года | отчет в Правитель- ство Республики Казахстан отчет в Правитель- ство, информация в Админист- рацию Президента Республики Казахстан |
| 3. | Поэтапное проведение функциональ- ного анализа деятельности государствен- ных органов и организаций срок реализации - первое полугодие 2007 года ответственный исполнитель - Правитель- ство Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по делам государствен- ной службы | 1.1. Разработ- ка предложений по проведению функциональ- ного анализа деятельности государствен- ных органов и организаций, включая определение понятий: - "функции", "стратегиче- ские", "регу- лятивные", "реализацион- ные", "контрольные" "надзорные" функции, "права"; - критериев разграничения функций между государствен- ныи органами разных уровней управления; основных принципов системы корпоратив- ного управления в государст- венных органах (честность, прозрачность, подотчетность, ответствен- ность) 2. Рассмотре- ние предложе- ний по проведению функциональ- ного анализа на МВК и принятие соответству- ющих решений | МЭБП (созыв), МТСЗН, АГС МЭБП | февраль 2007 года Февраль 2007 года | Проект нормативного правового акта Отчет в Правитель- ство и Админи- страцию Президента Республики Казахстан |
|  |  | 3. Проведение анализа функций и деятельности государствен- ных органов и организаций на основании принятых решений по проведению функциональ- ного анализа на предмет: - соответствия с понятиями "функции", "стратегиче- ские", "регу- лятивные", "реализацион- ные", "контрольные" "надзорные" функции, "права"; - передачи несвойствен- ных государ- ству функций в конкурентную среду; - исключения несвойственных государству функций; - дублирования функций между государствен- ными органами одного и разных уровней, подразделения- ми одного государствен- ного органа и организаций; - разграниче- ния функций на уровне республики, области, района, городов республикан- ского и областного значения, сельских округов, сел (аулов), поселков и представле- ние в МЭБП результатов анализа 4. Подготовка предложений по функциональ- ному анализу на основании предложений центральных и местных государствен- ных органов | Центра- льные и местные государ- ствен- ные органы МЭБП | Февраль 2007 года март 2007 года | Информация в МЭБП Предложения в МВК |
|  |  | 5. Рассмотре- ние на МВК промежуточных итогов функциональ- ного анализа деятельности государствен- ных органов и организаций и внесение предложений 6. Определение и утверждение перечня нормативных правовых актов, подлежащих разработке по результатам рассмотрения промежуточных итогов функциональ- ного анализа деятельности государствен- ных органов и организаций с учетом усиления антикорруп- ционной направленности | МЭБП МЭБП (созыв), МЮ, АГС, центра- льные государ- ствен- ные и местные исполни-тельные органы | март 2007 года март 2007 года | Решение МВК распоряжения Премьер- Министра Республики Казахстан |
|  |  | 7. Внесение Главе государства предложений по результатам рассмотрения промежуточных итогов функциональ- ного анализа деятельности государствен- ных органов и организаций 8. Разработка и внесение в Правительство соответству- ющих нормативных правовых актов по результатам рассмотрения промежуточных итогов функциональ- ного анализа | МЭБП МЭБП (созыв), МЮ, АГС, государ- ствен- ные органы | апрель 2007 года май 2007 года | Предложения Президенту Республики Казахстан нормативные правовые акты и информация в Администра- цию Президента Республики Казахстан |
| 4. | Совершенст- вование структуры государствен- ного управления на основе результатов функциональ- ного анализа срок реализации - четвертый квартал 2007 года ответственный исполнитель - Правительство Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по делам государствен- ной службы | 1. Изучение проблем действующей структуры государствен- ного управления и международного опыта по совершенст- вованию структуры государствен- ного управления 2. Подготовка предложений по совершенст- вованию структуры государствен- ного управления, направленных на усиление полномочий и самостоятель- ности центральных и местных государствен- ных органов в принятии управленческих решений, на определение функций (по видам), прав государствен- ных органов и организаций на основе результатов функциональ- ного анализа | МЭБП МЭБП, МЮ, АГС | февраль 2007 года март 2007 года | Предложения в МВК |
|  |  | 3. Рассмотре- ние МВК промежуточных предложений по совершенст- вованию структуры государствен- ного управления и принятие решений 4. Внесение Главе государства предложений по совершенст- вованию структуры государствен- ного управления 5. Разработка и внесение в Правительство соответству- ющих нормативных правовых актов по совершенст- вованию структуры государствен- ного управления и типовой структуры местных государствен- ных органов | МЭБП МЭБП МЭБП (созыв), МЮ, АГС | март 2007 года апрель 2007 года май 2007 года | Решение МВК Предложения Президенту Республики Казахстан нормативные правовые акты и информация в Администра- цию Президента Республики Казахстан |
| 5. | Обеспечение оптимальной численности работников государствен- ных органов и организаций, основанной на результатах функциональ- ного анализа срок реализации - четвертый квартал 2007 года ответственный исполнитель - Правительство Республики Казахстан | 1. Анализ действующего распределения численности государствен- ных органов и организаций с учетом результатов функциональ- ного анализа 2. Выработка предложений по сокращению и перераспреде- лению численности государствен- ных органов одного и разных уровней и их структуры на основе функциональ- ного анализа | МЭБП МЭБП, АГС | февраль 2007 года март 2007 года | Отчет Предложения в МВК |
|  |  | 3. Рассмотре- ние МВК промежуточных предложений по оптимизации численности работников государствен- ных органов и организаций и принятие решений 4. Внесение Главе государства предложений по оптимизации численности работников государствен- ных органов и организаций | МЭБП МЭБП | апрель 2007 года апрель 2007 года | Решение МВК Предложения Президенту Республики Казахстан |
| 6. | Создание Центра по изучению актуальных (проблемных) вопросов государствен- ного управления; срок реализации - первое полугодие 2007 года ответственный исполнитель - Правительство Республики Казахстан | 1. Разработка следующих предложений по Центру по изучению актуальных вопросов государствен- ного управления: - об организацион- но-правовой форме; - об уполномочен- ном государ- ственном органе; - о функциях; - об источниках финансирования 2. Рассмотре- ние МВК промежуточных предложений по созданию Центра по изучению актуальных вопросов государствен- ного управления и принятие решений | МЭБП МЭБП | январь 2007 года январь 2007 года | Предложения в МВК Решение МВК |
|  |  | 3. Внесение Главе государства предложений по созданию Центра по изучению актуальных вопросов государствен- ного управления и принятие решений | МЭБП | февраль 2007 года | Предложения Президенту Республики Казахстан |
| 7. | Разработка системы ежегодной оценки и аудита эффективности деятельности центральных и местных государствен- ных органов срок реализации - 2007 год ответственный исполнитель - Правительство Республики Казахстан | 1. Разработка предложений по системе ежегодной оценки и аудита эффективности деятельности центральных и местных государствен- ных органов с учетом результатов социологичес- ких опросов населения, общества и субъектов бизнеса по оценке качества государствен- ных услуг 2. Рассмотре- ние МВК промежуточных предложений по системе ежегодной оценки и аудита эффективности деятельности центральных и местных государствен- ных органов и принятие решений | МЭБП (созыв), АГС МЭБП | март 2007 года апрель 2007 года | Предложения в МВК Решения МВК |
|  |  | 3. Разработка и внесение в Правительство Республики Казахстан соответствую- щих норматив- ных правовых актов по системе ежегодной оценки и аудита эффективности деятельности центральных и местных государствен- ных органов и принятие решений 4. Внедрение системы ежегодной оценки и аудита эффективности деятельности центральных и местных государствен- ных органов | МЭБП (созыв), МЮ, АГС МЭБП | октябрь 2007 года декабрь 2007 года | нормативные правовые акты и информация в Администра- цию Президента Республики Казахстан Информация в Администра- цию Президента Республики Казахстан |
| 8. | Разработка и внедрение системы рейтинговой оценки деятельности государствен- ных органов, учитывающей степень достижения стратегиче- ских целей, качество предоставле- ния государствен- ных услуг, эффективность реализации программных документов и другие индикаторы срок реализации - первое полугодие 2007 года ответственный исполнитель - Правительство Республики Казахстан | 1. Разработка предложений по оценке эффективности государствен- ных, отраслевых, бюджетных программ (далее - программы) на стадиях разработки, планирования бюджета, реализации и контроля за реализацией 2. Рассмотре- ние МВК промежуточных предложений по оценке эффективности программ и принятие решений | МЭБП МЭБП | март 2007 года март 2007 года | Предложения в МВК Решение МВК |
|  |  | 3. Проведение оценки эффективности действующих программ на предмет соответствия: - их целей с целями стратегической задачи по вхождению страны в количество пятидесяти наиболее конкурентоспо- собных стран мира; - их задач с их целями; их меропри- ятий с их задачами. 4. Подготовка предложений по оптимизации количества государствен- ных, отрасле- вых программ и внесение изменений и дополнений в действующие программы с учетом результатов оценки их эффективности на стадиях разработки, планирования бюджета, реализации и контроля за их реализацией и обсуждение предложений на МВК | МЭБП, центра- льные государ- ствен- ные органы МЭБП, центра- льные государ- ствен- ные органы | апрель 2007 года апрель 2007 год | Предложение в МВК Решение МВК |
|  |  | 5. Внесение Главе государства предложений по оптимизации количества государствен- ных программ и принятие соответству- ющих решений 6. Внесение изменений и дополнений в действующие программы с учетом результатов оценки их эффективности на стадиях разработки, планирования бюджета, реализации и контроля за их реализацией и предложений на МВК | МЭБП, цент- ральные государ- ственные органы МЭБП, цент- ральные государ- ственные органы | май 2007 года май 2007 года | Предложения Президенту Республики Казахстан с проектами нормативных правовых актов нормативные правовые акты и информация в Правитель- ство Республики Казахстан |
|  |  | 7. Разработка предложений по системе рейтинговой оценки деятельности государствен- ных органов 8. Рассмотре- ние МВК промежуточных предложений по системе рейтинговой оценки деятельности государствен- ных органов и принятие решений | МЭБП МЭБП | январь 2007 года февраль 2007 года | Предложения в МВК Решение МВК |
|  |  | 9. Разработка и внесение в Правительство Республики Казахстан соответству- ющих нормативных правовых актов по системе рейтинговой оценки деятельности государствен- ных органов и принятие решений 10. Внедрение системы рейтинговой оценки деятельности государствен- ных органов, учитывающей степень достижения стратегических целей, качество предоставления государствен- ных услуг, эффективность реализации программных документов и другие индикаторы | МЭБП (созыв), МЮ, АГС МЭБП | июнь 2007 г. июнь 2007 года | нормативные правовые акты и информация в Администра- цию Президента Республики Казахстан Информация в Администра- цию Президента и Правитель- ство Республики Казахстан |
| 9. | Регулярное проведение социологиче- ских опросов населения по оценке качества государствен- ных услуг Срок реализации - начиная с 2008 года Ответственный исполнитель - Агентство Республики Казахстан по делам государствен- ной службы | 1. Проведение социологиче- ских опросов населения по оценке качества государствен- ных услуг согласно перечню государствен- ных услуг | АГС | 1 раз в полу- годие, начиная с 2008 года | Публикация в средствах массовой информации, включая публикацию на веб-сайтах, в общедос- тупных телеком- муникацион- ных сетях |
| 10. | Поэтапное внедрение "электронного Правитель- ства" срок реализации - 2007-2008 годы ответственный исполнитель - Правительство Республики Казахстан | 1. Анализ хода реализации Государствен- ной программы "электронного Правительства" 2. Рассмотре- ние МВК предложений, схемы и плана внедрения "электронного Правительства" | АИС, центра- льные и мест- ные исполни- тельные органы АИС | февраль 2007 года март 2007 года | Отчет в МВК Решение МВК |
|  |  | 3. Внесение изменений и дополнений в Государ- ственную программу "электронного Правительства" 4. Поэтапное внедрение "электронного Правительства" в соответствии с планом внедрения | АИС АИС, центра- льные и местные исполни- тельные органы | апрель 2007 года согласно плану внедре- ния | Проект нормативного правового акта информация в Администра- цию Президента, Правитель- ство Республики Казахстан и МЭБП |
| 11. | Разработка Стратегиче- ского плана управления и повышения квалификации государствен- ных служащих срок реализации - 2007 год ответственный исполнитель - Правительство Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по делам государствен- ной службы | 1. Разработка предложений по разработке Стратегиче- ского плана управления, основанных на принципах корпоративного управления, и направленность деятельности на достижение стратегических целей и задач социально- экономического развития и устойчивого роста экономики 2. Разработка предложений по повышению квалификации государствен- ных служащих | МЭБП, АГС АГС, МЭБП | февраль 2007 года февраль 2007 года | Информация в МЭБП Предложения на МВК |
|  |  | 3. Рассмотре- ние МВК предложений по разработке Стратегиче- ского плана управления и повышению квалификации государствен- ных служащих и принятие решений 4. Разработка и внесение в Правитель- ство Республики Казахстан соответству- ющих нормативных правовых актов по разработке Стратегиче- ского плана управления, повышению квалификации государствен- ных служащих и принятие решений | МЭБП, АГС МЭБП, АГС, МЮ | февраль 2007 года март 2007 года | Решение МВК нормативные правовые акты и информация в Администра- цию Президента Республики Казахстан |
| 12. | Разработка предложений по совершен- ствованию системы оплаты труда работников государствен- ных органов и организаций срок реализации - первый квартал 2007 года ответственный исполнитель - Правительство Республики Казахстан | 1. Изучение международного опыта по системе оплаты труда работников государствен- ных органов и организаций и влияющие на нее механизмы 2. Разработка предложения по совершенство- ванию системы оплаты труда работников государствен- ных органов и организаций, основанной на принципах системы корпоративного управления в государствен- ных органах, и расчет средств, необходимых для принятия системы 3. Рассмотре- ние МВК промежуточных предложений по совершенство- ванию системы оплаты труда работников государствен- ных органов и организаций и принятие промежуточных решений | МЭБП, АГС, МТСЗН МЭБП, АГС, МТСЗН МЭБП, АГС, МТСЗН | январь 2007 года февраль 2007 года февраль 2007 года | Предложения в МВК Решение МВК |
|  |  | 4. Внесение Главе государства предложений по совершенство- ванию системы оплаты труда работников государствен- ных органов и организаций 5. Разработка соответству- ющих нормативных и правовых актов по совершенство- ванию системы оплаты труда работников государствен- ных органов и организаций | МЭБП, АГС, МТСЗН МЭБП, АГС, МТСЗН | март 2007 года апрель 2007 года | Предложения Президенту Республики Казахстан нормативные правовые акты и информация в Администра- цию Президента Республики Казахстан |
| 13. | Создание системы оцен- ки качества работы госу- дарственных служащих срок реализации - четвертый квартал 2007 года ответственный исполнитель - Правительство Республики Казахстан. | 1. Разработка предложений по системе оценки качества работы государствен- ных служащих 2. Рассмотре- ние МВК предложений по системе оценки качества работы государствен- ных служащих и принятие решений | АГС, МЭБП МЭБП, АГС | февраль 2007 года февраль 2007 года | Предложения в МВК Решение МВК |
|  |  | 3. Разработка и внесение в Правительство Республики Казахстан соответству- ющих нормативных правовых актов по системе оценки качества работы государствен- ных служащих и принятие решений 4. Внедрение системы оценки качества работы государствен- ных служащих | АГС, МЮ, МЭБП АГС | март 2007 года декабрь 2007 года | нормативные правовые акты и информация в Администра- цию Президента Республики Казахстан Информация в Администра- цию Президента, Правитель- ство Республики Казахстан, МЭБП |
| 14. | Совершенст- вование бюджетного планирования в целях предоставле- ния большей самостоятель- ности администрато- рам бюджетных программ и усиления их ответствен- ности за достижение конечных результатов срок реализации - 2007-2008 года ответственный исполнитель - Правительство Республики Казахстан | 1. Подготовка предложений по совершенст- вованию экономической, бюджетной политики, направляемой на реализацию стратегических и среднесроч- ных задач социально- экономического развития республики и устойчивого роста кон- курентоспо- собности экономики на принципах корпоративного управления в государствен- ных органах и организациях 2 . Подготовка предложения по совершен- ствованию процедур по бюджетному планированию на следующих принципах: - гармониза- ции со стратегиче- скими, средне- срочными целями, задачами социально- экономического развития республики и устойчивого роста конку- рентоспособ- ности экономики; - достижения конечных результатов и целевых индикаторов, соответству- ющих индикаторам стратегиче- ских, среднесрочных задач социально- экономического развития республики и устойчивого роста конкуренто- способности экономики; - корпоратив- ного управления; - предоставле- ния большей самостоятель- ности администрато- рам бюджетных программ; - достижения объективности формирования текущих и капитальных расходов государствен- ных органов и организаций; - интеграции процедур по разработке и исполнению бюджета; повышения производитель- ности труда на этапе бюджетного планирования с оптимальным использованием информационных систем 3. Подготовка предложений по совершен- ствованию системы межбюджетных отношений на принципах получения жителями республики разных регионов одинакового объема благ и государствен- ных услуг и стимулирования деятельности местных исполнительных органов с учетом развития экономики соответству- ющего региона | МЭБП МЭБП МЭБП | февраль 2007 года февраль 2007 года март 2007 года | Предложения Предложения Предложения |
|  |  | 4. Обсуждение предложений по совершен- ствованию системы межбюджетных отношений с местными исполнитель- ными органами 5. Подготовка предложения по совершен- ствованию процедур исполнения бюджета на следующих принципах: - корпоратив- ного управления в государствен- ных органах и организациях; - предоставле- ния большей самостоятель- ности админис- траторам бюджетных программ и усиление их ответствен- ности за достижение конечных результатов реализуемых программ; - исключения дублирующих действий в процедурах исполнения бюджета внутри государствен- ного органа, между ними; - повышения производитель- ности труда на этапе исполнения бюджета с оптимальным использованием информационных систем | МЭБП, МФ, местные исполни- тельные органы МЭБП | март 2007 года март 2007 года | Предложения Предложения |
|  |  | 6. Рассмотре- ние МВК промежуточных предложений по совершен- ствованию бюджетного планирования 7. Разработка методики межбюджетных отношений с учетом: - результатов функционально- го анализа по разграничению функций между уровнями государствен- ного управления; - стимулирова- ния развития регионов, центров экономического роста регионов и оценки эффективности деятельности местных испол- нительных органов; - совершенст- вования оплаты труда работников бюджетной сферы | МЭБП МЭБП | март 2007 года март 2007 года | Решение МВК Проект методики |
|  |  | 8. Обсуждение методики с представите- лями местных исполнительных органов и доработка с учетом их предложений 9. Рассмотре- ние МВК промежуточных предложений по совершенство- ванию методики межбюджетных отношений и принятие решений | МЭБП МЭБП, местные испол- нитель- ные органы | март 2007 года март 2007 года | Предложения в МВК Решение МВК |
|  |  | 10. Внесение Главе государства предложений по совершенство- ванию системы межбюджетных отношений 11. Разработка и внесение в Правитель- ство Республики Казахстан соответст- вующих нормативных и правовых актов по совершен- ствованию бюджетного планирования | МЭБП МЭБП | март 2007 года март 2007 года | Предложения Президенту Республики Казахстан нормативные правовые акты и информация в Администра- цию Президента Республики Казахстан |
| 15. | Разработка законопроекта и введение в центральных государствен- ных органах высшей адми- нистративной должности Генерального директора срок реализации - первый квартал 2007 года ответственный исполнитель - Агентство Республики Казахстан по делам государствен- ной службы, Правительство Республики Казахстан. | 1. Разработка предложений по определению полномочий Генерального директора и схеме взаимо- действии с политическими государствен- ными служащими соответствую- щего централь- ного государ- ственного органа 2. Рассмотре- ние МВК предложений по определе- нию полномочий Генерального директора и схеме взаимо- действии с политическими государствен- ными служащими соответствую- щего центрального государствен- ного органа и принятие решений | АГС АГС, МЭБП | январь 2007 года февраль 2007 года | Предложения в МВК Решение МВК |
|  |  | 3. Разработка и внесение в Правительство Республики Казахстан соответствую- щих нормативных правовых актов по определению полномочий Генерального директора и схеме взаимо- действии с политическими государствен- ными служащими соответствую- щего централь- ного государ- ственного органа и принятие решений | АГС, МЮ | март 2007 года | нормативные правовые акты и информация в Администра- цию Президента, Правитель- ство Республики Казахстан и МЭБП |
| 16. |  | 1. Разработка отчета о реализации первоочередных мер по модернизации системы госу- дарственного управления 2. Рассмотре- ние МВК отчета о реализации первоочередных мер по модернизации системы государствен- ного управления | МЭБП МЭБП | декабрь 2007 года декабрь 2007 года | Предложения в МВК Решение МВК |
|  |  | 3. Внесение Главе государства отчета о реализации первоочередных мер по модернизации системы государствен- ного управления | МЭБП | январь 2008 года | Отчет Правитель- ства Президенту Республики Казахстан |

Примечание: расшифровка аббревиатур: 

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения 

        Республики Казахстан 

МЭБП  - Министерство экономики и бюджетного планирования 

        Республики Казахстан 

МФ    - Министерство финансов Республики Казахстан 

МЮ    - Министерство юстиции Республики Казахстан 

АГС   - Агентство Республики Казахстан по делам 

        государственной службы 

АИС   - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи

Приложение 1          

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан      

от 15 января 2007 года N 20

Состав рабочей группы по вопросам проведения 

функционального анализа, совершенствования 

структуры государственного управления и оплаты труда 

работников государственных органов и организаций, 

бюджетного планирования, обеспечения оптимальной 

численности работников государственных органов 

и организаций

Сноска. Приложение 1 исключено (см. п.4 пп.1 ) постановлением Правительства РК от 16.04.2008 N 356

Приложение 2         

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан      

от 15 января 2007 года N 20

Состав рабочей группы по вопросам проведения 

функционального анализа, совершенствования структуры 

государственного управления и оплаты труда работников 

государственных органов и организаций правоохранительной 

системы, бюджетного планирования, обеспечения оптимальной 

численности работников государственных органов и 

организаций правоохранительной системы

Сноска. Приложение 2 исключено постановлением Правительства РК от 15 января 2008 года N 16 .

Приложение 3         

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан      

от 15 января 2007 года N 20

Состав рабочей группы по вопросам Стратегического 

плана управления и повышения квалификации государственных 

служащих, стандартов предоставления государственных услуг, 

регулирования проведения социологических опросов населения 

по оценке качества государственных услуг, создания системы 

      оценки качества работы государственных служащих, оценки 

эффективности и аудита деятельности государственных 

органов и организаций

Сноска. Приложение 3 исключено (см. п.4 пп.3 ) постановлением Правительства РК от 16.04.2008 N 356

Приложение 4          

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан      

от 15 января 2007 года N 20

Состав рабочей группы по вопросам 

совершенствования законодательства по модернизации 

системы государственного управления

Сноска. Приложение 4 исключено (см. п.4 пп.4 ) постановлением Правительства РК от 16.04.2008 N 356

Приложение 5        

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан    

от 15 января 2007 года N 20

Сноска. Постановление дополнено приложением 5 в соответствии с постановлением Правительства РК от 16.04.2008 N 356 .

Состав 

рабочей группы по вопросам разграничения полномочий 

между органами государственного управления

Кусаинов                   - вице-министр экономики и бюджетного 

Марат Апсеметович            планирования Республики Казахстан, 

                             руководитель

Шаженова                   - ответственный секретарь Министерства 

Дина Мэлсовна                экономики и бюджетного планирования 

                             Республики Казахстан, заместитель 

                             руководителя

Курманбаева                - директор Департамента развития системы 

Акбота Мейрамбековна         государственного управления 

                             Министерства экономики и бюджетного 

                             планирования Республики Казахстан, 

                             секретарь

Мамытбеков                 - заместитель Руководителя Канцелярии 

Асылжан Сарыбаевич           Премьер-Министра Республики Казахстан

Бабакумаров                - ответственный секретарь Министерства 

Ержан Жалбакович             культуры и информации Республики 

                             Казахстан

Абденов                    - вице-министр труда и социальной защиты 

Серик Сакбалдиевич           населения Республики Казахстан

Аблезов                    - вице-министр индустрии и торговли 

Карыбай Тлеубергенович       Республики Казахстан

Айтжанов                   - вице-министр сельского хозяйства 

Дулат Нулиевич               Республики Казахстан

Акчулаков                  - вице-министр энергетики и минеральных 

Болат Уралович               ресурсов Республики Казахстан

Бектуров                   - вице-министр транспорта и коммуникаций 

Азат Габбасович              Республики Казахстан

Даленов                    - вице-министр финансов Республики 

Руслан Ерболатович           Казахстан

Куанганов                  - вице-министр образования и науки 

Фархад Шаймуратович          Республики Казахстан

Омаров                     - вице-министр здравоохранения Республики 

Кадыр Токтамысович           Казахстан

Петров                     - вице-министр по чрезвычайным ситуациям 

Валерий Викторович           Республики Казахстан

Сарсембаев                 - вице-министр охраны окружающей среды 

Зейнулла Сакенович           Республики Казахстан

Ускенбаев                  - вице-министр туризма и спорта 

Кайрбек Айтбаевич            Республики Казахстан

Жампеисов                  - заместитель Председателя Агентства 

Амангельды Суимбаевич        Республики Казахстан по управлению 

                             земельными ресурсами

Кадырбаева                 - заместитель заведующего Отделом 

Алия Кенжебековна            организационно-инспекторской работы и 

                             территориального развития Канцелярии 

                             Премьер-Министра Республики Казахстан

Сембеков                   - заведующий Административно-правовым 

Марат Амирович               отделом Счетного комитета по контролю 

                             за исполнением республиканского бюджета

Абдрахим                   - директор Департамента подзаконных 

Нурлан Ергалиулы             актов Министерства юстиции Республики 

                             Казахстан

Жумагулов                  - директор Департамента законодательства 

Ерлан Аскерович              Министерства юстиции Республики 

                             Казахстан

Абельдинова                - заместитель директора Департамента 

Марьям Сапарбековна          кадрового обеспечения Агентства 

                             Республики Казахстан по делам 

                             государственной службы (по 

                             согласованию)

Тумабекова                 - главный эксперт Социально- 

Камилаш Абдукаримовна        экономического отдела Канцелярии 

                             Премьер-Министра Республики Казахстан

Жаксылыков                 - директор Департамента экономики и 

Тимур Мекешевич              бюджетного планирования акимата города 

                             Астаны

Уразгулов                  - директор Департамента экономики и 

Расул Кабдуллович            бюджетного планирования акимата 

                             Карагандинской области

Приложение 6        

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан    

от 15 января 2007 года N 20

Сноска. Постановление дополнено приложением 6 в соответствии с постановлением Правительства РК от 16.04.2008 N 356 .

Состав 

рабочей группы по вопросам анализа и пересмотра норм действующего 

законодательства на предмет снижения административных барьеров, 

являющихся бременем для бизнеса, упрощения административных 

регламентов и процедур, в том числе их финансовой обеспеченности

Бекетаев                   - вице-министр юстиции Республики 

Марат Бакытжанович           Казахстан, руководитель

Ергожин                    - вице-министр финансов Республики 

Даулет Едилович              Казахстан, заместитель руководителя

Данабеков                  - главный эксперт управления экспертизы 

Олжас Кайратович             подзаконных актов Департамента 

                             подзаконных актов Министерства юстиции 

                             Республики Казахстан, секретарь

Аскаров                    - заместитель председателя Комитета 

Альберт Мухтарович           государственного санитарно- 

                             эпидемиологического надзора 

                             Министерства здравоохранения Республики 

                             Казахстан

Байсеркин                  - заместитель председателя Комитета по 

Бауржан Сатжанович           контролю в сфере оказания медицинских 

                             услуг Министерства здравоохранения 

                             Республики Казахстан

Есжанов                    - заместитель председателя Комитета 

Канат Булибаевич             транспортного контроля Министерства 

                             транспорта и коммуникации Республики 

                             Казахстан

Каверников                 - заместитель председателя Комитета 

Сергей Владимирович          дорожной полиции Министерства 

                             внутренних дел Республики Казахстан

Карибжанова                - заместитель председателя Комитета 

Роза Самидуллиновна          культуры Министерства культуры и 

                             информации Республики Казахстан

Нурахметов                 - заместитель председателя Комитета 

Саят Ермаханович             информации и архивов Министерства 

                             культуры и информации Республики 

                             Казахстан

Пак                        - заместитель председателя Комитета 

Лариса Юнбоевна              фармацевтического контроля Министерства 

                             здравоохранения Республики Казахстан

Акбердин                   - директор Департамента развития 

Рустам Александрович         предпринимательства Министерства 

                             индустрии и торговли Республики 

                             Казахстан

Баймуратов                 - директор Департамента связи Агентства 

Абилхан Есенович             информатизации и связи Республики 

                             Казахстан

Брагин                     - директор Департамента международных 

Александр Геннадьевич        отношений и правового обеспечения 

                             Министерства охраны окружающей среды 

                             Республики Казахстан

Казбеков                   - директор Юридического департамента 

Берик Ертаевич               Министерства транспорта и коммуникации 

                             Республики Казахстан

Камзебаева                 - директор Департамента стратегического 

Дарига Усейновна             планирования Министерства туризма и 

                             спорта Республики Казахстан

Саттыбаев                  - директор Департамента административной 

Алейтжан Калигумарович       работы Министерства по чрезвычайным 

                             ситуациям Республики Казахстан

Жунисбеков                 - заместитель начальника департамента 

Аскар Ракимбаевич            Комитета национальной безопасности 

                             Республики Казахстан (по согласованию)

Бекболатов                 - заместитель директора Департамента 

Рахат Сейсембаевич           юридической службы Министерства 

                             финансов Республики Казахстан

Жакселекова                - заместитель директора Департамента 

Ботагоз Шаймардановна        законодательства Министерства юстиции 

                             Республики Казахстан

Шарипова                   - заместитель директора Департамента 

Зауре Турлыбековна           кадрового обеспечения Агентства 

                             Республики Казахстан по делам 

                             государственной службы (по 

                             согласованию)

Пердебаева                 - начальник управления политики 

Раушан Сарыбековна           регулирования в отраслях экономики 

                             Департамента развития секторов 

                             экономики Министерства экономики и 

                             бюджетного планирования Республики 

                             Казахстан

Абдрахманов                - начальник управления фитосанитарной 

Мухтар Айдарханович          безопасности Комитета государственной 

                             инспекции Министерства сельского 

                             хозяйства Республики Казахстан

Асильбеков                 - начальник управления лицензионно- 

Тимур Бимбетович             разрешительной работы Комитета 

                             административной полиции Министерства 

                             внутренних дел Республики Казахстан

Огай                       - начальник отдела по надзору за 

Александр Григорьевич        применением законов о собственности и 

                             защите предпринимательства управления 

                             в сфере экономики Департамента по 

                             надзору за законностью в деятельности 

                             государственных органов Генеральной 

                             прокуратуры Республики Казахстан (по 

                             согласованию)

Байханова                  - главный эксперт управления развития 

Айгуль Бейбитбаевна          политики государственного управления 

                             Департамента развития системы 

                             государственного управления 

                             Министерства экономики и бюджетного 

                             планирования Республики Казахстан

Игенбаев                   - начальник отдела лицензирования 

Мурат Балкенович             Комитета по борьбе с наркобизнесом и 

                             контролю за оборотом наркотиков 

                             Министерства внутренних дел Республики 

                             Казахстан

Дауранов                   - директор Департамента индустриальной 

Александр Шамилевич          политики акционерного общества 

                             "Национальный аналитический центр при 

                             Правительстве и Национальном Банке 

                             Республики Казахстан" (по согласованию)

Атабаев                    - директор юридического департамента 

Асет Асанбаевич              Национальной экономической палаты 

                             Казахстана "Союз" Атамекен" (по 

                             согласованию)

Адилова                    - советник председателя по экономическим 

Бахыт Мажитовна              вопросам Национальной экономической 

                             палаты Казахстана "Союз" Атамекен" (по 

                             согласованию)

Куанганова                 - заместитель исполнительного директора 

Гульнар Шаймуратовна         Форума предпринимателей Казахстана (по 

                             согласованию)

Приложение 7        

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан    

от 15 января 2007 года N 20

Сноска. Постановление дополнено приложением 7 в соответствии с постановлением Правительства РК от 16.04.2008 N 356 .

Состав 

рабочей группы по вопросам реформирования государственной службы, 

разработки и внедрения стандартов государственных услуг

Орсариев                   - заместитель Председателя Агентства 

Арын Амангельдиевич          Республики Казахстан по делам 

                             государственной службы (по 

                             согласованию), руководитель

Оспанов                    - заместитель директора Департамента 

Аргын Сергазиевич            кадрового обеспечения Агентства 

                             Республики Казахстан по делам 

                             государственной службы (по 

                             согласованию), заместитель руководителя

Ибраева                    - начальник управления обучения и 

Меруерт Сериковна            развития персонала государственной 

                             службы Агентства Республики Казахстан 

                             по делам государственной службы (по 

                             согласованию), секретарь

Мукашев                    - заместитель Председателя Комитета 

Марат Жомартбекович          регистрационной службы Министерства 

                             юстиции Республики Казахстан

Ибраева                    - заведующая сектором Отдела 

Амангуль Кумарбековна        государственной службы и кадровой 

                             работы Канцелярии Премьер-Министра 

                             Республики Казахстан

Уразалиев                  - директор департамента финансово- 

Нурлан Бекзадаевич           экономического анализа и 

                             административной работы Агентства 

                             Республики Казахстан по информатизации 

                             и связи

Ырсалиев                   - директор Департамента стратегического 

Серик Азтаевич               развития Министерства образования и 

                             науки Республики Казахстан

Токежанов                  - заместитель директора Департамента 

Болат Турганович             стратегического развития и 

                             международного сотрудничества 

                             Министерства здравоохранения Республики 

                             Казахстан

Узбеков                    - заместитель директора Департамента 

Галым Нурмахамбетович        координации Национального Банка 

                             Республики Казахстан (по согласованию)

Кудайбергенова             - заместитель директора Департамента 

Айнур Амангельдиевна         развития системы государственного 

                             управления Министерства экономики и 

                             бюджетного планирования Республики 

                             Казахстан

Кучерова                   - начальник управления обороны, 

Светлана Александровна       правоохранительной системы и органов 

                             национальной безопасности Департамента 

                             развития обороны, правоохранительной 

                             системы и государственных органов 

                             Министерства экономики и бюджетного 

                             планирования Республики Казахстан

Баймурзаев                 - начальник управления за соблюдением 

Нурлан Жаленович             качества государственных услуг и 

                             информационной безопасности 

                             Министерства юстиции Республики 

                             Казахстан

Елебеков                   - заместитель начальника управления 

Естай Жусупбекович           анализа и методологии исполнения 

                             расходной части бюджета Департамента 

                             анализа и методологии исполнения 

                             государственного бюджета Министерства 

                             финансов Республики Казахстан

Жаксылыков                 - директор Департамента экономики и 

Тимур Мекешович              бюджетного планирования акимата города 

                             Астаны

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан