Об утверждении Плана мероприятий по поддержке дошкольного воспитания и обучения в Республике Казахстан на 2007-2009 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2007 года N 83

В целях реализации  Указа  Президента Республики Казахстан от 11 октября 2004 года N 1459 "О Государственной программе развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по поддержке дошкольного воспитания и обучения в Республике Казахстан на 2007-2009 годы (далее - План мероприятий).

2. Центральным и местным исполнительным органам: 

      1) обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий; 

      2) по итогам полугодия и года, к 10 июля и 10 января представлять информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Министерство образования и науки Республики Казахстан.

3. Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана мероприятий ежегодно, к 20 июля и 20 января.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден         

постановлением Правительства 

Республики Казахстан    

от 5 февраля 2007 года   

 N 83

План мероприятий 

по поддержке дошкольного воспитания и обучения в 

Республике Казахстан на 2007-2009 годы

| N п/п | Мероприятия | Форма заверше- ния | Ответ- cтвенные испол- нители | Срок испол- нения | Предпо- лагае- мые расходы (млн. тенге)* | Источ- ники финан- сирова- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Осуществление координации в вопросах обеспечения дошкольного воспитания и обучения |
| 1 . | Создать Координацион- ные советы по дошкольно- му воспитанию при акимах областей, городов Астаны и Алматы с включением в состав совета представите- лей заинтере- сованных тер- риториальных органов, ведомств, родительской общественнос- ти и НПО | Постанов- ления акиматов, информа- ция в МОН | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | 10 июля 2007 года | Не требуется |  |
| 2. | Проводить ежегодный мониторинг состояния системы дошкольного воспитания и обучения Республики Казахстан | Информа- ция в МОН РК | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | к 10 января ежегод- но | Не требуется |  |
| 2. Усиление региональной системы дошкольного воспитания и обучения |
| 3. | Разработать региональные планы поддер- жки дошколь- ного воспита- ния и обучения "Идем в детский сад" | Постанов- ления акиматов, информа- ция в МОН | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | 10 июля 2007 года | Не требуется |  |
| 4. | Осуществить строительство дошкольных организаций | Постанов- ления акиматов, информа- ция в МОН | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | 10 января, 10 июля, 2008- 2009 годы | 9183,4 2008 г. - 4073,2 2009 г. - 5110,2 | Местные бюджеты |
| 5. | Создать дошкольные мини-центры, кабинеты коррекции и инклюзивного образования детей дошкольного возраста | Постанов- ления акиматов, информа- ция в МОН | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | 10 января, 10 июля, 2008- 2009 годы | 509,1 2008 г. - 293,6 2009 г. - 215,5 | Местные бюджеты |
| 6. | Восстановить ранее закры- тые дошколь- ные организа- ции | Постанов- ления акиматов, информа- ция в МОН | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | 10 января, 10 июля, 2008- 2009 годы | 4588,2 4585,2 2008 г. - 2874,4 2009 г. - 1710,8 3,0 2008 г. - 1,5 2009 г. - 1,5 | Местный бюджет Частные инвести- ции |
| 7. | Создать консультаци- онные пункты для родителей, группы выходного дня на базе организаций образования по внедрению программ раннего развития детей | Постанов- ления акиматов, информа- ция в МОН | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | 10 января, 10 июля, 2008- 2009 годы | 51,7 2008 г. - 11,5 2009 г. - 40,2 | Местные бюджеты |
| 8. | Обеспечить капитальный ремонт госу- дарственных дошкольных организаций | Постанов- ления акиматов, информа- ция в МОН | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | 10 января, 10 июля, 2008- 2009 годы | 3106,8 2008 г. - 1374,6 2009 г. - 1732,2 | Местные бюджеты |
| 9. | Обеспечить компьютери- зацию госу- дарственных дошкольных организаций | Постанов- ления акиматов, информа- ция в МОН | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | 10 января, 10 июля, 2008- 2009 годы | 756,0 755,7 2008 г. - 272,0 2009 г. - 483,7 0,3 2008 г. - 0,15 2009 г. - 0,15 | Местные бюджеты Частные инвести- ции |
| 10. | Обеспечить воспитанников государствен- ных дошколь- ных организа- зации учебно- наглядными пособиями | Постанов- ления акиматов, информа- ция в МОН | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | 10 января, 10 июля, 2008- 2009 годы | 462,725 462,7 2008 г. - 209,2 2009 г. - 253,5 0,025 2008 г. - 0,01 2009 г. - 0,015 | Местные бюджеты Частные инвести- ции |
| 11. | Обеспечить государствен- ные дошкольные организации детской мебелью, оборудованием пищеблоков | Постанов- ления акиматов, информа- ция в МОН | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | 10 января, 10 июля, 2008- 2009 годы | 1051,8 1050,4 2008 г. - 451,0 2009 г. - 599,4 1,4 2008 г. - 0,6 2009 г. - 0,8 | Местные бюджеты Частные инвести- ции |
| 12. | Обеспечить государствен- ные дошкольные организации игрушками, игровым и физкультурным оборудованием | Постанов- ления акиматов, информа- ция в МОН | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | 10 января, 10 июля, 2008- 2009 годы | 719,9 715,2 2008 г. - 325,2 2009 г. - 390,0 4,7 2008 г. - 2,9 2009 г.- 1,8 | Местные бюджеты Частные инвести- ции |
| 3. Обеспечение качества образования системы дошкольного воспитания и |
| 13. | Создать региональные центры "Дошкольное детство" | Постанов- ления акиматов, информа- ция в МОН | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | 10 января, 10 июля, 2008- 2009 годы | 153,15 2008 г. - 5,0 2009 г. - 148,15 | Местный бюджет |
| 14. | Разработать методику расчета индикатора "Охват детей дошкольным воспитанием и обучением" | Методи- ческие рекомен- дации | МОН РК, Агентство РК по статис- тике | 1 квартал 2008 года | Не тре- буется |  |
| 15. | Разработать типовые правила об организации деятельности семейных детских садов, комплексов "школа - детский сад", кабинетов коррекции и инклюзивного образования детей дошкольного возраста, консультаци- онных пунктов для родителей | Приказ | МОН РК | 1 квартал 2008 года | Не тре- буется |  |
|  | Итого: |  |  | 2007- 2009 годы | 20582,775 2007 г. - 0 2008 г. - 9894,86 2009 г. - 10687,915 20573,35 2008 г. - 9889,7 2009 г. - 10683,65 9,425 2008 г. - 5,16 2009 г. - 4,265 | Местный бюджет Частные инвести- ции |

Примечание: 

* объем финансирования мероприятий будут уточняться при планировании местных бюджетов на соответствующий финансированный год. 

Расшифровка аббревиатур: 

МОН РК          - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

Агентство РК    - Агентство Республики Казахстан по статистике 

по статистике 

НПО             - неправительственные организации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан