О Плане мероприятий на 2007-2008 годы по реализации Государственной программы функционирования и развития языков на 2001-2010 годы

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2007 года № 108. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 747

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 01.07.2011 № 747.

В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года N 550 "О Государственной программе функционирования и развития языков на 2001-2010 годы" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2007-2008 годы по реализации Государственной программы функционирования и развития языков на 2001-2010 годы (далее - План).

2. Руководителям местных исполнительных органов в месячный срок разработать и утвердить региональные Планы мероприятий на 2007-2008 годы по реализации Государственной программы функционирования и развития языков на 2001-2010 годы.

3. Руководителям центральных и местных исполнительных органов обеспечить реализацию мероприятий, определенных Планом, и представлять Министерству культуры и информации Республики Казахстан ежегодно, не позднее 20 июня и 20 декабря информацию о выполнении Плана мероприятий.

4. Министерству культуры и информации Республики Казахстан представлять Правительству Республики Казахстан ежегодно, не позднее 30 июня и 30 декабря сводную информацию о выполнении Плана мероприятий.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

   Республики Казахстан

Утвержден             

постановлением Правительства  

Республики Казахстан     

от 14 февраля 2007 года N 108

План мероприятий 

   на 2007-2008 годы по реализации Государственной программы 

      функционирования и развития языков на 2001-2010 годы

Сноска. План мероприятий с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 16 февраля 2008 года  N 150 .

| N п/ п | Мероприятия | Форма завершения | Ответ- ственные за испол- нение | Срок исполне- ния | Предпо- лагаемые расходы (тыс. тенге) | Источ- ник финан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Нормативное правовое обеспечение |
| 1 | Разработать План мероприя- тий на 2009-2010 годы по реализации Государствен- ной программы функционирова- ния и развития языков на 2001-2010 годы | Постанов- ление Правитель- ства Республики Казахстан | МКИ | IV квартал, 2008 год | Не требуется |  |
| 2 | Организовать разработку проекта Концепции расширения сферы функцио- нирования государствен- ного языка, повышения его конкурен- тоспособности | Постанов- ление Правитель- ства Республики Казахстан | МКИ, МЭБП, МОН | III квартал 2007 года | Не требуется |  |
| 3 | Разработать Программу развития казахской терминологии на 2008-2012 годы | Постанов- ление Правитель- ства Республики Казахстан | МКИ, МОН, МЭБП | до 1 июля 2007 года | Не требуется |  |
| Развитие государственного языка в сфере государственного управления, законодательства, судопроизводства, делопроизводства, в Вооруженных Силах и правоохранительных органах, международной деятельности |
| 4 | Провести анализ и дать предложения по внесению дополнений и изменений в законодатель- ство о языках | Предложе- ния в Правитель- ство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МЮ, МОН, МТСЗН | III квартал 2007 года | Не требуется |  |
| 5 | Внести на утверждение график прове- рок соблюдения законодатель- ства о языках государствен- ными органами, органами местного самоуправления | График | МКИ | до 1 февраля 2007 года | Не требуется |  |
| 6 | Провести проверку государствен- ных учреждений по исполнению Закона Республики Казахстан "О языках в Республике Казахстан" согласно утвержденному графику | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ, ГП | согласно графика | Не требуется |  |
| 7 | Организовать проведение тестирования на знание государствен- ного языка при приеме на государствен- ную службу | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | АДГС, МКИ | 30 июня, 30 декабря 2007 года | Не требуется |  |
| 8 | Организовать обучение государствен- ных служащих казахскому языку | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (созыв), цент- ральные исполни- тельные органы, акимы областей, городов Астаны и Алматы | 30 июня, 30 декабря ежегодно | Всего: 911 175, в том числе: 2007 г. - 563 853; 2008 г. - 347 322 | Респуб- ликан- ский бюджет Местный бюджет |
| 9 | Обеспечить применение государствен- ного языка в судопроизвод- стве, в Вооруженных Силах и правоохрани- тельных органах, международной деятельности | Информация в МКИ | ВС, МО, МВД, МИД | 20 июня, 20 декабря ежегодно | Не требуется |  |
| Языковое развитие в сфере образования и обучения языкам |
| 10 | Обеспечить выделение целевых трансфертов на приобретение и доставку учебников и учебно-методи- ческих комплексов для обновления библиотечных фондов госу- дарственных организаций среднего образования | Информация в МКИ | МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы | 30 июня, 30 декабря 2007 года | 209 190 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 11 | Завершить разработку методики обучения на основе системы оценки уровня знаний по казахскому языку в организациях образования с русским языком обучения | Информация в МКИ | МОН | до 1 февраля 2007 года | не требуется | (исклю- чена - от 16 февраля 2008 года N 150) |
| 11-1 | Обеспечить привлечение зарубежных преподава- телей английского языка для общеобразо- вательных школ | Информация в МКИ | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | 20 декабря 2008 года | 2 063 360 | Местный бюджет |
| 11-2 | Повысить качество обучения английскому языку в общеобразо- вательных школах, в средне- специальных и профессио- нальных высших учебных заведениях | Информация в МКИ | МОН | 20 июня, 20 декабря 2008 года | Не требуется |  |
| 12 | Осуществить разработку электронной обучающей мультимедийной программы для высших учебных заведений | Информация в МКИ | МОН | 20 декабря 2007 года | 28 622 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 13 | Обеспечить разработку учебников и учебно- методических пособий по казахскому языку для высших учебных заведений | Информация в МКИ | МОН | 20 декабря 2007 года | 1 028 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 14 | Обеспечить работу по созданию, экспертизе, апробации тестовых заданий по русскому языку | Информация в МКИ | МОН | 20 июня 2007 года | 11 584 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 15 | Оказывать государствен- ную поддержку развитию языков этнических групп | Приказ Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | I квартал, ежегодно 30 июня, 30 декабря, ежегодно | Всего: 24 538, в том числе: 2007 г. - 12 189 2008 г. - 12 349* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 16 | Организация курсов обучения государствен- ному языку в воскресных школах респуб- ликанских национально- культурных объединений | Приказ Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | I квартал, ежегодно 30 июня, 30 декабря, ежегодно | Всего: 20 412, в том числе: 2007 г. - 9 909 2008 г. - 10 503* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 17 | Проведение мероприятий по стимулированию специалистов, осуществляющих разработку и создание новых, альтернатив- ных, более совершенных, качественных программ обучения государствен- ному языку | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | до 15 марта, ежегодно | Всего: 8 281, в том числе: 2007 г. - 4 020 2008 г. - 4 261* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 18 | Обеспечить поэтапный переход ведения делопроизвод- ства Советов по защите диссертации высших учебных заведений и научно-иссле- довательских учреждений на государствен- ный язык | Информация в МКИ | МОН | 20 июня, 20 декабря, ежегодно | Не требуется |  |
| 18-1 | Создать рабочую группу по координиро- ванию терми- нологической работы в сфере образования и науки | Приказ Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МОН | III квартал 2008 года | Не требуется |  |
| 18-2 | Обеспечить подготовку учителей казахского языка | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МОН | 20 июня, 20 декабря 2008 года | 97 500 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 18-3 | Обеспечить подготовку учителей обучающих предметы математичес- кого цикла на английском языке для школ с трехязычным обучением | Приказ Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МОН | ежегодно | В пределах государ- ственного образова- тельного заказа | Респуб- ликан- ский бюджет |
| Научное обеспечение языкового развития |
| 19 | Разработка и выпуск словарей, учебников, методических пособий по интенсивному обучению казахскому языку, терми- нологических, ономастических словарей | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 30 июня, 30 декабря, ежегодно | Всего: 92 378, в том числе: 2007 г. - 16 796 2008 г. - 75 582* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 20 | Продолжить издание художественно- го журнала "Балапан", способствующе- го развитию речи у детей дошкольного возраста | Приказ Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | I квартал, ежегодно 30 июня, 30 декабря, ежегодно | Всего: 14 017, в том числе: 2007 г. - 6 805 2008 г. - 7 212* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 21 | Организация централизован- ного обучения государствен- ному языку через РГКП "Республикан- ский центр ускоренного обучения государствен- ному языку" | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 30 июня, 30 декабря, 2007 года | 98 468 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 22 | Проведение социологичес- ких исследова- ний по проблемам развития языков | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 30 июня, 30 декабря, ежегодно | Всего: 6 985, в том числе: 2007 г. - 3 390 2008 г. - 3 595* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 23 | Проведение республикан- ских (регио- нальных), научно- теоретических семинар- совещаний, "круглых столов", конференции по актуальным проблемам развития языков, созда- нию языковой среды, казахской терминологии, вопросам тюркской письменности | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 30 июня, 30 декабря, ежегодно | Всего: 41 793, в том числе: 2007 г. - 21 789 2008 г. - 20 004* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 24 | Проведение республикан- ских конкурсов на знание государствен- ного языка | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 30 июня, 30 декабря, ежегодно | Всего: 25 692, в том числе: 2007 г. - 8 784 2008 г. - 16 908* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 25 | Проведение дней славянской письменности | Приказ Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | апрель, ежегодно 30 июня, 30 декабря, ежегодно | Всего: 3 710, в том числе: 2007 г. - 1 801 2008 г. - 1 909* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 26 | Адаптирование, переработка, подготовка к печати и издание различных видов словарей | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 30 июня, 30 декабря, ежегодно | Всего: 711 758, в том числе: 2007 г. - 392 258 2008 г. - 319 500* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 27 | Создание и упорядочение отраслевых терминологи- ческих секций по гуманитар- ным, образова- тельным, экономическо- финансовым, техническим и другим направлениям при Государ- ственной терминологи- ческой комиссии | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 30 июня, 30 декабря, ежегодно | Всего: 45 402, в том числе: 2007 г. - 22 040 2008 г. - 23 362* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 28 | Обеспечить координацию работ по переводу ономастических названий регионов Республики Казахстан на государствен- ный язык | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 30 июня, 30 декабря, ежегодно | Всего: 44 369, в том числе: 2007 г. - 26 880 2008 г. - 17 489* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 29 | Обеспечить работу Государствен- ной термино- логической и ономастической комиссий при Правительстве Республики Казахстан | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | ежеквар- тально | Всего: 8 945, в том числе: 2007 г. - 6 644 2008 г. - 2 301* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 30 | Выпуск бюллетеней Государствен- ной термино- логической и ономастической комиссий при Правительстве Республики Казахстан | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 30 июня, 30 декабря, ежегодно | Всего: 6 674, в том числе: 2007 г. - 3 240 2008 г. - 3 434* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 31 | Внести предложение по составлению и выпуску алфавитных указателей административ- но-террито- риальных единиц и физико-геогра- фических названий по областям на государствен- ном языке | Предложе- ние в Правитель- ство Республики Казахстан Информация в МКИ | АЗР | I квартал, 2007 год 20 июня 2007 года | Не требуется |  |
| 32 | Составление, подготовка топографиче- ских карт на государствен- ном языке и их издание | Информация в МКИ | АЗР | 20 июня, 20 декабря, ежегодно | Всего: 509 371, в том числе: 2007 г. - 271 875 2008 г. - 237 496* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 33 | Проведение заседаний постоянно действующей экспертной группы по вопросам развития языков, терминологии и ономастики | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 30 июня, 30 декабря, ежегодно | Всего: 2 603, в том числе: 2007 г. - 1 907 2008 г. - 696* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 34 | Обеспечить издание альманаха "Тіл және қоғам" | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 30 июня, 30 декабря, ежегодно | Всего: 9 827, в том числе: 2007 г. - 4 770 2008 г. - 5 057* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 35 | Создание методики тестирования для государ- ственных служащих | Приказ Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН АДГС | 20 июня, 20 декабря 2007 года | 4 438 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 36 | Обеспечить проведение научных исследований с изучением опыта перехода на латинский алфавит в Турции, Узбекистане, Азербайджане, Туркменистане и других странах | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МОН, МИД, МКИ | до 15 марта 2007 года | 23 126 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| Языковое развитие в сфере культуры и средств массовой информации, а также сфере здравоохранения и обслуживания населения |
| 37 | Провести республикан- ский фестиваль языков народов Казахстана | Приказ Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы | II квартал, ежегодно 30 декабря, ежегодно | Всего: 12 273, в том числе: 2007 г. - 6 049 2008 г. - 6 224* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 38 | Провести республикан- ские конкурсы мастеров художественно- го чтения им. О.Бокея, им. Мукагали Макатаева, знатоков поэзии Абая, среди представителей различных национальнос- тей | Приказ Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы | I квартал, ежегодно 30 декабря, ежегодно | Всего: 11 948 в том числе: 2007 г. - 5 800 2008 г. - 6 148* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 39 | Обеспечить подготовку и выход в эфир теле- и радиопередач обучающего характера под рубрикой "Изучаем казахский язык" и оригинальных молодежных и детских программ на казахском языке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 30 июня, 30 декабря, ежегодно | Всего: 95 159, в том числе: 2007 г. - 46 194 2008 г. - 48 965* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 39-1 | Обеспечить издание социально- важных видов литературы | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июня, 20 декабря 2008 года | 647 300 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 40 | Обеспечить пропаганду государствен- ной языковой политики через средства массовой информации | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 30 июня, 30 декабря, ежегодно | Всего: 346 834, в том числе: 2007 г. - 192 499 2008 г. - 154 335* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 41 | Обеспечить подготовку и выход в эфир телерадио- передач на языках народов Казахстана | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 30 июня, 30 декабря, ежегодно | Всего: 47 031, в том числе: 2007 г. - 22 831 2008 г. - 24 200* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 42 | Обеспечить производство и прокат рекламно- имиджевых (социальных) роликов "Госу- дарственная языковая политика в Республике Казахстан" | Приказ Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | I квартал, ежегодно 30 декабря, ежегодно | Всего: 6 390, в том числе: 2007 г. - 3 100 2008 г. - 3 290* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 43 | Обеспечить применение государствен- ного языка в сферах транспорта и связи, торговли, здравоохране- ния и бытового обслуживания социальной защиты населения, справочно- информационной службы | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (созыв), централь- ные исполни- тельные органы, акимы областей, городов Астаны и Алматы | 30 июня, 30 декабря ежегодно | Не требуется |  |
| 44 | Организовать республикан- ский конкурс "Лучшая воскресная школа" при национально- культурных центрах | Приказ Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июня, 20 декабря 2007 года | 1 100 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 45 | Создание информационных систем по развитию государствен- ного языка | Приказ Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | I квартал, ежегодно 30 декабря, ежегодно | Всего: 1 924 296 в том числе: 2007 г. - 948 440 2008 г. - 975 856* | Респуб- ликан- ский бюджет |
|  | Всего: |  |  |  | 2007 год - 2981419 2008 год - 5136158* |  |

Примечания: 

*Объем расходов на 2008 год будет определяться (уточняться) в соответствии с Законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Расшифровка аббревиатур: 

MКИ  - Министерство культуры и информации Республики Казахстан 

МОН  - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования 

МО   - Министерство обороны Республики Казахстан 

МВД  - Министерство внутренних дел Республики Казахстан 

МИД  - Министерство иностранных дел Республики Казахстан 

ВС   - Верховный Суд Республики Казахстан 

АДГС - Агентство Республики Казахстан по делам государственной 

       службы 

АЗР  - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными 

       ресурсами 

ГП   - Генеральная прокуратура Республики Казахстан 

РГКП - Республиканское государственное казенное предприятие

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан