Об утверждении Плана мероприятий на 2007-2009 годы по реализации Государственной программы развития туризма в Республике Казахстан на 2007-2011 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года N 156

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2006 года N 231 "О Государственной программе развития туризма в Республике Казахстан на 2007-2011 годы" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2007-2009 годы по реализации Государственной программы развития туризма в Республике Казахстан на 2007-2011 годы (далее - План).

2. Центральным и местным исполнительным органам и заинтересованным организациям, ответственным за выполнение Плана: 

      1) принять меры по выполнению Плана; 

      2) представлять ежегодно, к 10 января и 10 июля, информацию о ходе выполнения Плана в Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

3. Министерству туризма и спорта Республики Казахстан представлять ежегодно, к 25 января и 25 июля, сводную информацию о ходе выполнения плана в Правительство Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

   Республики Казахстан

Утвержден           

постановлением Правительства 

Республики Казахстан    

от 28 февраля 2007 года N 156

Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 06.08.2007 N 671 ; от 19.02.2008 N 157 ; от 27.01.2009 N 61 ; от 27.01.2009 N 62 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

План мероприятий на 2007-2009 годы 

   по реализации Государственной программы развития туризма в 

           Республике Казахстан на 2007-2011 годы

| N п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответ- ственные исполни- тели | Сроки испол- нения | Предпо- лагае- мые расходы (тыс. тенге) | Источ- ник финан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Развитие системы государственного регулирования и поддержки туристской деятельности |
| 1. | Принять меры по упрощению визовых и регистрационных процедур, погра- ничного контроля для граждан из политически стабильных государств | Информация в МТС | МИД (созыв), МВД, КНБ | Ежегод- но к 10 января |  | Не требу- ется |
| 2. | Провести анализ законодательства Республики Казахстан в области туризма с целью его дальнейшего совершенствования | Предложения в МЮ | МТС | II квартал 2008 года |  | Не требу- ется |
| 3. | Продолжить по мере необходимос- ти работу по заключению международных договоров Республики Казахстан в области туризма | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МТС (созыв), МИД | 25 января ежегодно |  | Не требу- ется |
| 4. | Разработать механизм привле- чения возможностей национальных институтов развития в целях создания и развития туристского кластера | Меморандум | МТС (созыв), МИТ, АО "Фонд устойчи- вого развития "Қазына" | I квартал 2007 года |  | Не требу- ется |
| 5. | Обеспечить внедрение вспомогательного счета туризма в систему национальных счетов | Информация в МТС | АС | 10 января ежегод- но |  | Не требу- ется |
| 6. | Рассмотреть вопрос о необходимости создания департаментов по развитию туризма и спорта в облас- тях и городах Астаны и Алматы | Предложе- ния в Правитель- ство Республики Казахстан | МТС (созыв), МЭБП, акимы облас- тей, гг. Астаны и Алматы | I квартал 2008 года |  | Не требу- ется |
| 7. | Обеспечить проведение республиканских совещаний по вопросам развития туристской отрасли | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МТС | 25 января 2008, 2009 годов | 2007 - 1060,0 2008 - 924,0 2009 - 1288,0 | За счет средств респуб- ликан- ского бюджета |
| 8. | Принять нормативно- правовые акты, регламентирующие деятельность санаторно-курорт- ных объектов | Проекты нормативно- правовых актов | МТС, МЗ | 10 января 2008 года |  | Не требу- ется |
| 9. | Проработать вопрос строитель- ства сети гости- ниц, гостевых домов и мотелей, а также кемпингов в рамках реализа- ции проекта "Еврокемпинг" на региональном уровне, направ- ленных на строительство сети гостиниц категории 2*, 3* и туристского класса в Акмолинской, Алматинской и Жамбылской областях | Информация в МТС | Акимы Акмолин- ской, Жамбыл- ской и Алматин- ской облас- тей, МТС, АО "Исполни- тельная дирекция Организа- ционного комитета 7-х Зимних Азиатских игр 2011 г." | 10 января 2008 года |  | За счет привле- чения инвес- тиций |
| 10. | Проработать вопрос строитель- ства сети гости- ниц категории туристского класса, гостевых домов и кемпингов: в Восточно-Казах- станской области - у озер Алаколь и Маркаколь в охранной зоне Маркакольского заповедника, на водохранилище Бухтарма; в Кызылординской области - на отрезке Великого Шелкового пути вдоль трассы Шымкент - Самара; в Атырауской области - на городище Сарайчик; в Мангистауской области в поселке Шетпе Мангистауского района; в Павлодарской области - на территории Баянаульского ГНПП в соответствии с Генеральным планом развития инфраструктуры ГНПП | Информация в МТС | Акимы Восточно- Казах- стан- ской, Кызылор- динской, Атырау- ской, Мангис- тауской и Павло- дарской областей, АО "Исполни- тельная дирекция Организа- ционного комитета 7-х Зимних Азиатских игр 2011 г." | 10 января 2008 года |  | За счет привле- чения инвес- тиций |
| 11. | Проработать вопрос создания туристского комплекса на озере Камбаш Аральского района Кызылординской области | Информация в МТС | Аким Кызылор- динской области, АО "Исполни- тельная дирекция Организа- ционного комитета 7-х Зимних Азиатских игр 2011 г." | 10 января 2008 года |  | За счет привле- чения инвес- тиций |
| 12. | Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по возрождению народных ремесел и развитию индустрии сувенирной продукции | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МТС (созыв), МИТ, акимы областей, гг. Астаны и Алматы, АО СПК "Сарыар- ка", АО "МТО" | 25 января 2008, 2009 годов |  | За счет привле- чения инвес- тиций |
| 13. | Разработать предложения по восстановлению и развитию предприятий по изготовлению юрт | Предложения в Правитель- ство Республики Казахстан | МТС (созыв), акимы областей, гг. Астаны и Алматы, АО "МТО" | 25 января 2008 года |  | Не требу- ется |
| 14. | Обеспечить разработку мастер-планов по развитию туризма в регионе, на примере города Алматы и Алматинской области | Информация в МТС | Акимы областей, (кроме Алматин- ской), города Астаны | 10 декабря 2009 года |  | Не требу- ется |
| 2. Маркетинг и продвижение казахстанского туристского продукта |
| 15. | Провести казахстанскую международную туристскую ярмарку (передвижная) "Саркылмас саяхат" | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), акимы областей, гг. Астаны и Алматы | 25 января 2008, 2009 годов | 2007 - 12242,0 2008 - 12977,0* 2009 - 2000,0 | За счет средств респуб- ликан- ского бюджета |
| 16. | Провести Казахстанскую международную туристскую выставку "Астана - Отдых" в городе Астане | Информация в МТС | Аким города Астаны | 10 января 2008, 2009 годов |  | За счет средств хоз. субъек- тов |
| 17. | Обеспечить учас- тие Казахстана в Международной туристской бирже "ITB" в городе Берлин (Федеративная Республика Германия) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МИД, акимы областей, гг. Астаны и Алматы | 25 июля 2007, 2009 годов | 2007 - 44358,0 2008 - 28608,0 2009 - 25677,0 | За счет средств респуб- ликан- ского бюджета |
| 18. | Обеспечить участие Казахстана в международной туристской ярмарке "KOTFA" в городе Сеул (Южная Корея) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МИД, МСХ, МЭБП, акимы областей, гг. Астаны и Алматы | 25 июля 2008, 2009 годов | 2007 - 44229,0 2008 -12088,0 2009 - 17427,0 | За счет средств респуб- ликан- ского бюджета |
| 19. | Обеспечить учас- тие Казахстана во Всемирной туристской ярмарке "JATA-WTF" в городе Токио (Япония) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МИД, МСХ, МЭБП, акимы областей, гг. Астаны и Алматы | 25 января 2008, 2009 годов | 2007 - 47545,0 2008 - 30007,0 2009 -20143,0 | За счет средств респуб- ликан- ского бюджета |
| 20. | Обеспечить учас- тие Казахстана во Всемирной туристской бирже "WTM" в городе Лондон (Великобритания) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МИД, МЭБП, МСХ, акимы областей, гг. Астаны и Алматы | 25 января 2008, 2009 годов | 2007 -46775,02008 -38493,0 2009 -21000,0 | За счет средств респуб- ликан- ского бюджета |
| 21. | Обеспечить участие Казахстана в международной выставке "WTF" в городе Шанхай (Китайская Народная Республика) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МИД, МЭБП, МСХ, акимы областей, гг. Астаны и Алматы | 25 января 2008, 2009 годов | 2007 - 32296,0 2008 - 2009 - | За счет средств респуб- ликан- ского бюджета |
| 22. | Обеспечить учас- тие Казахстана на очередных заседаниях комиссий Всемирной туристской организации для Европы | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МИД | 25 июля 2007, 2008, 2009 годов | 2007 - 3188,0 2008 - 1142,0 2009 - | За счет средств респуб- ликан- ского бюджета |
| 23. | Обеспечить участие Казахстана на заседаниях и семинарах Всемирной туристской организации и ПРООН по проекту Шелкового пути | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МИД | 25 июля 2007, 2009 годов |  | За счет средств ПРООН по проекту Шелко- вого пути |
| 24. | Обеспечить учас- тие Казахстана на XVII сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МИД | 25 января 2008 года | 2007 - 35013,0 | За счет средств респуб- ликан- ского бюджета |
| 25. | Обеспечить производство и трансляцию в зарубежных СМИ рекламно- информационного материала о Казахстане | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МИД | 25 января 2008, 2009 годов | 2007 -209658,0* 2008 - 222767,0 2009 - 55000,0 | За счет средств респуб- ликан- ского бюджета |
| 26. | Обеспечить распространение через официаль- ные заграничные учреждения Республики Казахстан и национальных перевозчиков рекламно-инфор- мационного материала о туристских объек- тах республики, путеводителей и памяток для въезжающих в Казахстан иностранных граждан | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МИД, МТК | 25 января ежегодно |  | Не требу- ется |
| 27. | Провести информационные туры в Республике Казахстан для ведущих зарубеж- ных туристских операторов и представителей СМИ | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МИД, акимы областей, гг. Астаны и Алматы | 25 января 2008, 2009 годов | 2007 - 19704,0 2008 -20886,0* 2009 - 12000,0 | За счет средств респуб- ликан- ского бюджета |
| 28. | Разработать и издать информационно- методические пособия, в том числе подготовить и издать туристские путеводители, подготовить и издать схемы туристских маршрутов, подго- товить и издать карты-схемы, подготовить и издать туристические справочники | Методичес- кие пособия | МТС | I квартал 2007, 2009 годов | 2007 - 39000,0 2008 - 42728,0 2009 - 12000,0 | За счет средств респуб- ликан- ского бюджета |
| 28-1 | Участие в 8-ой Казахстанской международной туристской выставке «KITF-2008» «Туризм и путешествия» в г. Алматы | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МИД, акимы областей гг. Астаны и Алматы | 2008- 2009 годы | 2008 - 3500,0 2009 - 1750,0 | За счет средств респуб- ликанс- кого бюджета |
| 28-2 | Участие в международной туристской выставке «СМТ» г. Штутгарт (Германия) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МИД, акимы областей гг. Астаны и Алматы | 2009 год | 2008 - 31375,0 | За счет средств респуб- ликанс- кого бюджета |
| 28-3 | Участие в международной туристской выставке «FITUR» г. Мадрид (Испания) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МИД, акимы областей гг. Астаны и Алматы | 2008- 2009 годы | 2008 - 17756,0 2009 - 17756,0 | За счет средств респуб- ликанс- кого бюджета |
| 28-4 | Участие в международной туристской выставке «MITT» г. Москва (РФ) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МИД, акимы областей гг. Астаны и Алматы | 2008- 2009 годы | 2008 - 5068,0 2009 - 5018,0 | За счет средств респуб- ликанс- кого бюджета |
| 28-5 | Участие в международной туристской выставке «In tour market» г. Москва (РФ) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МИД, акимы областей гг. Астаны и Алматы | 2008- 2009 годы | 2008 - 9616,0 2009 - 9616,0 | За счет средств респуб- ликанс- кого бюджета |
| 28-6 | Участие в международной туристской выставке в г. Пекине (КНР) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МИД, акимы областей гг. Астаны и Алматы | 2008- 2009 годы | 2008 - 20209,0 2009 - 14191,0 | За счет средств респуб- ликанс- кого бюджета |
| 28-7 | Участие в международной туристской выставке «TopResa» в г. Париж (Франция) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МИД, акимы областей гг. Астаны и Алматы | 2009 год | 2009 - 18000,0 | За счет средств респуб- ликанс- кого бюджета |
| 3. Экологический туризм - фактор устойчивого развития |
| 29. | Принять меры по реализации инвестиционных проектов по строительству туристского комплекса в селе Акмарал Катон- Карагайского района Восточно- Казахстанской области, горно- лыжных курортов в Алматинской области согласно генеральных планов развития инфраструктуры туризма Катон- Карагайского и Иле-Алатауского ГНПП | Информация в МТС | Акимы Восточно- Казах- станской и Алматин- ской областей | 10 января 2007, 2008 годов |  | За счет привле- чения инвес- тиций |
| 30. | Проработать вопрос развития международного сотрудничества Казахстана в части экологичес- кого туризма в рамках Межгосударствен- ного Совета стран СНГ по туризму | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МИД, МСХ, МООС | 25 января 2008, 2009 годов |  | Не требу- ется |
| 31. | Обеспечить исполнение обязательств по ратифицированным Казахстаном конвенциям в части сохранения биологического разнообразия и охраны всемирного природного и культурного наследия | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МООС, МСХ, МКИ | 25 января ежегодно |  | Не требу- ется |
| 32. | Обеспечить реализацию рекомендаций Квебекской декларации, принятой на Всемирном экологическом саммите по развитию экологического туризма | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МИД, МСХ, МООС, акимы областей, гг. Астаны и Алматы | 25 января ежегодно |  | Не требу- ется |
| 33. | Создать в национальных парках условия для развития экологического туризма | Информация в МТС | МСХ, МООС, акимы областей, гг. Астаны и Алматы | 10 января ежегодно |  | Не требу- ется |
| 4. Детско-юношеский туризм - один из основополагающих факторов развития внутреннего туризма и воспитания туристской культуры |
| 34. | Внести предложения по обеспечению широкого вовле- чения молодежи к реализации проек- та "Моя Родина - Казахстан", а также при организации активных видов туризма в качестве гидов и экскурсоводов | Предложения в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МОН акимы областей, гг. Астаны и Алматы | IV квартал 2008 года |  | Не требу- ется |
| 35. | Проработать вопрос развития внешкольных детско-юношеских туристских учреждений: станций детско-юношеского туризма, туристских клубов, детских турбаз | Информация в МТС | Акимы областей, гг. Астаны и Алматы, МОН | 10 января 2008 года |  | Не требу- ется |
| 36. | Проработать вопрос по организации туристских поездок в город Астану лучших студентов ВУЗов | Информация в МТС | Акимы областей, гг. Астаны и Алматы | 10 января 2007 года |  | Не требу- ется |
| 5. Подготовка кадров, система повышения квалификации работников туризма и научно-методическое обеспечение сферы туризма |
| 37. | Внести изменения и дополнения в Общий классифика- тор видов экономической деятельности ГК РК 03 - 2003 в части введения отдельного раздела "Туризм" | Информация в МТС | АС, МИТ | 10 января 2009 года |  | Не требу- ется |
| 38. | Внести предложения по внедрению системы сертификации качества туристского образования "WTO - TedQual" в высших учебных заведениях республики, готовящих кадры для туристской отрасли | Предложения в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МОН | IV квартал 2007 года |  | Не требу- ется |
| 39. | Проведение республиканского семинар-совещания по вопросам подготовки кадров для туристской индустрии | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС | 25 июля 2008, 2009 годов | 2008 - 1112,0 2009 - | За счет средств респуб- ликан- ского бюджета |
| 40. | (Исключена - постановлением Правительства РК от 27.01.2009 N 62 (порядок введения в действие см. п. 2 ). |  |  |  |  |  |
| 41. | (Исключена - постановлением Правительства РК от 27.01.2009 N 62 (порядок введения в действие см. п. 2 ). |  |  |  |  |  |
| 42. | Проведение международной конференции с приглашением зарубежных специалистов для субъектов туристской индустрии | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС | 25 июля 2008, 2009 годов | 2008 - 1842,0 2009 - | За счет средств респуб- ликан- ского бюджета |
| 43. | Внести предложения по созданию совместного предприятия "Школа турист- ского бизнеса и индустрии гостеприимства" в городе Алматы и Щучинско-Боров- ской курортной зоне Акмолинской области с учас- тием ведущих зарубежных учебных заведений в области туризма и гостиничного бизнеса | Предложения в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МОН | IV квартал 2008 года |  | Не требу- ется |
| 6. Информационное обеспечение туризма |
| 44. | Создать интегрированную информационную систему МТС | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), акимы областей, гг. Астаны и Алматы | 25 января 2008, 2009 годов | 2007 - 50000,0 2008 -2009 - | За счет средств респуб- ликан- ского бюджета |
| 45. | Создать акционерное общество "Республиканский туристский информационный центр" | Проект постанов- ления Правитель- ства Республики Казахстан | МТС | IV квартал 2007 года | 2007 - 54600,0 | За счет средств респуб- ликан- ского бюджета |
| 7. Обеспечение безопасности туристов |
| 46. | Усилить контроль за соблюдением норм, правил по технике безопасности в деятельности туроператоров и турагентов по обслуживанию туристов | Информация в МТС | Акимы областей, гг. Астаны и Алматы | 10 января ежегодно |  | Не требу- ется |
| 47. | Обеспечить информирование населения и туристов по вопросам защиты и безопасности, путем средств массовой информа- ции предусмотрен- ных государствен- ным заказом | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МКИ, МИД, МООС, РГП "Казгид- ромет" | 25 января ежегодно |  | Не требу- ется |
| 48. | Проработать вопрос создания телефонной информационной службы помощи туристам в режиме "hot line" в областях и городах по аналогии городов Астаны и Алматы | Информация в МТС | АИС, АО "Казах- телеком", акимы гг. Астаны и Алматы | 10 июля 2009 года |  | Не требу- ется |
| 8. Международное сотрудничество в области туризма |
| 49. | Внести предложе- ния по вопросу открытия в загранучреждениях Министерства иностранных дел Республики Казахстан отделов, курирующих туризм | Предложения в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МИД, МЭБП | IV квартал 2009 года |  | Не требу- ется |
| 50. | Проработать вопрос проведения XVIII сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации в городе Астане в 2009 году | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МИД, МЭБП | 25 января 2008, 2009 годов |  | Не требу- ется |
| 51. | Провести Иле-Балхашскую регату в Алматинской области | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МКИ, аким Алматин- ской области, общест- венное объедине- ние "Табигат" | 25 июля 2007, 2008, 2009 годов | 2007 - 1000,0 2008 - 4445,0 2009 - 2500,0 | За счет средств респуб- ликан- ского бюджета |
| 52. | Реализовать меры по выдвижению Казахстана в Исполнительный совет Всемирной туристской организации в 2007 году | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МИД | 25 января 2008 года |  | Не требу- ется |
| 9. Реализация "прорывных" проектов международного значения |
| 53. | Разработать ПСД и обеспечить строительство объектов инфраструктуры туризма в Алматинской, Акмолинской, Южно-Казахстан- ской областях | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), акимы Акмолин- ской, Алматин- ской и Южно- Казах- станской областей | 25 января 2008, 2009 годов | 2007 -689000,0 2008 - 2009 - | За счет средств респуб- ликан- ского бюджета |
| 54. | Проработать вопрос развития объектов турист- ской индустрии в центре казахстанского участка Шелкового пути в городе Туркестан Южно- Казахстанской области | Предложения в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МТК, МКИ, аким Южно- Казах- станской области | 25 января 2008 года |  | Не требу- ется |
| 55. | Принять меры по развитию инфраструктуры экологического туризма в Национальном природном парке "Бурабай" Акмолинской области | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким Акмолин- ской области, МТС | 10 января 2008, 2009 годов |  | За счет инвес- тиций |
| 56. | Строительство в селе Мартыновка Аршалинского района Акмолин- ской области (в 30-ти км от города Астаны) этнографического комплекса "Шебер ауылы" с выставочным центром "Дворец мастеров" | Информация в МТС | Аким Акмолин- ской области | 10 июля 2008 года |  | За счет инвес- тиций |
| 57. | Проработать вопрос создания дорожной карты от пограничных пунктов "Хоргос" и "Дружба" до города Туркестан Южно-Казахстан- ской области с указанием объек- тов придорожной инфраструктуры | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТК (созыв), МТС, акимы Алматин- ской, Южно- Казах- станской, Жамбыл- ской областей и г. Алматы | 25 января 2009 года |  | Не требу- ется |
| 58. | Обеспечить реализацию 1-го этапа проекта по организации международного туристского поезда "Жемчужина Шелкового пути" по маршруту Алматы - Туркестан - Ташкент - Самарканд - Бухара - Ургенч - Мары - Ашхабад - Алматы | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МИД, МТК | 25 января 2008 года |  | Не требу- ется |
| 59. | Обеспечить проведение межгосударствен- ных переговоров по осуществлению II-го этапа проекта по организации международного туристского поезда "Жемчужина Шелкового пути" по маршруту Алматы - Тегеран и подготовку к реализации III-го этапа, включающего продление маршрута через Синцзянь-Уйгур- ский автономный округ Китая до города Пекина | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МИД, МТК | 25 января 2009 года |  | Не требу- ется |
| 60. | Принять меры по активизации процесса межгосу- дарственных переговоров, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического сообщества и Единого экономического пространства по решению вопроса взаимного признания туристских виз и введения в дальнейшем единой туристской визы для стран-участников | Проекты соглашений | МТС (созыв), МИД | II квартал 2008 года |  | Не требу- ется |
| 61. | Принять меры по созданию условий для подготовки и организации международного круиза по Каспийскому морю: Актау (Казахстан) - Астрахань (Россия) - Махачкала (Дагестан) - Баку (Азербайджан) - Энзели (Иран) - Тукрменбаши (Туркменистан) - Актау (Казахстан) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МИД, аким Мангис- тауской области | 25 июля 2008 года |  | Не требу- ется |
| 62. | Внести предложе- ния по вопросу приобретения или строительства пассажирского судна для организации морских круизов в целях развития туризма в Каспийском регионе | Предложе- ния в Правитель- ство Республики Казахстан | Аким Мангис- тауской области (созыв), МИТ, МТС, МТК | IV квартал 2007 года |  | Не требу- ется |
| 63. | Разработать меры по реализации международного проекта - организации круиза по Каспийскому морю с участием России, Азербайджана, Ирана, Туркмении и Казахстана | Проект Плана межведом- ственных международ- ных мероприятий | МТС (созыв), МИД, аким Мангис- тауской области | IV квартал 2007 года |  | Не требу- ется |
| 64. | Проработать вопрос создания туристско-этно- графического комплекса "Тальхиз" в Алматинской области | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), аким Алматин- ской области | 25 июля 2008 года |  | Не требу- ется |
| 65. | Принять меры по обустройству зоны отдыха Кендерли в целях развития пляжного туризма | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким Мангис- тауской области | 10 января 2009 года |  | За счет инвес- тиций |
| 66. | Внести предложения по строительству объектов индуст- рии туризма в городах Актау, Атырау | Информация в МТС | Акимы Мангис- тауской, Атырау- ской областей | 10 января 2008 года |  | Не требу- ется |
| 67. | Проработать вопрос создания комплекса туристской индустрии в окрестностях города Байконур Кызылординской области | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), аким Кызылор- динской области | 25 января 2008, 2009 годов |  | Не требу- ется |
| 68. | Принять меры по развитию въездно- го и внутреннего туризма с посещением комплекса "Байконур" | Информация в МТС | МТС (созыв), МИД, МОН, КНБ, аким Кызылор- динской области | 10 января 2008 года |  | Не требу- ется |

| 10. Меры по созданию и развитию туристского кластера в Мангистауской области |
| --- |
| 69. | Внести предложе- ние по проведению ежегодных международных презентаций прорывного проекта создания и развития курортной зоны отдыха Кендерли | Предло- жение в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким Мангис- тауской области, МТС | Еже- годно | Не требу- ются | Не требу- ется |
| 70. | Внести предложе- ние по созданию 17 "сервисных точек" для обеспечения 14 маршрутов по Мангистауской области: 1) горы Каратау с посещением святых мест; 2) горы Каратау с посещением курорта Кендерли; 3) посещение Карагийской впадины и Устюртского государственного природного заповедника (охранная зона); 4) некрополь Темир-баба, Кендерли - Каясанская государственная природная заповедная зона; 5) Шопан-ата и Бекет-ата; 6) Актау-Сити; 7) Устюртский государственный природный заповедник (охранная зона); 8) плато Каясан; 9) тур по Актау- Сити; 10) горы Каратау; 11) северные горы Каратау; 12) Каспийское море, некрополи и святые места в западной части Мангистауской области; 13) каньон Саура; 14) остров Кулалы | Предло- жение в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким Мангис- тауской области, МТС, заинтере- сованные государст- венные органы | 2008- 2009 годы | Не требу- ются | Не тре- буется |
| 71. | Внести предложе- ние по созданию особо охраняемых природных территорий в Мангистауской области | Предложе- ние в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким Мангис- тауской области, МТС, МСХ, заинтере- сованные государст- венные органы | 2008- 2009 годы | Не требу- ются | Не тре- буется |
| 72. | Обеспечить меры по реализации инвестиционного проекта междуна- родного молодеж- ного центра туризма и отдыха "Жаскала" | Информация в МТС | Аким Мангис- тауской области | Еже- годно | 1500000,0 | Частные инвес- тиции |
| 73. | Организовать учебный центр по подготовке менед- жеров, инструкто- ров туризма, специалистов гостиничного и ресторанного бизнеса | Информация в МТС | Аким Мангис- тауской области | 2009 год | 1300000,0 | Частные инвес- тиции |
| 74. | Оказать содейст- вие в реализации проекта по созданию первой международной водолазной школы на территории Республики Казахстан | Информация в МТС | Аким Мангис- тауской области | 2008- 2009 годы | Не требу- ются | Не тре- буется |
| 75. | Внести предложе- ние по разработке проектно-сметной документации и обеспечению нача- ла строительства инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов туризма в курортной зоне отдыха Кендерли | Предло- жение в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким Мангис- тауской области МТС, МИТ, заинтере- сованные государст- венные органы | 2008- 2009 годы | Не требу- ются | Не тре- буется |
| 76. | Внести предложе- ние о включении аэропорта, расположенного в 50 км от г. Жанаозен и 20 км. от зоны отдыха Кендерли, в перечень объектов, строительство и эксплуатация которых будут осуществлены на основе договоров концессии | Предло- жение в МЭБП | Аким Мангис- тауской области, МТК, МТС и заинтере- сованные государст- венные органы | 2008 год | Не требу- ются | Не тре- буется |
| 77. | Проводить работу по привлечению инвесторов для строительства объектов туристской инфраструктуры | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким Мангис- тауской области, МТС | Еже- годно | Не требу- ются | Не требу- ется |

| 11. Реализации проекта Республиканская туристская экспедиция (туристский поход) "Моя Родина - Казахстан" (далее - экспедиция) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78. | Разработать и принять региональные планы мероприятий по реализации экспедиции | Информация в МТС | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | Февраль 2009 года |  | Не требуют- ся |
| 79. | Разработать и направить в местные исполнительные органы рекомендации по реализации экспедиции | Рекоменда- ции по реализации экспедиции | МТС | Февраль 2009 года |  | Не требуют- ся |
| 80. | Сформировать областные и районные организационные комитеты по проведению экспедиции | Информация в МТС | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | Февраль 2009 года |  | Не требуют- ся |
| 81. | Разработать маршруты экспедиции | Решение районных, областных и республи- канского организа- ционных комитетов по проведению экспедиции | МТС, акимы областей, городов Астаны и Алматы | Февраль 2009 года |  | Не требуют- ся |
| 82. | Довести совместный приказ Министерства туризма и спорта Республики Казахстан и Министерства образования и науки Республики Казахстан "О проведении республиканской туристской экспедиции "Моя Родина - Казахстан" до сведения организаций общего среднего, технического профессионального и высшего образования, специализирован- ного образования для одаренных детей и интернатных организаций | Информация в МТС | МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы | Февраль 2009 года |  | Не требуют- ся |
| 83. | Внедрить изучение норм и требований к получению значка "Казахстан саяхатшысы" в организациях дополнительного образования | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МОН | Июль 2009 года |  | Не требуют- ся |
| 84. | Организовать проведение экспедиции на первом и втором этапе в организациях общего среднего, технического, профессионального и высшего образования, специализирован- ного образования для одаренных детей и интернатных организациях | Информация в МТС | Акимы областей, городов Астаны и Алматы, МОН | Июль 2009 года |  | В пределах средств преду- смотрен- ных местными бюджетами на 2009 год |
| 85. | Организовать проведение экспедиции на третьем этапе, среди участников первого и второго этапов экспедиции | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МТС | Декабрь 2009 года |  | Республикан- ский бюджет, в пределах средств преду- смот- ренных по бюджет- ной програм- ме 011 "Форми- рование турист- ского имиджа Казах- стана" |
| 86. | Принять меры по размещению участников экспедиции в общежитиях и школах- интернатах при проведении экспедиции | Информация в МТС | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | Декабрь 2009 года |  | В пределах средств преду- смот- ренных местными бюджетами на 2009 год |
| 87. | Обеспечить санитарно- эпидемиологиче- ский контроль за качеством приготовления пищи при проведении экспедиции | Информация в МТС | МЗ, акимы областей, городов Астаны и Алматы | Декабрь 2009 года |  | Не требуют- ся |
| 88. | Принять меры по организации медицинского обеспечения участников экспедиции | Информация в МТС | МЗ, акимы областей, городов Астаны и Алматы | Декабрь 2009 года |  | Не требуют- ся |
| 89. | Обеспечить контроль за проведением активных видов экспедиций (горный, пеший, водный туризм, рафтинг) | Информация в МТС | МЧС | Декабрь 2009 года |  | Не требуют- ся |
| 90. | Обеспечить дорожную безопасность при передвижении участников экспедиции | Информация в МТС | МВД, акимы областей, городов Астаны и Алматы | Декабрь 2009 года |  | Не требуют- ся |
| 91. | Обеспечить общественный порядок в местах проживания участников экспедиции | Информация в МТС | МВД, акимы областей, городов Астаны и Алматы | Декабрь 2009 года |  | Не требуют- ся |
| 92. | Проводить на всех этапах экспедиции информационную поддержку в республиканских и областных средствах массовой информации | Медиа-план | МКИ, МТС, акимы областей, городов Астаны и Алматы | Декабрь 2009 года |  | Респуб- ликан- ский бюджет, в пределах средств преду- смотрен- ных по бюджет- ной програм- ме 025 "Прове- дение государ- ственной информа- ционной полити- ки" и местный бюджет, в пределах средств преду- смот- ренных по бюджет- ной програм- ме 002 "Прове- дение государ- ственной информа- ционной полити- ки" |
| 93. | Принять меры по расширению сети станций юных туристов, клубов и секций по туризму в организациях дополнительного и общего среднего образования, специализирован- ного образования для одаренных детей и интернатных организациях | Информация в МТС | Акимы областей, городов Астаны и Алматы, МОН | Декабрь 2009 года |  | В пределах средств преду- смот- ренных местными бюджетами на 2009 год |

| 12. Развитие Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области |
| --- |
| 94. | Разработать комплексный проект градост- роительного планирования развития территории Щучинского района | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким Акмо- линской области | 2009 год | 2009 - 50000,0 | За счет средств мест- ного бюджета |
| 95. | Завершить разработку генеральных планов г. Щучинска, с. Катарколь, с. Сары-Булак (бывш. с. Воробьевка) скорректировать Генеральный план п. Боровое и разработать проект детальной планировки | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким Акмо- линской области | 2009 год | 2009 - 40000,0 | За счет средств мест- ного бюджета |
| 96. | Разработка проекта и вынос в натуру водоохраной зоны и полос озера Майбалык | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким Акмо- линской области | 2009 год | 2009 - 3500,0 | За счет средств мест- ного бюджета |
| 97. | Изготовление и установка специальных знаков по периметру определенной водоохраной зоны и полос | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким Акмо- линской области | 2009 год | 2009 - 20400,0 | За счет средств мест- ного бюджета |
| 98. | Проведение инвентаризации собственников и землепользовате- лей на территории Щучинско- Боровской курортной зоны | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким Акмо- линской области | 2009 год | 2009 - 2500,0 | За счет средств мест- ного бюджета |
| 99. | Разработка технико- экономического обоснования и ПСД по реконструкции разводящих водопроводных сетей г. Щучинска (III очередь) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким Акмо- линской области | 2009 год | 2009 - 17000,0 | За счет средств мест- ного бюджета |
| 100. | Разработка технико- экономического обоснования и ПСД на строительство и реконструкцию водопроводных сетей п. Бурабай | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким Акмо- линской области | 2009 год | 2009 - 15000,0 | За счет средств мест- ного бюджета |
| 101. | Создание Центра по подготовке кадров для организации сервисного обслуживания отдыхающих в санаторно- курортных объектах и для служб национального парка «Бурабай» на базе профессионального лицея 4 (г. Щучинск) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким Акмо- линской области | 2009 год | 2009 - 37500,0 | За счет средств мест- ного бюджета |
| 12.1. Энергоснабжение |
| 102. | Строительство и реконструкция электрических сетей Щучинско- Боровской курортной зоны | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким Акмо- линской области, МЭМР | 2009 год | 2009 - 710000,0 | За счет средств респу- бликан- ского бюджета |
| 103. | Передислокация геофизической обсерватории «Боровое» на новое место | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭМР | 2009 год | 2009 - 230000,0 | За счет средств респу- бликан- ского бюджета |
| 12.2. Санитарная очистка территорий |
| 104. | Организация сбора и переработки твердо бытовых отходов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким Акмо- линской области, СПК «Сарыарка» | 2009 год | 2009 - 512000,0 | За счет инвес- тиций |

| 12.3. Автомобильно-дорожная сеть и транспорт |
| --- |
| 105. | Строительство автодороги «Подъезд к туристическому развлекательному центру в «Щучинско- Боровской» курортной зоне» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким Акмо- линской области, МТК | 2009 год | 2009 - 1050000,0 | За счет средств респу- бликан- ского бюджета |
| 106. | Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы и аэровокзала аэропорта г. Кокшетау | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Аким Акмо- линской области, МТК | 2009 год | 2009 - 2160000,0 | За счет средств респу- бликан- ского бюджета |
| 12.4. Обеспечение безопасности |
| 107. | Разработка ПСД и строительство пожарного депо в г. Щучинске на 6 выездов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЧС | 2009 год | 2009 - 473589,0 | За счет средств респу- бликан- ского бюджета |
| 108. | Разработка ПСД и строительство пожарного депо в г. Щучинске на 6 выездов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЧС | 2009 год | 2009 - 466636,0 | За счет средств респу- бликан- ского бюджета |
| 109. | Разработка ПСД и строительство пожарного депо в п. Боровое на 6 выездов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЧС | 2009 год | 2009 - 466636,0 | За счет средств респу- бликан- ского бюджета |
| 13. Формирование зон с рекреационной хозяйственной специализацией |
| 110. | Проведение комплексной оценки рекреационного потенциала регионов в целях зонирования и определение приоритетных районов для развития туризма | Предложе- ния в Прави- тельство Республики Казахстан | Акимы областей | Июль 2009 года |  | Не требу- ются |
| 111. | Разработать генеральные схемы развития туристско- рекреационного комплекса регионов и республики | Приказ МТС | МТС, акимы областей | Июль 2009 года |  | Не требу- ются |
| 112. | Разработать генеральные планы развития рекреационных зон: в районе Михайловских озер (Окуньи) Уланского района; в районе озера Таинты Уланского района; | Информация в МТС | Аким Восточно- Казахс- танской области | 2009 год | 2009 - 3500,0 | За счет средств мест- ного бюджета |
| 113. | Принять меры по привлечению местного населения, проживающего в непосредственной близости от особо охраняемых природных территорий и туристских объектов к созданию местных туристских сообществ для развития сельского туризма и производства экологически чистых продуктов | Информация в МТС | Акимы областей | 2009 год |  | Не требу- ются |

«Итого финансирование: 

      Из республиканского бюджета на 2007-2009 годы 7639438,0 тыс. тенге, в том числе: 

      2007 г. - 1329668,0 тыс. тенге; 

      2008 г. - 505543,0 тыс. тенге; 

      2009 г. - 5804227,0 тыс. тенге; 

      из местного бюджета, на 2007-2009 годы 189400,0 тыс. тенге, в том числе: 

      2009 г. - 189400,0 тыс. тенге; 

      за счет инвестиций, на 2007-2009 годы 3312000,0 тыс. тенге, в том числе: 

      2008 г. - 1500000,0 тыс. тенге; 

      2009 г. - 1812000,0 тыс. тенге; 

       

      Примечание: 

* объемы бюджетных средств, необходимых для реализации Государственной программы, будут уточняться при утверждении республиканского бюджета на соответствующий год.

Расшифровка аббревиатур: 

МВД       - Министерство внутренних дел Республики Казахстан 

МЗ        - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

МИД       - Министерство иностранных дел Республики Казахстан 

МИТ       - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан 

МКИ       - Министерство культуры и информации Республики Казахстан 

МОН       - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МООС      - Министерство охраны окружающей среды Республики 

            Казахстан 

МСХ       - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

МТК       - Министерство транспорта и коммуникаций Республики 

            Казахстан 

МТС       - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан 

МЭБП      - Министерство экономики и бюджетного планирования 

            Республики Казахстан 

АИС       - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи 

АС        - Агентство Республики Казахстан по статистике 

КНБ       - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан 

ГК РК     - государственный классификатор Республики Казахстан 

ГНПП      - Государственный национальный природный парк 

КПВЭД     - классификатор продукции по видам экономической 

            деятельности 

АО "МТО"  - акционерное общество "Материально-техническое 

            обеспечение индустрии туризма и спорта" 

ОКЭД      - общий классификатор видов экономической деятельности 

ПСД       - проектно-сметная документация 

ПРООН     - Программа Организации Объединенных Наций 

СМИ       - средства массовой информации 

ЮНВТО     - Всемирная туристская организация - специализированное 

            учреждение Организации Объединенных Наций 

АО Қазына - акционерное общество "Фонд устойчивого развития "Қазына" 

СПК       - Социально-предпринимательская корпорация 

МЭМР      - Министерство энергетики и минеральных ресурсов 

            Республики Казахстан; 

МЧС       - Министерство по чрезвычайным ситуациям 

            Республики Казахстан; 

УДП       - Управление делами Президента Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан