Об утверждении Плана мероприятий на 2007-2009 годы по реализации Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан на 2007-2011 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 марта 2007 года N 209

В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2006 года N 230 "О Государственной программе развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан на 2007-2011 годы" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2007-2009 годы по реализации Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан на 2007-2011 годы (далее - План).

2. Центральным и местным исполнительным органам ответственным за выполнение Плана и иным организациям: 

      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана; 

      2) представлять в Министерство туризма и спорта Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана два раза в год, к 10 января и 10 июля.

3. Министерству туризма и спорта Республики Казахстан представлять два раза в год, к 25 января и 25 июля, сводную информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

   Республики Казахстан

Утвержден              

постановлением Правительства   

Республики Казахстан       

19 марта 2007 года N 209

План мероприятий 

    на 2007-2009 годы по реализации Государственной программы 

   развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан 

                       на 2007-2011 годы

Сноска. План мероприятий с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 10.11.2009 № 1803.

| N п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответ- ственные за испол- нение | Срок испол- нения | Предпо- лагаемые расходы, тыс. тенге | Источ- ники финан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1. Совершенствование нормативной правовой базы отрасли |
| 1.1. | Продолжить работу по совершенство- ванию норма- тивной право- вой базы физической культуры и спорта | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС | 25 января, 25 июля еже- годно |  | Не тре- бует- ся |
| 1.2. | Разработать методические рекомендации по организации деятельности спортивных клубов по видам спорта | Методи- ческие рекомен- дации | МТС, МОН | До 20 декабря 2007 года |  | Не тре- бует- ся |
| 1.3. | Разработать методические рекомендации по организации деятельности врачебно- физкультурных диспансеров | Методи- ческие рекомен- дации | МЗ, МТС | До 20 декабря 2007 года |  | Не тре- бует- ся |
|  | 2. Укрепление и развитие материально-технической базы |
| 2.1. | Обеспечить строительство типовых физ- культурно- оздоровитель- ных комплексов в районных центрах, городах рес- публиканского и областного значения | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), АДСиЖКХ, акимы Павло- дарской, Южно- Казах- станской областей | 25 января еже- годно | 2008 - 1612930* 2009 - 1060000* 2007 - 185000 2008 - 117500* 2009 - 50000* | Респуб- ликан- ский бюджет Местные бюджеты |
| 2.2. | Обеспечить строительство: | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), акимы Акмо- линской и Алма- тинской областей |  |  |  |
| 2.2.1. | республикан- ской спортив- ной базы Олимпийской подготовки в Алматинской области; |  |  | 25 января еже- годно | 2007 - 2000000 2008 - 5302765* 2009 - 3000000* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 2.2.2. | республикан- ской лыжной базы в городе Щучинске Акмолинской области |  |  | 25 января еже- годно | 2007 - 1000000 2008 - 2992880* 2009 - 2700000* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 2.3. | Обеспечить строительство спортивных объектов для проведения зимних Азиатских игр 2011 года в городе Алматы: | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), аким города Алматы | 25 января еже- годно |  |  |
| 2.3.1. | универсального дворца спорта на 15 тыс. зрителей; |  |  |  | 2008 - 9457066* 2009 - 9476032* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 2.3.2. | комплекса лыжных трамплинов (К-90, К-120); |  |  |  | 2008 - 2921000* 2009 - 1524000* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 2.3.3. | лыжного стадиона; |  |  |  | 2008 - 635000* 2009 - 635000* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 2.3.4. | стадиона для биатлона; |  |  |  | 2008 - 889000* 2009 - 762000* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 2.3.5. | горнолыжной базы; |  |  |  |  | За счет инвес- тиций |
| 2.3.6. | Олимпийской деревни; |  |  |  |  | За счет инвес- тиций |
| 2.4. | Обеспечить реконструкцию объектов для проведения зимних Азиат- ских игр 2011 года в городе Алматы: | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), аким города Алматы | 25 января еже- годно |  |  |
| 2.4.1. | Дворца спорта имени Балуана Шолака |  |  |  | 2008 - 190500* 2009 - 190500* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 2.4.2. | Спортивного комплекса "Медео" |  |  |  | 2008 - 2440000* 2009 - 1370000* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 2.5. | Обеспечить строительство спортивных объектов в регионах Казахстана: | Информация в МТС | Акимы Алматин- ской, Караган- динской Восточно- Казах- станской, Северо- Казах- станской, Павлодар- ской областей |  |  |  |
| 2.5.1. | завершить строительство ипподрома в городе Талдыкорган Алматинской области; |  |  | 10 января еже- годно | 2007 - 15000 2009 - 20000* | Местные бюджеты |
| 2.5.2. | строительство плавательного бассейна Центра подготовки олимпийского резерва в городе Караганде; |  |  | 10 января еже- годно | 2007 - 20000 2008 - 50000* 2009 - 55000* | Местные бюджеты |
| 2.5.3. | строительство стадиона в поселке Глубокое Глубоковского района Восточно- Казахстанской области; |  |  | 10 января еже- годно | 2007 - 14000 2008 - 22000* 2009 - 26000* | Местные бюджеты |
| 2.5.4. | завершение строительства борцовского зала в городе Аягоз Восточно- Казахстанской области; |  |  | 10 января 2008 года | 2007 - 19050 | Местные бюджеты |
| 2.5.5. | строительство стадиона в селе Талшык Акжарского района Северо- Казахстанской области; |  |  | 10 января 2008 года | 2007 - 50000 | Местные бюджеты |
| 2.5.6. | строительство футбольного поля с искусственным покрытием с подогревом (110м*70м) на центральном стадионе в городе Павлодаре; |  |  | 10 января 2008 года | 2007 - 130000 | Местные бюджеты |
| 2.5.7. | строительство спортивного комплекса в селе Шарбакты Щербактинского района Павлодарской области; |  |  | 10 января еже- годно | 2007 - 50000 2008 - 350000* | Местные бюджеты |
| 2.5.8. | строительство спортивного комплекса для игры в хоккей с шайбой в селе Кашыр Качирского района Павлодарской области |  |  | 10 января 2008 года | 2007 - 15000 | Местные бюджеты |
|  | 3. Обеспечение отрасли квалифицированными специалистами |
| 3.1. | Совершенство- вать подготовку специалистов со средним профессиональ- ным образова- нием в области спорта | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС | 25 января, 25 июля еже- годно | 2007 - 139195 2008 - 147547* 2009 - 156400* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 3.2. | Внести предложение о создании центров повышения квалификации для специалис- тов отрасли физической культуры и спорта | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС | до 25 декабря 2007 года |  | Не тре- бует- ся |
| 3.3. | Внести предложение по разработке учебных прог- рамм для подготовки специалистов физической культуры по изучению курса адаптивной физической культуры | Предло- жение в Прави- тельство Республики Казахстан | МОН, МЗ | II квартал 2009 года |  | Не тре- бует- ся |
|  | 4. Научно-методическое и медицинское обеспечение |
| 4.1. | Прикладные научные иссле- дования в области спорта высших дости- жений | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС | 25 января, 25 июля еже- годно | 2007 - 40000 2008 - 42400* 2009 - 44944* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 4.2. | Внести предложение о создании научно-иссле- довательского института по проблемам спорта высших достижений | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС, МОН | до 20 декабря 2008 года |  | Не тре- бует- ся |
| 4.3. | Продолжить работу по аккредитации и совершенст- вованию деятельности Республикан- ского госу- дарственного казенного предприятия "Антидопин- говая" лаборатория спортсменов Комитета по спорту Министерства туризма и спорта Республики Казахстан | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС | 25 января, 25 июля еже- годно | 2007 - 50246 2008 - 53260* 2009 - 56456* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 4.4. | Проведение диспансериза- ции спортсме- нов, медицин- ского обеспе- чения учебно- тренировочного процесса, профилактики спортивного травматизма, лечения и восстановления спортсменов, обеспечения их витаминными, медико-биоло- гическими и восстанови- тельными препаратами | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МЗ | 25 января, 25 июля еже- годно | 2007 - 119723 2008 - 126906* 2009 - 134000* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 4.5. | Разработать и издать методи- ческие пособия и программы подготовки спортсменов по видам спор- та для детско- юношеских спортивных школ | Информация в МТС | Акимы Южно- Казах- станской области и города Алматы | 10 января, 10 июля еже- годно | 2007 - 1400 2008 - 1400* 2009 - 1100* | Местные бюджеты |
|  | 5. Утверждение принципов здорового образа жизни посредством развития физической культуры и спорта |
|  | 5.1. Совершенствование физического воспитания детей дошкольного и школьного возрастов |
| 5.1.1. | Разработка методических пособий и рекомендаций для родителей по физическому воспитанию детей дошкольного возраста | Методи- ческие пособия | Акимы Южно- Казах- станской области и города Алматы | до 20 декабря еже- годно | 2007 - 900 2008 - 1900* 2009 - 900* | Местные бюджеты |
| 5.1.2. | Обеспечить переход обще- образователь- ных школ на три урока физической культуры и раздельного обучения | Информация в МТС | Аким Западно- Казах- станской области, МОН | 10 января, 10 июля еже- годно | 2007 - 488170 2008 - 488170* 2009 - 488170* | Местные бюджеты |
| 5.1.3. | Создание условий для проведения занятий по физическому воспитанию с детьми, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе в обще- образователь- ных школах, организациях среднего и высшего про- фессионального образования | Информация в МТС | Акимы Западно- Казах- станской, Мангис- тауской, Южно- Казах- станской областей, МОН | 10 января, 10 июля еже- годно | 2007 - 48898 2008 - 46234* 2009 - 47770* | Местные бюджеты |
| 5.1.4. | Совершенство- вание вне- школьной формы организации физической детско- юношеских клубов | Информация в МТС | Акимы Мангис- тауской области и города Алматы, МОН | 10 января, 10 июля еже- годно | 2007 - 18000 2008 - 20000* 2009 - 21000* | Местные бюджеты |
| 5.1.5. | Разработать методические рекомендации по организации деятельности специализиро- ванных классов по видам спорта с прод- ленным днем обучения и углубленным учебно-трени- ровочным про- цессом | Методи- ческие рекомен- дации | МОН, МТС | II квартал 2008 года |  | Не тре- бует- ся |
|  | 5.2. Физическое воспитание студентов и учащихся в высших и средних специальных учебных заведениях |
| 5.2.1. | Проработать вопрос созда- ния студен- ческого физкультурно- спортивного общества "Сункар" | Информация в МТС | МОН | 10 января 2008 года |  | Не тре- бует- ся |
|  | 5.3. Физическая подготовка военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и силовых структур |
| 5.3.1. | Разработать программы физического воспитания личного соста- ва вооруженных сил, сотруд- ников право- охранительных органов и силовых структур | Информация в МТС | МО, МВД | 10 января 2008 года |  | Не тре- бует- ся |
| 5.3.2. | Разработать и внедрить военно-прик- ладные и про- фессионально- прикладные комплексы физических упражнений | Информация в МТС | МО, МВД | 20 декабря 2007 года |  | Не тре- бует- ся |
|  | 5.4. Физическая культура среди населения |
| 5.4.1. | Проведение соревнований по националь- ным и массовым видам спорта для всех воз- растных групп населения | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС | 25 января, 25 июля еже- годно | 2007 - 52007 2008 - 55127* 2009 - 58435* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 5.4.2. | Внести предложение о создании ведомственных спортивных обществ | Предложения в МТС | Государ- ственные органы и заинтере- сованные органи- зации | до 20 декабря 2009 года |  | Не тре- бует- ся |
|  | 5.5. Физическая подготовка и спорт среди инвалидов |
| 5.5.1. | Вовлечение в физкультурно- спортивную жизнь инвалидов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), МЗ, акимы Алма- тинской, Восточно- Казах- станской, Костанай- ской, Мангис- тауской, Южно- Казах- станской областей и города Алматы | 25 января, 25 июля еже- годно | 2007 - 86659 2008 - 97984* 2009 - 104429* | Местные бюджеты |
|  | 6. Подготовка спортивного резерва и спортсменов международного класса |
| 6.1. | Продолжить работу по расширению сети и развитию детско- юношеских спортивных школ и школ олимпийского резерва с целью обеспечения в них занимающихся до 8 % детей школьного возраста | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), акимы Западно- Казах- станской, Восточно- Казах- станской, Жамбыл- ской, Кызылор- динской, Коста- найской, Павло- дарской, Южно- Казах- станской, Караган- динской областей и городов Астаны, Алматы | 25 января, 25 июля еже- годно | 2007 - 9394243 2008 - 9597122* 2009 - 11545703* | Местные бюджеты |
| 6.2. | Обеспечить развитие школ- интернатов для одаренных в спорте детей в регионах | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), акимы Западно- Казах- станской, Жамбыл- ской, Кызылор- динской, Манги- стауской, Павлодар- ской, Караган- динской областей | 25 января, 25 июля ежегодно | 2007 - 3772000 2008 - 3802514* 2009 - 4128926* | Местные бюджеты |
| 6.3. | Обеспечить развитие региональных Центров подготовки олимпийского резерва | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), акимы Западно- Казах- станской, Жамбыл- ской, Кызылор- динской, Коста- найской, Мангис- тауской, Караган- динской областей | 25 января, 25 июля еже- годно | 2007 - 1043678 2008 - 1253668* 2009 - 1540464* | Местные бюджеты |
| 6.4. | Создание и функциониро- вание 4-х специализиро- ванных центров олимпийской подготовки (бокс, вело- спорт, тяжелая атлетика, борьба) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС | 25 января, 25 июля еже- годно | 2007 - 706275 2008 - 755714* 2009 - 808614* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6.5. | Развитие цент- ров олимпийс- кой подготовки по зимним и летним видам спорта в горо- дах Алматы, Астана, Усть- Каменогорск | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС | 25 января, 25 июля еже- годно | 2007 - 726696 2008 - 770297* 2009 - 816515* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6.6. | Обеспечить проведение республикан- ских комплекс- ных спортивных мероприятий: | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), акимы областей и городов Астаны, Алматы | 25 января, 25 июля еже- годно |  |  |
| 6.6.1. | 2-х летней Спартакиады Республики Казахстан; |  |  |  | 2007 - 28960 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6.6.2. | 1-х зимних Молодежных игр Республики Казахстан; |  |  |  | 2007 - 6980 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6.6.3. | Паралимпийских игр Республики Казахстан; |  |  |  | 2007 - 10000 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6.6.4. | 3-й Спартакиа- ды ветеранов спорта Республики Казахстан; |  |  |  | 2008 - 7473* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6.7. | Обеспечить подготовку и участие сборных команд Казахстана в: | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы | 25 января, 25 июля еже- годно |  |  |
| 6.7.1. | 6-х зимних Азиатских играх в городе Чанг Чуне (Китай); |  |  |  | 2007 - 71940 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6.7.2. | 7-х Центрально- Азиатских игр в городе Ташкенте (Узбекистан); |  |  |  | 2007 - 6084 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6.7.3. | Международных спортивных играх государств- участников СНГ; |  |  |  | 2007 - 2200 2009 - 2464* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6.7.4. | XXIX Олимпийс- ких играх в городе Пекине (Китай); |  |  |  | 2008 - 117374* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6.7.5. | Паралимпийских летних играх (Китай); |  |  |  | 2008 - 15222* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6.7.6. | 1-х Евразийских спортивных играх среди девушек и юношей в городе Бресте (Беларусь); |  |  |  | 2007 - 21756 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6.7.7. | чемпионатах мира, Азии, Кубках мира и других между- народных соревнованиях |  |  | По кален- дарному плану | 2007 - 1287490 2008 - 1364739* 2009 - 1446624* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6.8. | Государствен- ная социальная поддержка заслуженных спортсменов и тренеров | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС | 25 января, 25 июля еже- годно | 2007 - 11647 2008 - 12346* 2009 - 13087* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6.9. | Обеспечить функциониров- ание Дирекции штатных нацио- нальных команд | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС | 25 января, 25 июля еже- годно | 2007 - 1197391 2008 - 1269234* 2009 - 1345389* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6.10. | Проведение республиканс- кого конкурса "Спортсмен года" | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС | 25 января еже- годно | 2007 - 2067 2008 - 2191* 2009 - 2322* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6.11. | Обеспечить функционирова- ние республи- канских школ высшего спортивного мастерства | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС | 25 января, 25 июля еже- годно | 2007 - 198032 2008 - 209914* 2009 - 222508* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6.12. | Обеспечить функциониро- вание респуб- ликанских школ-интерна- тов для одаренных в спорте детей | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС | 25 января, 25 июля еже- годно | 2007 - 670458 2008 - 710685* 2009 - 753326* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6.13. | Создание и функционирова- ние государст- венного учреж- дения "Респуб- ликанская школа-интернат для одаренных в спорте детей в микрорайоне "Шанырак"»в городе Алматы | Поста- новление Прави- тельства Республики Казахстан | МТС | 25 января, 25 июля еже- годно | 2007 - 182447 2008 - 193394* 2009 - 204997* | Респуб- ликан- ский бюджет |
|  | 7. Пропаганда физической культуры и спорта |
| 7.1. | Информационная поддержка спортивных мероприятий | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС, МКИ | 25 января, 25 июля еже- годно |  | не тре- бует- ся |
| 7.2. | Внести предложение по организации спортивной лотереи | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МТС | До 25 декабря 2007 года |  | не тре- бует- ся |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
|  | Республикан- ский бюджет |  |  |  | 2007 - 8531594 2008 - 32294965* 2009 - 26783613* |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 2007 - 15351998 2008 - 15848492* 2009 - 18029462* |  |

Примечание : 

      * объемы бюджетных средств, необходимых для реализации Программы, будут уточняться при утверждении республиканского и местных бюджетов на соответствующий финансовый год.

Расшифровка аббревиатур : 

      МВД     - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МЗ      - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МИД     - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      МИТ     - Министерство индустрии и торговли Республики

                Казахстан

      МКИ     - Министерство культуры и информации Республики

                Казахстан

      МОН     - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МО      - Министерство обороны Республики Казахстан

      МТС     - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

      АДСиЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства

                и жилищно-коммунального хозяйства

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан