О Плане мероприятий на 2007-2009 годы по реализации Концепции экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 апреля 2007 года N 316

В целях реализации  Указа  Президента Республики Казахстан от 3 декабря 2003 года N 1241 "О Концепции экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2007-2009 годы по реализации Концепции экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы (далее - План).

2. Центральным и местным исполнительным органам: 

      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение мероприятий, определенных Планом; 

      2) один раз в год, к 20 января представлять в Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан информацию о ходе выполнения мероприятий Плана.

3. Министерству охраны окружающей среды Республики Казахстан один раз в год, к 10 февраля представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения мероприятий Плана.

4. Признать утратившим силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно  приложению .

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра экономики и бюджетного планирования Мусина А.Е.

6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден           

постановлением Правительства  

Республики Казахстан     

от 19 апреля 2007 года N 316

План мероприятий на 2007-2009 годы по реализации 

  Концепции экологической безопасности Республики Казахстан 

                      на 2004-2015 годы

| N п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Экологизация законодательства |  |  |  |
| 1. | Проведение анализа, систематизация и совершенство- вание законода- тельства и разработка нормативно- правовых актов в сфере охраны окружающей среды | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), другие заинтересо- ванные госу- дарственные органы | 10 февраля, ежегодно, начиная с 2008 года |
|  | Экологизация общества |  |  |  |
| 2. | Использование различных форм информирования и усиление участия общественности в проводимых природоохранных мероприятиях через обществен- ные объединения и неправительст- венные организации | Информация в МООС | МКИ (созыв), акиматы областей, городов Астаны, Алматы | 20 января, ежегодно, начиная с 2008 года |
| 3. | Принятие мер по внедрению здорового образа жизни в гармонии с природой | Информация в МООС | МТС (созыв), МЗ, акиматы областей, городов Астаны, Алматы | 20 января, ежегодно, начиная с 2008 года |
|  | Расширение международного сотрудничества |  |  |  |
| 4. | Проведение анализа выполнения международных природоохранных договоров и соглашений (конвенций), участником которых является Республика Казахстан, и обеспечение практической их реализации | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС | 10 февраля, ежегодно, начиная с 2008 года |
| 5. | Определение перечня протоколов к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, целесообразных для принятия Казахстаном | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МООС | 10 февраля 2008 года |
|  | Глобальные экологические проблемы |  |  |  |
| 6. | Оценка потенциала Республики Казахстан по сокращению выбросов парниковых газов | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МЭМР, МИТ, МСХ, акиматы областей, городов Астаны, Алматы | 10 февраля 2008 года |
| 7. | Проведение оценки состояния биоразнообразия для устойчивого функционирования экологических систем | Информация в Правительство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МООС | 10 февраля, ежегодно, начиная с 2008 года |
| 8. | Проведение мероприятий по участию Казахстана в Картахенском протоколе по биобезопасности к Конвенции Организации Объединенных Наций по биоразнообразию | Проект постановления Правительства Республики Казахстан | МСХ (созыв), МООС, МИД | III квартал 2007 года |
|  | Локальные экологические проблемы |  |  |  |
| 9. | Оценка состояния радиационной обстановки на территории Республики Казахстан и разработка мер по обеспечению экологической безопасности энергетических комплексов | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МЭМР, МОН, МЗ | 10 февраля 2008 года |
| 10. | Выработка предложений по организации системы учета и контроля за управлением отходами и модельной программы по переработке и вторичному использованию отходов | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МООС | IV квартал 2009 года |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МЗ    - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

МИД   - Министерство иностранных дел Республики Казахстан 

МИТ   - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан 

МТС   - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан 

МОН   - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МООС  - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан 

МСХ   - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

МЭМР  - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики 

        Казахстан 

МКИ   - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Приложение           

к постановлению Правительства  

Республики Казахстан      

от 19 апреля 2007 года N 316

Перечень 

утративших силу некоторых решений 

Правительства Республики Казахстан

1.  Постановление  Правительства Республики Казахстан от 3 февраля 2004 года N 131 "О Плане мероприятий на 2004-2006 годы по реализации Концепции экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 5, ст. 74). 

      2.  Постановление  Правительства Республики Казахстан от 23 мая 2005 года N 492 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 февраля 2004 года N 131" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 21, ст. 258). 

      3.  Постановление  Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2006 года N 436 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 февраля 2004 года N 131" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., N 18, ст. 177). 

      4.  Постановление  Правительства Республики Казахстан от 20 января 2007 года N 41 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 февраля 2004 года N 131" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., N 1, ст. 14).

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан