Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции по управлению государственным и валовым внешним долгом

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2007 года № 351. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2011 года № 370

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 05.04.2011 № 370.

В соответствии с  Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2006 года N 234 "О Концепции по управлению государственным и валовым внешним долгом" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции по управлению государственным и валовым внешним долгом (далее - План).

2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан: 

      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом; 

      2) представлять к 1 июля и 1 октября 2007 года информацию об исполнении Плана в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

3. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан представлять к 10 июля и 10 октября 2007 года сводную информацию об исполнении Плана в Правительство Республики Казахстан.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден           

постановлением Правительства  

Республики Казахстан     

от 30 апреля 2007 года N 351

План мероприятий 

               по реализации Концепции по управлению 

              государственным и валовым внешним долгом

Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 30.12.2010 № 1482.

| N п/ п | Мероприятие | Форма завершения | Ответст- венный за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Разработка законодательных актов Республики Казахстан |
| 1 | Внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управле- ния и совершенствования бюджетного процесса | Проект Закона Республики Казахстан | МЭБП (созыв), МФ, НБ | III квартал 2007 года |
| 2. Разработка подзаконных нормативных правовых актов, необходимых для создания единой и эффективно функционирующей системы управления долгом страны |
| 2 | Внесение изменений и дополнений в постановле- ние Совета директоров Национального Банка Республики Казахстан от 16 мая 2002 года N 204 "Об утверждении Правил подготовки и обслуживания соглашений о внешних займах, расчетах и иных соглашений в Национальном Банке Республики Казахстан" | Проект постановления Cовета директоров Национального Банка Республики Казахстан | НБ (созыв), МФ, МЭБП | III квартал 2007 года |
| 3 | Внесение изменений и дополнений в "Правила исполнения республикан- ского и местных бюджетов" | Проект постановления Правительства Республики Казахстан | МФ (созыв), МЭБП | I квартал 2008 года |
| 4 | Совершенствование формы статистической отчетности по индикаторам долга корпоративного и финансового секторов | Приказ АС | АС (созыв), НБ, МФ, иные заинтере- сованные государ- ственные органы, АО "Қазына", АО "Самрук" | II квартал 2007 года |
| 5 | Внесение изменений и дополнений в постановле- ние Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года N 1116 "Вопросы Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан" | Проект постановления Правительства Республики Казахстан | МЭБП | I квартал 2008 года |
| 6 | Внесение изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года N 1119 "Некоторые вопросы Министерства финансов Республики Казахстан" | Проект постановления Правительства Республики Казахстан | МФ | I квартал 2008 года |
| 3. Проведение организационных мероприятий, необходимых для создания единой и эффективно функционирующей системы управления долгом страны |
| 7 | Оценка рисков правительственного и гарантированного государством долга | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МФ (созыв), МЭРТ, НБ | Ежегодно до 1 февраля |
| 8 | Формирование перечня дочерних, зависимых и совместно контролируемых организаций с участием государства в целях осуществления мониторинга их внешнего долга | Информация в НБ, АС | МФ (созыв), иные заинтере- сованные государ- ственные органы, АО "Самрук- Казына" | Еже- квартально |
| 8-1 | Формирование статистической информации о финансово-хозяйственной деятельности национальных компаний | статистический бюллетень | АС | ежекварталь- но, годовой |
| 9 | Мониторинг внешнего долга государственного сектора, в том числе долга органи- заций с участием государ- ства, а также по их дочерним, зависимым и совместно контролируемым организациям, и внешнего долга частного финансо- вого и корпоративного секторов | Сбор информации, предос- тавление в заинтересо- ванные государствен- ные органы | НБ, МФ | Ежеквартально |
| 9-1 | Информация о состоянии долга национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и их дочерних компаний, а также национальных компаний с участием государства в уставном капитале | Информация в Правительство Республики Казахстан | МФ, НБ (по согласо- ванию), националь- ные управ- ляющие холдинги, националь- ные холдинги и националь- ные компаний с участием государст- ва в уставном капитале | ежекварталь- но, 30 числа месяца следующего за отчетным |
| 10 | Мониторинг рисков рефинан- сирования, ликвидности, валютных и процентных рисков | Отчет о финансовой стабильности | НБ, МФ, АФН | Ежегодно, декабрь |
| 11 | Выработка предложений по созданию интегрированной информационной базы дан- ных по государственному долгу и внешнему долгу частного сектора с еже- квартальным обновлением | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭБП (созыв), МФ, НБ, АФН, АС, АИС, МЭМР | III квартал 2007 года |
| 12 | Выработка предложений по совершенствованию леве- реджа, в том числе изучение возможности снижения предельных коэффициентов левереджа заемщика для финансовых и нефинансовых организаций | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МЭБП (созыв), НБ, МФ | IV квартал 2007 года |
| 13 | Изучение возможности установления пороговых значений отношения внеш- него долга к ВВП по отдельным направлениям (секторам) | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МЭБП (созыв), НБ, МФ | III квартал 2007 года |
| 14 | Изучение возможности отражения в контрактах условий, запрещающих (или уменьшающих) изъятие иностранными инвесторами продукции и иных внутренних активов (депозиты в банках второго уровня) казахстанских организаций в периоды экономических и финансовых кризисов | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МЭБП (созыв), МФ, НБ, МЭМР | III квартал 2007 года |
| 15 | Создание условий для развития альтернативных источников на внутреннем рынке ссудного капитала для привлечения необхо- димых финансовых ресурсов | Предложения в Прави- тельство Республики Казахстан | АФН (созыв), НБ, МЭБП, МФ | III квартал 2007 года |
| 16 | Поддержание достаточного объема ГЦБ, эмитируемых Министерством финансов Республики Казахстан, необходимого для установления соответствующего ориентира на фондовом рынке для построения кривой доходности | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МФ | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
| 17 | Системный мониторинг и оценка состояния внешнего долга государственного сектора, организаций финансового и корпора- тивного секторов, чьи долговые обязательства являются наиболее значительными | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | НБ (созыв), АФН | Еже- квартально |
| 18 | Совершенствование процедуры заимствования и управления долгом местных исполнительных органов | Предложения в Прави- тельство Республики Казахстан | МФ (созыв), МЭБП | III квартал 2007 года |
| 19 | Составление перечня компаний с иностранным участием, имеющих лицензию и контракт на разведку и добычу полезных ископаемых | Сбор информации | МЭМР | Еже- квартально |
| 20 | Создание условий для развития инструментов хеджирования на рынке ссудного капитала для компаний-резидентов страны | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | АФН | III квартал 2007 года |
| 21 | Приближение уровня регулирования и надзора рынка ценных бумаг, защиты прав инвесторов к стандартам Международной организации комиссий по ценным бумаг и положениям директив Европейского союза | Информация в Правительство Республики Казахстан | АФН | III квартал 2007 года |
| 22 | Оценка состояния относи- тельных показателей внешнего долга Республики Казахстан с учетом международной методологии и в сопоставлении с другими странами | Аналитическая записка в Администрацию Президента и Прави- тельство Республики Казахстан | НБ | Ежегодно, II квартал |
| 23 | Приведение в соответствие нормативных правовых актов, устанавливающих перечень разрешенных финансовых инструментов для инвестирования активов организаций с преобладающим участием государства | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МФ (созыв), НБ, АФН, АО "Қазына", АО "Самрук" | IV квартал 2007 года |

Примечание: 

МФ       - Министерство финансов Республики Казахстан 

МЭБП     - Министерство экономики и бюджетного планирования 

           Республики Казахстан

МЭРТ     - Министерство экономического развития и торговли Республики

           Казахстан       

МЭМР     - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики 

           Казахстан 

АФН      - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору 

           финансового рынка и финансовых организаций 

АИС      - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи 

АС       - Агентство Республики Казахстан по статистике 

НБ       - Национальный Банк Республики Казахстан

АО       - АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" 

"Самрук-

Қазына"         

АО       - АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными 

"Самрук"   активами "Самрук" 

АО       - АО "Фонд устойчивого развития "Қазына" 

"Қазына" 

ГЦБ      - Государственные ценные бумаги 

ВВП      - Валовый внутренний продукт

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан