О подготовке и проведении 125-летия со дня рождения композитора Сугира Алиулы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 июля 2007 года N 621

В соответствии с  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 1999 года N 1465 "О праздновании юбилеев и памятных дат" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению 125-летия со дня рождения композитора Сугира Алиулы.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден          

постановлением Правительства 

Республики Казахстан    

от 23 июля 2007 года N 621

План мероприятий 

    по подготовке и проведению 125-летия со дня рождения 

                 композитора Сугира Алиулы

| N п/н | Наименование мероприятий | Ответ- ственные за исполнение | Сроки исполне- ния | Источ- ники финан- сирова- ния | Пред- пола- гаемые расходы (тыс. тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Научная конференция, посвященная 125-летию со дня рождения Сугира Алиулы | Аким Южно- Казахстан- ской области | Сентябрь 2007 года | Местный бюджет | 500,0 |
| 2. | Республиканский смотр исполнителей- домбристов "Күй құдіреті", посвященный 125-летию со дня рождения Сугира Алиулы | Аким Южно- Казахстан- ской области | Сентябрь 2007 года | Местный бюджет | 1000,0 |
| 3. | Торжественное засе- дание и концерт мастеров искусств республики, посвященные 125-летию со дня рождения Сугира Алиулы | Аким города Алматы | Сентябрь 2007 года | Местный бюджет | 1915,0 |
| 4. | Концерт из произведений Сугира Алиулы в исполнении мастеров искусств Казахстана | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | Ноябрь 2007 года | Республи- канская бюджетная программа 011 "Проведение социально- значимых и культурных мероприя- тий" | 3000,0 |
| 5. | Выпуск сборника из произведений Сугира Алиулы | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | В течение 2007 года | Республи- канская бюджетная программа 017 "Издание социально- важных видов литературы" | 1500,0 |
|  | Итого: |  |  | Республи- канский бюджет Местный бюджет | 4500,0 3415,0 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан