О подготовке и проведении юбилеев выдающихся литературных деятелей в 2007 году

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 августа 2007 года N 719

В соответствии с  постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 1999 года N 1465 "О праздновании юбилеев и памятных дат" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить прилагаемые планы мероприятий по подготовке и проведению 200-летнего юбилея со дня рождения Шернияза Жарылгасынулы, 125-летнего юбилея со дня рождения Турмагамбета Изтулеуова, 100-летнего юбилея со дня рождения Гали Орманова и 100-летнего юбилея со дня рождения Дихана Абилова.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден             

постановлением Правительства  

Республики Казахстан     

от 21 августа 2007 года N 719

План мероприятий 

         по подготовке и проведению 200-летнего юбилея 

            со дня рождения Шернияза Жарылгасынулы

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответствен- ные за исполнение | Срок испол- нения | Источник финансиро- вания | Предпола- гаемые расходы (тыс. тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Издание книг, посвященных 200-летию со дня рождения Шернияза Жарылгасынулы Подготовка и выпуск буклета о Шерниязе Жарылгасынулы | Министерство культуры и информации Республики Казахстан Аким Актюбинской области | В течение 2007 года | Республикан- ская бюджетная программа 017 "Издание социально важных видов литературы" Местный бюджет | 1 500,0 25,0 |
| 2. | Проведение юбилейного вечера, посвященного 200-летию Шернияза Жарылгасынулы | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | В течение 2007 года | Республикан- ская бюджетная программа 011 "Проведение социально- значимых и культурных мероприятий" | 3 000,0 |
| 3. | Сбор материалов о жизни и творчестве Шернияза Жарылгасынулы | Аким Актюбинской области | В течение 2007 года | Местный бюджет | 10,0 |
| 4. | Организация и проведение литературно- художественных конкурсов "Алты алаштан сөз оздырған" | Аким Актюбинской области | В течение 2007 года |  | Не требуются |
| 5. | Освещение в сред- ствах массовой информации жизни и деятельности Шернияза Жарылгасынулы | Министерство культуры и информации Республики Казахстан Аким Актюбинской области | В течение 2007 года | Республикан- ская бюджетная программа 016 "Проведение государст- венной информацион- ной политики" | 250,0 Не требуются |
| 6. | Проведение в библиотеках Актюбинской области книжных выставок, посвященных жизни и творчеству Шернияза Жарылгасынулы | Аким Актюбинской области | В течение 2007 года |  | Не требуются |
| 7. | Организация и проведение в библиотеках и музеях Актюбинской области творческих встреч с читателями | Аким Актюбинской области | В течение 2007 года |  | Не требуются |
| 8. | Внесение в Государственную ономастическую комиссию при Правительстве Республики Казахстан предло- жения о присвоении имени Шернияза Жарылгасынулы детской музыкальной школе Уилского района Актюбинской области | Аким Актюбинской области | В течение 2007 года |  | Не требуются |
| 9. | Подготовка телепередачи о Шерниязе Жарылғасынұлы | Аким Актюбинской области | Август 2007 года | Местный бюджет | 120,0 |
| 10. | Проведение литературно- музыкальной встречи "Алты алаштан сөз оздырған" | Аким Актюбинской области | В течение 2007 года | Местный бюджет | 15,0 |
| 11. | Проведение историко- познавательной музыкальной встречи "Ойылдың жыр дүлдүлі" | Аким Актюбинской области | В течение 2007 года |  | Не требуются |
| 12. | Проведение в селе Уил Актюбинской области фестиваля певцов- импровизаторов | Аким Актюбинской области | Август 2007 года | Местный бюджет | 70,0 |
| 13. | Проведение конкурса импровизаторов, посвященного 200-летию Шернияза Жарылгасынулы | Аким Актюбинской области | Август 2007 года | Местный бюджет | 400,0 |
| 14. | Проведение литературно- музыкального вечера молодых литераторов "Шернияз ақын" | Аким Актюбинской области | Август 2007 года |  | Не требуются |
| 15. | Организация и проведение научной конференции "Шернияз Жарылғасынұлына - 200 жыл" | Аким Актюбинской области | Август 2007 года | Местный бюджет | 500,0 |
|  | Итого: |  |  | Республикан- ский бюджет Местный бюджет | 4 750,0 1 140,0 |

Утвержден            

постановлением Правительства  

Республики Казахстан     

от 21 августа 2007 года N 719

План мероприятий 

           по подготовке и проведению 125-летнего юбилея 

             со дня рождения Турмагамбета Изтулеуова

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответствен- ные за исполнение | Срок испол- нения | Источник финансиро- вания | Предпола- гаемые расходы (тыс. тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Издание книг, посвященных 125-летию со дня рождения Турмагамбета Изтулеуова Издание буклетов, посвященных 125-летию Турмагамбета Изтулеуова | Министерство культуры и информации Республики Казахстан Аким Кызылордин- ской области | В течение 2007 года | Республикан- ская бюджетная программа 017 "Издание социально важных видов литературы" | 1 500,0 Не требуются |
| 2. | Освещение в средствах массовой информации жизни и деятельности Турмагамбета Изтулеуова | Министерство культуры и информации Республики Казахстан Аким Кызылордин- ской области | В течение 2007 года | Республикан- ская бюджетная программа 016 "Проведение государ- ственной информа- ционной политики" | 250,0 Не требуются |
| 3. | Проведение юбилейного вечера, посвященного 125-летию Турмагамбета Изтулеуова | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | В течение 2007 года | Республикан- ская бюджетная программа 011 "Проведение социально- значимых и культурных мероприятий" | 3 000,0 |
| 4. | Проведение конкурса поэтов- импровизаторов, посвященного 125-летию Турмагамбета Изтулеуова | Аким Кызылордин- ской области | В течение 2007 года |  | Не требуются |
| 5. | Библиографическое обозрение "Тіл жібектей таза сөздің тарланы" | Аким Кызылордин- ской области | В течение 2007 года |  | Не требуются |
| 6. | Проведение вечера памяти поэта "Ел жүрегіндегі ақын бейнесі" | Аким Кызылордин- ской области | В течение 2007 года |  | Не требуются |
| 7. | Проведение музы- кального вечера "Аралап жердің жүзін жүрер сөзім" | Аким Кызылордин- ской области | В течение 2007 года |  | Не требуются |
| 8. | Проведение литературно- музыкального конкурса "Сөйлеген тілім ыңғайлы, құмартып халкым тыңдайды" | Аким Кызылордин- ской области | Август 2007 года |  | Не требуются |
| 9. | Проведение торжественного собрания и концерта с участием деятелей искусств | Аким города Алматы | Сентябрь 2007 года | Местный бюджет | 1 635,0 |
| 10. | Проведение музыкального вечера "Асыл сөздің атасы" | Аким Кызылордин- ской области | Сентябрь 2007 года |  | Не требуются |
| 11. | Проведение республиканского айтыса акынов, посвященного 125-летию Турмагамбета Изтулеуова | Аким Кызылордин- ской области | Октябрь 2007 года | Местный бюджет | 1 185,0 |
| 12. | Проведение музыкального вечера и книжной выставки "Сырдың саңлақ жырауы" | Аким Кызылордин- ской области | Октябрь 2007 года |  | Не требуются |
| 13. | Проведение урока по культурному наследию для учащихся школ "Ұлылардан ұлағат" | Аким Кызылордин- ской области | Ноябрь 2007 года |  | Не требуются |
|  | Итого: |  |  | Республикан- ский бюджет Местный бюджет | 4 750,0 2 820,0 |

Утвержден            

постановлением Правительства  

Республики Казахстан     

от 21 августа 2007 года N 719

План мероприятий 

          по подготовке и проведению 100-летнего юбилея 

                со дня рождения Гали Орманова

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответствен- ные за исполнение | Срок испол- нения | Источник финансиро- вания | Предпола- гаемые расходы (тыс. тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Издание книг, посвященных 100-летию со дня рождения Гали Орманова Издание книги "Ғали ғибраты" в издательстве "Білім" | Министерство культуры и информации Республики Казахстан Аким Алматинской области | В течение 2007 года | Республикан- ская бюджетная программа 017 "Издание социально важных видов литературы" Местный бюджет | 1 500,0 225,0 |
| 2. | Освещение в средствах массовой информации жизни и деятельности Гали Орманова | Министерство культуры и информации Республики Казахстан Аким Алматинской области | В течение 2007 года | Республикан- ская бюджетная программа 016 "Проведение государст- венной информацион- ной политики" | 250,0 Не требуются |
| 3. | Проведение юбилейного вечера, посвященного 100-летию Гали Орманова | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | В течение 2007 года | Республикан- ская бюджетная программа 011 "Проведение социально- значимых и культурных мероприятий" | 3 000,0 |
| 4. | Проведение в учеб- ных учреждениях Алматинской области открытых уроков, литературно- музыкальных вечеров по произведениям поэта | Аким Алматинской области | В течение 2007 года |  | Не требуются |
| 5. | Проведение торжественного собрания и концерта с участием деятелей искусств | Аким города Алматы | В течение 2007 года | Местный бюджет | 1 865,0 |
| 6. | Подготовка прог- раммы юбилейных культурных мероприятий, научно- практической конференции и их проведение | Аким Алматинской области | Июль 2007 года | Местный бюджет | 441,3 |
| 7. | Организация юбилейных концертных программ | Аким Алматинской области | Август 2007 года |  | Не требуются |
| 8. | Организация в библиотеках Алматинской облас- ти для учащихся литературно- музыкальных встреч, книжных выставок, вечеров, посвященных творчеству Гали Орманова | Аким Алматинской области | В течение 2007 года |  | Не требуются |
|  | Итого: |  |  | Республикан- ский бюджет Местный бюджет | 4 750,0 2 531,3 |

Утвержден            

постановлением Правительства  

Республики Казахстан     

от 21 августа 2007 года N 719

План мероприятий 

           по подготовке и проведению 100-летнего юбилея 

                   со дня рождения Дихана Абилова

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответствен- ные за исполнение | Срок испол- нения | Источник финансиро- вания | Предпола- гаемые расходы (тыс. тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Издание книг, посвященных 100-летию со дня рождения Дихана Абилова | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | В течение 2007 года | Республикан- ская бюджетная программа 017 "Издание социально важных видов литературы" | 1 500,0 |
| 2. | Освещение в средствах массовой информации жизни и деятельности Дихана Абилова | Министерство культуры и информации Республики Казахстан Аким Павлодарской области | В течение 2007 года | Республикан- ская бюджетная программа 016 "Проведение государст- венной информацион- ной политики" | 250,0 Не требуются |
| 3. | Проведение юбилейного вечера, посвященного 100-летию Дихана Абилова | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | В течение 2007 года | Республикан- ская бюджетная программа 011 "Проведение социально- значимых и культурных мероприятий" | 3 000,0 |
| 4. | Организация выставок "Атақты жерлесіміз", "Ел ардақтаған ақын", посвященных 100-летию Дихана Абилова | Аким Павлодарской области | В течение 2007 года | Местный бюджет | 200,0 |
| 5. | Организация литературных вечеров, книжных выставок "Қазақ әдебиетінің тарланы", "Кең" тынысты ақын" | Аким Павлодарской области | В течение 2007 года | Местный бюджет | 200,0 |
| 6. | Проведение юбилея в месте рождения Дихана Абилова долине Мойылды Павлодарской области | Аким Павлодарской области | Сентябрь 2007 года | Местный бюджет | 1 500,0 |
| 7. | Проведение состязания акынов (мүшәйра) "Дихан баба туралы арнау", "Тәуелсіз Отаным", посвященого 100-летию Дихана Абилова | Аким Павлодарской области | Октябрь 2007 года | Местный бюджет | 300,0 |
| 8. | Проведение торжественного собрания и концерта с участием деятелей искусств | Аким города Алматы | Ноябрь 2007 года | Местный бюджет | 1 715,0 |
| 9. | Проведение торжественного вечера "Елім деп соққан жүрегі", посвященного 100-летнему юбилею народного писателя, акына Дихана Абилова | Аким Павлодарской области | Декабрь 2007 года | Местный бюджет | 500,0 |
|  | Итого: |  |  | Республикан- ский бюджет Местный бюджет | 4 750,0 4 415,0 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан