Об утверждении Плана мероприятий на 2007-2009 годы (I этап) по реализации Государственной программы  развития науки Республики Казахстан на 2007-2012 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2007 года N 758

В целях реализации  Указа  Президента Республики Казахстан от 20 июня 2007 года N 348 "О Государственной программе развития науки Республики Казахстан на 2007-2012 годы" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2007-2009 годы (I этап) по реализации Государственной программы развития науки Республики Казахстан на 2007-2012 годы (далее - План).

2. Центральным исполнительным органам ответственным за выполнение Плана: 

      1) принять меры по выполнению Плана; 

      2) представлять два раза в год, к 20 января и 20 июля, информацию о ходе выполнения Плана в Министерство образования и науки Республики Казахстан.

3. Министерству образования и науки Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан два раза в год, к 25 января и 25 июля, по итогам полугодия.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство образования и науки Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания. 

 

              Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

УТВЕРЖДЕН           

постановлением Правительства 

Республики Казахстан     

от 29 августа 2007 года N 758

План мероприятий на 2007-2009 годы (I этап) по реализации  

Государственной программы развития науки Республики Казахстан  

на 2007-2012 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Форма заверше- ния | Ответст- венные за выпол- нение | Срок исполне- ния | Предполага- емые расходы (тыс.тенге) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Совершенствование системы управления научно-технической сферой |
| 1. | Разработать и одобрить национальные приоритеты научно- технического развития страны | Протокол ВНТК | МОН | 1 квартал 2007 года | Не требуются |  |
| 2. | Разработать и одобрить Положение о работе Между- народного экспертного совета при ВНТК | Протокол ВНТК | МОН | 3 квартал 2007 года | Не требуются |  |
| 3. | Организовать проведение государствен- ной научно- технической экспертизы объектов научной и научно- технической деятельности | Заключе- ния ГНТЭ | МОН | в течение 2007-2009 годов | 248905.0, в т.ч. по годам: 2007 - 78569.0; 2008 - 82688.0; 2009 - 87648.0 | Республиканский бюджет |
| 4. | Обеспечить функциониро- вание Между- народного экспертного совета для определения приоритетов научных исследований | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МОН | 4 квартал 2007 года | 2007 год - 130000.0 | Республиканский бюджет |
| 5. | Выработать предложения по разработке научно- технических программ в рамках приоритетных научных направлений | Предложе- ния в ВНТК | МОН, за- интересо- ванные государ- ственные органы | В течение 2007-2009 годов | Не требуются |  |
| 2. Модернизация научно-технической инфраструктуры |
| 6. | Оснастить современным оборудованием мирового стандарта пять национальных научных лабораторий коллективного пользования по приоритетам научно-техно- логического развития | Приказ МОН | МОН | 4 квартал 2008 года | 2008 год - 2000000.0 | Республиканский бюджет |
| 7. | Оснастить современным оборудованием мирового стандарта пятнадцать научных лабораторий инженерного профиля при ВУЗах по приоритетам научно-техно- логического развития | Приказ МОН | МОН | 4 квартал 2007-2008 годов | 3000000.0, в т.ч. по годам: 2007 - 2000000.0; 2008 - 1000000.0 | Республиканский бюджет |
| 8. | Обеспечить проведение капитального ремонта зданий научных организаций | Приказ МОН | МОН | 4 квартал 2007-2008 годов | 656821.0, в т.ч. по годам: 2007 - 420000.0; 2008 - 236821.0 | Республиканский бюджет |
| 9. | Обеспечить оснащение научных организаций современной техникой, оборудованием и приборами | Приказ МОН | МОН | 4 квартал 2007-2009 годов | 1419248.0, в т.ч. по годам: 2007 - 445800.0; 2008 - 472548.0; 2009 - 500900.0 | Республиканский бюджет |
| 10. | Выработать предложения по внедрению GLP-техноло- гий и системы менеджмента качества - GMP | Предложе- ния в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МОН | 4 квартал 2008 года | Не требуются |  |
| 11. | Внедрить отечественные стандарты менеджмента научно-иссле- довательской деятельности, соответству- ющие между- народным требованиям GLP, GMP | Приказ МОН | МОН | 4 квартал 2009 года | Не требуются |  |
| 3. Подготовка высококвалифицированных научных инженерных кадров и их стимулирование к исследовательской деятельности |
| 12. | Обеспечить присуждение государствен- ной премии в области науки, техники, литературы и искусства, именных премий в области науки, госу- дарственных стипендий для ученых и специалистов, внесших выдающийся вклад в развитие науки и техники и талантливых молодых ученых | Приказ МОН | МОН | 4 квартал 2007-2009 годов | 119072.8, в т.ч. по годам: 2007 - 43389.0; 2008 - 29156.0; 2009 - 46527.8 | Республиканский бюджет |
| 13. | Организовать повышение уровня знаний английского языка ученых, участвующих в реализации приоритетных научных направлений | Приказ МОН | МОН | В течение 2007-2009 годов | 30000.0, в т.ч. по годам: 2007 - 10000.0; 2008 - 10000.0; 2009 - 10000.0 | Республиканский бюджет |
| 14. | Организовать краткосрочные стажировки казахстанских ученых за рубежом, в том числе талантливых молодых ученых в зарубежных научных центрах | Приказ МОН | МОН | В течение 2007-2009 годов | 30000.0, в т.ч. по годам: 2007 - 10000.0; 2008 - 10000.0; 2009 - 10000.0 | Республиканский бюджет |
| 15. | Обеспечить реализацию казахстанских научных проектов с привлечением иностранных ученых, организаций и международных программ, проектов, в т.ч. с привлечением представите- лей казахской диаспоры за рубежом | Научно- техничес- кие отчеты | МОН | 4 квартал 2008-2009 годов | 309000.0, в т.ч. по годам: 2008 - 150000.0; 2009 - 159000.0; 300000.0, в т.ч. по годам: 2008 - 150000.0; 2009 - 150000.0 | Республиканский бюджет Международные организации и фонды |
| 16. | Обеспечить выполнение прикладных исследований в рамках международно- го сотрудни- чества, в том числе в области физики высоких энергий и космических лучей | Научно- техничес- кие отчеты | МОН | 4 квартал 2007-2009 годов | 1114916.0, в т.ч. по годам: 2007 - 492638.0; 2008 - 354770.0; 2009 - 267508.0 | Республиканский бюджет |
| 17. | Выработать предложения по повышению социального статуса работников науки | Предложе- ния в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МОН, МТСЗН | 2 квартал 2009 года | Не требуются |  |
| 4. Совершенствование системы финансирования научно-технической сферы |
| 18. | Выработать предложения по базовому и проектному финансирова- нию научных исследований | Предложе- ния в Прави- тельство | МОН | 4 квартал 2008 года | Не требуются |  |
| 19. | Обеспечить выполнение фундаменталь- ных научных исследований | Научные отчеты | МОН | 4 квартал 2007-2009 годов | 8541375.0, в т.ч. по годам: 2007 - 2674529.0; 2008 - 2861746.0; 2009 - 3005100.0 | Республиканский бюджет |
| 20. | Обеспечить выполнение опытно-кон- структорских работ через акционерное общество "Фонд науки" | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МОН | 4 квартал 2007 года | 2007 год - 1873791.0, | Республиканский бюджет |
| 21. | Обеспечить выполнение инициативных и рисковых исследований на грантовой основе | Научно- техничес- кие отчеты | МОН | 4 квартал 2008-2009 годов | 1198000.0, в т.ч. по годам: 2008 - 599000.0; 2009 - 599000.0 | Республиканский бюджет |
| 22. | Выработать предложения по софинанси- рованию бизнес- структурами реализации НИОКР проектов, финансируемых за счет средств респуб- ликанского бюджета | Предложе- ния в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МОН | 2 квартал 2009 года | Не требуются |  |
| 23. | Обеспечить выполнение совместно с национальными компаниями прорывных научно- технических проектов | Научно- техничес- кие отчеты | МОН, МЭМР | 4 квартал 2009 года | 2009 год - 275000.0 2009 год - 200000.0 | Республиканский бюджет Заинтересован- ные компании |
| 5. Совершенствование нормативной правовой базы научно-технической деятельности |
| 24. | Выработать предложения по совершен- ствованию нормативной и правой базы, регулирующей отношения по обеспечению охраны и использованию объектов интеллекту- альной собст- венности, которые спо- собствовали бы стимулиро- ванию создания, оценки и использования объектов интеллек- туальной собственности в научно- технической сфере | Предложе- ния в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МОН, МЮ | 4 квартал 2008 года | Не требуются |  |
| 25. | Выработать предложения по стимулиро- ванию предпринима- тельского сектора в развитии науки | Предложе- ния в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МОН | 2 квартал 2009 года | Не требуются |  |
| 6. Формирование информационной среды, благоприятной для развития науки |
| 26. | Выработать предложения по созданию национального научного портала | Предложе- ния в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МОН | 2 квартал 2008 года | Не требуются |  |
| 27. | Разработать методики оценки развития оте- чественного научно- технического потенциала | Приказ МОН | МОН | 2 квартал 2009 года | Не требуются |  |
| 28. | Выработать предложения по рейтинговой оценке научной и научно- технической деятельности | Предложе- ния в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МОН | 4 квартал 2009 года | Не требуются |  |
| 29. | Обеспечить проведение форсайтных исследований для определения национальных приоритетов научно- технического развития | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МОН | 4 квартал 2008-2009 годов | 309000.0, в т.ч. по годам: 2008 - 150000.0; 2009 - 159000.0 | Республиканский бюджет |
| 30. | Обеспечить переход национальных научных лабораторий на междуна- родные стандарты надлежащей научной практики (Good Scientific Practice) | Приказ МОН | МОН | 4 квартал 2009 года | 2009 год - 53000.0 | Республиканский бюджет |
| Итого: |  |  | Республиканский бюджет |  | 21578128.8, в т.ч. по годам: 2007 - 8268716.0; 2008 - 8046729.0; 2009 - 5262683.8 500000.0, в т.ч. по годам: 2008 - 150000.0; 2009 - 350000.0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |

Объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского бюджета, будут ежегодно уточняться при формировании республиканского бюджета на соответствующий финансовый год. 

       Примечание: 

      расшифровка буквенных аббревиатур: 

      ВНТК - Высшая научно-техническая комиссия при Правительстве Республики Казахстан 

      ГНТЭ - государственная научно-техническая экспертиза  

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

      МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан 

      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан 

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан