Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению перехода всех юридических лиц на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) на 2007-2009 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2007 года N 760

Во исполнение пункта 58 Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана, утвержденного  Указом  Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года N 310, пункта 352 Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы, утвержденного  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года N 319 Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению перехода всех юридических лиц на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) на 2007-2009 годы (далее - План).

2. Центральным и местным исполнительным органам, ответственным за выполнение Плана и иным государственным органам: 

      обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана; 

      ежегодно в срок до 25 апреля, следующего за отчетным годом, представлять в Министерство финансов Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана.

3. Министерству финансов Республики Казахстан ежегодно в срок до 25 июля, следующего за отчетным годом, представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство финансов Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден           

постановлением Правительства 

Республики Казахстан    

от 29 августа 2007 года N 760

План мероприятий по обеспечению перехода всех 

    юридических лиц на международные стандарты финансовой 

            отчетности (МСФО) на 2007-2009 годы

| N п/п | Наименование мероприятий | Форма завершения | Ответ- ствен- ные испол- нители | Срок испол- нения | Предпо- лагаемые расходы (тысяч тенге) | Источ- ники финан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проведение разъя- снительной ра- боты среди акцио- нерных обществ (за исключением некоммерческих) права владения и пользования конт- рольными пакета- ми акций которых принадлежат госу- дарству, органи- заций, в устав- ных капиталах которых имеется доля участия го- сударства, госу- дарственных пред- приятий, осно- ванных на праве хозяйственного ведения, о необ- ходимости соблюд- ения законода- тельства Респуб- лики Казахстан по вопросам бух- галтерского уче- та и финансовой отчетности в час- ти перехода на МСФО и предос- тавление информа- ции о состоянии перехода органи- заций на МСФО | Информация в МФ | Акимы облас- тей, городов Астаны и Алматы | Постоянно | Не тре- буются |  |
| 2. | Проведение анали- за и предостав- ление информации о состоянии пере- хода на МСФО под- ведомственными акционерными об- ществами (за ис- ключением неком- мерческих) права владения и поль- зования контроль- ными пакетами акций которых принадлежат госу- дарству, органи- зациями, в устав- ных капиталах которых имеется доля участия го- сударства, госу- дарственными предприятиями, основанными на праве хозяйст- венного ведения, в том числе: 1) о повышении квалификации ра- ботников бухгал- терских служб по МСФО; 2) о наличии переутвержденной учетной политики, отвечающей тре- бованиям МСФО; 3) о наличии рабочего плана счетов по МСФО; 4) о составлении финансовой отчет- ности за отчет- ный период в соответствии с МСФО | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МФ, государ- ственные органы | Ежегодно, 25 апреля | Не тре- буются |  |
| 3. | Пролонгация дого- вора с ФКМСФО в целях публикации официального перевода МСФО на государственном языке сроком на пять лет с 2009 года | Договор | МФ | 4 квартал 2009 года | 5550* | РБ |
| 4. | Проведение рабо- ты по выявлению количества юриди- ческих лиц, не перешедших на МСФО, которые согласно законо- дательству о бух- галтерском учете и финансовой от- четности обязаны перейти на МСФО | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МФ | Ежегодно, 25 апреля | Не тре- буются |  |
| 5. | Применение соот- ветствующих мер к юридическим ли- цам не перешед- шим на МСФО, которые согласно законодательству о бухгалтерском учете и финансо- вой отчетности обязаны перейти на МСФО | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МФ | Ежегодно, 25 апреля | Не тре- буются |  |
| 6. | По результатам анализа пункта 4 настоящего Плана, по мере необхо- димости, разрабо- тать предложения по внесению изме- нений и дополне- ний в законода- тельные акты по вопросам бухгал- терского учета и финансовой отчетности | Внесение предложений на рассмот- рение Меж- ведомствен- ной комис- сии по вопросам законо- проектной деятельнос- ти при Прави- тельстве Республики Казахстан | МФ | По мере необхо- димости | Не тре- буются |  |
| 7. | Перевод МСФО и глоссария по МСФО с английс- кого языка на государственный язык в соответст- вии с последней версией | МСФО и глоссарий по МСФО на государст- венном языке; публикация МСФО на госу- дарственном языке в ППИ | МФ | 4 квартал 2008-2009 годов | Всего: 3240 в том числе: 2008 - 1620 2009 - 1620 | РБ |
| 8. | Перевод МСА с английского языка на государст- венный и русский языки в соот- ветствии с пос- ледней версией | МСА на государст- венном и русском языках; публикация МСА в ППИ | МФ | 4 квартал 2008-2009 годов | Всего: 3240 в том числе: 2008 - 1620 2009 - 1620 | РБ |
| 9. | Создание центра подготовки, пере- подготовки и повышения квали- фикации специа- листов органов финансовой системы | Отчет в Прави- тельство Республики Казахстан | МФ | 3 квартал 2007 года | Не тре- буются |  |
| 10. | Увеличение устав- ного капитала создаваемого центра подготов- ки, переподготов- ки и повышения квалификации специалистов органов финансо- вой системы | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МФ | 25 апреля 2008-2009 годов | Всего: 86814 в том числе: 2008 - 43407 2009 - 43407 | РБ |
| 11. | Создание депози- тария финансовой отчетности для организаций пуб- личного интереса | Внесение предложения в Прави- тельство Республики Казахстан | МФ | 4 квартал 2008 года | 500 | РБ |
| 12. | Проведение финан- сового контроля объектов госу- дарственного фи- нансового контро- ля на соответст- вие Закону Рес- публики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансо- вой отчетности", в том числе требованиям международных стандартов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МФ | Ежегодно, 25 апреля | Не тре- буются |  |
| 13. | Проведение пяти- дневных семинаров по МСФО в регио- нах и областях страны среди фи- нансовых работ- ников реального сектора экономи- ки, а также ра- ботников струк- турных подраз- делений МФ | Семинар (сертифи- кат) | МФ | 4 квартал 2008-2009 годов | Всего: 16000 в том числе: 2008 - 8000 2009 - 8000 | РБ |
| 14. | Создание сайта международных стандартов финан- совой отчетности | Сайт МСФО | МФ | 4 квартал 2008 года | 500 | РБ |
| 15. | Выпуск МСФО на государственном языке | Издание книги | МФ | 4 квартал 2008-2009 годов | Всего: 4000 в том числе: 2008 - 2000 2009 - 2000 | РБ |
| 16. | Разработка и утверждение ГОСО по специальнос- тям "Учет и аудит", "Финансы" с учетом МСФО и МСА | Приказ МОН | МОН | 4 квартал 2007 года | 2007 - 328 | РБ |
| 17. | Переподготовка ППС по финансово- учетным дисциплинам по МСФО и МСА | Курсы повы- шения ква- лификации | МОН | 4 квартал 2007 года | 2007 - 900 | РБ (в рамках госу- дарст- венного заказа) и за счет внебюд- жетных средств |
| 18. | Разработка типо- вых программ по финансово-учетным дисциплинам в соответствии с МСФО и МСА | Типовые программы | МОН, МФ | 1 квартал 2008 года | 2008 - 128 | РБ |
| 19. | Подготовка и из- дание учебников по бухгалтерскому учету в соот- ветствии с МСФО и аудиту в соот- ветствии с МСА | Учебники | МОН | 4 квартал 2008 года | 2008 - 18764 | РБ (в рамках госу- дарст- венного заказа) и за счет внебюд- жетных средств |
| 20. | Участие в составе межправительст- венной рабочей группы экспертов по международным стандартам учета и отчетности (МСУО) Комиссии по инвестициям, технологии и смежным финан- совым вопросам Совета по торгов- ле и развитию Конференции Орга- низации Объеди- ненных Наций по торговле и развитию | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МФ, МИД | Ежегодно, 25 апреля | Всего: 1104 в том числе: 2008 - 552 2009 - 552 | РБ |
| 21. | Установление и развитие сотруд- ничества с орга- нами Европейско- го Союза в облас- ти бухгалтерско- го учета и аудита | Переписка и перегово- ры по воп- росам бух- галтерского учета, финансовой отчетности и аудита | МФ, МИД | Постоянно | Не тре- буется |  |
| 22. | Проведение засе- дания Координа- ционного совета по бухгалтерско- му учету при Исполнительном комитете СНГ в Республике Казахстан | Протокол заседания | МФ, МИД | 4 квартал 2008 года | Не тре- буется |  |
|  | Итого из республиканского бюджета и за счет внебюджетных средств: |  |  |  | 141068 2007 - 1228 2008 - 77091 2009 - 62749 |  |

Примечание:  расшифровка аббревиатур:

MOН    - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МФ     - Министерство финансов Республики Казахстан 

ППИ    - периодические печатные издания 

ГОСО   - Государственные общеобязательные стандарты образования 

ППС    - профессорско-преподавательский состав 

РБ     - Республиканский бюджет 

МИД    - Министерство иностранных дел Республики Казахстан 

СНГ    - Содружество Независимых Государств 

МСА    - Международные стандарты аудита 

МСФО   - Международные стандарты финансовой отчетности 

ФКМСФО - Фонд комитета по международным стандартам финансовой отчетности 

         Ежегодные расходы будут уточняться в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год. 

         * Расчеты произведены по курсу доллара США 1/111 тенге на 2009 год.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан