Об утверждении Плана мероприятий по формированию системы оценки рисков безопасности и контроля качества продукции агропромышленного комплекса в соответствии с международными требованиями

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2007 года N 828

В целях реализации пункта 255 Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана мероприятий основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы, утвержденного  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года N 319 Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по формированию системы оценки рисков безопасности и контроля качества продукции агропромышленного комплекса в соответствии с международными требованиями (далее - План).

2. Координацию работ по выполнению Плана и контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден           

постановлением Правительства  

Республики Казахстан      

от 24 сентября 2007 года N 828

План мероприятий 

      по формированию системы оценки рисков безопасности и 

     контроля качества продукции агропромышленного комплекса 

          в соответствии с международными требованиями

| N п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответст- венные за испол- нение | Срок испол- нения | Предпола- гаемые расходы (тыс. тенге)* | Источники финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Развитие объектов ветеринарных лабораторий | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МСХ | 4 квартал 2008- 2010 годов | 2008 год - 4 000 000,0 2009 год - 8 497 353,0 2010 год - 3 143 948,0 | Республи- канский бюджет |
| 2. | Разработка системы оценки рисков безопасности продукции агропромышлен- ного комплекса | Методические рекомендации | МСХ, МЗ, АО "КазАгро Инновация" (по согла- сованию) | 4 квартал 2009 года | 2009 год - 22 000,0 | Республи- канский бюджет |
| 3. | Организация и проведение обучающих семинаров для субъектов агропромышлен- ного комплекса по вопросам внедрения международных стандартов | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МСХ, МИТ, АО "КазАгро Инновация" (по согла- сованию) | 4 квартал 2008- 2010 годов | Не требуется |  |
| 4. | Обучение госу- дарственных ветеринарных инспекторов принципам ХАССП (НАССР) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МСХ | 4 квартал 2009- 2010 годов | 2009 год - 9 400,0 2010 год - 9 400,0 | Республи- канский бюджет |
| 5. | Обучение госу- дарственных инспекторов по карантину растений принципам ХАССП (НАССР) | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МСХ | 4 квартал 2009- 2010 годов | 2009 год - 8 600,0 2010 год - 8 600,0 | Республи- канский бюджет |
| 6. | Мониторинг субъектов агропромышлен- ного комплекса внедривших стандарты ХАССП (НАССР) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МСХ | По полуго- диям еже- годно | Не требуется |  |
|  |  |  |  |  | Всего: - 15 641 300,0 2008 год - 4 000 000,0 2009 год - 8 497 352,0 2010 год - 3 143 948,0 |  |

Примечание: 

* будут уточняться в рамках республиканского бюджета на соответствующий год

МИТ           - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан 

МСХ           - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

АО            - акционерное общество 

ХАССП (НАССР) - Анализ рисков и критических контрольных точек

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан